附件

草案

经修订的墨西哥淘汰甲基溴的议定条件

# 执行委员会：

## 在其第四十二次会议上，核准向墨西哥提供共1,105,000美元，用于达到2005年甲基溴允许消费量（淘汰162.4 ODP吨）；

## 在其第五十四次会议上，原则上核准向墨西哥追加共9,222,379美元，用于全部淘汰土壤和商品杀虫中用于受控用途的甲基溴（895 ODP吨）；

## 在其第六十三次会议上，注意到加拿大政府退还500,000美元和机构支助费用58,527美元，这是核准用于淘汰商品中使用的甲基溴的第二次付款的总金额，核准了500,000美元和给工发组织用于实施此次付款的机构支付费用37,500美元；以及

## 在其第六十三次会议上，另外核准了墨西哥政府提出的移交417,522美元的资金申请，不包括给工发组织的有关加拿大政府实施的淘汰商品中的甲基溴的2012和2013年工作方案的机构支助费用。

# 正如臭氧秘书处所报告，墨西哥的甲基溴履约基准为1,130.8 ODP吨；2009年的甲基溴消费量为745.4 ODP吨。因此，墨西哥已经履行了《蒙特利尔议定书》中规定的2002年冻结义务，并符合《议定书》2005年减少20%消费量的要求。

# 符合上述项目条款和项目文件中的其他承诺的削减量将确保墨西哥达到下文削减时间表的要求。为此，在下列年份，墨西哥将减少用于受控用途的甲基溴（不包括检疫和装运前消毒处理）的全国消费量至下列消费量之下：

| 年份 | 年度淘汰量（ODP 吨） | 允许消费量（ODP吨） |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 0 | 895 |
| 2009 | 100 | 795 |
| 2010 | 120 | 675 |
| 2011 | 150 | 525 |
| 2012 | 200 | 325 |
| 2013 | 325 |  |

# 墨西哥承诺将通过使用进口配额和其可能认为有必要的其他政策，长期保持上文所示的消费量。

# 项目供资将由工发组织以及加拿大、意大利和西班牙政府发放，年度预算细目如下：

| 年份 | 土壤杀虫 |  |  | 商品 | 供资总额（美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工发组织（美元） | 意大利（美元） | 西班牙（美元） | 加拿大/工发组织（美元） |  |
| 2008 | 2,000,000 | 1,000,000 |  | 500,000 | 3,500,000 |
| 2010 | 2,000,000 |  | 800,000 | 500,000* | 3,300,000 |
| 2012 | 1,000,000 |  | 800,000 | 200,000* | 2,000,000 |
| 2013 | 204,857 |  |  | 217,522* | 422,379 |
| 共计 | 5,204,857 | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,417,522 | 9,222,379 |

(*) 将由工发组织实施

# 墨西哥政府审查了项目涉及的所有行业中确定的消费量数据，并确信这些数据准确无误。因此，墨西哥政府将与执行委员会签订该协定，但附有一项谅解，即如果随后确定了其他的甲基溴消费量，确保淘汰甲基溴的职责将由墨西哥政府独自承担。

# 墨西哥政府与工发组织及加拿大、意大利和西班牙政府商定，将灵活组织和实施其认为更加重要的项目的各个部分，以便实现上述甲基溴淘汰承诺。工发组织与加拿大、意大利和西班牙政府同意，以保证实现商定的具体甲基溴削减量的方式，管理项目的供资。

# 工发组织应每年向执行委员会报告要求所有行业削减甲基溴消费量的实施进度，以及与所选替代技术的使用和使用项目资金购买的投入物资有关的年度成本。

9.	这些经修订的议定条件取代墨西哥政府与执行委员会在执行委员会第五十四次会议上达成的条件。