Anexo …

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL BANCO MUNDIAL

| Rubro | Objetivos para 2011 |
| --- | --- |
| Número de programas anuales de acuerdos plurianuales aprobados frente a los planificados (los nuevos más los tramos de acuerdos plurianuales en ejecución) | 8/8* |
| Número de proyectos/actividades distintos (proyectos de inversión y demostración, TAS, fortalecimiento institucional) aprobados frente a los planificados | 3/3 |
| Actividades clave terminadas/niveles de SAO logrados para los tramos anuales aprobados del plan plurianual frente a los planificados | 2/2** |
| SAO eliminadas con los distintos proyectos frente a las planificadas según los informes sobre los adelantos logrados | 697*** |
| Proyectos terminados (de conformidad con la decisión 28/2 relativa a los proyectos de inversión) y según la definición de proyectos no relacionados con inversiones frente a los planificados en los informes sobre los adelantos logrados | 5*** |
| Número de tareas de asistencia normativa/reglamentaria terminadas frente a las planificadas | 100 % |
| Prontitud del cierre financiero frente al necesario según las fechas de cierre indicadas en el informe sobre los adelantos logrados | 11 meses |
| Presentación dentro del plazo de los informes sobre terminación de proyectos frente a los acordados | 100 % |
| Presentación dentro del plazo de los informes sobre los adelantos logrados y de las respuestas a menos que se acuerde otra cosa | 100 % |

* Según la recomendación de la Secretaría, los subsectores incluidos en un plan de gestión de eliminación de HCFC no se cuentan por separado, aunque estén a cargo de diferentes organismos.
** Se están ejecutando otros 8 acuerdos plurianuales bajo la supervisión del Banco en relación con la eliminación sostenible, para los cuales no se solicita financiación.

*** Esta cifra se basa en el informe sobre los adelantos logrados correspondiente a 2009, según la recomendación de la Secretaría. Más adelante, durante el año, esta cifra se actualizará de conformidad con el informe sobre los adelantos logrados correspondiente a 2010.

# - - - -