- المرفق الثاني

- مشروع اتفاق منقح بین حکومة الصین واللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تخفیض استھلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة

- [ترد التحديثات باللون الداكن لسهولة الإشارة]

- الغرض

- یمثل ھذا الاتفاق التفاهم بين حکومة الصین ("البلد") واللجنة التنفیذیة فیما یتعلق بتخفیض الاستخدام المراقب للمواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذییل 1- ألف ("المواد" ) إلى مستوى مستدام قدره 11,772 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2020، 5,063.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول     1يناير/ كانون الثاني 2025 و4,513.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2026 امتثالا للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال، بما في ذلك الإزالة الإجمالية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغوة البولي يوريثان والمذيبات بحلول عام 2026، مع العلم بأنه يتم تحديد الھدف الوطني لاستھلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة وکذلك أھداف قطاع التبرید وتکییف الھواء في المجالين الصناعي والتجاري وقطاع صناعات تکییف ھواء الغرف وسخانات المیاه بالمضخات الحرارية  للفترة من عام 2021 إلی عام 2026 عندما یتم تقدیم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة.

- 2-	یوافق البلد علی الالتزام بحدود الاستھلاك السنوي للمواد علی النحو المبین في الصف 1-2 من التذییل 2- ألف ("الأھداف والتمویل") في ھذا الاتفاق وکذلك في جدول بروتوکول مونتریال لخفض جمیع المواد المذكورة في التذييل 1- ألف. ويوافق البلد على أنه - بقبوله ھذا الاتفاق وتنفيذ اللجنة التنفیذیة التزاماتھا التمویلیة الموصوفة في الفقرة 3 - يمنع من تقدیم طلب للحصول علی أو تلقي تمویل إضافي من الصندوق المتعدد الأطراف فیما یتعلق بأي استھلاك للمواد التي تتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2- ألف باعتباره خطوة التخفيض النهائية بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل 1- ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك لكل مادة يتجاوز المستوى المحدد في الصفوف 4-1-3 و4-2-3 و4-3-3 و4-4-3 و4-5-3 و4-6-3 (الاستهلاك الباقي المؤهل للحصول على تمويل).

- 3-	رهنا بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في ھذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، علی تقديم التمویل المحدد في الصف 3-1 من التذییل 2- ألف للبلد. وستقدم اللجنة التنفیذیة ھذا التمویل، من حیث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفیذیة المحددة في التذییل 3- ألف ("جدول الموافقة علی التمویل").

- 4-	یوافق البلد علی تنفیذ ھذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة الموافق علیھا ("الخطة") وخطط قطاعاته. ووفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب) من ھذا الاتفاق، سوف یقبل البلد إجراء تحقق مستقل من تحقیق حدود الاستھلاك السنوي للمواد علی النحو المبین في الصف 1-2 من التذییل 2- ألف من ھذا الاتفاق. وستكلف الوکالة الثنائیة أو المنفذة المعنية بإجراء التحقق المذکور أعلاه.

- شروط الإفراج عن التمويل

- 5-	ستقدم اللجنة التنفیذیة التمویل وفقا لجدول الموافقة علی التمویل عندما يستوفي البلد الشروط التالیة علی الأقل قبل موعد انعقاد اجتماع اللجنة التنفیذیة المحدد في جدول الموافقة علی التمویل بمدة اثنا عشرة أسبوعا:

- أن یکون البلد قد حقق الأھداف المحددة في الصف 1-2 من التذییل 2- ألف لجمیع السنوات ذات الصلة. والسنوات ذات الصلة هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق؛

- وأن یتم التحقق من تحقيق ھذه الأھداف بشکل مستقل لجمیع السنوات ذات الصلة، ما لم تقرر اللجنة التنفیذیة أن ھذا التحقق غیر مطلوب؛

- وأن يقدم البلد - لخطط القطاعات التي تتضمن أنشطة تحويل قدرة التصنيع - تقرير تحقق مستقل لعينة عشوائية لخمسة في المائة على الأقل من خطوط التصنيع التي أنجزت تحويلها في السنة التي سيتم فيها التحقق، على أن يكون مفهوما أن مجموع استھلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة للعینة العشوائیة لخطوط التصنیع تمثل 10 في المائة علی الأقل من الاستھلاك الذي تمت إزالته في خطوط التصنيع المحولة بمساعدة مالية من الصندوق المتعدد الأطراف في هذا القطاع في تلك السنة؛

- وأن یکون البلد قد قدم تقریرا عن تنفیذ الشریحة في شکل التذییل 4- ألف ("شکل تقاریر وخطط تنفیذ الشرائح") الذي یغطي کل سنة تقویمیة سابقة؛ وأنه حقق مستوى کبیرا من تنفیذ الأنشطة التي بدأت مع الشرائح الموافق علیھا سابقا؛ وأن معدل صرف التمویل المتاح من الشریحة الموافق علیھا سابقا کان أکثر من 20 في المائة؛

- (هـ)	وأن یکون البلد قد قدم خطة تنفیذ الشریحة في شکل التذییل 4- ألف ("شکل تقاریر وخطط تنفیذ الشرائح") الذي يغطي کل سنة تقویمیة حتی السنة التي يقدر فیھا جدول التمویل تقدیم الشریحة التالیة ويشمل تلك السنة أيضا أو - في حالة الشریحة النھائیة - حتى یتم الانتھاء من جمیع الأنشطة المقررة.

- الرصد

- 6-	سیضمن البلد رصد أنشطته رصدا دقيقا بموجب ھذا الاتفاق، وسوف یواصل أیضا اتباع وتشغیل نظاما لرصد الاستھلاك في القطاعات المختلفة لكي يضمن الامتثال لحدود استھلاك القطاعات المبینة في الصفوف 1-3-1 و1-3-2 و1-3-3 و1-3-4 و1-3-5 من التذييل 2- ألف. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذییل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") تنفيذ الأنشطة في خطط تنفیذ الشرائح السابقة وتقدم تقاريرا عنها وفقا لأدوارھا ومسؤولیاتھا المحددة في التذییل ذاته. وسيخضع هذا الرصد أيضا للتحقق المستقل على النحو المبين في الفقرة الفرعية 5 (ج) المذكورة أعلاه.

- المرونة في إعادة تخصيص الأموال

# 7-	توافق اللجنة التنفیذیة علی أن يتمتع البلد بالمرونة في إعادة تخصیص جزء من أو کل الأموال المعتمدة وفقا للظروف المتطورة من أجل تحقیق أسهل خفض في الاستھلاك وإزالة للمواد المحددة في التذییل 1- ألف:

# یجب توثیق إعادة التخصیص المصنفة على أنها تعدیلات رئیسیة مسبقا إما في خطة تنفیذ الشریحة علی النحو المقدر في الفقرة الفرعیة 5 (ھ) المذكورة أعلاه، أو كتعديل لخطة تنفیذ الشریحة الحالیة التي ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفیذیة بمدة اثنا عشرة أسبوعا للموافقة علیها. وستتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

# المسائل التي يحتمل تعلقها بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛

# والتغييرات التي ستعدل أي فقرة في هذا الاتفاق؛

- والتغییرات في مستویات التمویل السنویة المخصصة لکل من الوکالات الثنائیة أو المنفذة لمختلف الشرائح؛

# وتقدیم تمویل للأنشطة غیر المدرجة في خطة تنفیذ الشریحة الحالیة الموافق علیھا، أو حذف نشاط من خطة تنفیذ الشریحة، بتکلفة أکبر من 20 في المائة من إجمالي تکلفة الشریحة الأخیرة الموافق علیھا، أو 2,5 مليون دولار أمریکي ، أيهما أقل؛

# والتغییرات في التکنولوجیات البدیلة التي اختيرت بالفعل، علی أن یکون مفھوما أن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سیحدد التکالیف الإضافیة المرتبطة بھا والتأثیر المحتمل علی المناخ وأي اختلافات في أطنان قدرات استنفاد الأوزون التي ستتم إزالتھا إن وجدت، وکذلك التأكيد علی أن البلد یوافق علی أن الوفورات المحتملة المتعلقة بتغییر التکنولوجیا ستقلل من مستوى التمویل الإجمالي بموجب ھذا الاتفاق تباعا؛

# یمکن إدراج إعادة التخصيصات غیر المصنفة على أنها تعدیلات رئیسیة في خطة تنفیذ الشریحة الموافق علیھا، الجاري تنفیذھا في ذلك الوقت، وإبلاغ اللجنة التنفیذیة عنھا في التقریر اللاحق عن تنفیذ الشریحة؛

# (ج)	ولن تتلق أي منشأة سیجري تحویلھا إلی تکنولوجیا غیر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في الخطة  وقد تکون غیر مؤھلة بموجب سیاسات الصندوق المتعدد الأطراف (أي بسبب الملکیة الأجنبیة أو الإنشاء بعد آخر موعد في 21 سبتمبر/ أيلول 2007) مساعدة مالية. وسیتم الإبلاغ عن ھذه المعلومات بصفتها جزء من خطة تنفیذ الشریحة؛

# (د)	ويتعهد البلد بدراسة إمکانیة استخدام نظم مخلوطة سابقا بعوامل إرغاء ذات إمکانیة إحداث احترار عالمي منخفض بدلا من خلطها في الموقع، لشركات الرغاوى المشمولة في الخطة، إذا کان ذلك قابل للتطبيق من الناحية التقنية ومجديا من الناحية الاقتصادية وتقبله الشركات؛

# (هـ)	ویوافق البلد، في الحالات التي تم فیھا اختیار تکنولوجیات الھیدروفلوروکربون کبدیل للمواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة، ومع مراعاة الظروف الوطنیة المتعلقة بالصحة والسلامة: على رصد توافر البدائل التي تقلل إلی أدنى حد التأثير علی المناخ، وينظر - عند استعراض اللوائح والمعايير والحوافز والأحكام الكافية التي تشجع على استعمال هذه البدائل - في إمکانیة اعتماد بدائل فعالة من حیث التکلفة تقلل إلی  أدنى حد أثر المناخ على تنفیذ خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة، حسب اللزوم، ويبلغ اللجنة التنفیذیة بالتقدم المحرز وفقا لذلك في تقاریر عن تنفیذ الشرائح؛

# (و)	سوف تعاد أي أموال باقية تحتفظ بھا الوکالات الثنائیة أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلی الصندوق المتعدد الأطراف عند الانتھاء من الشریحة الأخیرة المقدرة بموجب ھذا الاتفاق.

اعتبارات خاصة لقطاع خدمات التبرید

# 8- 	سوف یولی اھتمام خاص لتنفیذ الأنشطة في قطاع خدمات التبرید المدرجة في الخطة، وبصفة خاصة:

# یستعمل البلد المرونة المتاحة له بموجب ھذا الاتفاق لمعالجة الاحتیاجات الخاصة التي قد تنشأ أثناء تنفیذ المشروع؛

- ویأخذ البلد والوکالات الثنائیة و/ أو المنفذة المعنية في الاعتبار القرارات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبرید خلال تنفیذ الخطة.

# الوكالات الثنائية والمنفذة

# 9-	 یوافق البلد علی تحمل المسؤولیة الكاملة عن إدارة وتنفیذ ھذا الاتفاق وعن کافة الأنشطة التي ينفذها أو تنفذ بالنیابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب ھذا الاتفاق. ووافق الیوئندیبي علی أن یکون هو الوکالة المنفذة الرئیسیة، ووافق اليوئنديبي واليونيدو واليونيب والبنك الدولي على أن يكونوا الوكالات المنفذة الرئيسية للقطاع بقيادة الوكالة المنفذة الرئيسية لقطاع التبريد وتكييف الهواء في المجالين الصناعي والتجاري وقطاع المذيبات، وقطاعات رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط وتصنيع تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية، وقطاع خدمات التبريد وبرنامج التمکین الوطني ورغوة البولي یوریثان علی التوالي؛ ووافقت حکومة النمسا، وحكومة ألمانیا وحكومة إیطالیا وحكومة الیابان علی أن يكونوا الوکالات المنفذة المتعاونة تحت إشراف رئیس القطاع والوکالة المنفذة الرئیسیة فیما یتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا الاتفاق. ویوافق البلد علی التقییمات التي یمکن إجراؤھا في إطار برامج عمل الرصد والتقییم التابعة للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقییم الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع و/ أو الوکالات المنفذة المتعاونة.

# 10-	ستکون الوکالة المنفذة الرئیسیة مسؤولة عن ضمان التخطیط والتنفیذ المنسقين وتقديم التقارير عن جمیع الأنشطة بموجب ھذا الاتفاق، بما في ذلك علی سبیل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب). وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع والوکالات المنفذة المتعاونة في التذییل 6- ألف والتذییل 6- باء والتذییل 6- د علی التوالي. وتوافق اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، علی تزوید الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع والوکالات المنفذة المتعاونة بالرسوم المبینة في الصفوف 2-1-2 و 2-2-2 و 2-2-4 و 2-3-2 و 2-4-2 و 2-4 4 و 2-4-6  و 2-5-2 و2-5-4 و 2-5-6 و 2-6-2 من التذييل 2- أ.

# عدم الامتثال للاتفاق

# 11-	في حالة عدم تحقيق البلد، لأي سبب من الأسباب، أھداف إزالة المواد المحددة في الصف 1-2، وابتداءا من عام 2019، والصفوف 1.3.1 أو 1.3.2 أو 1.3.3 أو 1.3.4 أو 1.3.5 من التذییل 2- ألف أو عدم التزامه بھذا الاتفاق، عندئذ یوافق البلد علی أنه لن يستحق الحصول على التمويل وفقا لجدول الموافقة على التمويل. ولن يتعرض البلد للعقاب مرتين من خلال العقوبة الكلية وعقوبة القطاع المحدد. ووفقا لتقدیر اللجنة التنفیذیة، ستتم إعادة التمویل وفقا لجدول معدل للموافقة علی التمویل تحدده اللجنة التنفیذیة بعد أن یثبت البلد أنه استوفى جمیع التزاماته التي کان من المقرر تحقيقها قبل استلام الشریحة التالیة من التمويل بموجب جدول الموافقة على التمويل. ویقر البلد بأن اللجنة التنفیذیة قد تخفض مبلغ التمویل إلى المبلغ المحدد في التذییل 7- ألف ("تخفیضات في التمویل لعدم الامتثال") فیما یتعلق بکل کیلوغرام من المواد المستنفذة للأوزون من تخفیضات الاستھلاك التي لم تتحقق في أي سنة. وستناقش اللجنة التنفیذیة کل حالة من حالات عدم امتثال البلد لھذا الاتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ القرارات، لن تكون حالة عدم الامتثال لھذا الاتفاق المحددة عائقا أمام تقدیم التمویل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.

# 12-	لن يعدل تمویل ھذا الاتفاق علی أساس أي قرارات تتخذها الجنة التنفیذیة في المستقبل قد تؤثر علی تمویل أي مشروعات أخرى في قطاع الاستھلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

- 13-	سوف یستجیب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفیذیة والوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع والوکالات المنفذة المتعاونة من أجل تیسیر تنفیذ ھذا الاتفاق. وبخاصة، سيمد الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع والوکالات المنفذة المتعاونة بإمكانية الوصول إلی المعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال لھذا الاتفاق.

- تاريخ الإنجاز

- 14-	سيتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية عام 2027. وسيتم إنجاز كل خطة قطاع في نهاية السنة التالية للسنة الأخيرة التي حدد فيها حد أقصى مسموح به لمستوى الاستهلاك الإجمالي للقطاع الوارد في التذييل 2- ألف. وإذا كان في ذلك الوقت لا تزال ھناك أنشطة معلقة، وكانت مدرجة في خطة التنفیذ الأخیرة وتعديلاتها اللاحقة وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ھ) والفقرة 7، سیتأخر إنجاز الخطة أو خطة القطاع حتی نھایة السنة التالیة لتنفیذ باقي الأنشطة بعد موافقة اللجنة التنفیذیة. وستستمر شروط الإبلاغ وفقا للفقرات الفرعية 1 (أ) إلى 1 (و) من التذييل 4- ألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.

- الصلاحية

- 15-	یتم تنفیذ جمیع الشروط المنصوص علیھا في ھذا الاتفاق حصرا ضمن سیاق بروتوکول مونتریال وعلی النحو المحدد في ھذا الاتفاق. وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا الاتفاق ذات المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ما لم يحدد خلاف ذلك هنا.

- 16-	لا يجوز تعديل هذا الاتفاق أو إنهاؤه إلا بالاتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.

- 17.	يحل هذا الاتفاق المنقح محل الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية.

- التذييلات

- التذييل 1- ألف: المواد

| المادة | المرفق | الفئة | نقطة البداية لتخفيضات الاستهلاك المجمعة (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |
| --- | --- | --- | --- |
| الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 | جيم | الأولى | 11,495.31 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون- 123 | جيم | الأولى | 10.13 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون- 124 | جيم | الأولى | 3.07 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب | جيم | الأولى | 5,885.18 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب | جيم | الأولى | 1,470.53 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون- 255 | جيم | الأولى | 1.22 |
| المجموع | جيم | الأولى | 18,865.44 |

- التذییل 2- ألف: الأھداف والتمویل

|  | الصف | التفاصيل | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | أهداف الاستهلاك |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | جدول بروتوكول مونتریال للخفض للمواد المدرجة في المرفق جیم، الفئة الأولی (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) | 17,342.1 | 17,342.1 | 17,342.1 | 17,342.1 | 12,524.9 | 12,524.9 | 12,524.9 | 12,524.9 | 12,524.9 | 6,262.4 | 6,262.4 | غير متاح |
|  | 2.1 | الحد الأقصی للاستھلاك الکلي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جیم، الفئة الأولی (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) | 16,978.9 | 16,978.9 | 15,048.1 | 15,048.1 | 11,772.0 | 11,772.0 | 11,772.0 | 8,618.0 | 8,618.0 | 5,063.5 | 4,513.5 | غير متاح |
|  | 1.3.1 | الحد الأقصی للاستھلاك المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم، الفئة الأولی في قطاع التبرید وتکییف الھواء في المجالين التجاري والصناعي (طن من قدرات استنفاد الأوزون( | 2,162.5 | 2,162.5 | 2,042.4 | 2,042.4 | 1,609.9 | 1,609.9 | 1,609.9 | 1,369.6 | 1,369.6 | 780.9 | 780.9 | غير متاح |
|  | 2.3.1 | الحد الأقصی للاستھلاك المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم، الفئة الأولی في قطاع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | 2,286.0 | 2,286.0 | 2,032.0 | 2,032.0 | 1,397.0 | 1,397.0 | 1,397.0 | 762.0 | 762.0 | 165.0 | 0.0 | غير متاح |
|  | 3.3.1 | الحد الأقصی للاستھلاك المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم، الفئة الأولی في قطاع رغوة البولیوریثان (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | 4,449.6 | 4,449.6 | 3,774.5 | 3,774.5 | 2,965.7 | 2,965.7 | 2,965.7 | 1,078.4 | 1,078.4 | 330.0 | 0.0 | غير متاح |
|  | 4.3.1. | الحد الأقصی للاستھلاك المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم، الفئة الأولی في قطاع تکییف ھواء الغرف (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) | 3,697.7 | 3,697.7 | 2,876.0 | 2,876.0 | 2,259.7 | 2,259.7 | 2,259.7 | 1,614.1 | 1,614.1 | 1,232.6 | 1,232.6 | غير متاح |
|  | 5.3.1 | الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم، الفئة الأولى في قطاع المذيبات | 455.2 | 455.2 | 395.4 | 395.4 | 321.2 | 321.2 | 321.2 | 148.3 | 148.3 | 55.0 | 0.0 | غير متاح |
|  | تمويل خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء في المجالين الصناعي والتجاري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئیسیة للقطاع (الیوئندیبي) (دولار أمریکي) | 13,368,756 | 20,000,000 | 0 | 0 | 2,095,775 | 9,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 7,559,464 | 8,134,246 | 68,158,241 |
|  | 2.1.2 | تكاليف الدعم لليوئنديبي (دولار أمريكي) | 935,813 | 1,400,000 | 0 | 0 | 146,704 | 630,000 | 0 | 560,000 | 0 | 529,162 | 569,397 | 4,771,076 |
|  | تمويل خطة قطاع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئیسیة للقطاع (الیونیدو) (دولار أمریکي) | 7,514,867 | 8,732,614 | 0 | 0 | 9,890,431 | 4,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 3,534,654 | 44,072,566 |
|  | 2.2.2 | تكاليف الدعم لليونيدو (بالدولار الأمريكي) | 526,041 | 611,283 | 0 | 0 | 692,330 | 308,000 | 140,000 | 210,000 | 70,000 | 280,000 | 247,426 | 3,085,080 |
|  | 3.2.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة الرئیسیة للقطاع (ألمانیا) (دولار أمریکي) | - | 267,386 |  | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,386 |
|  | 4.2.2 | تكاليف الدعم لألمانيا (دولار أمريكي) | - | 31,877 | - | 0 | 0 | 73,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,412 |
|  | تمويل خطة قطاع رغوة البولي يوريثان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئیسیة للقطاع (البنك الدولي) (دولار أمريكي) | 7,045,027 | 0 | 0 | 0 | 2,067,012 | 4,000,000 | 0 | 5,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 4,200,000 | 28,312,039 |
|  | 2.3.2 | تكاليف الدعم للبنك الدولي (دولار أمريكي) | 493,152 | 0 | 0 | 0 | 144,691 | 280,000 | 0 | 350,000 | 70,000 | 350,000 | 294,000 | 1,981,843 |
|  | تمويل خطة قطاع تكييف هواء الغرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئیسیة للقطاع (الیونیدو) (دولار أمریکي) | 14,671,089 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,150,000 | 0 | 6,300,000 | 0 | 8,717,105 | 8,613,995 | 58,452,189 |
|  | 2.4.2 | تكاليف الدعم لليونيدو (دولار أمريكي) | 1,026,976 | 1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 290,500 | 0 | 441,000- | 0 | 610,197 | 602,980 | 4,091,653 |
|  | 3.4.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة للقطاع (إيطاليا) (دولار أمريكي) | 891,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,892 |
|  | 4.4.2 | تكاليف الدعم لإيطاليا (دولار أمريكي) | 108,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,108 |
|  | 5.4.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة للقطاع (النمسا) (دولار أمريكي) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | - | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 |
|  | 6.4.2 | تكاليف الدعم للنمسا (دولار أمريكي) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,833 | - | 83,667 | 0 | 0 | 0 | 125,500 |
|  | تمويل خطة قطاع الخدمات، بما في ذلك برنامج التمكين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية للقطاع (اليونيب) (دولار أمريكي) | 3,299,132 | 2,570,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,160,000 | 1,780,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,200,000 | 2,517,105 | 18,526,237 |
|  | 2.5.2 | تكاليف الدعم للبونيب (دولار أمريكي) | 364,651 | 284,061 | 0 | 120,000 | 0 | 127,291 | 195,325 | 219,467 | 329,200 | 131,680 | 276,211 | 2,047,886 |
|  | 3.5.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة للقطاع (ألمانیا) (دولار أمریکي) | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120,000 |
|  | 4.5.2 | تكاليف الدعم لألمانيا (دولار أمريكي) | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,122 | 26,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,200 |
|  | 5.5.2 | التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة للقطاع (الیابان) (دولار أمریکي) | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
|  | 6.5.2 | تكاليف الدعم لليابان (دولار أمريكي) | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
|  | تمويل خطة قطاع المذيبات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.2 | التمويل الإجمالي الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يوئنديبي) (دولار أمريكي) | 2,821,937 | 3,777,190 | 0 | 0 | 12,946,782 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 523,431 | 0 | 25,569,340 |
|  | 2.6.2 | تكاليف الدعم لليوئنديبي (دولار أمريكي) | 197,536 | 264,403 | 0 |  | 906,275 | 175,000 | 70,000 | 140,000 | 0 | 36,640 | 0 | 1,789,854 |
|  | إجمالي التمويل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي) | 49,992,700 | 51,427,190 | 0 | 1,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,000,000 | 27,000,000 | 5,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 247,419,890 |
|  | 2.3 | مجموع تکالیف الدعم (دولار أمریکي) | 3,698,677 | 3,722,024 | 0 | 120,000 | 1,890,000 | 2,028,482 | 431,404 | 2,004,134 | 469,200 | 1,937,680 | 1,990,013 | 18,291,614 |
|  | 3.3 | إجمالي التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي) | 53,691,377 | 55,149,214 | 0 | 1,120,000 | 28,890,000 | 29,028,482 | 5,431,404 | 29,004,134 | 5,469,200 | 28,937,680 | 28,990,013 | 265,711,504 |
|  | الإزالة والاستهلاك الباقي المؤهل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 | إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,631.46 |
|  | 2.1.4 | إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,479.72 |
|  | 3.1.4 | الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون- 22 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,384.13 |
|  | 1.2.4 | إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 123 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.94 |
|  | 2.2.4 | إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 123 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 3.2.4 | الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون- 123 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.19 |
|  | 1.3.4 | إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 124 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.86 |
|  | 2.3.4 | إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 124 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 3.3.4 | الاستهلاك الباقي المؤهل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربون- 124 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.21 |
|  | 1.4.4 | إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,187.18* |
|  | 2.4.4 | إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,698.00 |
|  | 3.4.4 | الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 1.5.4 | إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727.87 |
|  | 2.5.4 | إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.47 |
|  | 3.5.4 | الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475.19 |
|  | 1.6.4 | إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 255 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.13 |
|  | 2.6.4 | إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 255 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 3.6.4 | الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون- 255 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| * وفقا للمقرر 68:42(ب)، يشمل 137.83 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط المستوردة. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- التذییل 3- ألف: جدول الموافقة علی التمویل

- سیتم النظر في تمویل الشرائح المستقبلية للموافقة علیھا في الاجتماع  الأخیر من السنة المحددة في التذییل 2- ألف.

- التذییل 4- ألف: شکل تقاریر وخطط تنفیذ الشرائح

- سيتألف تقدیم تقاریر وخطط التنفیذ لکل طلب شريحة من شرائح القطاعات من الأجزاء التالیة:

- تقریر مفصل، يحتوي على بیانات لكل شریحة، ويصف التقدم المحرز منذ التقریر السابق ويبين حالة البلد فیما یتعلق بإزالة المواد، وکیف تساھم مختلف الأنشطة في ذلك وکیف تتعلق ببعضها البعض، وكمية المواد المستنفدة للأوزون التي تمت إزالتها كنتيجة مباشرة لتنفيذ الأنشطة لكل مادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما يتعلق بها من البدائل التي أدخلت تدريجيا، وكم التمویل المشترك الذي قدمه البلد لتخفيضات المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة والنجاحات والخبرات والتحديات المتعلقة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، ويبين أي تغييرات في الظروف السائدة في البلد، ويقدم معلومات أخرى ذات صلة ومعلومات عن أي تغییرات طرأت على خطة (خطط) تنفیذ الشریحة المقدمة سابقا ومبرراتھا، مثل التأخیرات واستخدامات المرونة لإعادة تخصیص الأموال خلال تنفیذ الشریحة، علی النحو المنصوص علیه في الفقرة 7 من ھذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛

- وتقریر تحقق مستقل عن استھلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب) من الاتفاق. وإذا لم تقرر اللجنة التنفیذیة خلاف ذلك، ینبغي تقدیم ھذا التحقق مع کل طلب شریحة، وينبغي تقديم التحقق من الاستھلاك لجمیع السنوات ذات الصلة علی النحو المحدد في الفقرة الفرعیة 5 (أ) من الاتفاق، التي لم تستلم اللجنة تقرير التحقق عنها بعد؛

- (ج)	وبخصوص خطط القطاع التي تتضمن أنشطة تحویل قدرة التصنیع، یقدم تقریر تحقق مستقل وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ج) من الاتفاق، يشمل عینة عشوائیة لخمسة في المائة على الأقل من خطوط التصنیع التي أنجزت تحويلها في السنة التي سيتم التحقق منها، وتحديد المعلومات التالية كحد أدنى: اسماء الشركات ومستوى استهلاك المادة قبل التحويل والتكنولوجيا البديلة التي أدخلت بما في ذلك مستوى استهلاك المادة البديلة وقدرة التصنيع ومستوى الإنتاج الفعلي قبل وبعد التحويل وتفاصيل التكلفة الإضافية للتحويل؛

- (د)	ووصف کتابي للأنشطة التي ستنفذ خلال الفترة التي تشملها الشریحة المطلوبة، يبين معالم التنفیذ ووقت الإنجاز والترابط بین الأنشطة وأي تغییرات محتملة في الخطة الشاملة المتوقعة، مع مراعاة الخبرات المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة؛

- (هـ)	ومجموعة من المعلومات الکمیة لجمیع تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة المقدمة من خلال قاعدة بیانات إلكترونية علی الإنترنت؛

- (و)	وملخص تنفيذي يتألف من خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من 1 (أ) إلى 1 (هـ) المذكورة أعلاه.

- 2-	في حالة تنفیذ مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة في سنة معینة بالتوازي، یجب مراعاة الاعتبارات التالیة عند إعداد تقاریر وخطط تنفیذ الشرائح:

- تقاریر وخطط تنفیذ الشرائح المشار إلیھا کجزء من ھذا الاتفاق، ستشیر حصرا إلی الأنشطة والأموال التي يشملها ھذا الاتفاق؛

- وإذا کانت المراحل الجاري تنفيذها لها أھداف استھلاك مختلفة للمواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة بموجب التذییل 2- ألف من کل اتفاق في سنة معینة، سیتم استخدام الھدف الأدنى لاستھلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة كمرجع للامتثال لھذه الاتفاقات وسیکون هو أساس التحقق المستقل.

- التذييل 5- ألف: مؤسسات الرصد والأدوار

- مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي / وزارة حماية البيئة، بصفته الوحدة الوطنية للأوزون هي المسؤولة عن ما يلي:

- تنسیق التنفیذ الشامل للأنشطة التي ستفذ بمساعدة الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع والوکالات المنفذة المتعاونة الأخرى؛

- ووضع وتنسيق ضع وتنفيذ سياسات وتشريعات وطنية بشأن مراقبة المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك الحظر على استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات رغوة البوليوريثان ورغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط والمذيبات على أن ينفذ بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2026؛

- (ج)	ورصد الاستهلاك الوطني استنادا إلى بيانات الإنتاج وبيانات الاستيراد والتصدير الرسمية للمواد التي تسجلها الإدارات الحكومية المعنية وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب) من هذا الاتفاق؛

- (د)	والإشراف علی تنفیذ النظام الوطني للترخیص والحصص لواردات وإنتاج وصادرات المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة، ونظام الحصص الذي يشمل المنشآت التي تستخدم کمیات کبیرة من الھیدروکلوروفلوروکربون في قطاعات الاستھلاك المختلفة، حیثما ینطبق ذلك، وجمع بیانات الاستھلاك لمراقبة نمو الاستھلاك وتحقیق خفض استھلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة في ھذه المنشآت، حیثما ینطبق ذلك؛

- (هـ)	وإدارة الاستهلاك في تلك القطاعات التي يوجد فيها أعداد كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم (مثل قطاعات رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغوة البولي يوريثان والتبريد وتكييف الهواء في المجالين الصناعي والتجاري والمذيبات) عن طريق الحد من كميات المواد ذات الصلة التي تباع في السوق المحلية؛

- (و)	والإشراف على المنشآت التي تنفذ أنشطة التحويل من أجل ضمان تحقيق هدف الإزالة في تلك المنشآت؛

- (ز)	والتنسیق مع الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع والوکالات المنفذة المتعاونة من أجل تیسیر التحقق من أھداف القطاع المحددة في الاتفاق وفي إعداد التقاریر وفقا للفقرة الفرعیة 5 (د) والتذییل 4- ألف من ھذا اتفاق.

- التذییل 6- ألف: دور الوکالة المنفذة الرئیسیة

- ستکون الوکالة المنفذة الرئیسیة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة، تشمل ما یلي علی الأقل:

  - ضمان الأداء والتحقق المالي وفقا لھذا الاتفاق وإجراءاته وشروطه الداخلیة المحددة علی النحو المبین في خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة للبلد؛

  - ومساعدة البلد في إعداد وتقدیم تقاریر وخطط تنفیذ الشرائح وفقا للتذییل 4- ألف؛

- وتقديم تحقق مستقل إلى الجنة التنفیذیة يبين تحقيق الأھداف وإنجاز أنشطة الشریحة علی النحو المبین في خطة تنفیذ الشریحة بما يتوافق مع التذییل 4- ألف؛

- (د)	واستيفاء شروط إعداد التقارير للخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لكي تقدم إلى اللجنة التنفيذية؛

- (هـ)	والتأکد من أن التجارب والتقدم المحرز ینعکسا على تحدیثات الخطة الشاملة وعلى خطط التنفیذ السنویة المستقبلية التي تتوافق مع الفقرتین الفرعیتین 1 (د) و 1 (ھ) من التذییل 4- ألف؛

- (و)	وفي حالة طلب شریحة التمویل الأخیرة قبل سنة أو أکثر من السنة الأخیرة التي تم تحدید ھدف استھلاك لها، یجب التنسیق مع الوکالة المنفذة الرئیسیة للقطاع المسؤولة من أجل ضمان تقديم التقاریر السنویة عن تنفیذ الشریحة و – عند اللزوم - تقارير التحقق عن المرحلة الحالية من الخطة إلى أن يتم الانتهاء من جميع الأنشطة المتوقعة وتحقيق أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

- (ز)	والتأكد من إجراء الخبراء الفنيين المستقلين المناسبين الاستعراضات الفنية؛

- (ح)	وتنفيذ مهام الإشراف اللازمة؛

- (ط)	وضمان وجود آلیة تشغیل تسمح بالتنفیذ الفعال والشفاف لخطة تنفیذ الشریحة والإبلاغ عن بیانات دقيقة؛

- (ي)	مع البلد، يتم تنسیق أنشطة الوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع والوکالات المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛

- (ك)	وفي حالة تخفیض التمویل بسبب عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، یحدد - بالتشاور مع البلد والوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع والوکالات المنفذة المتعاونة - تخصیص تخفیضات لمختلف القطاعات وبنود الميزانية ولتمویل الوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع وکل وکالة منفذة متعاونة؛

- (ل)	وتقديم المساعدة في مجال السياسات والإدارة والدعم الفني عند اللزوم؛

- (م)	والتوصل إلی توافق في الآراء مع الوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع والوکالات المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات لازمة للتخطيط والتنسیق والإبلاغ من أجل تیسیر تنفیذ الخطة؛

- (ن)	وتنسیق التدقيق المالي السنوي للدخل المستلم من الوکالات المنفذة، والنفقات التي يدفعها مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي/  وزارة حماية البیئة إلی المستفیدین النھائیین، ومبلغ الفائدة الذي یحققه مکتب التعاون الاقتصادي الخارجي / وزارة حماية البیئة علی الأرصدة التي یحتفظ بھا.

- 2-	بعد التشاور مع البلد ومراعاة أي آراء صدرت، ستختار وتكلف الوکالة المنفذة الرئیسیة هيئة مستقلة لإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة وفقا للفقرتين الفرعیتین 5 (ج) من الاتفاق والفقرة الفرعیة 1 (ج) من التذييل 4- ألف. ویمکن أن تفوض الوکالة المنفذة الرئیسیة الوكالة المنفذة للقطاع بتولي المهمة المبينة في ھذه الفقرة للقطاع علی أن یکون مفھوما أن ھذا التفويض لن یتداخل مع مسؤولیة الوکالة المنفذة الرئیسیة عن تنفیذ التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة.

- التذییل- 6 باء: دور الوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع

    - ستکون الوکالات المنفذة الرئیسیة للقطاع مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة المبينة في خطتھا القطاعية المماثلة، تشمل ما یلي علی الأقل:

- تقديم المساعدة لوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج القطاعات على النحو المبين في خطط القطاعات، عند اللزوم؛

- وضمان التحقق من أهداف أداء القطاع بما يتوافق مع الفقرة 5 (ج) والتقدم المحرز في الصرف وفقا لهذا الاتفاق والإجراءات والمتطلبات الداخلية المحددة على النحو المبين في القطاعات المعنية ومساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة؛

- (ج)	واستيفاء شروط تقديم التقارير الخاصة بخطط  وتقارير القطاع عن تنفیذ الشریحة علی النحو المحدد في التذییل 4- ألف لكي تقدم إلی اللجنة التنفیذیة، وعند اللزوم، تشمل الأنشطة التي تنفذھا الوکالات المنفذة المتعاونة؛

- (د)	والتأكد من إجراء الخبراء الفنيين المستقلين المناسبين الاستعراضات التقنية؛

- (هـ)	وتنفيذ مهام الإشراف اللازمة؛

- (و)	وضمان وجود آلیة تشغیل تسمح بالتنفیذ الفعال والشفاف لخطة تنفیذ الشریحة والإبلاغ عن بیانات دقيقة؛

- (ز)	والتأكد من أن المدفوعات التي سددت للبلد تستند إلى استخدام المؤشرات؛

- (ح)	والتوصل، عند اللزوم، إلی توافق في الآراء مع الوکالات المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتیبات لازمة للتخطیط والتنسیق والإبلاغ من أجل تسھیل تنفیذ الخطة؛

- (ط)	والإفراج عن الأموال في الوقت المناسب للشركات القطرية / المشاركة من أجل استكمال الأنشطة المتصلة بهذا القطاع؛

- (ي)	وضمان التحقق المالي من الأنشطة المنفذة.

- التذييل- 6 جيم: دور البنك الدولي في التحقق من الاستهلاك

- بالإضافة إلی دور البنك الدولي کوکالة منفذة لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة للصين، بعد التشاور مع البلد ومراعاة أي آراء صدرت، سیختار ويفوض هيئة مستقلة لتنفیذ عملیة التحقق من استھلاك البلد علی النحو المحدد في الصف 1-2 من التذییل 2- ألف، وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب) من ھذا الاتفاق والفقرة الفرعیة 1 (ب) من التذییل 4- ألف.

- التذییل- 6 دال: دور الوکالات المنفذة المتعاونة

- ستکون الوکالات المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة الواردة في کل خطة قطاع، وتشمل ما یلي علی الأقل:

- تقديم المساعدة لوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج القطاعات على النحو المبين في خطة القطاع ذات الصلة، عند اللزوم؛

- ومساعدة البلد في تنفیذ وتقییم الأنشطة، والرجوع إلی الوکالة المنفذة الرئیسیة للقطاع لضمان التسلسل المنسق للأنشطة؛

- (ج)	تقدیم تقاریر إلی الوکالة المنفذة الرئیسیة للقطاع عن ھذه الأنشطة وفقا للتذییل 4- ألف؛

- (د)	والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية للقطاع بشأن أي ترتيبات لازمة للتخطيط والتنسيق والإبلاغ من أجل تيسير تنفيذ الخطة؛

- (هـ)	وضمان التحقق المالي من الأنشطة المنفذة.

- التذییل 7 - ألف: تخفیض التمویل بسبب عدم الامتثال

- 1-	وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، يجوز تخفيض مبلغ التمويل المقدم بقيمة 42.82 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من المواد المستنفذة للأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2  من التذييل 2- الف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1-2  من التذييل 2- ألف، علی أن يكون مفهوما أن الحد الأقصی للتمویل لن یتجاوز مستوى تمویل الشریحة المطلوب. ويمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لمدة سنتين متتاليتين.

- 2-	وابتداءا من الاستهلاك في عام 2019، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم بمقدار 42.82 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون للاستهلاك بخلاف المستوى المحدد في الصفوف 1.3.1 أو 1.3.2 أو 1.3.3 أو 1.3.4 أو 1.3.5 من التذييل 2- ألف لكل سنة لم يتم فيها الوفاء بالهدف المحدد في الصفوف 1.3.1 أو 1.3.2 أو 1.3.3 أو 1.3.4 أو 1.3.5 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم أن الامتثال للأهداف المحددة في الصفوف 1.3.1 أو 1.3.2 أو 1.3.3 أو 1.3.4 أو 1.3.5 سيتم تقييمها استنادا إلى الترتيبات القائمة للإبلاغ عن القطاع في إطار التقرير المرحلي عن تنفيذ البرنامج القطري وتقرير وخطط تنفيذ الشرائح، ولن يتم التحقق منها على نحو مستقل.

- 3-	في حالة ضرورة تطبيق العقوبة للسنة التي یوجد فیھا اتفاقان ساريان (تنفذ مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة بالتوازي) بمستویات عقاب مختلفة، سیتم تطبیق العقوبة حسب كل حالة على حدة، مع مراعاة القطاعات المحددة التي تسبب عدم الامتثال. وإذا استحال تحديد قطاع ما، أو أن كلا المرحلتين تعالجان نفس القطاع، سيكون مستوى العقوبة التي ستطبق أكبر.

- التذييل 8- ألف: الترتيبات الخاصة بقطاعات محددة

- 1-	خلال المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة لقطاع تکییف ھواء الغرف، یوافق البلد علی تحویل ما لا یقل عن:

- (أ)	عشرين عشرة خط تصنيع لإنتاج معدات تکییف ھواء الغرف إلی R-290؛

- (ب)	وثلاثة وأربعة خطوط تصنيع المكابس إلى R-290؛

- (ج)	وثلاثة خطوط تصنيع سخانات المياه بالمضخات الحرارية للمساكن إلى R-290.

- (د)	وخطان تصنيع سخانات المياه بالمضخات الحرارية للمساكن إلى المادة R-744؛

- 2-	خلال المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة لقطاع التبرید وتکییف الھواء في المجالين الصناعي والتجاري، یوافق البلد علی ما یلي:

- يمكن تحويل كمية قصوى قدرها 1,4633,150  طن متري في القطاع الفرعي الموحد لتكييف الهواء إلى الهيدروفلوروكربون- 32؛

- ويتمتع البلد بالمرونة في القطاع الفرعي الموحد لتكييف الهواء لتحویله إلی بدائل ذات إمکانیة إحداث احترار عالمي أقل من الھیدروفلوروکربون- 32 طالما أن التکلفة والكمية بالطن التي ستتم إزالتھا سيبقيان على حالھما؛

- وأن يتمتع البلد بالمرونة لتحویل الخطوط الصناعیة والتجاریة لسخانات المياه بالمضخات الحرارية إلی الھیدروفلوروکربون- 32 علی أن یکون مفھوما أن تحويلات القطاع الفرعي الموحد لتكييف الهواء والخطوط الصناعیة والتجاریة لسخانات المياه بالمضخات الحرارية إلى الھیدروفلوروکربون- 32 مجتمعة لن تتجاوز3,150   1,463 طن متري؛

- (د)	 وأن  2030 في المائة على الأقل من إجمالي إزالة الھیدروکلوروفلوروکربون- 22 منذ الفترة 2021 إلى 2026 الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف في قطاع التبرید وتکییف الھواء في المجالين الصناعي والتجاري سیکون من تحویل الشرکات الصغیرة والمتوسطة (أي تلك التي تستھلك 50 طن متري أو أقل)،

- (هـ)	وأن يتمتع البلد بالمرونة - في قطاعات أخرى غیر القطاع الفرعي الموحد لتكييف الهواء – في الاختيار من بین التکنولوجیات الست ذات إمکانیة إحداث احترار عالمي منخفض المحددة في الجدول 3 في الفقرة 71 من الوثیقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1،   الجدول 2.5.8 لقطاع التبرید وتکییف الھواء  من الوثیقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25   باستثناء الهيدروفلوروكربون- 32، وسيبذل قصارى جهده لضمان بقاء الكمية بالطن في حدود 30 في المائة من الكمية المحددة لكل تكنولوجيا في ذلك الجدول، دون أي تكلفة إضافية على الصندوق المتعدد الأطراف، وأن أي انحراف عن تلك الكمية ستبلغ به اللجنة التنفيذية لكي تنظر فيه.