Anexo II

Cuadro 1

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS A DOS REUNIONES CONSECUTIVAS

| Organismo | País | Sector | Tramo | Motivo de la demora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco Mundial | Antigua y Barbuda | Plan de eliminación de CFC | 2006 | Necesidad de cambiar el plan de trabajo, fondos remanentes del primer tramo y necesidad de ejecutar una auditoria de verificación. |
| PNUMA | Bahrein | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Cambio del Instituto de Capacitación. |
| PNUD | Bahrein | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Fondos suficientes en los tramos aprobados. |
| PNUD | Cuba | Plan de eliminación de SAO | 2008 | Fondos suficientes en los tramos aprobados. |
| ONUDI | Egipto | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Verificación de la auditoría que no se completa a tiempo. |
| ONUDI | Kuwait | Plan de eliminación de SAO | 2009 | Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA). |
| PNUMA | Kuwait | Plan de eliminación de SAO | 2008 | Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA). |
| Banco Mundial | Túnez | Plan de eliminación de SAO | 2008 | Falta de informe de verificación. |
| Banco Mundial | Turquía | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Bajo grado de ejecución de la trama en curso y falta de informe de verificación. |
| Banco Mundial | Viet Nam | Metilbromuro | 2008 | No se necesita hasta finales de 2009 dado que el acuerdo sobre el metilbromuro se incluirá como una enmienda al Plan nacional de eliminación. |
| PNUMA | Capo Verde | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Llegada tardía del equipo de capacitación pedido por el país, según el PNUMA. |
| ONUDI | Congo | Plan de eliminación de SAO | 2009 | El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud. |
| PNUMA | Congo | Plan de eliminación de SAO | 2009 | El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud. |
| PNUMA | Djibouti | Plan de eliminación de CFC | 2009 | El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud. |
| ONUDI | Eritrea | Plan de eliminación de SAO | 2009 | Legislación sobre SAO sin implantar. |
| PNUMA | Eritrea | Plan de eliminación de SAO | 2009 | Legislación sobre SAO sin implantar. |
| PNUD | Guyana | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Fondos suficientes en los tramos aprobados. |
| PNUMA | Guyana | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Fondos suficientes en los tramos aprobados. |
| Francia | República Democrática Popular Lao | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en la firma del acuerdo. |
| ONUDI | Qatar | Plan de eliminación de CFC |  | Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA). |
| PNUMA | Qatar | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA). |

# Cuadro 2

TRAMOS ANUALES QUE NO SE PRESENTARON A LA 58ª REUNIÓN Y QUE DEBÍAN HABERLO SIDO POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO

| Organismo | País | Sector | Tramo | Motivo de la demora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONUDI | Benin | Plan de eliminación de CFC | 2009 | El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud. |
| PNUMA | Benin | Plan de eliminación de CFC | 2009 | El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud. |
| ONUDI | Burundi | Plan de eliminación de CFC | 2009 | El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud. |
| PNUMA | Burundi | Plan de eliminación de CFC | 2009 | El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud. |
| PNUMA | República Centroafricana | Plan de eliminación de CFC | 2009 | A la espera de que Francia suministre el equipo, según el PNUMA. |
| Francia | República Centroafricana | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Insuficiente progreso alcanzado respecto de la ejecución del primer tramo como consecuencia de la terminación del Plan de gestión de refrigerantes. |
| Canadá | Chile | Plan de eliminación de CFC |  | Insuficiente progreso alcanzado respecto de la ejecución del primer tramo. |
| PNUD | Granada | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados. |
| PNUMA | Granada | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados. |
| PNUMA | Guatemala | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en la firma del acuerdo. |
| ONUDI | Guinea | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la situación política en el país. |
| PNUMA | Guinea | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la situación política en el país. |
| PNUMA | Guinea-Bissau | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la situación política en el país. |
| ONUDI | Honduras | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados. |
| PNUMA | Honduras | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados. |
| PNUMA | Kirgistán | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Necesidad de revisar el plan. |
| PNUD | Kirgistán | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Suficientes fondos de los tramos aprobados. |
| Banco Mundial | Malasia | Plan de eliminación de SAO | 2009 | Tiempo necesario para reexaminar la solicitud del tramo final. |
| PNUMA | Mozambique | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en la firma del acuerdo con el PNUD que habilite el inicio del proyecto de inversión. |
| PNUD | Mozambique | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en la firma del acuerdo. |
| PNUMA | Nicaragua | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Bajo desembolso del tramo aprobado. |
| PNUMA | Perú | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en la firma del acuerdo. |
| PNUD | Perú | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados. |
| Francia | Seychelles | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en la determinación de las actividades por falta importaciones de CFC durante varios años. |
| PNUMA | Suriname | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados. |
| PNUMA | Swazilandia | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en la firma del acuerdo. |
| PNUD | Swazilandia | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en la firma del acuerdo |
| Banco Mundial | Tailandia | Plan de eliminación de SAO | 2009 | Tiempo necesario para reexaminar la solicitud del tramo final. |
| Francia | Uganda | Plan de eliminación de SAO | 2009 | Demora ocasionada por la reestructuración de la Agencia de Aduanas, lo que ya ha tenido lugar y el proyecto está en curso. |