| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/L.1 9 July 2009 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطـراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتمـــاع الثامن و الخمسـون

مونتريال، 6-10 يوليو/تموز 2009

## مشروع تقرير الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية

## مقدمة

## عقد الاجتماع الثامن والخمسون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بمقر منظمة الطيران المدني الدولية من 6 إلى 10 يوليو/ تموز 2009.

## حضر الاجتماع ممثلون عن البلدان التالية، الأعضاء في اللجنة التنفيذية، طبقا للمقرر 22/XX للاجتماع العشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال:

## الأطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول: أستراليا، وبلجيكا، وألمانيا، واليابان، ورومانيا، والسويد (الرئيس)، والولايات المتحدة الأمريكية؛

## الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول: بوليفيا، والصين، والجمهورية الدومينيكانية (نائب الرئيس)، وغابون، وجورجيا، وناميبيا، واليمن.

## طبقا لمقررات اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن حضر الاجتماع كمراقبين ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كوكالة منفذة وأمين خزانة الصندوق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي.

## حضر الاجتماع أيضا نائب الأمين التنفيذي في أمانة الأوزون.

## حضر الاجتماع أيضا كمراقب ممثل عن التحالف من أجل سياسة رشيدة معنية بالغلاف الجوي.

## البند 1 من جدول الأعمال: افتتاح الاجتماع

## افتتح الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين 6 يوليو/ تموز 2009 الرئيس السيد/ حسام الدين أحمدزاي (السويد).

## ورحب بالحاضرين، مذكرا إياهم بأنه لم تتبق إلا ستة أشهر على نهاية عام 2009، وهو التاريخ الذي يتعين عنده أن يصل استهلاك الكلوروفلوروكربون في البلدان العاملة بالمادة 5 إلى الصفر. وسوف ينظر هذا الاجتماع في بعض الشرائح المتبقية من خطط إدارة الإزالة الختامية، التي ستكون الموافقة عليها حاسمة في تمكين البلدان من الوصول إلى هدف الإزالة الكاملة. ودعا كل الوكالات المنفذة والثنائية إلى الإسراع بتنفيذ خطط إدارة الإزالة الختامية المتبقية.

## سوف تنظر اللجنة التنفيذية أيضا في حالة الامتثال في البلدان العاملة طبقا للمادة 5. وكان أقل من 50 في المائة من البلدان العاملة طبقا للمادة 5 وعددها 143 بلدا قد أبلغت عن بيانات برامجها القطرية لعام 2008 وكانت من بين هذه البلدان تسعة بلدان ربما لم تحقق الامتثال فيما يتعلق بالمواد الكلوروفلوروكربونية. ويتعين بذل كل الجهود لمساعدة هذه البلدان على الوفاء بالتزاماتها. وذكر أن أيا من البلدان لم تستعمل في تقديم بياناتها النظام القائم على الإنترنت والذي يهدف إلى تسهيل تحليل البيانات والتعجيل به.

## هناك عدد من المسائل المتعلقة بالسياسات تحتاج إلى عناية عاجلة لما  سيكون لها من تأثير على إعداد المشروعات والموافقة على المشروعات فيما بعد. وتشمل هذه المسائل المرحلة الثانية من عمليات تحويل الهيدروكلوروفلوروكربون، وتحديد تواريخ نهائية للأهلية للتمويل، وقواعد توجيهية لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؛ والتعزيز المؤسسي بعد سنة 2010؛ وإنشاء مرفق خاص لتوفير دخل إضافي من القروض والمصادر الأخرى. وفيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، تم تحديث الورقة التي قدمت في الأصل إلى الاجتماع السابع والخمسين بناء على التعليقات الواردة إلى ذلك الاجتماع.

## من المسائل الأخرى التي يتعين النظر فيها: التقارير المرحلية للوكالات المنفذة والثنائية؛ والاختصاصات المنقحة لكبير موظفي الرصد والتقييم، وخفض وإزالة انبعاثات رابع كلوريد الكربون، والذي أعد تقرير بشأنه.

## ذكَّر الرئيس بأن الاجتماع الحالي يسبق مباشرة الاجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال، والذي تناقش فيه قضايا مهمة من شأنها أن تؤثر على عمل اللجنة التنفيذية، بما في ذلك بدائل الاحتمال الكبير لارتفاع درجات الحرارة في العالم، وبنوك المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية باعتبارها مواد تخضع للمراقبة، وطلب من اللجنة أن تضع هذه القضايا في اعتبارها أثناء مداولاتها.

## البند 2 من جدول الأعمال: شؤون تنظيمية

## أقرت اللجنة التنفيذية جدول الأعمال التالي على أساس جدول الأعمال المؤقت كما ورد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/1:

## (أ)	إقرار جدول الأعمال

## 1-	افتتاح الاجتماع؛

## 2-	شؤون تنظيمية:

## (أ)	إقرار جدول الأعمال؛

## (ب)	تنظيم العمل.

## 3-	أنشطة الأمانة؛

## 4-	حالة المساهمات والمصروفات؛

## 5-	حالة الموارد والتخطيط:

## (أ)	تقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد؛

## (ب)	خطط الأعمال لعام 2009 والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛

(ج)	حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة 5 من حيث احتمالات تحقيق الامتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال.

## 6-	تنفيذ البرامج:

## (أ)	الرصد والتقييم:

## (1)	شروط التكليف وحجم العمل بالنسبة للمسؤول الرئيسي للرصد والتقييم (المقرران 8/56  (ﻫ) و12/57)؛

## (2)	التقرير النهائي عن تقييم خطط إدارة الإزالة المباني؛

## (3)	دراسة نظرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني.

## (ب)	التقارير المرحلية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008:

## (1)	التقرير المرحلي المجمع؛

## (2)	التعاون الثنائي؛

## (3)	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي)؛

## (4)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛

## (5)	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)؛

## (6)	البنك الدولي.

## (ج)	تقييم تنفيذ خطط أعمال 2008؛

## (د)	تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة.

## 7-	مقترحات المشروعات:

## (أ)	نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛

## (ب)	مشروع تقرير عن المعايير والمبادئ التوجيهية من أجل اختيار مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون (المقرر 57/6)؛

## (ج)	التعاون الثنائي؛

## (د)	التعديلات على برامج العمل لعام 2009:

## (1)	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي)؛

## (2)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛

## (3)	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)؛

## (4)	البنك الدولي.

## (ﻫ)	المشروعات الاستثمارية.

## 8-	البرامج القطرية؛

## 9-	الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

## (أ)	تحديد أولويات تكنولوجيات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون لتقليل الآثار الأخرى على البيئة إلى الحد الأدنى (المقرر 57/33)؛

## (ب)	تحليل المناهج الجديدة بشأن تحويلات المرحلة الثانية، وتحديد التواريخ النهائية وغير ذلك من المسائل المعلقة بشأن مسائل سياسات المواد الهيدروكلوروفلوكربونية (المقرر 57/34).

## 10-	التعزيز المؤسسي: خيارات للتمويل ما بعد 2010؛

## 11-	مرفق للتمويل الإضافي من القروض والمصادر الأخرى (المقرران 55/2 و57/37)؛

## 12-	تقرير عن تخفيضات الانبعاثات وإزالة مواد رابع كلوريد الكربون (المقرر 55/45)؛

## 13-	الحسابات المؤقتة لعام 2008؛

## 14-	مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال؛

## 15-	مسائل أخرى؛

## 16-	اعتماد التقرير؛

## 17-	اختتام الاجتماع.

## اقترح كبير الموظفين إدراج بندين إضافيين تحت البند 15 من جدول الأعمال، "أمور أخرى": استعراض الاتفاق بين اللجنة التنفيذية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بخدمات أمين الخزانة؛ وتأكيد تاريخ ومكان الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية والمعلومات المؤقتة عن الاجتماع الستين.

## ردا على سؤال عن النهج الوظيفي، شرح كبير الموظفين أنه سيدرَج تحديث تحت البند 9(أ) من جدول الأعمال، " تحديد أولويات تكنولوجيات إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للإقلال من الآثار الأخرى على البيئة (المقرر 57/33)".

## (ب)	تنظيم الأعمال

## وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة إجراءاتها المعتادة.

البند 3 في جدول الأعمال:  أنشطة الأمانة

# -16	قامت كبيرة الموظفين بلفت نظر الاجتماع إلى الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/2 المحتوية على تقرير عن أنشطة الأمانة منذ الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية.  وبالإضافة إلى الأنشطة العادية فيما بين الدورات، واستجابة للمقررات 4/XX و6/XVII للاجتماع العشرين والسابع عشر للأطراف على التوالي، قامت الأمانة بتحديث مشاريع التقارير على حالة الاتفاقات لتحويل منشآت تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في بلدان المادة 5، وعلى خفض انبعاثات المواد المراقبة من استخدامات عوامل المعالجة، عن طريق دمج معلومات وتعليقات جديدة من أعضاء اللجنة التنفيذية. وقد تم إرسال التقارير النهائية إلى أمانة الأوزون للتقديم إلى الاجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية فيما بعد الترخيص من قبل رئيس الاجتماع.

# -17	لقد قامت الأمانة بإعداد ما يزيد عن 55 وثيقة للاجتماع الحالي، بما في ذلك 20 وثيقة مرتبطة ببلدان محددة من بلدان المادة 5. تسلمت الأمانة ما مجمله 82 طلب تمويل، حيث كانت 77 منها يُبت فيها عن طريق اللجنة فيما بعد المراجعة من قبل الأمانة. ومن هذا الرقم كان هناك 33 مشروعًا ونشاطًا للبت فيها بشكل فردي. أشارت كبيرة الموظفين إلى الوثائق الرئيسية التي تم إعدادها عن طريق الأمانة والتي اشتملت على تحليل لخطط أعمال 2009 الخاصة بالوكالات، مما أفضى إلى تعديلات في الموارد المخصصة، ووثيقة عن اختصاصات ومهام عمل المسؤول الأعلى للرصد والتقييم، ومشروع معايير وتوجيهات لاختيار مشاريع إزالة المواد المستنفذة للأوزون.

# -18	لقد شاركت كبيرة الموظفين والعديد من العاملين المحترفين في العديد من الاجتماعات منذ الاجتماع السابع والخمسين. وعند حضورها للمؤتمر الدولي الثاني حول إدارة المواد الكيميائية في جنيف بسويسرا، قدمت كبيرة الموظفين بشكل مختصر التقرير الخاص بإسهامات الصندوق المتعدد الأطراف في النهج الاستراتيجي لإدارة المواد الكيماوية الذي تم تقديمه فيما بعد التعليقات الخاصة بالعديد من أعضاء اللجنة التنفيذية. كما شارك مسؤول كبير آخر في اجتماع شبكة مسؤولي الأوزون في منطقة جنوب شرق أسيا والمحيط الهادئ في تايلاند، وفي اجتماعات الشبكة المشتركة لمسؤولي الأوزون في غرب وجنوب أسيا في البحرين. وأيضًا فقد شارك أحد كبار مسؤولي البرنامج في الفريق الاستشاري الكيميائي الفني لمرفق البيئة العالمية، الذي كان يبت في المسائل الخاصة بالمواد المستنفذة للأوزون، وقام مسؤول برنامج كبير آخر بحضور مجلس مرفق البيئة العالمية الخامس والثلاثين. وبالإضافة إلى ذلك، قام المسؤول الإداري ومسؤول إدارة الصندوق الأعلى بزيارة إلى القاهرة وشرم الشيخ لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية مع حكومة مصر.

# -19	أخبرت كبيرة الموظفين اللجنة بإجراء مراجعة خارجية للبيانات المالية والعمل البرامجي للصندوق لعام 2008 خلال أسبوعين في يونيو 2009 كجزء من مراجعة عامة لليونيب بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسوف يتم توفير التقرير النهائي للجنة بمجرد استكماله عن طريق المجلس الخارجي للمراجعين.

# -20	وردًا على سؤال بخصوص تمثيل اللجنة التنفيذية في الاجتماعات المعنية بتموين منشأة البيئة العالمية، أشارت كبيرة الموظفين إلى أن مهام عمل الأمانة في وقت الاجتماع قد حالت دون حضورها. وقد ذكر نائب الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون بأن العلاقة بين بروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العالمية كانت فريدة من نوعها فيما بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من حيث أن البروتوكول لم يطلب تمويل مرفق البيئة العالمية. لم يكن هناك أي دور رسمي لبروتوكول مونتريال في عملية تمويل مرفق البيئة العالمية ولذلك فإن أي حضور له سيكون بصفة مراقب.

# -21	وخلال مناقشة ما إذا كان الفريق الاستشاري الكيميائي الفني لمرفق البيئة العالمية يأخذ بعين الاعتبار القضاء على المواد المستنفذة للأوزون، وما إذا كان يجب إشراك الأمانة في العملية، قال ممثل الأمانة أنه كان يتفهم أن الفريق كان يأخذ بعين الاعتبار دورة حياة المواد الكيميائية ككل، حيث كان يشمل ذلك القضاء على المواد المستنفذة للأوزون دون أن يركز عليه على وجه الخصوص.

# -22	وقد صرح نائب الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون بأنه سيستشير فريق العمل المفتوح العضوية واجتماع الأطراف للتعرف على ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة بشكل مختلف مع مرفق البيئة العالمية في قضايا مثل القضاء على المواد المستنفذة للأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون ومركبات الهيدروفلوروكربون. وقد وجه أحد الأعضاء الدعوة إلى باقي الأعضاء لتعزيز مثل هذه التعاونيات عند العودة إلى عواصمهم.

# -23	لقد تم حث الأمانة على التجنب قدر الإمكان لعقد اجتماعات تتزامن مع الاجتماعات الرئيسية، مثل الأطراف في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى أو الخاصة بمرفق البيئة العالمية. وفيما يتعلق بتوقيت الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية، صرحت كبيرة الموظفين بأنه كان مُخطط مُقدمًا، وفي وقت لم يتعارض مع أي اجتماعات رئيسية أخرى معروفة في ذلك الوقت. وفي جميع الأحوال فإن رغبات وضوابط البلد المضيف كان يجب أخذها أيضًا بعين الاعتبار.

# -24	وفيما بعد المناقشة، تود اللجنة التنفيذية الإحاطة علمًا، مع التقدير، بالتقرير الخاص بأنشطة الأمانة.

البند 4 في جدول الأعمال: حالة المساهمات والمصروفات.

# -25	قدم أمين الصندوق تقريرًا عن حالة الصندوق (UNEP/OxL.Pro/ExCom/58/3) حتى السابع والعشرين من مايو/أيار 2009. وقد صرح بأنه منذ ذلك التاريخ كان يتم استلام الإسهامات النقدية من النمسا وبلغاريا وكندا، وأن كندا قد أخطرت أمين الصندوق أيضًا بإيداع إذن صرف بخصوص تعهداتها في 2009. وهكذا فإن 21 بلدًا قد قاموا بدفع تعهداتهم لعام 2009 سواء بشكل جزئي أو بالكامل، بينما قام بلد آخر بالدفع بخصوص تعهداته لما قبل 2008.  كما أخطر الاجتماع بأن أندورا، كطرف جديد في بروتوكول مونتريال، طلبت فاتورة بتعهداتها لعام 2009. وقد تم تقدير المبلغ النسبي لأندورا بمقدار 868.36 8 دولار أمريكي وتمت إضافة أندورا إلى قائمة البلدان المتعهدة بالإسهام في الصندوق.

# -26	أبلغ أمين الصندوق أيضًا عن أنه منذ الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية وقد عانى الصندوق من خسائر في سعر الصرف بمقدار 137 670 2 دولار أمريكي على آلية سعر الصرف الثابت وبالتالي فإنه منذ البداية وإجمالي المكاسب من آلية سعر الصرف الثابت قد انخفضت إلى 400 887 34 دولار أمريكي. وقال أيضًا أنه نتيجة لاستلام أذونات صرف جديدة، زاد رصيد أذونات الصرف إلى 504 830 37 دولار أمريكي. كما توقف إجمالي الدخـل الحالـي للصنـدوق عنـد 116 364 548 2 دولار أمريكي، وبلـغ الرصيـد الخـاص بالمخصصـات الجديدة 147 830 94 دولار أمريكي، مما يشكل 643 999 56 دولار أمريكي نقدًا و504 830 37 دولار أمريكي كأذونات صرف.

# -27	قال ممثل السويد أن كل من النمسا والسويد سيستمران في استخدام آلية سعر الصرف الثابت وأن السويد سوف تقدم الإسهام الخاص بها لعام 2009 في المستقبل القريب.

# -28	قررت اللجنة التنفيذية:

## (أ) 	الإحاطة علمًا بتقرير أمين الصندوق المتعلق بحالة المساهمات والمصروفات والمعلومات الخاصة بأذونات الصرف، كما هو موضح في المرفق الأول من التقرير الحالي،

## (ب) 	الإحاطة علمًا بقائمة الأطراف الذين فضلوا استخدام آلية سعر الصرف الثابت عند الوفاء بمساهماتهم في الصندوق المتعدد الأطراف خلال فترة التمويل من 2009 إلى 2011، كما هو موضح في المرفق الأول من التقرير الحالي، و

## (ج) 	حث جميع الأطراف على دفع مُساهماتهم في الصندوق المتعدد الأطراف كاملة وفي أسرع وقت ممكن.

## (المقرر 58/1)

- البند 5 من جدول الأعمال: حالة الموارد والتخطيط

- تقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد

- 29	قدمت ممثلة الأمانة الوثيقة. UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/4 التي تتضمن موجزا للأراصدة ذات الصلة بالمشروعات المستكملة وإعادة الأموال من المشروعات الملغاة، ومجموع الموارد المتوافرة خلال الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية. وقالت إن الوكالات المنفذة قد أعادت. 366,750.دولاراً أمريكياً من تكاليف المشروعات والمساندة ، وإن المكالات الثنائية قد أعادت 340 398 دولارا أمريكيا من المشروعات وتكاليف المساندة فضلا, عن الفوائد المستحقة عنها. وسوف تقدم جميع الأموال المعادة من الوكالات الثنائية نقدا باستثناء الأموال المعادة من ألمانيا والتي ستقيد مقابل المشروعات الثنائية في المستقبل. ويبلغ مجموع الموارد المتوافرة للالتزامات الجديدة خلال الاجتماع الحالي بعد إضافة الأرصدة المعادة من المشروعات المستكملة والملغاة والمعلومات المحدثة بشأن حالة المساهمات والانفاق التي قدمها أمين الخزانة في إطار البند 4 من جدول الأعمال ما مقداره. 94,830,147 دولاراً أمريكياً منها 56,999,643  دولارا أمريكياً نقداً و 37,830,504  دولارات أمريكية سندات أذنية.

- 30	وقالت أيضا إن من مجموع الرصد البالغ7,983,528  دولاراً أمريكياً من المشروعات المستكملة جرى الالتزام بمبلغ. 6,503,880 دولاراً أمريكيا في حين  لم يلتزم بالمبلغ الباقي 1,479,648 دولاراً أمريكياً.ويحتفظ البنك الدولي برصيد حر قدره 461,338 دولاراً أمريكياً في خطة الإزالة النهائية للهيدروفلوروكربون في تركيا  الذي استكمل في 2005.

- 31	وأوضح ممثل البنك الدولي أنه بعد تسوية المبالغ.المخصصة لخطة الإزالة النهائية للهيدروفلوروكربون، أعاد البنك الدولي الرصيد غير الملتزم به البالغ 461,338.دولارا أمريكيا إلى الصندوق المتعدد الأطراف بالإضافة إلى مبلغ . 28,289.دولارا أمريكيا من تكاليف المساندة.

- -32	وبعد الاستماع إلى الايضاح الذي قدمه ممثل البنك الدولي، قررت اللجنة التنفيذية:

- أن تحاط علماً بما يلي:

- التقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/4

- 2	صافي مستوى الأموال التي أعادتها الوكالات المنفذة إلى الاجتماع الثامن والخمسين والبالغة 801,736.دولاراً أمريكياً مقابل المشروعات والتي تضمنت إعادة 59,829 من اليونئديبي و 209,562.دولارا أمريكيا من اليونيب و 64,015 دولارا أمريكيا من اليونيدو و468,330  دولاراً أمريكياً من البنك الدولي.

- 3	صافي مستوى تكاليف المساندة التي أعادتها الوكالات المنفذة إلى الاجتماع الثامن والخمسين والبالغة 54,641 دولارا أمريكيا مقابل المشروعات والتي تضمنت إعادة 4,396  دولارا أمريكيا من البونئديبي و14,621  دولارا أمريكيا من اليونيب و ,4266 دولارا امريكيا من اليونيدو,و 29,198 دولارا أمريكيا من البنك الدولي.

- 4	صافي مستوى الأموال وتكاليف المساندة التي أعادتها إلى الاجتماع الثامن والخمسين الوكالات الثنائية والبالغة 309,713 دولارا أمريكيا مقابل المشروعات.

- 5	إن لدى الوكالات المنفذة أرصدة يبلغ مجموعها 5,290,976 دولارا أمريكيا باستثناء تكاليف المساندة من المشروعات المستكملة خلال سنتين سابقتين والتي تتضمن 519,466 دولارا أمريكيا من اليونئديبي و1,530,274  دولارا أمريكيا من اليونيب و521 077 من اليونيدو و2,720,149  دولارا أمريكيا من البنك الدولي

- 6	إن لدى فرنسا أرصدة يبلغ مجموعها 165,917 دولارا أمريكيا بما فيها تكاليف المساندة من مشروعات استكملت خلال السنتين السابقتين.

- 7	إن البنك الدولي أبلغ اللجنة خلال إجتماعها الثامن والخمسين بأنه قد أعاد الرصيد غير الملتزم به البالغ 461,338 دولارا أمريكيا مقابل مشروعين للتعزيز المؤسسي، والإزالة النهائية للهيدروفلوروكربون في تركيا استكملا في 2005 بالإضافة إلى28,289  دولارا أمريكيا من تكاليف المساندة.

- أن تطلب من أمين الخزانة:

- أن يخفض التمويل الثنائي بمقدار 47,598 دولارا أمريكيا بالنسبة لكندا و43,947  دولارا أمريكيا بالنسبة للدانمرك و76,855 دولارا أمريكيا بالنسبة لفنلندا و 78,451 دولارا أمريكيا بالنسبة لإيطاليا، وأن يقيد مبلغ 59,363 دولارا أمريكيا لحساب الفوائد المتحققة.

- أن يستخدم62,862  دولارا أمريكيا في المشروعات الثنائية في المستقبل مقابل مساهمة ألمانيا الثنائية عن فترة السنوات الثلاث السابقة

- (المقرر 58/2)

- (ب)	خطط الأعمال لعام 2009 والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية.

- 33	قدمت ممثلة الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 التي تتناول المقررات التي اتخذت خلال الاجتماع السابع والخمسين فيما يتعلق بخطط الأعمال والتي رفعت بمقتضاها اللجنة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات وانتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والعديد من نشاطات التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة للأوزون. وأوضحت الوثيقة أن القيمة الاجمالية لخطط الأعمال لعام 2009 تبلغ113.5  مليون دولار أمريكي. وبينت الضميمة أن طلبات التمويل زادت بمقدار5.7 مليون دولار أمريكي عن المبالغ المبينة في خطط الأعمال التي قدمت للاجتماع الثامن والخمسين وإن كانت مستويات التمويل التي اقترحتها الامانة للمشروعات التي ستنظر بصورة إفرادية سوف تخفض هذا الرقم بمقدار4.8  مليون دولار أمريكي.

- 34	وأبلغت ممثلة الأمانة كذلك بأن هناك 50 شريحة سنوية كان من المقرر تقديمها للاجتماع الثامن والخمسين لم تقدم، وقد أرجئ 21 منها خلال الاجتماع المتوالي الثاني. وقدمت شريحتان سنويتان أخريان الاّ أنها سحبت بالنظر إلى أنها غير كاملة. وطلب من اللجنة التنفيذية الاحاطة بأن مستوى الشرائح السنوية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والخمسين للاعتماد بلغ7,238,300  دولار أمريكي ومن ثم فإن المستوى الاجمالي للالتزامات للفترة 2010 إلى 2014 يبلغ108.7  مليون دولار أمريكي.

- 35	وقررت اللجنة التنفيذية

- أن تحاط علما  بما يلي:

- التقرير عن حالة خطط الأعمال لعام 2009 على النحو الوارد في الوثيقتينUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 and Add.1

- أن مبلغ 47.5 مليون دولار أمريكي للنشاطات اللازمة للامتثال لم تقدم للاجتماع الثامن والخمسين

- أن قيمة الالتزامات المسبقة التي اعتمدت خلال الاجتماع الثامن والخمسين تتجاوز/تقل عن القيمة الواردة في خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2009-2011 بمقدار  ؟؟؟  دولار أمريكي (ستقدم اعتمادا على الموافقات الفعلية).

- المعلومات عن الشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة للأمانة من كندا وإيطاليا وأسبانيا واليونئديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5

- أن تطلب من الوكالات المنفذة الثنائية والمتعددة الأطراف أن تقدم للاجتماع التاسع والخمسين تلك النشاطات اللازمة للامتثال في خطط الأعمال لعام 2009

- (ج)	أن تحاط علما بأن 23 شريحة من بين مجموع الشرائح السنوية البالغة 73 للاتفاقات المتعددة السنوات التي يتعين تقديمها قد قدمت وقت الاجتماع الثامن والخمسين في حين لم تقدم الشرائح الخمسين المتبقية

- (د)	أن تحاط علما بأن رسائل قد أرسلت بشأن الشرائح السنوية على النحو المبين في الجدول 1 في الملحق الثاني بهذه الوثيقة، وهي الشرائح التي كان من المقرر تقديمها خلال الاجتماعين  السابع و الخمسين و الثامن و الخمسين مع بيان أسباب التأخير، ولتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات أطراف المادة 5 ذات الصلة على اتخاذ الاجراءات اللازمة للاسراع بتنفيذ الشرائح المعتمدة حتى يمكن تقديم الشرائح التي تأخرت أكثر من اللازم إلى الاجتماع التاسع والخمسين.

- (هـ)	أن تحاط علما بأنه ينبغي ارسال رسائل بشأن الشرائح السنوية المبينة في الجدول 2 من الملحق الثاني بهذه الوثيقة والتي كان يتعين تقديمها إلى الاجتماع الثامن والخمسين مع الأسباب المبينة للتأخير، ولتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات أطراف المادة 5 ذات الصلة على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى الاجتماع التاسع والخمسين.

- (و)	أن تشجع حكومة كوستاريكا على الاسراع باستكمال الشريحة الحالية لكي تتمكن من تقديم الشرائح السنوية بشأن مشروع بروميد الميثيل في كوستاريكا

- (ز)	أن تشجع حكومة الهند على استكمال الوثائق اللازمة ومشروع التعجيل بإعلان انتاج الكلوروفلوروكربون في الهند في أسرع وقت ممكن.

- (ح)	أن تحاط علما بمستوى الشرائح السنوية المقدمة للاجتماع الثامن والخمسين للاعتماد والبالغ7,238,300  دولار أمريكي ومن ثم يبلغ مجموع مستوى الالتزامات للفترة 2010-2014 مقدار108.7  مليون دولار أمريكي.

- حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة 5 من حيث احتمالات تحقيق الامتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال.

36	قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6، وهي تتضمن موجزا تنفيذيا وخمسة أجزاء. وأشار إلى أنه بالرغم من أن بيانات عام 2008 تشير في حالة عدة بلدان إلى احتمال عدم الامتثال استنادا إلى المادة 7 أو بيانات البرامج القطرية، فإن جميع البلدان إما تلقت دعما من الصندوق أو مشمولة في خطط الأعمال الخاصة بالدعم. وأضاف أن الوثيقة تتضمن معلومات عن البلدان العاملة بمقتضى المادة 5 التي تخضع لمقررات الأطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن الامتثال. وأشار ممثل الأمانة إلى أنه قد تم تقديم نسخة من هذه الوثيقة إلى لجنة التنفيذ في اجتماعها الثاني والأربعين. وقال إن الوثيقة تشتمل أيضا على المنهجية المستخدمة لتقييم المخاطر لكي تستعين بها بلدان المادة 5 التي يهمها الأمر في إجراء تقييماتها الخاصة، على النحو الوارد في المقرر 57/5.

37	 أشار ممثل الأمانة إلى أن المسألة الوحيدة المتبقية فيما يتعلق بتقارير الحالة الإضافية تتعلق بتقرير مقدم من حكومة استراليا عن حالة استراتيجية بلدان جزر المحيط الهادئ في فانواتو. وأفاد ممثل استراليا بأن الأنشطة الخاصة بفانواتو تتعلق بإنشاء نظام لإصدار التراخيص وبتدريب موظفي الجمارك فيما بعد وأنه يجري الاضطلاع بها ومن المتوقع أن تأتي بنتائج يمكن تقديم تقرير عنها إلى الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية.

38	ودعا أحد الأعضاء الأمانة إلى توضيح المعلومات المدرجة تحديدا في الجداول من 1 إلى 4 بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6، ولا سيما فيما يتعلق بمعايير إدراج البلدان في هذه الجداول، لأن ذلك يوحي بتعرضها لعدم الامتثال. وأوضح ممثل الأمانة أن المنهجية المستخدمة لإعداد التقرير عن حالة الامتثال تستند إلى تحليل لآخر البيانات المتاحة، بما فيها بيانات المادة 7 أو بيانات البرامج القطرية. وأضاف أن الجداول، علاوة على ذلك، تدل على ما إذا كانت أحدث مستويات الاستهلاك ستتجاوز تدابير المراقبة، ولكنها تقر أيضا بما إذا كانت لدى البلد المعني خطة للعمل، معتمدة من اجتماع الأطراف، وما إذا كان البلد ممتثلا لخطة عمله. وعقب طلب أبداه العضو المذكور، وافق ممثل الأمانة على استعراض آخر المعلومات المتاحة مع البلدان المعنية لتقييم ما إذا كان يمكن إعادة تصنيفها بالنسبة لخطر عدم الامتثال. وقال إن تصويبا سيصدر لمعالجة ما يسفر عنه ذلك من تباينات.

39	وعقب إجراء مناقشة في هذا الصدد، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

## (أ)	أن تحيط علماً:

(1)	مع التقدير، بتقارير الحالة عن المشروعات التي تعاني من حالات تأخير في التنفيذ التي قدّمتها إلى الأمانة حكومات أستراليا وألمانيا واليابان والوكالات المنفذة الأربع، والتي جرى تناولها في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6؛

(2)	بإتمام واحد من المشروعات الـ 19 المصنّفة على أن بها حالات تأخير في التنفيذ وحذف مشروع آخر من قائمة المشروعات التي تعاني من حالات تأخير في التنفيذ نظرا لما أحرز فيه من تقدّم؛

(3)	بأن الأمانة والوكالات المنفذة سوف تواصل رصد المشروعات المدرجة في الجدول 1 بالمرفق الثالث من هذه الوثيقة على أنها قد حققت "بعض التقدم" ومن ثم تقدم تقريرا عنها إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

## (ب)	أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن حالة المشروعات المدرجة في الجدول 2 من المرفق الثالث بهذه الوثيقة إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

## (ج)	أن تلغَى المشروعات التالية بالاتفاق المتبادل بين الوكالات المنفذة والبلدان المعنية:

| الوكالة | الرمز | اسم المشروع |
| --- | --- | --- |
| كندا | BEN/PHA/49/PRP/15 | إعداد مشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنن |
| كندا | TRI/FUM/49/TAS/08 | تقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق ببروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغو |
| اليونيدو | IVC/ARS/46/INV/23 | إزالة الكلوروفلوروكربون-12 في مجال تصنيع أيروسولات مستحضرات التجميل عن طريق التحوّل إلى الهيدروكربون كمادة دافعة للأيروسولات في شركة مستحضرات التجميل والعطور COPACI، في أبيدجان، بكوت ديفوار. |

### (المقرر 58/4)

البند 6 من جدول الأعمال: تنفيذ البرامج

(أ)	الرصد والتقييم:

(1)	شروط التكليف وحجم العمل بالنسبة للمسؤول الرئيسي للرصد والتقييم (المقرران 56/8(ﻫ) و57/12)

-40	قدم المسؤول الرئيسي المؤقت للرصد والتقييم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7 التي تتضمّن تقييما لحجم العمل بالنسبة للمسؤول الرئيسي للرصد والتقييم، مع مراعاة احتياجات الرصد والتقييم على المدى القصير والمتوسط والطويل للصندوق المتعدد الأطراف. وتتضمن الوثيقة أيضا وصفا منقحا لوظيفة المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم، كان الهدف منها تزويد المسؤول الحالي بالاستقلال الضروري لضمان تقييمات ذات مصداقية ودقيقة. ونظرا للتحديات المتوقعة بالنسبة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن الأهمية البالغة لدور المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم ستستمر لخمس أو عشر سنوات أخرى.

-41	وبعد التقديم أعلاه، جرت مناقشة حول الأنشطة المدرجة تحت بند "الاحتياجات الفورية وقصيرة الأجل" وبند "الاحتياجات المستقبلية وطويلة الأجل". وتم الإعراب عن شعور مفاده أن بعض الأنشطة تحت بند "الاحتياجات المستقبلية وطويلة الأجل" يمكن أن يعاد تصنيفها إلى "احتياجات فورية وقصيرة الأجل". واقترح أن الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل ينبغي أن تدمج في خطط الأعمال المستقبلية للرصد والتقييم. وأشير أيضا إلى أن بعض أنشطة الأمانة في مجال الرصد يمكن أن يقوم بها المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم، بما يوفر بعض الوقت لكبار مسؤولي البرامج. وقد أثيرت مسألة مهمة التدقيق للمسؤول الرئيسي للرصد والتقييم، والتي نوقشت في الاجتماع السابع والخمسين، أثيرت أيضا وتمت الإشارة إلى أن وصف الوظيفة يتضمن مهمة تجميع المعلومات عن أداء الصندوق، بالرغم من أن المسؤول السابق لم يرفع أي تقرير عن هذه المسألة. وشدد أحد الأعضاء على أهمية تعريف هذه المهمة بوضوح في وصف الوظيفة، وقال عضو آخر إن تكليف المسؤول الرئيسي للرصد والتنفيذ بهذه المهمة لا يستبعد إجراء الأطراف لتقييم مستقل، إذا رأت أن ذلك مناسبا.

.42	وأثناء مناقشة ممارسات اليونيب لتعيين مسؤولي التقييم والموظفين الآخرين في البرنامج، تم إيضاح أن قواعد التوظيف في البرنامج لا تتضمن التعيين لمدة 5 سنوات في هذه المناصب. ومن المعتاد أن يكون التعيين لمدة سنتين في تلك الحالات، مع تجديدها بصفة دائمة استنادا إلى الأداء. غير أنه من الممكن طلب التعيين لمدة خمس سنوات على أساس استثنائي، أو تحديد عدد مرات التجديد لفترة معينة، بغض النظر عن طولها.

.43	وبعد المناقشة، دعا الرئيس الأعضاء المهتمين بالأمر إلى الاجتماع بصورة غير رسمية مع الأمانة للتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل المعلقة. وبعد رفع تقرير عن المشاورات غير الرسمية إلى الجلسة العامة، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)	أن تحيط علماً بالوثيقة بعنوان "شروط التكليف وحجم العمل بالنسبة للمسؤول الرئيسي للرصد والتقييم (المقرران 56/8 (ﻫ) و57/12)" المقدمة في UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7؛

(ب)	أن توافق على تقييم حجم عمل المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم كما قدم في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7؛

(ج)	أن تعتمد الوصف المنقح لوظيفة المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم كما قدم في المرفق الأول بالتقرير الحالي؛

(د)	أن توافق على أن أقصى مدة لتعيين المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم ينبغي أن تكون حتى 10 سنوات، بما يتفق مع ممارسات التعيين في الوكالات الأخرى؛

(ﻫ)	أن تطلب إلى المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم أن يراعي، في خطة عمله المستقبلة، المناقشات التي جرت في الاجتماع الثامن والخمسين بخصوص الاحتياجات على المدى القصير والمتوسط.

(المقرر 58/5)

(2)	التقرير النهائي بشأن تقييم خطط إدارة الإزالة النهائية

-44	قدم المسؤول الرئيسي المؤقت للرصد والتقييم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8 التي تستند إلى الدراسة النظرية بشأن تقييم خطط إدارة الإزالة النهائية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8. ويشتمل الجزء الثاني والأخير من التقييم الكامل لخطط إدارة الإزالة النهائية في البلدان ذات الاستهلاك المنخفض على نتائج دراسات الحالة القطرية الفردية التي اضطلع بها مستشارون مختلفون في ثمانية من البلدان ذات الاستهلاك المنخفض خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى مايو/أيار 2009.  وأبرزت توصيات التقرير النهائي للتقييم الحاجة إلى تحسين نوعية ومصداقية نظم جمع البيانات ونظم الرصد المستخدمة للرقابة على تجارة المواد المستنفدة للأوزون؛ وأهمية وضع وحدات لإدارة البرنامج من أجل إدارة أنشطة الإزالة في إطار بروتوكول مونتريال؛ وأهمية تشريع المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك نظم إصدار التراخيص وحصص الواردات، في معالجة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأهمية النظر في أساليب محددة للتدريب لمساعدة القطاع غير الرسمي لدى إعداد و/أو تصميم برامج لتدريب تقنيي التبريد على الإزالة القادمة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

-45	وأثناء المناقشة التي تلت ذلك، ركز الأعضاء على الدروس المستفادة من تقرير تقييم خطة إدارة الإزالة النهائية التي يمكن تطبيقها على إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار عضو إلى المناقشة التي جرت في الاجتماع الخامس والخمسين، قائلا إن بعض الأسئلة التي أثيرت في ذلك الوقت لم ترد إجابة لها في تقرير التقييم النهائي، مثل كيفية تحسين الإبلاغ عن مراكز الإسترداد وإعادة التدوير بسبب تعارض البيانات القائمة. وذكر تقرير التقييم النهائي أنه لم تكن هناك بيانات كافية، بينما أشار التقرير عن حالة التنفيذ أن 000 12 طن من المواد الكلوروفلوروكربونية قد تم استعادتها في عام 2008. وأثير سؤال آخر لدى إعداد الدراسة النظرية عن تقييم خطة إدارة الإزالة النهائية ويتعلق بالمعدات التي جرى تركيبها من خلال الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، والتي يتيغي استعمالها لإزالة المواد الهيدروكلورو فلوروكربونية. وأكد التقرير النهائي أن هذه القدرة المركبة من المعدات ينبغي أن تستخدم لإزالة المواد الهيدروكلورو فلوروكربونية، ولكنه لم يشرح كيفية القيام بذلك. وفيما يتعلق بمراكز الاسترجاع، فقد اعتبرت الحاجة ملحة للحصول على معلومات عن الجدوى التقنية للمراكز وقدرتها الاقتصادية على البقاء. واقترح أيضا أنه قد يكون من المفيد وضع مجموعة من المعايير التي يمكن للبلدان أن تستعملها لإثبات الجدوى التقنية والقدرة الاقتصادية قبل اقتراح هذه المراكز في إطار شرائح إدارة خطط إدارة الإزالة النهائية، أو كجزء من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واقترح أحد الأعضاء إعطاء الاعتبار لوضع هذه المعايير إذا كانت مراكز الاسترجاع مهمة حقا لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واقترح أيضا ضرورة إثبات إضافة الجدوى التقنية والقدرة الاقتصادية لمراكز إعادة التدوير، وذلك في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

-46	وعالجت اللجنة بصورة أكثر تحديدا توصيات تقرير التقييم النهائي. وطلب أحد هذه التوصيات من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم إلى وحدات الأوزون الوطنية بصفة منتظمة تقارير مالية محدثة عن الأموال المصروفة والمتعهد بها. وفي بعض الأحيان، تقدم الوكالات الأموال مباشرة إلى وحدات الأوزون الوطنية، وفي هذه الحالة، ينبغي أن يطلب إلى هذه الأخيرة أن تقدم تقارير مالية محدثة عن الأموال المصروفة والمتعهد بها. وتم أيضا طلب توضيح حول التوصية التي تدعو الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف إلى مساعدة بلدان المادة 5 لدى استعراض تشريع المواد المستنفدة للأوزون خلال فترة الشريحة الثالثة لخطة إدارة الإزالة النهائية. وشرح ممثل الأمانة أن غرض هذه المساعدة هو إدخال لوائح الواردات/الصادرات للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التشريع الحالي للمواد المستنفدة للأوزون ونظم التراخيص الخاصة بها. وفيما يتعلق بإنشاء وحدات لإدارة البرامج، حسبما أوصى به تقرير التقييم النهائي، فقد أشير إلى أن أيا من البلدان التي نظرت فيها دراسات الحالة لم يقم في الواقع بإنشاء مثل هذه الوحدات. وقد افترض أن تلك الوحدات مفيدة، ولكن لا توجد بيانات في تقرير التقييم لتقدير مدى فاعليتها النسبية. ورأي أحد الأعضاء أن أموال المشاريع ربما كان من الأفضل أن تستعمل لبناء قدرة وحدات الأوزون الوطنية على الوقاء بدورها التقني والسياسي المزدوج، بدلا من إنشاء وحدات لإدارة المشاريع. وأشير في هذا الخصوص، إلى أن التمويل بموجب خطة إدارة الإزالة النهائية مرن بالدرجة الكافية بما يمكن الدول من أن تقرر ما إذا كان إنشاء وحدة لإدارة المشروع هو أفضل وسيلة لتغطية احتياجات الرصد والإبلاغ الخاصة بها. وفيما يتعلق بتدريب تقنيي التبريد، ينبغي وضع أساليب محددة لاستهداف التقنيين الذين لم يتلقوا تدريبا رسميا. وفي الختام، تم التشديد على الدور المهم لرابطات تقنيي التبريد في الترويج لأفضل الممارسات ومنع الاستعمال غير الضروري للمواد المستنفدة للأوزون، واعتبر أنه من الملائم إضافة توصية حول الحاجة إلى تعزيز هذه الرابطات.

-47	وبعد المناقشة، دعا الرئيس الأعضاء المهتمين بالأمر إلى الاجتماع بصورة غير رسمية مع الأمانة للتوصل إلى اتفاق حول المسائل المعلقة. وبعد رفع تقرير عن المشاورات غير الرسمية إلى الجلسة العامة، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)	أن تحيط علما بالتقرير النهائي بشأن تقييم خطط إدارة الإزالة النهائية حسبما جاء في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8؛

(ب)	أن تطلب إلى:

(1)	الوكالات الثنائية والمنفذة التي تساعد بلدان المادة 5 في تنفيذ خطط إدارة الإزالة النهائية، أن تزود وحدات الأوزون الوطنية، بصفة منتظمة، بتقارير مالية محدثة بشأن صرف الأموال والتعهدات المرتبطة بالأنشطة المدرجة في المشروعات، كي تتمكن من تقديم حساباتها إلى حكوماتها؛

(2)	بلدان المادة 5 أن تولي الاعتبار الواجب لتعزيز نظمها الخاصة بجمع البيانات والرصد لمراقبة التجارة في المواد المستنفدة للأوزون، من أجل تحسين جودة وموثوقية بيانات الواردات/الصادرات من سلطات الجمارك، والشركات وحلقات عمل الخدمة، حسب الحالة؛

(3)	الوكالات الثنائية والمنفذة أن تسدي المشورة وأن تقدم المساعدة، في تنفيذ الشريحة (الشرائح) الأخيرة من خطط إدارة الإزالة النهائية، إلى بلدان المادة 5 لدى استعراض اللوائح الحالية المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك نظم إصدار التراخيص، ولإدراج لوائح الواردات/الصادرات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلورو كربونية؛

(4)	بلدان المادة 5 أن تنظر في وضع آليات فعالة ومستهدفة للرصد والإبلاغ، تتضمن إنشاء وحدات لإدارة البرامج، إذا اختارت البلدان القيام بذلك، من أجل كفالة القيام على نحو ملائم بالتقييم والرصد والإبلاغ بشأن نتائج خطط إدارة الإزالة النهائية لديها، وخصوصا فيما يتعلق بمشاريع الإسترداد وإعادة التدوير ومشاريع المستخدم النهائي؛

(5)	الوكالات الثنائية والمنفذة التي تساعد بلدان المادة 5، أن تقدم معلومات عن الجدوى التقنية والسلامة الاقتصادية عند النظر في إنشاء مراكز جديدة لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة للأوزون، وذلك في الطلبات المستقبلية لشرائح خطط إدارة الإزالة النهائية؛

(6)	بلدان المادة 5، عند وضع و/أو تصميم برامج لتدريب التقنيين، أن تدرج أساليب محددة لمساعدة تقنيي خدمة التبريد الذين لم يتلقوا تدريبا رسميا بعد؛

(ج)	أن تشجع بلدان المادة 5 على إنشاء و/أو تعزيز رابطات تقنيي التبريد من أجل التشجيع على الممارسات الجيدة لقطاع التبريد من خلال الإستعادة وإعادة التدير والكشف عن التسرب ومنع الاستخدام غير الضروري للمواد المستنفدة للأوزون.

(المقرر 58/6)

(3)	دراسة نظرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني

-48	قدم المسؤول الرئيسي المؤقت للرصد والتقييم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9 التي تتضمن دراسة نظرية وما يرتبط بها من دراسات قطرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني. وتستند الوثيقة إلى استعراض وتحليل لدراسة نظرية لما يزيد على 90 من وثائق وتقارير المشروعات المتاحة في أمانة الصندوق المتعدد الأطراف وثلاث دراسات حالة قطرية تغطي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وتركيا. وتتناول الوثيقة بالبحث الجهود المبذولة لوضع برامج تمويل مشترك بين الصندوق المتعدد الأطراف ومؤسسات أخرى، وتتناول دراسة الجدوى التقنية والجاذبية المالية المتعلقة باستبدال أجهزة تبريد المباني، وتعرض عددا من الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات. وخلص التقرير إلى أنه، بالرغم من أن التمويل المشترك قد يثبت أنه فعال للغاية في معالجة قطاع أجهزة التبريد المركزي للمباني، فمن المتوقع أن يتم التمويل المشترك مستقبلا لطائفة عريضة من الأنشطة، بما فيها أنشطة تدمير المواد المستنفدة للأوزون.

-49	وفي المناقشة النتي تلت ذلك، أثيرت أسئلة حول القدرة على الخروج بأي استنتاجات عن جدوى التمويل المشترك، نظرا لأن الدراسة النظرية أبرزت نقص البيانات المتعلقة بمشروعات التمويل المشترك التي ما زالت قيد التنفيذ. وعلاوة على ذلك، كان في التقارير السابقة ردود فعل إيجابية إزاء التمويل المشترك لمشروعات تدليلية لأجهزة تبريد المباني، مع أن كمية غازات التبريد التي تم استبدالها بموجب مشروعات التمويل المشترك، كانت أعلى بكثير عما كان سيتم بدعم من الصندوق المتعدد الأطراف وحده. ويتطلب الأمر إجراء بحث شامل آخر وينبغي إرجاء نشر استنتاجات التقرير حتى إتمام هذا البحث الشامل.

-50	وبالرغم من إبراز الحاجة إلى التركيز على المنافع المشتركة للمناخ عند استكشاف خيارات التمويل المشترك، فقد تم التركيز على أنواع أخرى من خيارات التمويل المشترك التي ينبغي استكشافها. غير أن أحد الأعضاء قال إنه يمكن ضمان شفافية أكبر إذا جاء التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف وحده.

-51	وتم الإعراب عن قلق إزاء عدد مرافق أجهزة تبريد المباني المتبقية في بلدان المادة 5 وبتشغيلها بعد نهاية عام 2009 عندما تصبح البلدان غير قادرة على استيراد المواد الكلوروفلوروكربونية. وتتطلب هذه المسألة حلولا مستدامة. وبالرغم من أن اللجنة التنفيذية قررت، في المقرر 47/26، عدم موافقتها على تمويل آخر لاستبدال أجهزة تبريد المباني، فقد أشير إلى إمكانية إدراج مشروعات تحويل أجهزة تبريد المباني في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

-52	وقال ممثل اليونيدو إن البيانات بشأن وكالته المذكورة في الدراسة النظرية تتعلق بعام 2007 فقط، بينما قدم اليونيدو بيانات عن عام 2008.  وبنهاية عام 2008، صرف اليونيدو مليون دولار أمريكي والتزم بمبلغ وقدره 000 670 دولار أمريكي، وبالرغم من عدم إتمام أي مشروعات حتى الآن، فقد كان التقدم المحرز أكبر مما ذكر في الدراسة النظرية.

-53	وبعد المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)	أن تحيط علما بالدراسة النظرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني المعروضة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9؛

(ب)	أن تحث الوكالات الثنائية والمنفذة على التعجيل بتنفيذ مشروعات أجهزة تبريد المباني الحالية بأساليب التمويل المشترك وتقديم تقرير مرحلي إلى الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية، على النحو الذي طلبه المقرر 47/26(و)؛

(ج)	أن تشجع الوكالات الثنائية والمنفذة على الاستمرار في بذل جهودها لاستكشاف إمكانية تطبيق أدوات سوق الكربون وأشكال أخرى من التمويل المشترك، حسب الحالة، لاستبدال المعدات التي تستخدم فيها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخصوصا معدات تبريد المباني؛

(د)	أن تقترح على الوكالات الثنائية والمنفذة، بالنسبة لأي أنشطة تتعلق بتحويلات أجهزة تبريد المباني التي قد تنفذها في سياق خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الانتهاء من إجراء تحليل دقيق للمسائل التقنية والاقتصادية والمالية والتمويل المشترك والمسائل البيئية المرتبطة بالاستبدال الواجب إتمامه، وينبغي بيان الجدوى الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل قبل تقديم طلب للموافقة عليه.

(المقرر 58/7)

(ب)	 التقارير المرحلية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2008

(1)	التقرير المرحلي المجمع

-54	عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/10، التي تشتمل على موجز للتقدم في تنفيذ الأنشطة والمشروعات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2008. وأشار إلى أن المسائل الرئيسية المشتركة بين جميع الوكالات تتعلق ببطء تنفيذ مشروعات التعزيز المؤسسي المطلوبة لتحقيق الإزالة في عام 2010، والمشروعات المنفذة بموجب شباك  تمويل مشروعات أجهزة تبريد المباني، إضافة إلى إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعدم اتساق البيانات.

-55	وقد أشارت الوكالات إلى أن التأخيرات لن تؤثر على الامتثال نتيجة وجود نظم إصدار التراخيص. ولم يكن هناك صرف أولي لأموال عدة مشروعات تدليلية لأجهزة تبريد المباني، التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع السابع والأربعين، وتم تناول هذه الحالات  في تعليقات الوكالات المعنية.

-56	ولاحظ ممثل الأمانة أنه كان من المتوقع إكمال إعداد خطط إدارة الإزالة النهائية بتأخير مدته سنة واحدة، حيث أنه من المتوقع تقديم معظم المشروعات في ديسمبر/كانون الأول 2010. وأشار إلى أنه يبدو أن العناصر الرئيسية للمبادئ التوجيهية لم يتم تناولها وأن اللجنة التنفيذية قد ترغب في حث الوكالات المنفذة على إكمال إعداد خطط إدارة الإزالة النهائية مع مراعاة المقرر 54/39(ج)،  الذي يتعلق بالحاجة إلى إدراج تدابير مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التشريع واللوائح ونظام إصدار التراخيص كجزء من تمويل إعداد خطط إدارة الإزالة النهائية.

-57	وكانت المسائل النهائية التي أثيرت هي عدم اتساق البيانات وحاجة وكالات التنفيذ إلى استخدام المبادئ التوجيهية التشغيلية وبرامج التحقق لتقليل مثل هذه الأخطاء إلى الحد الأدنى في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، أشير على عدة مسائل في فرادى التقارير المرحلية التي تتناول الشؤون المالية بما في ذلك التجاوزات المحتملة في المشروعات، واستخدام أموال إعداد المشروعات لدعم عملية التنسيق أعمال وحدات الأوزون الوطنية، والدفعات المقدمة المحتسبة كمدفوعات وتعويض الأموال بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأموال غير المحصورة. كما كانت هناك مسائل إدارية فيما يتعلق  بالقدرة على تحويل الأموال إلى بلد ما وعدم الاستجابة على أسئلة الأمانة، والتي تم تناولها في فرادى تقارير الوكالات.

58-	وقررت اللجنة التنفيذية أن:

(أ)	تحيط علما بما يلي:

(1)	التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/10؛

(2)	مع القلق بأن أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتوقـع أن تستغرق فتـرة أطـول مما هـو مخطط أصلا، بصفـة عامـة وتحث الوكالات المنفذة على إكمـال إعـداد خطط إدارة إزالـة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، آخـذة في الاعتبار بصفة خاصة المقرر 54/39 (ج وح).

(ب)	تحث الوكالات المنفذة على إتباع المبادئ التوجيهية التشغيلية، في مجال التقارير المرحلية، وتستخدم برنامج الأمانة للتحقق لتجنب التناقض في البيانات.

(المقرر 58/8)

(2)	التعاون الثنائي

59-	قال ممثل الأمانة، لدى تقديمه التقرير المرحلي المتعلق بالتعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/11، إن التقارير المرحلية لم تصل من إسرائيل والبرتغال وإن اللجنة التنفيذية قد ترغب في أن تطلب إليهما تقديم التقارير إلى الاجتماع التاسع والخمسين. وكانت هناك أيضا عدة مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ، كانت هناك بشأنها توصية تطلب تقديم تقارير إلى الاجتماع التاسع والخمسين، بالإضافة إلى مشروعات كانت بطيئة التنفيذ يُطلب بشأنها تقارير إضافية عن الحالة.

60-	كما أبلغ اللجنة أن حكومة اليابان أوضحت التجاوزات في التكاليف المتعلقة بمشروع اليابان الخاص بقطاع خدمة التبريد في الصين (CPR/REF/31/TAS/359). وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، أوضح ممثل ألمانيا أن حكومة فرنسا اعتبرت أن التجاوزات في التكاليف ليست مسائل سياسات عامة ولكن مسائل تتعلق بالحسابات وأن فرنسا ستعالج أي تجاوزات في التكاليف على هذا الأساس وأن حكومة

61-	وعقب مناقشة، قررت اللجنة التنفيذية أن:

(أ)	تحيط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/11؛

(ب) 	تحيط علما بأنه منذ صدور القرار 17/22، لم يُسمح بتجاوزات للأنشطة التي يدعمها الصندوق؛

(ج)	تطلب، في ضوء المقرر 17/22، أن تعالج فرنسا واليابان قاعدة عدم وجود تجاوزات في تقاريرها المرحلية القادمة المقدمة إلى اللجنة التنفيذية وأن تُعدل حساباتها وفقا لذلك؛

(د)	تطلب إلى حكومتي إسرائيل والبرتغال أن تقدما تقريريهما المرحليين إلى الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية؛

(ﻫ)	تطلب إلى حكومات استراليا وكندا وإيطاليا واليابان وإسبانيا أن تقدم تقارير عن المشروعات التالية التي تعاني من حالات تأخير في التنفيذ إلى الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية:

| الوكالة | الرمز | عنوان المشروع |
| --- | --- | --- |
| أستراليا | ASP/SEV/50/TAS/52 | تقديم دعم إضافي للإستراتيجية الإقليمية لـ11 بلدا من البلدان العاملة بموجب المادة 5 في المحيط الهادئ (إستراتيجية البلدان الجزرية في المحيط الهادئ) |
| كندا | JAM/FUM/47/TAS/22 | تقديم المساعدة التقنية لإزالة استخدام بروميد الميثيل |
| كندا | LAC/SEV/51/TAS/38 | شبكة الإنفاذ الجمركي بأمريكا اللاتينية: منع التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة للأوزون |
| إيطاليا | DRC/SOL/51/INV/25 | المشروع الجامع للإزالة النهائية للمواد المستنفدة للأوزون في قطاع المذيبات (المرحلة الأولى) |
| اليابان | NIR/SEV/38/TAS/104 | تقديم المساعدة لحملة وطنية للإعلام والتثقيف والاتصالات لأغراض الامتثال لبروتوكول مونتريال |
| اليابان | SRL/PHA/43/TAS/26 | خطة عمل وطنية للامتثال: برنامج حوافز للمستخدمين النهائيين للتبريد التجاري والصناعي |
| اليابان | SRL/PHA/43/TAS/27 | خطة عمل وطنية للامتثال: استرداد/إعادة تدوير وإعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء المتنقلة |
| اليابان | SRL/PHA/43/TAS/28 | خطة عمل وطنية للامتثال: برنامج للاسترداد وإعادة التدوير |
| إسبانيا | BRA/FUM/46/INV/272 | الإزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في التبغ والزهور ونباتات الزينة والفراولة واستخدامات أخرى |

(و)	تطلب تقارير إضافية عن الحالة بشأن المشروعات التالية:

(1)	إستراتيجية البلدان الجزرية في المحيط الهادئ لتونغا (TON/REF/361/TAS/01)، وتنفذها استراليا؛

(2)	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون في كوبا (CUB/PHA/45/INV/32)، وتنفذها كندا؛

(3)	خطة إزالة بروميد الميثيل في المكسيك (MEX/FUM/42/TAS/122)، وتنفذها كندا؛

(4)	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في سانت لوسيا (STL/PHA/52/INV/12)، وتنفذها كندا؛

(5)	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في كينيا (KEN/PHA/44/INV/37)، وتنفذها فرنسا؛

(6)	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في سيشيل (SEY/PHA/51/INV/12)، وتنفذها فرنسا؛

(7)	مشروع خطة إدارة غازات التبريد في إثيوبيا (ETH/REF/44/TAS/14)، وتنفذه فرنسا؛

(8)	مشروع خطة إدارة غازات التبريد في جمهورية تنزانيا المتحدة (URT/REF/46/TAS/18)، وتنفذه فرنسا؛

(9)	شبكة إعادة تدوير المواد المستنفدة للأوزون في المغرب (MOR/REF/23/TAS/17)، وتنفذها فرنسا؛

(10)	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية للرغاوي والتدريب على أجهزة تكييف الهواء المتنقلة وإدارتها في جمهورية إيران الإسلامية، (IRA/PHA/51/INV/181  وIRA/PHA/54/INV/186)، وتنفذها ألمانيا؛

(11)	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في موريشيوس (MAR/PHA/55/PRP/20)، وتنفذه ألمانيا؛

(12)	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند (IND/PHA/56/PRP/426)، وتنفذه ألمانيا؛

(13)	استكمال خطة إدارة غازات التبريد في سوازيلند (SWA/REF/41/TAS/08)، وتنفذه ألمانيا؛

(14)	استكمال خطة إدارة غازات التبريد لقطاع التبريد وتكييف الهواء في زامبيا (ZAM/REF/42/TAS/13)، وتنفذه ألمانيا؛

(15)	بنك الهالونات الإقليمي لبلدان شرقي وجنوبي أفريقيا (AFR/HAL/35/TAS/29)، فيما يتعلق بحالة سحب الهالونات من الاستخدام في كينيا وإثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتنفذه ألمانيا؛

(16)	مشروع بروميد الميثيل في المكسيك (MEX/FUM/54/INV/137)، وتنفذه إيطاليا؛

(17)	مشروع بروميد الميثيل في المغرب (MOR/FUM/56/INV/62)، وتنفذه إيطاليا؛

(18)	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين (PHI/PHA/44/TAS/77)، وتنفذها السويد؛

(19)	خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في صربيا (YUG/PHA/43/TAS/22)، وتنفذها السويد؛

(ز)	تطلب إلى رئيس اللجنة التنفيذية أن يكتب إلى حكومة فانواتو يحثها على إكمال التشريع الذي يمكن من تدريب موظفي الجمارك تيسيرا للامتثال لبروتوكول مونتريال فيما يتعلق بإستراتيجية البلدان الجزرية في المحيط الهادئ في فانواتو (VAN/REF/36/TAS/02).

(المقرر 58/9)

(3)	اليوئنديبي

62-	عرضت ممثلة اليوئنديبي التقرير المرحلي للوكالة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2008، الوارد في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/55/12. وقالت إن اليوئنديبي أزال، خلال فترة التقرير، 747 3 طن من قدرات استنفاد الأوزون وصرف 26.98 مليون دولار أمريكي. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2008، كان اليوئنديبي يعمل في 79 بلدا، وكان ينفذ، في وقت هذا التقرير 253 مشروعا. وكان متوسط حجم المشروعات صغيرا حيث أن المشروعات الأكبر كانت قد أكملت بالفعل أو كانت على وشك الإكمال. كما ينفذ اليوئنديبي حاليا 61 اتفاقا متعدد السنوات، صرف 70 في المائة من الاعتمادات الموافق عليها.

63-	ويعجل اليوئنديبي أنشطة الإعداد، ومن المتوقع أنه مما مجموعه 39 خطة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد الإعداد، يتوقع أن يقدم معظمها خلال عام 2010. وقالت، فيما يتعلق بتقييم مشروعات تبريد المباني في هذا الاجتماع، إن من المهم الإشارة إلى أن وضع الحلول التقنية لأجهزة تبريد المباني المستخدمة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان المادة 5 والبلدان التي غير المدرجة في المادة 5 يجب أن يسير جنبا إلى جنب، كما أن هناك حاجة إلى تناول أجهزة تبريد المباني المستخدمة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كجزء لا يتجزءا من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

64-	وقررت اللجنة التنفيذية أن:

(أ)	تحيط علماً بما يلي:

(1)	التقرير المرحلي لليوئنديبي الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/12؛

(2)	أن يقدم اليوئنديبي تقارير إلى الاجتماع التاسع والخمسين بشأن ما يصل إلى 11 مشروعا تعاني من تأخيرات في التنفيذ بما في ذلك خمسة مشروعات صنفت على هذا النحو في عام 2007؛

(ب)	تطلب:

(1)	تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن متابعة الاتفاقات المتعددة السنوات التالية إلى الاجتماع التاسع والخمسين:

أ)	بنغلاديش: خطة إزالة مواد مستنفدة للأوزون؛

ب)	بيرو: خطة إدارة الإزالة النهائية؛

ج)	توغو: خطة إدارة الإزالة النهائية؛

(2)	تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التالية إلى الاجتماع التاسع والخمسين:

أ)	أنغولا (ANG/PHA/55/PRP/08)؛

ب)	السلفادور (ELS/PHA/55/PRP/23)؛

ج)	بنما (PAN/PHA/55/PRP/28)؛

(3)	تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن مشروعات خطط إدارة التبريد التالية إلى الاجتماع التاسع والخمسين:

ا)	بربادوس (BAR/REF/43/TAS/11&12)؛

ب)	ملديف (MDV/REF/38/TAS/05)؛

(4)	تقديم تقرير إضافي عن الحالة بشأن مشروع بروميد الميثيل في فيجي (FIJ/FUM/47/TAS/17) إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

(5)	تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن مشروعات تخزين الهالونات التالية إلى الاجتماع التاسع والخمسين:

أ)	شيلي (CHI/HAL/51/TAS/164)؛

ب)	سيراليون (SIL/HAL/51/TAS/15)؛

(6)	تقديم تقرير إضافي عن الحالة إلى الاجتماع التاسع والخمسين بشأن مشروع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في جمهورية مولدوفا (MOL/ARS/54/TAS/20)، نظراً لنقص الأنشطة؛

(7)	تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن مشروعات أجهزة تبريد المباني التالية إلى الاجتماع التاسع والخمسين:

أ)	البرازيل (BRA/REF/47/DEM/275)؛

ب)	كولومبيا (COL/REF/47/DEM/65)؛

ج)	كوبا (CUB/REF/47/DEM/36)؛

د)	منطقة أمريكا اللاتينية (LAC/REF/47/DEM/36).

(المقرر 58/10)

(4)	 اليونيب

65-	عرض ممثل اليونيب التقرير المرحلي للوكالة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/13. وأشار ممثل اليونيب إلى أن مصروفات البرنامج الإجمالية كانت 81 في المائة بنهاية عام 2008. ومن أصل مبالغ موافق عليها مقداره 8.4 مليون دولار أمريكي للشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات، صرف اليونيب 4.2 مليون دولار أمريكي وتبقى لديه رصيد مقداره 4.2 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن توقع الاتفاقات القطرية مع الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وأن تصرف المدفوعات الأولى في يوليه/تموز-آب/أغسطس 2009. ووقعت بروني دار السلام اتفاق خطة إدارة غازات التبريد واضطلعت بجهود في رصد تنفيذ تدريب المرحلة الثانية لموظفي الجمارك وتقنيي التبريد المقرر إكماله في عام 2009.

66-	وفي المقرر 57/16، قررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل النظر في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والشريحة الخامسة من الخطة الوطنية للإزالة التي سينفذها اليونيب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الاجتماع الثامن والخمسين. وبناء عليه، ذكر أن اليونيب نظم بعثه إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خلال الأسبوع الأول من يونيه/حزيران 2009. وبالنظر إلى أن مكتب اليونيب لن يكون مستعدا للتشغيل الكامل قبل نهاية عام 2009، فسوف يضطلع برنامج الغذاء العالمي، كحل مؤقت، بتوفير الخدمات الإدارية إلى اليونيب بتيسير المدفوعات للأنشطة التي تجري في نطاق المشروعات. غير أنه يلزم التفاوض بشأن مذكرة تفاهم بين اليونيب وبرنامج الغذاء العالمي يحيل بموجبه اليونيب الاعتمادات إلى مقر برنامج الغذاء العالمي في روما وأن يحول مكتب برنامج الغذاء العالمي في بيونغ يانغ الاعتمادات إلى حساب مصرفي تحدده وحدة الأوزون الوطنية، بالعملة المحلية. وسيكون التصديق على النواتج اللازمة وعلى التقارير المالية من مسؤولية اليونيب. ويعتبر اليونيب برنامج الغذاء العالمي الخيار العملي الوحيد لتقديم المدفوعات على حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

67-	وطلب الأعضاء توضيحا من الأمانة بشأن التوصيات (و) و(ز) و(ن) بشأن المقررات المحددة التي سيتم اعتمادها. وفيما يتعلق بالتوصية (و)، قال ممثل الأمانة إنه على الرغم من أن المعلومات قد وزعت بالفعل، فإن نتائج الدراسة العالمية بشأن التحديات المرتبطة بتخزين الهالونات في البلدان النامية ربما أسيء تفسيرها وينبغي توضيحها من خلال اللجنة التنفيذية والأمانة قبل إعلانها. ومن المهم الإبلاغ عن موعد إتاحة هذه الدراسة. وفيما يتعلق بالتوصية (ز)، لم يُضطلع بأية أنشطة على الرغم من أنه لوحظ أنه بالنظر إلى أن المشروع الذي كان سيقدم تقريرا عن الدروس المستفادة من مشروعات تبريد المباني التي لم تكتمل بعد، فإن من المفهوم أن المشروع العالمي لتبريد المباني لم يبلغ عن نتائجه بعد. وفي الختام، أحيط علما بأهمية الإبلاغ بموجب التقارير المرحلية، بما في ذلك إعداد المشروعات.

68-	وعقب مناقشة، قررت اللجنة التنفيذية أن:

(أ) 	تحيط علما بما يلي:

(1)	التقرير المرحلي لليونيب الوارد في UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/13؛

(2)	تقرير اليونيب بشأن بعثته إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومدى قدرة اليونيب على تحويل الاعتمادات إلى البلد لتنفيذ المشروع؛

(ب) 	تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى الاجتماع التاسع والخمسين بشأن المشروعات/الخطط الفردية المُشار إليها أدناه:

| البلد | عنوان المشروع | الرمز |
| --- | --- | --- |
| بربادوس | تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: نظام إصدار تراخيص الواردات-الصادرات وإنشاء رابطة التبريد وتكييف الهواء | BAR/REF/43/TAS/10 |
| بروني دار السلام | تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: رصد الأنشطة التي تشملها خطة إدارة غازات التبريد | BRU/REF/44/TAS/09 |
| غرينادا | خطة إدارة الإزالة النهائية (الشريحة الأولى) | GRN/PHA/49/TAS/09 |
| غرينادا | خطة إدارة الإزالة النهائية (الشريحة الثانية) | GRN/PHA/55/TAS/12 |
| غيانا | خطة إدارة الإزالة النهائية لإزالة المواد المستنفدة للأوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء (الشريحة الأولى) | GUY/PHA/53/TAS/14 |
| هايتي | تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: التدريب لموظفي الجمارك | HAI/REF/39/TRA/07 |
| إيران (جمهورية – الإسلامية) | الخطة الوطنية لإزالة الكلوروفلوروكربون: الشريحة الأولى | IRA/PHA/41/TAS/161 |
| الكويت | تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: برنامج التدريب على الممارسات السليمة لإدارة غازات التبريد والتعامل المأمون مع غازات التبريد المصنعة من الهيدروكربون | KUW/REF/37/TRA/04 |
| الكويت | خطة إدارة الإزالة النهائية لمواد المرفق ألف (المجموعة الأولى) (الشريحة الأولى) | KUW/PHA/52/TAS/10 |
| جمهورية مولدوفا | خطة إدارة الإزالة النهائية للكلوروفلوروكربون (الشريحة الأولى) | MOL/PHA/52/TAS/17 |
| ميانمار | تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: إعداد لوائح الأوزون لمراقبة المواد المستنفدة للأوزون | MYA/REF/45/TAS/05 |
| ميانمار | تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: رصد تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد | MYA/REF/45/TAS/06 |
| بنما | خطة الإزالة الوطنية لمواد المرفق ألف (المجموعة الأولى) (الشريحة الأولى) | PAN/PHA/44/TAS/23 |
| بنما | خطة الإزالة الوطنية لمواد المرفق ألف (المجموعة الأولى) (الشريحة الثالثة) | PAN/PHA/50/TAS/27 |
| اليمن | تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: برنامج التدريب لموظفي الجمارك | YEM/REF/37/TRA/18 |

## (ج) 	أن تحيط علمًا بأن اليونيب كانت لديه ثمانية مشاريع مُصنفة باعتبارها تعاني من حالات تأخير في التنفيذ، بما في ذلك خمسة مشاريع كانت مصنفة ضمن هذه الفئة في العام الماضي، وأنه سيجري تقديم تقرير عن هذه المشاريع إلى الاجتماع التاسع والخمسين.

## (د) 	أن تطلب تقارير حالة إضافية عن الأنشطة التالية لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي سبق تأخيرها:

| ## أنتيغوا وبربودا (ANT/PHA/55/PRP/12) | ## البهاما (BHA/PHA/55/PRP/15) |
| --- | --- |
| ## البحرين (BAH/PHA/55/PRP/19) | ## بربادوس (BAR/PHA/55/PRP/18) |
| ## بليز (BZE/PHA/55/PRP/21) | ## غرينادا (GRN/PHA/55/PRP/13) |
| ## غيانا (GUY/PHA/55/PRP/16) | ## هندوراس (HON/PHA/55/PRP/25) |
| ## عمان (OMA/PHA/55/PRP/17) | ## باراغواي (PAR/PHA/55/PRP/20) |
| ## سانت كيتس ونيفس (STK/PHA/56/PRP/14) | ## سانت لوسيا (STL/PHA/55/PRP/13) |
| ## سانت فنسنت وجزر غرينادين (STV/PHA/55/PRP/13) | ## سان تومي وبرينسيبي (STP/PHA/55/PRP/15) |
| ## سري لانكا (SRL/PHA/55/PRP/34) | ## سورينام (SUR/PHA/55/PRP/14) |

## (هـ) 	أن تطلب إلى اليونيب أن يقدم الدراسة العالمية عن التحديات المُصاحبة لتخزين الهالونات في البلدان النامية (GLO/HAL/52/TAS/281) إلى الأمانة واللجنة التنفيذية لإقرارها قبل نشرها وأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع التاسع والخمسين عن التاريخ المحتمل لتقديم الدراسة إلى اللجنة التنفيذية؛

## (و) 	أن تطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى الاجتماع التاسع والخمسين عن مشروع اليونيب العالمي للمُبردات (GLO/REF/48/TAS/275)؛

## (ز) 	أن تطلب إعداد تقرير حالة إضافي عن ورش العمل العالمية لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات (GLO/ARS/52/TAS/282) وتقديمه إلى الاجتماع التاسع والخمسين، حيث يمكن لليونيب أن يقوم من خلاله ببيان الأنشطة المتبقية في إطار هذا المشروع؛

## (ح)	 أن تطلب تقارير حالة إضافية:

### (1) 	عن مشاريع التعزيز المؤسسي المُدرجة في الجدول 2 وفي المرفق الثالث؛

### (2)	للرد على أسئلة الأمانة فيما يتعلق بمشروعات التعزيز المؤسسي التالية: بالاو (TTR/SEV/53/INS/05) وغيانا (GUY/SEV/48/INS/13) والعراق (IRQ/SEV/54/INS/01)؛

## (ط) 	أن تطلب إلى أمانة الصندوق إرسال خطاب بالإلغاء المُحتمل لمشروع التعزيز المؤسسي في بروني دار السلام (BRU/SEV/43/INS/05)، مع الحث على توقيع الوثائق الملائمة لدعم التعزيز المؤسسي في بروني دار السلام، وتقديم تقرير عن تلك الجهود إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

## (ي)	أن تحث على تعيين مسؤول أوزون وطني لمشروع التعزيز المؤسسي في بربادوس (BAR/SEV/46/INS/13) والتوقيع على اتفاق المشروع في أسرع وقت ممكن، وأن تطلب تقديم تقرير حالة إضافي عن الأنشطة إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

## (ك) 	أن تطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى الاجتماع التاسع والخمسين بشأن كل من:

### (1) 	مشروع التعزيز المؤسسي في بيرو (PER/SEV/37/INS/31) فيما يتعلق بالصعوبات الإدارية وحلها؛

### (2) 	استخدام التمويل الخاص بإعداد المشروع لتنسيق وحدة الأوزون الوطنية في مشروع التعزيز المؤسسي في غينيا بيساو (GBS/SEV/50/INS/09)؛

## (ل) 	أن تطلب إلى اليونيب الإشارة بوضوح إلى السُلف بشكل منفصل عن المبالغ المنصرفة للأنشطة في التقارير المرحلية المقدمة إلى الصندوق المتعدد الأطراف؛

## (م) 	أن تسوي المبالغ غير المحسوبة في مقابل أي موافقة على مشاريع للتعزيز المؤسسي في أوغندا في المستقبل (UGA/SEV/13/INS/02).

(المقرر 58/11)

(5)	اليــونيـدو

-69	قدم ممثل اليونيدو التقرير المرحلي للوكالة للعام 2008 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/14. وأفاد بأن معدل الصرف العام لليونيدو كان 84 في المائة في نهاية عام 2008. وأضاف أنه تم صرف مبلغ 29 مليون دولار أمريكي خلال عام 2008 للمشروعات الجارية، وإطلاق مبلغ 34 مليون دولار أمريكي أخرى للأنشطة الجديدة وللاتفاقات المتعددة السنوات القائمة. وتمت الموافقة خلال عام 2008 على 12مشروعا متعدد السنوات يستند إلى الأداء، وبلغ إجمالي عدد الاتفاقات الجارية المستندة إلى الأداء والمتعددة السنوات قيد تنفيذ اليونيدو 58 اتفاقا. وبلغ مجموع المبالغ التي التزمت بها اللجنة التنفيذية لتلك الاتفاقات 168 مليون دولار أمريكي.

-70	وقال إن اليونيدو تقوم بتنفيذ ثلاثة مشروعات تدليلية للمبردات: في كل من أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا. وأضاف أن قدرا كبيرا من التقدم قد تم إحرازه في عام 2008؛ وتم تسليم معظم المبردات وتركيبها، بينما ستجري إعادة تهيئة بعضها خلال عام 2009. وقد تمت الموافقة في الاجتماع السادس والخمسين في عام 2008 على أن تقوم اليونيدو بتنفيذ مشروع للإزالة في مجال أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الصين. كما أن اليونيدو واصلت خلال عام 2008 تنفيذ مشروعات التعزيز المؤسسي في 10 بلدان. وقال إن اليونيدو كانت تعد 39 خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نهاية عام 2008، أغلبها الآن في مرحلة متقدمة. ومن المتوقع أن تقوم اليونيدو، رهنا بحل بعض المسائل المتعلقة بالسياسات العامة، بتقديم عدد قليل من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال عام 2009، على أن تقدم غالبيتها في عام 2010.

-71	وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)	أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لليونيدو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/14؛

(ب)	أن تطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى الاجتماع التاسع والخمسين عن المشروعات التالية:

(1)	خطط إدارة الإزالة النهائية في بوروندي وإريتريا وغينيا وهندوراس والنيجر؛

(2)	إعداد المشروع في قطاع غازات التبخير (بروميد الميثيل) في صربيا (YUG/FUM/45/PRP/26)؛

(3)	أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين (BAH/PHA/55/PRP/20)، وفي البوسنة والهرسك (BHE/PHA/55/PRP/23)، وقطر (QAT/PHA/55/PRP/11)، والمملكة العربية السعودية (SAU/PHA/55/PRP/05)، والسودان (SUD/PHA/55/PRP/21)، واليمن (YEM/PHA/55/PRP/29)؛

(4)	التعزيز المؤسسي في البوسنة والهرسك (BHE/SEV/43/INS/19)؛

(5)	التعزيز المؤسسي في قطر (QAT/SEV/49/INS/08)؛

(6)	مشروع تخزين الهالونات في البنوك في البوسنة والهرسك (BHE/HAL/42/TAS/18)؛

(7)	مشروع تخزين الهالونات في البنوك في الجماهيرية العربية الليبية (LIB/HAL/47/TAS/26)؛

(ج)	أن تحيط علما بأن اليونيدو ستقدم إلى الاجتماع التاسع والخمسين تقريرا عن مشروعات يبلغ عددها سبعة عانت من حالات تأخير في عام 2008، ومنها أربعة مشروعات كانت مصنفة ضمن فئة المشروعات المتأخرة في عام 2007؛

(د)	أن تطلب إلى حكومة البوسنة والهرسك أن تعجل بالتوقيع على وثيقة مشروع التعزيز المؤسسي (BHE/SEV/43/INS/19) تيسيرا لصرف المبالغ لأغراض هذا المشروع؛

(ﻫ)	أن تطلب إلى حكومة قطر أن تعجل بالتوقيع على الاتفاقات المطلوبة لمشروع التعزيز المؤسسي (QAT/SEV/49/INS/08) وتقديم جميع الوثائق المطلوبة المقترنة به تيسيرا لصرف المبالغ اللازمة للمشروع.

(المقرر 58/12)

(6)	البنــك الــدولي

-72	قدمت ممثلة البنك الدولي التقرير المرحلي للوكالة عن عام 2008، على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/15. وأشارت إلى أن العمل ما زال جاريا في عدد لا يتجاوز ثمانية مشروعات استثمار فردية وأن معظمها في المراحل الأخيرة للتنفيذ. وقالت إن غالبية الأعمال المتبقية تتعلق بالاتفاقات المتعددة السنوات البالغ عددها 27 مشروعا يعمل البنك فيها بمثابة وكالة رئيسية أو وكالة متعاونة. وأضافت أن اللجنة التنفيذية لم تصرف كل التمويل الخاص بنسبة 60 في المائة من هذه الاتفاقات المتعددة السنوات.

-73	وقالت إن أحدث اتفاق للمنح دخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2009 وذلك للخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في أنتيغوا وبربودا، وهي آخر خطة وطنية في هذا الشأن يبدأ البنك رسميا في تنفيذها. وأوضحت أن التركيز في الأعمال الجديدة كان ينصبّ على تحديد فرص التمويل اللازم لمساعدة البلدان على إدارة المواد المستنفدة للأوزون غير المرغوب فيها والتخلص منها بشكل مأمون. وقد أدت موافقة اللجنة التنفيذية على دراسة ذات صلة في عام 2008 إلى حفز الاهتمام بالأسواق الطوعية القائمة وإعداد المنهجيات. وأضافت أن البنك الدولي أعاد في عام 2008 تشكيل فريقه المعني بموارد عمليات الأوزون نتيجة لمقرر الذي اتخذته الأطراف بشأن التعجيل بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن عمل الفريق سيبدأ بشجرة قرار لاختيار البدائل في قطاع الرغاوي.

-74	وذكرت أن البنك يعد أيضا دراسات داخلية عن النُهُج البرنامجية وتعبئة الموارد لإتاحة مزيد من المرونة للبلدان في اختيار التكنولوجيات والنُهُج التي تعود بمنافع بيئية فرعية، يمكن أن تسهم في الخطط الأربع لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطتى قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجاري تنفيذها.

-75	وأفادت ممثلة البنك الدولي بأن المكون الفلبيني في المشروع العالمي لتبديل المبردات قد حصل على موافقة بالمضي قدما من إدارة البنك، وأن مشروع تبديل المبردات في الهند قد حصل على موافقة مجلس البنك واعتماد المسؤول التنفيذي الأول، وأنه قد تم إحراز تقدم كبير في مشروع تبديل المبردات في الأردن.

-76	وبعد إجراء مناقشة، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)	أن تحيط علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/15؛

(ب)	أن تطلب تقديم تقارير إضافية إلى الاجتماع التاسع والخمسين عن حالة المشروعات التالية:

(1)	الخطة الوطنية لإدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في أنتيغوا وبربودا (ANT/PHA/44/INV/10)؛

(2)	الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الأرجنتين (ARG/PHA/47/INV/148)؛

(3)	الخطة الوطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزون في تونس (TUN/PHA/49/INV/47)؛

(4)	الأنشطة المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين (CPR/PHA/55/PRP/468 ،CPR/PHA/55/PRP/467) وإكوادور (ECU/PHA/55/PRP/40) والفلبين (PHI/PHA/55/PRP/84)، وتايلند (THA/PHA/55/PRP/151) وفييت نام (VIE/PHA/55/PRP/50)؛

(5)	المشروع التدليلي المتعلق ببروميد الميثيل في الأرجنتين (ARG/FUM/29/DEM/93)؛

(6)	المشروع العالمي المتعلق بالمبردات (GLO/REF/47/DEM/268)؛

(ج)	أن تحيط علما بأن البنك الدولي سيقدم إلى الاجتماع التاسع والخمسين تقريرا عن مشروعات مجموعها ثلاثة تعاني من حالات تأخير في التنفيذ، وسبق أن صنفت جميعها على هذا النحو في عام 2007.

(المقرر 58/13)

(ج)	تقييم تنفيذ خطط أعمال عام 2008

-77	قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/16، التي تتضمن تقييم تنفيذ خطط الأعمال لعام 2008. وقال إن الأداء المرجح للوكالات المنفذة يستند إلى الأهداف المتفق عليها في خطط أعمالها وإلى تقييم تقاريرها المرحلية، فضلا عن تقييم أداء اليونيب والأنشطة الخاصة ببرنامج المساعدة على الامتثال المقدمة خلال عام 2008. وقال إن التقييم يشمل أيضا التقييم النوعي للوكالات المنفذة المقدم من وحدات الأوزون الوطنية، الذي يشير إلى أن تقييمات الأداء مرضية أو مرضية للغاية بالنسبة للوكالات الثنائية والمنفذة في التقييمات العامة للأداء في عام 2008.

-78	وجرى التشديد على أن المؤشرات النوعية تقدم معلومات مفيدة لا تكشف عنها دائما المؤشرات الكمية، غير أن 27 بلدا فقط قدم هذه التقييمات. وبالرغم من أن ذلك يمثل تحسنا مقارنة بعدد البلدان الـ20 التي قدمت تقييمات في العام السابق، فهو ما زال يمثل مستوى منخفضا من الاستجابة. وأشير إلى أن اللجنة التنفيذية سبق أن طلبت بموجب المقرر 55/11 أن يتضمن برنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال، من خلال شبكاته الإقليمية، بندا في جدول أعمال كل من اجتماعات شبكاته يتناول متطلبات الإبلاغ الخاصة باللجنة التنفيذية، بما فيها استبيان الأداء النوعي، لضمان تحسن الاستجابة للاستقصاء في المستقبل.

-79	وقررت اللجنة التنفيذية:

(أ)	أن تحيط علما بما يلي:

(1)	تقييم أداء الوكالات المُنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام 2008 حسبما ورد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/16؛

(2)	التقييم الكمي لأداء الوكالات المنفذة لعام 2008 على مقياس من 100 على النحو التالي: اليوئنديبي (76)، واليونيب (88)، واليونيدو (95)، والبنك الدولي (72)؛

(3)	بيان اليونيب عن إنجازه الكامل لمؤشرات الأداء الموافق عليها في المقرر 48/7 بالنسبة لبرنامج المساعدة على الامتثال التابع له؛

(4)	أن الوكالات المنفذة (كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو والبنك الدولي) حصلت على أداء مرض أو مرض للغاية في تقييمات الأداء النوعي من جانب وحدات الأوزون الوطنية في التقييمات الشاملة للأداء في عام 2008؛

(ب)	أن تحث اليونيب على مواصلة إدراج بند في جدول أعمال كل اجتماع لشبكات برنامج المساعدة على الامتثال يتناول متطلبات الإبلاغ، على النحو المنصوص عليه في المقرر 55/11 (ب).

(المقرر 58/14)

(د)	تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة

-80	قال ممثل الأمانة في معرض تقديمه لهذا البند إن الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/17 تتضمن التقارير المرحلية المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية للإزالة في لبنان وتقرير التحقق من برنامج إزالة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية في جمهورية فنزويلا البوليفارية. وأضاف أنها تشتمل أيضا على طلب باستعراض أهداف إزالة بروميد الميثيل المنصوص عليها في الشروط المنقحة المتفق عليها بالنسبة للمغرب. وقد أشارت اليونيدو إلى خطأ في حساب الاستهلاك المتبقي من عام 2009 فما بعده، وطلبت أن يجري استعراض أهداف الإزالة وفقا لذلك. وأعربت حكومة المغرب عن التزامها بتحقيق الإزالة الكاملة لبروميد الميثيل في عام 2012 بدون أن تطلب تمويلا إضافيا.

-81	قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)	فيما يتعلق بلبنان:

(1)	أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الخامسة من الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في لبنان؛

(2)	أن تحيط علماً بتقرير التحقق من استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية عام 2008؛

(3)	أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي للفترة 2009-2010.

(ب)	وفيما يتعلق بالمغرب:

(1)	أن تحيط علما بأن الإزالة الكاملة لبروميد الميثيل في المغرب ستُنجز عام 2012، وأن ليس ثمّة تمويل إضافي مطلوب من أجل إزالة 58,7 طنا من قدرات استنفاد الأوزون؛

(2)	أن تعدل الجدول الزمني لإزالة بروميد الميثيل في المغرب على النحو الوارد في الجدول الآتي للمستوى المنقح المتفق عليه لاستهلاك بروميد الميثيل في المغرب:

| السنة | أطنان قدرات استنفاد الأوزون |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الفراولة | الموز والزهور المقطوفة | الطماطم | الفاصوليا الخضراء والشمام | غير ذلك (*) | مجموع ما تمت إزالته | مجموع الاستهلاك (بالطن) |
| 2000 |  |  |  |  |  |  | 767,4 |
| 2001 | 23,4 |  |  |  |  | 23,4 | 744,0 |
| 2002 | 15,6 | 40,0 |  |  |  | 55,6 | 688,4 |
| 2003 | 20,4 | 21,0 | 34,1 |  |  | 75,5 | 612,9 |
| 2004 | 42,2 |  |  |  |  | 42,2 | 570,7 |
| 2005 | 50,0 |  | 39,0 |  |  | 89,0 | 481,7 |
| 2006 |  |  | 56,4 |  |  | 56,4 | 425,3 |
| 2007 |  |  | 78,0 |  |  | 78,0 | 347,3 |
| 2008 |  |  | 86,4 |  |  | 86,4 | 260,9 |
| 2009 |  |  | 96,0 | 20,0 |  | 116,0 | 144,9 |
| 2010 |  |  |  | 30.0 | 20,0 | 50,0 | 94,9 |
| 2011 |  |  |  | 28,2 | 20,0 | 48,2 | 46,7 |
| 2012 |  |  |  | 28,0 | 18,7 | 46,7 | - |
| 2013 |  |  |  | - |  | - |  |
| المجموع | 151,6 | 61,0 | 389,9 | 106,2 | 58,7 | 767,4 |  |

(*) الاستهلاك المقرر أن تقوم حكومة المغرب بإزالته دون تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف

(ج)	وفيما يتعلق بجمهورية فنزويلا البوليفارية:

(1)	أن تثني على حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وبالبنك الدولي للجهود الطيّبة المبذولة من أجل الامتثال للمقرر 54/15(أ) وللتنفيذ الناجح للمراجعة لعام 2008 من أجل تأكيد استدامة التوقف عن إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية في مصنع برودوفين PRODUVEN في فنزويلا؛

(2)	أن تطلب إلى:

(أ)	حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية والبنك الدولي تقديم الخطة السنوية لعام 2009 إلى أمانة الصندوق 
لإدراجها في التقرير المتعلّق بالمشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة، الذي سيُرفع إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

(ب)	البنك الدولي أن يحثّ برودوفين PRODUVEN على تنفيذ الإجراءات التي اقترحها للتقليل من 
الخسائر، بما في ذلك إجراء تقييم دقيق للتسرّبات وبذل مجهود لإحداث أفضل فراغ ممكن في مجال تفريغ الأوعية والخراطيم؛

(ج)	البنك الدولي أن يواصل التحقق من مرفق PRODUVEN من أجل إعداد تقرير عن أنشطة عام 2009 يُقدَّم في وقت يسمح بالنظر فيه في الاجتماع الثاني عام 2010 لضمان الإيقاف الدائم لقدرة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية في المصنع.

(المقرر 58/15)

البند 7 في جدول الأعمال:  مقترحات المشروع

(أ)	نظرة عامة إلى القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات

# -82	قدم الرئيس الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18 التي قدمت تحليلًا إحصائيًا للمشاريع والأنشطة المُقدمة من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة للاجتماع الثامن والخمسين.  وقد اشتملت أيضًا على قضايا السياسة المُحددة خلال عملية مراجعة المشروع، والمشاريع والأنشطة المُقدمة للموافقة الشمولية، ومشاريع الاستثمار للبت فيها بشكل فردي والأنشطة والمشاريع المُقترحة التي لم تكن مطلوبة للامتثال.

مستويات التمويل لمشاريع التعزيز المؤسسي لما بعد 2010

# -83	ذكّر ممثل الأمانة بأنه منذ إقرار المقرر 47/49 وقد قامت اللجنة التنفيذية بالبت في العديد من أوراق السياسة المتعلقة بمسائل التعزيز المؤسسي. كانت الأمانة تُلقي بالضوء على المسألة بموجب عنصر جدول الأعمال الحالي لأن الوكالات المنفذة كانت قد قدمت عددًا من الطلبات لتجديد تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي لما بعد 2010 ونتيجة لذلك فإن الأمانة لم تكن قادرة على التوصية بهذه المشاريع للموافقة الشمولية.

# -84	كان بعض الأعضاء يرون أنه من الضروري البت في مسألة تمويل التعزيز المؤسسي فيما بعد 2010 بموجب البند 10 من جدول الأعمال بالإضافة إلى المسائل المعلقة ذات الصلة بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.  بينما كان الأخرون معنيين بالارتباط الجاري تحديده فيما بين إزالة مواد كيميائية محددة والتعزيز المؤسسي، حيث كان التعزيز المؤسسي بذي صلة في إزالة كل المواد المراقبة ويجب البت فيه كمشروع شامل.  كما أشار بعض الأعضاء إلى الدور الحيوي الذي لعبه التعزيز المؤسسي في تعزيز الأهداف العامة لبروتوكول مونتريال، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات الأوزون الوطنية، التي أكدت على وجود شخص ما على المستوى الوطني مُخصص لتعزيز بروتوكول مونتريال فيما بين الوزارات. وأيضًا فقد أشار أحد الأعضاء إلى أن مستوى التمويل للتعزيز المؤسسي مثّل خمسة في المائة فقط من إجمالي الدعم الجاري تقديمه وأنه كانت هناك حاجة إلى المزيد من التعزيز لهذا الدعم. ومع ذلك فقد تمت الإشارة إلى أن هذا التعزيز المؤسسي لم يكن مؤهلاً للأخذ بعين الاعتبار كتكاليف إضافية.  وبينما وافق العديد من الأعضاء على أنه لم تكن هناك حاجة إلى تغيير النظام الحالي للدعم المؤسسي لوحدات الأوزون الوطنية، إلا أن البعض الأخر كان يعتقد أنه من الهام بالنسبة لبلدان المادة 5 أن تقبل بتمويل وحدات الأوزون الوطنية في وقت ما في المستقبل.

# -85	وفيما بعد المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على تجديدات التعزيز المؤسسي حتى 31 ديسمبر 2010.

(المقرر 58/18)

سرية بيانات الهيدروكلوروفلوروكربون المُبلغ عنها بموجب المادة 7

# -86	ذكر ممثل الأمانة اللجنة التنفيذية بأن أطراف بروتوكول مونتريال قد قرروا في أول اجتماع لهم أن تقوم الأمانة بنشر البيانات الكلية المجمعة لجميع الأطراف عن طريق مادة عن طريق مادة مراقبة فردية واحدة.  وأضاف قائلاً أنه كلما طلبت أمانة الصندوق بيانات غير مجمعة عن المواد المستنفذة للأوزون فإن أمانة الأوزون كانت تقدمها، وأن هذه البيانات كانت تتم معاملتها في سرية ولم يسبق الكشف عنها في صيغة غير مجمعة في أي وثيقة أو أي اتصال آخر. ومع ذلك فإن مسألة الكشف عن بيانات غير مجمعة للهيدروكلوروفلوروكربون كانت تجري مناقشته مع أمانة الأوزون حيث أنها كانت مطلوبة من أجل تقييم التقديمات الخاصة بتمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، ولمراجعة أداء مشاريع الإزالة وإجراء التحليلات ذات الصلة الأخرى.  كما قال أن اللجنة التنفيذية قد ترغب في البت في خيار الاستخدام، بشكل مؤقت لحين حل المسألة، للبيانات المُبلغ عنها بموجب تقارير التقدم الخاصة بتنفيذ البرامج القطرية لتحديد مدى أهلية القطاعات الفردية في بلدان المادة 5 فيما يتعلق بإزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون.

# -87	وقد صرح ممثل أمانة الأوزون بأنه قام بمراجعة كل من المقررات ذات الصلة فيما يتعلق بالإبلاغ عن البيانات والممارسة السابقة لأمانة الأوزون فيما يتعلق باللجنة التنفيذية.  ووفقًا للمقرر 1/11 للاجتماع الأول للأطراف، يمكن لأي طرف قد قام بتقديم البيانات إلى أمانة الأوزون أن يطلب معاملة هذه البيانات في سرية. كما نص المقرر 2/9 للاجتماع الثاني للأطراف على أن أي بيانات متعلقة بالاستهلاك تُقدم إلى أمانة الأوزون وفقًا للمادة 7 من البروتوكول لم تكن سرية.  وقد أبلغ الاجتماع بنية أمانة الأوزون لإخبار الاجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية بأنها تُخطط لأن تقوم في المستقبل بإتاحة الوصول بدون قيد إلى البيانات غير المجمعة المطلوبة من قبل اللجنة التنفيذية بالإضافة إلى تلك التي لم تكن خاضعة للمطالبة بالسرية من قبل الطرف المُقدم لهذه البيانات.

# -88	ومع الإحاطة علمًا بأن أمانة الأوزون سوف تقوم بإخطار الاجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية بأنها ستعمل على توفير البيانات غير المجمعة عن المواد المستنفذة للأوزون المُبلغ عنها من قبل أطراف المادة 5 بموجب المادة 7 من البروتوكول بدون المطالبة بالسرية، قررت اللجنة التنفيذية مُطالبة أمانة الصندوق بإبلاغ الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية بأي مناقشات حول هذه المسألة يمكن أن تدور في الاجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية.

(المقرر 58/19)

قائمة بالمشروعات والأنشطة المُقدمة للموافقة الشمولية

# -89	لفت الرئيس انتباه اللجنة التنفيذية إلى قائمة المشروعات والأنشطة الموصى بالموافقة الشمولية عليها المقدمة في المرفق الأول من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18.

# -90	كان ممثل البنك الدولي، بصفته الوكالة الرئيسية لإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تايلاند، قد أخبر اللجنة التنفيذية بأن البلد قد أبدى رغبته في إعداد خطة لإدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بأسلوب استراتيجي.  وبناء عليه طلبت حكومة تايلاند تأجيل إعدادات الخطة القطاعة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُقدمة من قبل الوكالات المنفذة المعنية إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليها في الاجتماع الحالي إلى حين إتاحة نتائج دراسة التأثير الاقتصادي للإزالة الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الشاملة الخاصة بها.

# -91	وبعد المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

## (أ) 	وفقًا للطلب الخاص بحكومة تايلاند والمتعلق بتأجيل الموافقة على المشاريع التالية المُدرجة في الأساس في قائمة المشاريع المُقدمة للموافقة الشمولية:

### (1)   إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (قطاعات التبريد وتكييف الهواء، باستثناء القطاع الفرعي للتكييف من الهواء إلى الهواء) المُقدمة بواسطة اليوئنديبي،

### (2) 	الإعداد لأنشطة استثمار إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (قطاع تكييف الهواء إلى الهواء) المُقدمة بواسطة اليونيدو،

### (3) 	الإعداد لأنشطة استثمار إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (قطاع المذيبات) المُقدمة بواسطة اليونيدو،

### (4) 	الإعداد لأنشطة استثمار إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (قطاع رغاوي البوليسترين المُشكلة) المُقدمة بواسطة اليونيدو، و

## (ب) الموافقة على ما يلي:

### (1) 	المشاريع والأنشطة المُقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المُشار إليها في المرفق السادس من التقرير الحالي، مع الشروط أو الأحكام المُدرجة في أوراق تقييم المشروع المناظرة والشروط المُرفقة بالمشاريع عن طريق اللجنة التنفيذية.

### (2) 	تنفيذ البرامج المصاحبة للشرائح ذات الصلة من المشاريع متعددة السنوات، و

### (3) 	الاتفاق المُبرم بين حكومة هاييتي واللجنة التنفيذية من أجل خطة إدارة الإزالة النهائية الواردة في المرفق السابع من التقرير الحالي بمبلغ إجمالـي قـدره، من حيـث المبـدأ، 000 190 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 700 24 دولار أمريكي لليونيب و000 150 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 500 13 دولار أمريكي لليوئنديبي، وعلى الشريحة الأولى للمشروع بالمبلغ المبين في المرفق السادس من التقرير الحالي.

(المقرر 58/20)

(ب)	مشروع تقرير عن المعايير والمبادئ التوجيهية من أجل اختيار مشروعات التخلّص من المواد المستنفدة للأوزون

(المقرر 57/6)

[معلق]

## (ج)	التعاون الثنائي

# -92	قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/20 التي تحتوي على عرض عام لطلبين مُقدمين من حكومة ألمانيا بقيمة 100 192 دولار أمريكي (شاملة مصاريف الوكالة) تم تقديمهما إلى الاجتماع الثامن والخمسين لإمكانية الموافقة. وقد كان الطلبان بخصوص إعداد خطط إدارة إزالة المود الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا وسيشيل، والتي قد تمت الموافقة عليها بموجب البندء 7 (أ) من جدول الأعمال. كما أشارت إلى أن قيمة الطلب (100 192 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى المبلغ الخاص بالمشاريع الثنائية لألمانيا التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع السابع والخمسين (779 748 1 دولار أمريكي)، لم تزد عن 20 في المائة من المساهمة الثنائية لألمانيا لعام 2009 والتي بقيمة 808 776 2 دولار أمريكي.

# -93	بالإضافة إلى ذلك فقد أشار ممثل الأمانة إلى أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على قيام ألمانيا بإعادة رصيد بمـقدار 862 62 دولار أمريكي على المشاريع المكتملة إلى الاجتماع الثامن والخمسين (انظر المقرر 58/2) وأوصت بتطبيق هذا المبلغ على المشاريع الثنائية المستقبلية لألمانيا.

# -94	قررت اللجنة التنفيذية:

## (أ) 	الإحاطة علمًا بالموافقة على الطلبات الخاصة بإعداد المشروع بالنسبة لإعداد خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لكينيا وسيشيل بموجب البند 7 (أ) من جدول الأعمال، مقترحات المشروع:  نظرة عامّة على القضايا التي تمّ تبيّنها أثناء استعراض المشروعات؛ و

## (ب) 	مُطالبة أمين الصندوق بموازنة مبلغ بمقدار 862 62 دولار أمريكي (شاملة مصاريف الوكالة) في مقابل المساهمات الثنائية لألمانيا لفترة الثلاث سنوات السابقة ومبلغ بمقدار 148 130 دولار أمريكي (شاملة مصاريف الوكالة) في مقابل المساهمات الثنائية لألمانيا لعام 2009.

## (المقرر 58/...)

## (د) التعديلات على برامج العمل لعام 2009

### (1) اليوئنديبي

# -95	قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/21 مشتملة على تعديلات برنامج العمل المطلوبة من قبل اليوئنديبي. وقد تمت الموافقة على طلبات إعداد المشروع في قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون لكوبا وقرغيزستان والمكسيك بموجب البند 7 (أ) من جدول الأعمال في قائمة المشاريع للموافقة الشمولية، بينما تم تأجيل إعداد المشروع في قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون لتايلاند بطلب من حكومة تايلاند (المقرر 58/7 (أ) (1)). كما تم تقديم ثلاثة أنشطة للبت فيها بشكل فردي.

كولومبيا: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة)

ماليزيا: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة)

# -96	قدم اليوئنديبي طلبين لتمويل حتى سنتين من مشاريع تجديد التعزيز المؤسسي لكولومبيا وماليزيا، حيث قدمتهما الأمانة للبت فيهما بشكل فردي في ضوء المقرر 57/36، والمناقشات الجارية حول البند 7 (أ) من جدول الأعمال، نظرة عامة إلى القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات.

# -97	وبعد المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلبات الخاصة بمشاريع تجديد التعزيز المؤسسي لكولومبيا وماليزيا بمستوى التمويل المنطبق المُشار إليه في المرفق السادس من التقرير الحالي لفترة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2010 فقط، مع أخذ المقرر 58/18 بعين الاعتبار. ونقل الآراء التي تم إبدائها في المرفق الثامن من التقرير الحالي إلى حكومات كل من كولومبيا وماليزيا.

# (المقرر 58/22)

عالمي: تعبئة الموارد من أجل تحقيق المنافع المناخية المشتركة في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

# -98	لقد اشتمل تعديل برنامج عمل اليوئنديبي على طلب واحد للمساعدة الفنية في تعبئة الموارد لزيادة المنافع المناخية من إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وقد تم تقديم الطلب لأول مرة إلى الاجتماع السابع والخمسين، حيث ناقشت اللجنة التنفيذية تسهيلاً لتحقيق الدخل الإضافي من القروض والمصادر الاخرى، وطلبت من الأمانة تقديم تحليلاً إضافيًا للتسهيل من أجل البت فيه في الاجتماع الثامن والخمسين. أشار ممثل الأمانة إلى أن مقترح المشروع قد تمت إعادة تقديمه أملاً في إصدار قرارًا حول تسهيل التمويل الخاص للدخل الإضافي من القروض والمصادر الأخرى (أنظر البند 11 في جدول الأعمال).

# -99	وبعد المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية تأجيل البت في طلب المساعدة الفنية لتعبئة الموارد من أجل زيادة المنافع المناخية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون إلى اجتماع لاحق.

(المقرر 58/...)

### (2) 	اليونيب

# -100	قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/22 التي كانت تحتوي على التعديلات المقترحة على برنامج عمل اليونيب لعام 2009. وقد أشارت إلى أن التمويل الإضافي لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجيبوتي وموزمبيق وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار وجزر الملديف والنيجر وباراغواي وجمهورية تنزانيا المتحدة وهاييتي كانت قد تمت الموافقة عليها بالفعل بموجب البندء 7 (أ) من جدول الأعمال.  وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم 10 طلبات لتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي، أحد الطلبات لتمويل إعداد مشروع إضافي لإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وطلب لخطة الإزالة الوطنية في العراق، الذي ستتم مناقشته على نحو منفصل بموجب البند 7 (هـ) من جدول الأعمال. كان هناك إثنى عشرة مشروعًا للبت فيها بشكل فردي بموجب البند الحالي لجدول الأعمال.

ولايات ميكرونيزيا الموحدة: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية، السنة الثانية)

# -101	قامت اللجنة التنفيذية بالبت في التمويل الخاص بالشريحة الثانية، سنتان من مشروع التعزيز المؤسسي لولايات ميكرونيزيا الموحدة والذي قد تم تقديمه للبت فيه بشكل فردي لأنه لم يتم الحصول على أي بيانات خاصة بالبرنامج القطري لعام 2008 حتى تاريخه. ومع ذلك فقد أشارت الأمانة إلى أن البلد قدم البيانات الخاصة بعام 2007.

# -102	قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب الخاص بالمرحلة الثانية، سنتان من مشروع التعزيز المؤسسي لولايات ميكرونيزيا المتحدة، بمستوى التمويل المنطبق والمشار إليه في المرفق السادس من التقرير الحالي، بشرط أن يتم تقديم بيانات البرنامج القطري لعام 2008 إلى الاجتماع التاسع والخمسين، ونقل الآراء التي تم التعبير عنها في المرفق الثامن من التقرير الحالي إلى حكومة ولايات ميكرونيزيا المتحدة.

(المقرر 58/...)

- أفغانستان: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة)

- بهوتان: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة)

- كمبوديا: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة)

- جمهورية الكونغو الديمقراطية: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة)

- كينيا: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة)

- ميانمار: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية)

- سانت فينسنت وغرينادين: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة)

- ساموا: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة)

- السودان: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة)

- 103-	نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات تحديد مشروعات التعزيز المؤسسي في تسعة بلدان في ضوء المقرر 57/36، والمناقشات الخاصة بالبند 7 (أ) من جدول الأعمال: نظرة عامة  على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات. وفيما يتعلق بتجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية) في ميانمار، أبلغ ممثل الأمانة أن البلد لم يقدم بعد تقرير البرنامج القطري عن عام 2008. وبعد ذلك، وبعد مناقشة هذا البند من جدول الأعمال، تلقت الأمانة معلومات من اليونيب تتضمن بيانات البرنامج القطري لميانمار عن عام 2008.

- 104-	وعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية:التعزيز المؤسسي لأفغانستان، وبهوتان، وكموديا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وميانمار، وسانت فينست وغرينادين، وساموا والسودان بالمستوى المقابل للتمويل المبين في الملحق السادس بهذا التقرير لفترة أقصاها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2010 فقط، مع الأخذ في الاعتبار المقرر 58/18، وإبلاغ وجهات النظر التي أبديت في الملحق الثامن بهذا التقرير للحكومات المستفيدة

- (المقرر 58/25)

- جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- 105-	نظرت اللجنة التنفيذية الطلب الخاص باالإعداد الإضافي لمشروع خاص بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في ضوء المقرر 57/16/أ) حيث طلب من اليونيب أن يؤكد سبل انفاق الأموال في البلد. وأوضح ممثل اليونيب أن الطلب المقدم خاص بمشروع جديد، وأن التوضيح الوارد في التقرير المرحلي لليونيب يسري على ذلك. واستنادا إلى البعثة الأخيرة التي أوفدها اليونيب إلى البلد ونظرا لأن من غير المتوقع أن يبدأ مكتب اليونيب عمله قبل نهاية 2009، أوضح اليونيب إمكانية إنفاق الأموال من خلال برنامج الأغذية العالمي. غير أن ممثل اليونيب أوضح أن المناقشات جارية مع برنامج الأغذية العالمي. وأشار الكثير من الأعضاء إلى أن من المهم جمع المزيد من المعلومات عن الترتيبات الإدارية المحتملة فضلا عن التكاليف التي قد تصاحب العمل مع برنامج الأغذية العالمي بشأن هذه المسألة. وطلب من اليونيب الاستمرار في متابعة هذا النهج وإعادة تقديم المشروع للاجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية.

- (المقرر 58/26)

- 106-	وعقب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل طلب التمويل الإضافي لإعداد خطط إدارة الإزالة النهائية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ريثما يتم الحصول على المزيد من المعلومات من اليونيب بشأن الترتيبات الإدارية المرتبطة بتحويل الموارد المالية لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأن تطلب إعادة تقديم المشروع إلى الاجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية.

- (المقرر 58/...)

- ثالثا اليونيدو

- 107-	قدم ممثل الأمانة الوثيقةUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/23  التي تتضمن التعديلات على برنامج العمل التي طلبها اليونيدو. وقد ووفق على تسعة نشاطات أوصى بالموافقة الشمولية عليها بموجب البند 7 (أ) من جدول الأعمال في حين أرجئ مشروع إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند بناء على طلب الحكومة (المقررات 58/7 (أ) (2) و(3)). وحددت ثلاثة طلبات لتجديدات للتعزيز المؤسسي ونشاط لتعبئة الموارد للنظر بصورة إفرادية.

- المكسيك: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي/ المرحلة التاسعة)

- الجمهورية العربية السورية: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة)

- تركيا: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة)

- 108-	نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي لكل من المكسيك والجمهورية العربية السورية وتركيا في ضوء المقرر 57/36 والمناقشات التي جرت في إطار البند 7 (أ) من جدول الأعمال: نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات

- 109-	وعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية أن توافق على طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لكل من المكسيك والجمهورية العربية السورية وتركيا  بالمستوى المقابل للتمويل المبين في الملحق السادس بهذا التقرير ولفترة أقصاها نهاية عام 2010 فقط مع الأخذ في الاعتبار المقرر 58/18 وإبلاغ وجهات النظر المبينة في الملحق الثامن بهذا التقرير للحكومات المستفيدة.

- (المقرر 58/27)

- عالمي: تعبئة الموارد لمعالجة المنافع المناخية المشتركة في إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

- 110-	نظرت اللجنة التنفيذية طلب الحصول على مساعدة تقنية لتعبئة الموارد من أجل تعظيم المنافع المناخية لإزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في ضوء المناقشات التي دارت بشأن مرفق التمويل الخاص من الإيرادات الإضافية من القروض والمصادر الأخرى.

- 111-	وعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في طلب المساعدة التقنية لتعبئة الموارد لتعظيم المنافع المناخية لإزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية إلى اجتماع قادم.

- (المقرر 58/28)

- رابعا البنك الدولي

- 112-	قدم ممثل الأمانة تعديلات البنك الدولي على برنامج عمله لعام 2008 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/24) واعتمد نشاط واحد أوصى بالموافقة الشمولية عليه بموجب البند 7 (أ) من جدول الأعمال ،وحددت ثلاثة نشاطات للنظر بصورة إفرادية.

- الأردن: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة)

- تايلند: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة)

- 113-	نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي في ضوء المقرر 57/36، والمناقشات التي جرت بشأن البند 7 (أ): نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات

- 114-	وعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية أن توافق على طلب تجديد مشروعي التعزيز المؤسسي للأردن وتايلند بالمستوى المقابل للتمويل المبين في الملحق السادس بهذا التقرير ولفترة أقصاها نهاية عام 2010 فقط مع الأخذ في الاعتبار المقرر 58/18 وإبلاغ وجهات النظر التي أبديت في الملحق الثامن بهذا التقرير للحكومتين المستفيدتين.

- (المقرر 58/29)

- عالمي: تعبئة الموارد لمعالجة المنافع المناخية المشتركة في إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

- 115-	نظرت اللجنة التنفيذية الطلب الخاص بالحصول على مساعدة تقنية لتعبئة الموارد لتعظيم المنافع المناخية من إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في ضوء مناقشاتها لمرفق التمويل الخاص من الإيرادات الإضافية من القروض والمصادر الأخرى.

- 116-	وعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في طلب المساعدة التقنية لتعبئة الموارد لتعظيم المنافع المناخية من إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية إلى اجتماع قادم.

- (المقرر 58/...)

- (ﮬ) 	مشروعات الاستثمار

- قطاع الرغاوي

- البرازيل: مشروع تجريبي للتحقق من الميثيلال بوصفها عامل نفخ في تصنيع رغاوى البوليوريتان (المرحلة الأولى) (اليوئنديبى)

- 117-	لدى تقديم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/27، قال ممثل الأمانة إن المشروع يقترح وضع وتعظيم مادة الميثيلال والتحقق من استخدامها في تطبيقات رغاوى البوليوريتان. وكأنت إحدى المسائل التي نوقشت خلال استعراض المشروع تتعلق بمعدات المختبرات اللازمة للتحقق من التكنولوجيا. وفي هذا الصدد، ذكر ممثل الأمانة أنه لم يمكن تنفيذ الاقتراح الذي قدم باستخدام المعدات المشتراة للتحقق من ميثيل الفورميث في البرازيل التي ووفق عليها خلال الاجتماع السادس والخمسين. وأوضح البوئنديبي أن معدات المختبرات سوف تستخدم بصورة مكثفة خلال المرحلتين الأولى والثاينة من المشروع ولن تصبح ضرورية بعد ذلك. كذلك فإن شركات النظم المشاركة في المشروع على استعداد لمنح المعدات لمرفق بحثي لا يسعى الى الربح لدعم الاختبارات التي قد تكون ضرورية خلال إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، وستوفر جميع أشكال التدريب الضرورية لموظفي المرفق. وسيكون ذلك هو الوضع أيضا بالنسبة لمعدات المختبرات المستخدمة في المشروع التدليلى لميثيل الفورميث الذي ووفق عليه خلال الاجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية.

- 118-	وخلال المناقشات، تساءل أحد الأعضاء عما إذا كانت ستنشأ مخاطر عن دعم أحد الاحتكارات في البرازيل حيث أنه لا توجد سوى شركة واحدة تقوم بتصنيع  الميثيلال هناك. وأوضح ممثل البوئنديبي أن المسألة قد أثيرت خلال المناقشات مع الأمانة، وذكر أن الميثيلال يتوافر بحرية في السوق. واستفسر عضو آخر عما إذا كان يمكن إرسال جهازي نثر الرغاوى المستخدمين في مشروع التحقق إلى صناع الرغاوى الحرفيين  بعد انتهاء المشروع. أشير إلى أن جهازي نثر الرغاوى قد أدرجا ضمن معدات المختبرات التي سيجري منحها لمرفق للبحوث

- 119-	عقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على المشروع التجريبي للتحقق من الميثيلال بوصفه عامل نفخ في تصنيع رغاوى البوليوريتان (المرحلة الأولى) في البرازيل بتكلفة تبلغ 464,200 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف المساندة البالغة 34,815 دولارا أمريكيا للبوئنديبي على أساس الفهم بأن معدات المختبرات اللازمة للتحقق من التكنولوجيا سوف تمنح لأحد المرافق البحثية غير الساعية للربح بمجرد استكمال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع التدليلى.

- (المقرر 58/...)

- مصر: التحقق من/التدليل على الخيارات زهيدة التكلفة لاستخدام الهيدروكربونات كعامل إرغاء في تصنيع رغاوى البوليوريتان البيانات (البوئنديبي).

- 120-	لدى تقديم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/33، قال ممثل الأمانة أن المشروع يتضمن وضع وتعظيم نظم الهيدروكربونات سابقة الخلط والتحقق منها والتي يمكن استخدامها بصورة مباشرة من جانب مصانع الرغاوى، ووضع جهاز نثر الرغاوى المكون من ثلاثة عناصر والقادر على حقن الهددروكربونات بصورة مباشرة، والبيانات التدليلية لنظام الخلط المسبق وترشيده، وجهاز نثر الرغاوى المكون من ثلاثة عناصر عند جهات تصنيع الرغاوى، ونشر النتائج. وخلال عملية استعراض المشروع، أثيرت مسائل تتعلق بوضع نظام البوليول المعتمد على الهيدروكربونات، وبنقل التكنولوجيا ونشر المعلومات. ونظرا لأن شركات النظم في مصر مملوكة لمؤسسات متعددة الجنسيات، فإنها لذلك غير مؤهلة للتمويل، قرر اليوئنديبي باتفاق كامل مع الحكومة، وضع نظم تعتمد على الهيدروكربونات من خلال عملية عطاءات تنافسية للموردين دون إشراك أى شركة للنظم. ونظرا لأهمية نشر نتائج المشروع التدليلى على عدد كبير من أصحاب المصلحة في البلد وفي بلدان المادة 5، جرى توسيع نطاق نشطات النشر في المشروع.

- 121-	وخلال المناقشات التي أعقبت ذلك، طلب أحد الأعضاء توضيحات بشأن كيفية تطبيق عنصر التحقق في المشروع على المنشأت الصغيرة والمتوسطة في مصر بالنظر إلى أن تكنولوجيا الهيدروكربونات ليست جديدة على وجه الخصوص. وأوضح ممثل اليوئنديبي أن الشواغل المتعلقة بالسلامة، والأحكام التنظيمية المتصلة بمناولة الهيدروكربونات في الموقع تشكل عائقا أمام تطبيق ثلث التكنولوجيا بواسطة المنشئا ت الصغيرة والمتوسطة. وفي هذه الحالة فإن المشروع التدليلى يتناول تسليم البوليول سابقة الخلط بالهيدروكربونات كاملة التركيب وبذلك تقضي على الشواغل المتعلقة بالتخزين والمناولة وزيادة الفعالية التكاليفية للتكنولوجيا في المنشئات الصغيرة والمتوسطة.

- 122-	وعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية أن توافق على مشروع التحقق من/التدليل علىالخيارات زهيدة التكلفة التكلفة لاستخدام الهيدروكربونات كعامل إرغاء في تصنيع رغاوى البوليوريتان بتكلفة قدرها 473,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف المساندة البالغة 35,475 دولارا أمريكيا لليوئنديبي.

- (المقرر 58/...)

- خطة الإزالة

- العراق: خطة الإزالة الوطنية (الشريحة الأولى) (البونيب/اليوئنديبي)

- 123-	لدى تقديم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/36، ذكر ممثل الأمانة اللجنة التنفيذية بأن العراق، لم يصبح طرفا في بروتوكول مونتريال إلا في يونيو/حزيران 2008 وأنه لن يزيل بالكامل استهلاك المواد الكلوروفلورو كربونية والهالونات ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل إلا من خلال تنفيذ خطة إزالة. وسوف تساعد الخطة حكومة العراق على أن تزيل بصورة كاملة استهلاك الكلورو فلورو كربون المستخدم في تصنيع منتجات رغاوى البوليوريتان الجاسنة وأجهزة التبريد التجارية من خلال عنصرين في مشروع استثماري: تنفيذ خطة إزالة لمعالجة الكلورو فلورو كربون 115 في قطاع خدمة التبريد، وإزالة استهلاك الهالونات من خلال برنامج للمساعدة التقنية وإزالة الكلورو فلوروكربون، والكلوروفلوروكربون 113 وكلوروفورم الميثيل المستخدم كمذيبات من خلال برنامج للمساعدة التقنية. وسوف تتحقق إزالة بروميد الميثيل من خلال مشروع سيقدم في اجتماع قادم. وتبلغ التكاليف الإجمالية لخطة الإزالة على النحو الذي قدمت به ما يقرب من 10.5 مليون دولار أمريكي. وعقب تسوية قضايا السياسات التي حددت خلال عملية استعراض المشروع، جرى تعديل الجدول الزمني للازالة بموجب خطة الإزالة الوطنية ليشمل القضاء على استهلاك المواد المستنفدة للأوزون باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبرميد الميثيل بحلول أول يناير/كانون الثاني 2010.

-124	في أعقاب العرض، طلب عضو إيضاحات حول مشروع استثماري محدد لتحويل كلوروفلوروكربون-12 إلى تكنولوجيا HFC-134a في قطاع صناعة التبريد. وكان من رأيه أن المبرر المقدم في وثيقة المشروع عن مستوى غاز التبريد كلورفلوروكربون-12 اللازم لم يكن كافيا لأن شحنة غاز التبريد ستنخفض في الواقع إذا استخدمت تكنولوجيا الهيدروكربون بدلا منه. وكانت هناك أيضا إشارة إلى أهمية الامتناع عن اختيار HFC-134a في حالة وجود بديل تكنولوجي صالح.

-125	أوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المشكلة الحقيقية في استعمال تكنولوجيا الهيدروكربون في الحالة الخاصة لمشروعات العراق تتعلق بشواغل أمنية. كما أن تكلفة التحول إلى تكنولوجيا الهيدروكربون ستحول دون مشاركة الشركات الصغيرة في المشروع، حيث سيتعين عليها نقل أعمالها خارج المناطق ذات الكثافة السكانية. ونوقشت كل البدائل باستفاضة مع أصحاب المصلحة، وتبين أن HFC-134a هو الحل الأمثل نظرا إلى الظروف المحيطة.

-126	اجتمع فريق غير رسمي من الأعضاء المهتمين لمزيد من المناقشة حول المسألة، وأبلغوا اللجنة التنفيذية بنتيجة مناقشتهم. وقد اثير عدد من النقاط من بينها الشروط القانونية للعراق فيما يتعلق بوجود غازات متفجرة وقابلة للاشتعال في المناطق المأهولة. واقترح التحقق مما إذا كانت كل الشركات المشاركة في المشروع تقع في مناطق ذات كثافة سكانية.

-127	أثنى عدد من الأعضاء على جهود كل من العراق والوكالات المنفذة في التحرك سريعا لاقتراح أنشطة الإزالة، هذا فضلا عن التعامل مع الظروف الصعبة السائدة في البلد. كما امتدحوا التزام العراق بالامتثال لالتزاماته في بروتوكول منوتريال في ظروفه الاستثنائية. ويعد اختيار البلد العامل بالمادة 5 لتكنولوجيا التحويل قرار سياديا لا ينبغي للجنة التنفيذية أن تتنبأ به مسبقا. وأكد عدد من الأعضاء على أنه من الأهمية بمكان ألا يتاخر تنفيذ أنشطة الإزالة في العراق، نظرا إلى القيود الزمنية القائمة.

-128	في أعقاب مشاورات مع أصحاب المصلحة في العراق قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إن العراق لم يعترض، من حيث المبدأ، على استخدام تكنولوجيا الهيدروكربون (R-600a)، بشرط كفالة أن تكون التكنولجيا متاحة تقنيا من حيث توفر المكونات والمواد الخام اللازمة لهذه المنتجات؛ كان سعر المنتج النهائي مماثلا لسعر منتجات HFC-134a ؛ تحققت الاعتبارات الأمنية داخل المشروع، شاملة جوانب التصنيع والخدمة؛ كان أداء منتجات  R-600 مماثلا لأداء منتجات  HFC-134a، مع مراعاة أن درجة الحرارة في بغداد يمكن بسهولة ان تصل إلى 50 درجة مئوية في فصل الصيف؛ قدمت معلومات حول تجربة مشابهة في مشروعات يمولها الصندوق المتعدد الأطراف للتحول من التبريد التجاري إلى تكنولوجيا الهيدروكربون. ومضى ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يوضح أن أصحاب المصلحة في العراق كانوا أيضا يشعرون بالقلق تجاه زيادة استخدام غازات التبريد الهيدروكربونية المعبأة في اسطوانات مضغوطة ذات شحنات أكبر، يمكن إساءة استعمالها في أنشطة عدائية فتحدث تأثيرا سلبيا على الحالة الأمنية. ومن الناحية التقنية، يمكن تنفيذ تكنولوجيا الهيروكربون  المنتجات الصغيرة الحجم التي تقل شحنتها عن 400 غرام، بشرط دراسة المكونات الأخرى في الدورة بعناية، والتي يجب أن تكون مؤمنة ضد الانفجار/الاشتعال، والتكلفة المرتبطة بذلك. ورئي أن تكنولوجيا الهيدروكربون غير قابلة  من الناحيتين التقنية والأمنية للتطبيق على المنتجات الكبيرة الحجم التي تزيد شحنتها عن كيلوغرام واحد. وفي النهاية وجه ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الشكر للفريق الوطني في بغداد.

-129	وجه عضو الشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على كل الجهود التي بذلتها لإيضاح الموقف، مكررا أنه لم تكن هناك في أي وقت من الآوقات نية لتأخير مشروعات العراق. بل كان الهدف تحسين وثيقة المشروع. وفي ضوء المناقشات البناءة التي جرت، والمعلومات التي قدمت، يمكن القول أن جميع الخيارات قد تم فحصها سعيا وراء إيجاد بدائل محتملة لارتفاع درجة حرارة الأرض، حيثما كان ذلك ممكنا.

-130	في أعقاب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية:

- أن تحاط علما مع التقدير بالتزام حكومة العراق الكامل بإزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية، والهالونات، وكلوروفورم الميثيل، ورابع كلوريد الكربون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2010؛

- أن تحاط علما مع التقدير أيضا بالمساعدة والتوجيه المقدمين إلى حكومة العراق من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والتي أدت إلى التصديق على معاهدة فيينا وبروتوكول مونتريال وكل التعديلات التي أدخلت عليهما، وإنشاء نظام لترخيص المواد المستنفدة للأوزون، وإعداد وتقديم خطة الإزالة الوطنية للعراق؛

- أن توافق، من حيث المبدأ، على خطة إدارة الإزالة الوطنية في العراق، بمبلغ
530 297 6 دولار أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 330 213 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتكلفة مساندة للوكالة قدرها 240 349 دولارا أمريكيا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

- أن توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة العراق واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة الإزالة الختامية على النحو الوارد في المرفق 9 من هذا التقرير؛

(ﻫ)	أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعام 2009 (الشريحة الأولى)؛

- أن تحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على أن تضعا في كامل اعتبارهما متطلبات المقررين 41/100 و49/6 للجنة التنفيذية عند تنفيذ خطة إدارة الإزالة الختامية؛

- أن توافق على الشريحة الأولى من الخطة السنوية لعام 2009 بتكلفة إجمالية قدرها 000 136 1 دولار أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 680 147 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبلغ 530 353 4 دولارا أمريكيا زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 515 326 دولارا أمريكيا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

- أن تطلب إلى الوكالات المنفذة مواصلة مناقشتها مع وحدة الأوزون الوطنية والمشروعات في العراق حول اختيار التكنولوجيا في بعض القطاعات التي قد تكون قادرة على اختيار بديل تنخفض فيه احتمالات ارتفاع درجة حرارة الأرض، على أن توضع في الاعتبار المرونة التي يتسم بها الاتفاق.

(المقرر 58/...)

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: خطة الإزالة الوطنية (الشريحة الخامسة) (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)

-131	قال ممثل الأمانة، في عرضه لطلب الشريحة الخامسة من تمويل خطة الإزالة الوطنية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/37)، أنه نظرا إلى أن المناقشات بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الغذاء العالمي بشأن تحويل التمويل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم تنته بعد، على النحو المبين في الفقرة ...، فإنه لا يمكن التوصية بالموافقة على طلب التمويل في هذا الاجتماع.

-132	قررت اللجنة التنفيذية تأجيل الموافقة على طلب الشريحة الخامسة من خطة الإزالة الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، انتظارا لتقديم مزيد من المعلومات من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن الترتيبات الإدارية والتكاليف المرتبطة بتحويل الموارد المالية إلى حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وطلب إعادة عرض المشروع على الاجتماع الواحد والستين للجنة التنفيذية.

(المقرر 58/...)

قطاع الإنتاج

الهند: الإزالة التدريجية في قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون: برنامج التنفيذ السنوي لعام 2009 (البنك الدولي)

-133	عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/35، قائلا أن البنك الدولي قد تقدم، بالنيابة عن حكومة الهند، بالطلب النهائي للإفراج عن تمويل تعجيل غلق مشروع إنتاج الكلوروفلوروكربون، مع برنامج عمل 2009، والتقرير المرحلي لأنشطة 2008 وتقرير للتحقق. غير أن ممثل الأمانة ذكر أنه على حين كان المستوى الإجمالي لإنتاج الكلوروفلوروكربونات متسقا مع خطة الإزالة المعجَّلة لإنتاج الكلوروفلوروكربون، فقد تم سحب الطلب المرتبط للتمويل انتظارا لمعلومات عن بيانات المادة 7 كما أن نتائج مراجعة الواردات لم تقدم.

-134	قررت اللجنة التنفيذية تأجيل طلب الشريحة النهائية لغلق مشروع الإنتاج في الهند ريثما تقدم بيانات المادة 7 لعام 2008 وتقرير المراجعة المرتبط باتفاق قطاع الإنتاج المعجَّل.

(المقرر 58/...)

الهند: خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي الاستهلاك والإنتاج: البرنامج السنوي لعام 2009 (البنك الدولي)

-135	قدم ممثل الأمانة الوثيقتين UNEP/OxL.Pro/ExCom/58/35 والإضافة 1. وقال أن الأمانة استعرضت كلا من تقرير العمل السنوي لعام 2008 وخطة عام 2009 وتبين لها أن التقدم المحرز مقبول تماما. كما استعرضت الأمانة أيضا تقرير التحقق لعام 2008 وعلى حين خلص المحققون إلى أن الهند قد حققت أهدافها لعام 2008 فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك رابع كلوريد الكربون، فإن الأمانة تختلف معها فيما يتعلق بالأرقام الواردة في تقرير التحقق. فقد أنتجت الهند كمية معينة من رابع كلوريد الكربون لاستخدامها كمادة أولية، غير أن كل هذه الكمية من رابع كلوريد الكربون لم تستخدم أثناء 2008. وكانت الكمية المتبقية تزيد عن أقصى استهلاك مسموح به بموجب الاتفاق بما قيمته 169 1 طنا من قدرات استنفاد الأوزون.

-136	ردا على طلب إيضاح حول ما إذا كانت الهند قد قدمت بياناتها المتعلقة بالمادة 7 أو بيانات برنامجها لعام 2008، أكد مندوب الأمانة أنه حتى انعقاد هذا الاجتماع لم تتلق الأمانة أي معلومات، رغم أن الموعد المقرر لتقديم بيانات المادة 7 هو شهر سبتمبر/ أيلول 2009.

-137	شرح مندوب البنك الدولي أن الهند قد انتهجت نهجا استباقيا لمعالجة مسألة استعمال رابع كلوريد الكربون كمادة أولية وقيدت استيراد رابع كلوريد الكربون كمادة أولية لكفالة استعمال الـ 169 1 طنا من قدرات استنفاد الأوزون في هذا الغرض. وذكر أن رابع كلوريد الكربون المقصود هنا يمثل أقل من 10 في المئة من استعماله المحلي في الهند كمادة أولية.

-138	في المناقشة التي أعقبت ذلك، كان هناك اتفاق عام على تأجيل صرف التمويل الموافق عليه حتى تتحقق الأمانة من استعمال الـ 169 1 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون كمادة أولية.

-139	قررت اللجنة التنفيذية:

- أن تحاط علما بالتحقق من الشريحة السابعة من خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي الاستهلاك والإنتاج ورقم الاستهلاك الناتج بالنسبة لرابع كلوريد الكربون وهو
437 1 طنا من قدرات استنفاد الأوزون؛

- أن تحاط علما بأن البنك الدولي قد أبلغ الأمانة بأن الهند تعتزم استعمال الفارق الكامل بين الاستهلاك المسموح به والاستهلاك الفعلي، وهو 169 1 طنا من قدرات استنفاد الأوزون، كمادة أولية تستعمل في السنوات القادمة؛

- أن تحاط علما بأن صرف التمويل الموافق عليه للبنك الدولي لا يجب أن يبدأ حتى يقَدَّم إلى الأمانة تحقق يفيد بأن الكمية الزائدة وقدرها 169 1 طنا من قدرات استنفاد الأوزون الواردة في الفقرة (ب) أعلاه قد استعملت كمادة أولية، وحتى ترى الأمانة أن هذا التحقق كاف؛

- أن توافق على تمويل قدره 874 211 3 دولارا أمريكيا و891 240 دولارا أمريكيا كتكلفة مساندة للبنك الدولي لتنفيذ خطة عمل 2009 (الشريحة الثامنة) لخطة إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي الاستهلاك والإنتاج؛

(ﻫ)	أن تطلب من البنك الدولي مواصلة التحقق من خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي الاستهلاك والإنتاج في الهند باستخدام النموذج المعتاد حتى يتم تقديم التحقق من الإنتاج والاستهلاك في 2010، وأن يقدم في إطار اضطلاعه بهذا التحقق ما يفيد بأن كمية 169 1 طنا من قدرات استنفاد الأوزون المتبقية من إنتاج 2007 للاستعمال كمادة أولية قد استعملت لهذا الغرض؛

- أن تطلب إلى الأمانة إبلاغ اللجنة التنفيذية بالتقدم المحرز في اجتماعها التاسع والخمسين.

(المقرر 58/...)

البند 8 من جدول الأعمال: البرامج القطرية

-140	قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/45، والتي تحتوي على البرنامج القطري للعراق، المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالنيابة عن حكومة العراق. وأشار إلى أن البرنامج يعالج عدة مسائل تتعلق بالموقف الحالي للبلد من حيث الامتثال لبروتوكول مونتريال، بما في ذلك أنظمة التشريع والترخيص الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون، ومستويات استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، وطلب لترشيح الاستعمالات الحيوية للمواد الكلوروفلوروكربونية في عامي 2010 و2011، ومسائل محددة تتعلق بالتقنية والتكلفة المرتبطة بالمكونات الاستثمارية في المقترح.

-141	قررت اللجنة التنفيذية:

- الموافقة على البرنامج القطري للعراق، علما بأن الموافقة على البرنامج القطري لا تعتبر موافقة على المشروعات المحددة فيه أو على مستويات تمويلها. وينبغي أن تكون الموافقة على البرنامج القطري للعراق من دون إساءة إلى عمل آلية بروتوكول مونتريال لمعالجة عدم الامتثال؛

- أن تطلب من حكومة العراق تقديم معلومات سنوية إلى اللجنة التنفيذية بشأن التقدم المحرز في مجال تنفيذ البرنامج القطري، طبقا لمقرر اللجنة التنفيذية المتعلق بتنفيذ البرامج القطرية (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40 الفقرة 135). والتقرير الأولي الذي يشمل الفترة من أول يناير/ كانون الثاني 2009 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 ، يجب أن يقدم إلى أمانة الصندوق بالشكل الموافق عليه في مهلة لا تتعدى أول  مايو/ أيار 2010.

(المقرر 58/...)

البند 9 من جدول الأعمال: الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية:

(أ)	تحديد أولويات تكنولوجيات إزالة المواد الهيدروكلورو فلوروكربونية لتقليل الآثار الأخرى على البيئة إلى الحد الأدنى (المقرّر 57/33)؛

### -142	طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة، في المقرر55/43(ح)، أن تواصل إعداد مؤشر لترتيب أولويات تكنولوجيات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار على البيئة، بما في ذلك الآثار على المناخ، حسبما ورد أصلا في المقرر XIX/6 الصادر عن اجتماع الأطراف التاسع عشر. وفي المقرر 57/33، طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة، ضمن جملة أمور، إعداد وثيقة تقدم أربعة أمثلة فعلية لتطبيق المنهجية للمساعدة على مواصلة النظر في هذه المسألة.

-143	أفاد ممثل الأمانة بإحراز تقدم كبير في إعداد هذه الأدوات. وبصفة خاصة، وبالإضافة إلى العمل الجاري بالفعل في مجال الرغاوي، أعد نموذج لقطاع التبريد وتكييف الهواء وهو حاليا قيد المزيد من التطوير. ويحسب النموذج، الذي يستعمل عدة متغيرات للمدخلات، يحسب استهلاك الطاقة ونمط إنبعاثات الأجهزة فيما يتعلق بعدد من غازات التبريد، وقارن ذلك بقيم الـHCFC-22.

-144	ومع ذلك، أشار ممثل الأمانة إلى أن التقدم المحرز حتى الأن بالنسبة للتحقق من النتائج وحسابها لم يكن كافيا لتمكين الأمانة من تقديم وثيقة إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين، ولذلك، قررت الأمانة عدم إصدار الوثيقة. وأبلغ أن تحليلا كاملا لأدوات إعداد مؤشر لقياس أثر المناخ على المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، سيقدم إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والخمسين.  وفي نفس الوقت، سيتم تبادل النماذج في التوقيت المناسب مع الوكالات المنفذة لضمان أخذ تعليقاتها في الحسبان عند إعداد وثيقة الأمانة قبل الاجتماع التاسع والخمسين.

-145	أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالمعلومات التي قدمتها الأمانة.

(ب)	تحليل المناهج الجديدة بشأن تحويلات المرحلة الثانية، وتحديد التواريخ النهائية وغير ذلك من المسائل المعلقة بشأن مسائل سياسات المواد الكلوروفلوروكربونية (المقرر 57/34)

]معــلق[

البند 10 من جدول الأعمال: التعزيز المؤسسي: خيارات للتمويل فيما بعد عام 2010

-146	أشار ممثل الأمانة إلى أن اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها السابع والخمسين نظرت بشكل موجز في سياسة خيارات التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي بعد عام 2010 في سياق المسائل المعلقة فيما يتعلق بسياسات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63).  ونظرا لعدم التوصل إلى أي استنتاج في هذا الصدد، فإن التوجيه الوحيد المتاح في الوقت الحالي هو المقرر 57/36 الذي وافقت فيه اللجنة على مواصلة تمويل طلبات التجديد بالمعدلات الحالية حتى ديسمبر/كانون الأول 2010. واعتُبِرت المسألة لذلك من الأهمية بحيث يُنظر فيها بشكل مستقل عن المسائل المتبقية المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي سبقت مناقشتها في إطار البند 9(ب) من جدول الأعمال. وقال إن الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48  تشمل ورقة مقدمة إلى الاجتماع السابع والخمسين لتنظر فيها اللجنة التنفيذية، وأخِذت فيها بعين الاعتبار المسائل التي أجملت الأمانة خطوطها العريضة في الفقرة 5 من الوثيقة والتعليقات التي أبداها أحد أعضاء اللجنة التنفيذية على هذه المسألة على النحو الوارد في الجزء باء من المرفق الأول من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/47.

-147	وأشار أحد الأعضاء إلى المناقشات التي جرت بشأن هذه المسألة ذاتها في إطار البند 7(أ) من جدول الأعمال، وأكد مجددا أهمية مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدان العاملة بمقتضى المادة 5. ولاحظ عضو آخر أن الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48  تسلط الأضواء على عناصر هامة أخرى فيما يتعلق بالتعزيز المؤسسي غير اعتماد التمويل اللازم، وحث على إجراء مزيد من المناقشة بشأن هذه النقاط.

-148	وبالنظر إلى رغبة بعض الأعضاء في مناقشة التعزيز المؤسسي في إطار مجموعة أكبر من العناصر المتعلقة بسياسات الهيدروكلوروفلوروكربون، فقد وافقت اللجنة التنفيذية على إحالة النظر فيه إلى فريق الاتصال الذي دعي للانعقاد بموجب البند 9(ب) من جدول الأعمال، "تحليل المناهج الجديدة بشأن تحويلات المرحلة الثانية، وتحديد التواريخ النهائية وغير ذلك من المسائل المعلقة بشأن مسائل سياسات المواد الكلوروفلوروكربونية (المقرر 57/34)". وطلِب إلى فريق الاتصال مع ذلك أن يدرس خيارات التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي بعد عام 2010 كموضوع منفصل.

# وقدم فريق الاتصال تقريرا عن مداولاته إلى اللجنة التنفيذية. وبناء على تقرير الفريق

المقرر (58/...)

البند 11 من جدول الأعمال: مرفق خاص للتمويل من الدخل الإضافي من القروض والمصادر الأخرى (المقرران 55/2 و57/37)

149-	عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49، التي تهدف إلى تيسير مواصلة نظر اللجنة التنفيذية في الاستخدامات الممكنة لمرفق خاص يحتوي الدخل الإضافي والقروض. وتشتمل الوثيقة على مناقشة للقضايا القانونية والهيكلية والإدارية ذات الصلة بمثل هذا المرفق. وأشار الممثل إلى أنه، في حين أن الأطراف نفسها ستحدد القضايا القانونية في نهاية الأمر، يبدو أن ذلك لن يمنع الصندوق المتعدد الأطراف من تمويل أنشطة أخرى من الدخل الإضافي طالما كانت هذه الأنشطة ذات صلة بإزالة المواد المستنفدة للأوزون أو كانت تعتبر تكاليف إضافية موافق عليها. وعلى الرغم من أن الورقة أشارت إلى انه يمكن جمع أموال من المانحين المهتمين بالأمر لمشروعات ريادية لزيادة دعم رأسمال المرفق، فإنه يستنتج أيضا أنه لا غنى عن دراسة إضافية يعدها أمين الخزانة وبمساعدة من اختصاصي خارجي في مجال سوق الكربون تفيد في معالجة القضايا المتصلة بائتمانات الكربون التي يمكن تقديمها إلى اللجنة التنفيذية لمواصلة النظر فيها.

150-	وأعرب عدة أعضاء عن دعمهم لاستكشاف فرص التمويل المشترك أو ترتيبات أخرى لزيادة المنافع للمناخ والبيئة. وأعرب أحد الأعضاء عن دعمه للمبادرة الريادية بإنشاء مرفق خاص لفترة تجربة محدودة لجمع تمويل متصلا بالبيئة والطاقة، يكون مفتوحا للتعاون وإقامة التضافرات مع مؤسسات أخرى في مجال الأوزون وتغير المناخ.

151-	واقترح عضو أخر أنه ينبغي استكشاف وسائل للتمويل المشترك مع مرفق البيئة العالمية وأن هذه المسالة ينبغي أن توضع على جدول أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية. ويمكن للأمانة أن تعد، بالتشاور مع أمانة مرفق البيئة العالمية ورقة لدراسة فرص التمويل المشترك مع تشديد خاص على مصادر التمويل المتاحة وأساليب كيفية تقديم المشروعات للنظر فيها.

152-	واتُفق بصفة عامة على أن القضايا المتصلة بإنشاء مرفق ما ينبغي أن يتناولها اجتماع الأطراف بسبب ما يرتبط بها من سياسات عامة رفيعة المستوى وقضايا قانونية. واقتُرح أن يشتمل تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى اجتماع الأطراف على المناقشات التفصيلية التي جرت بشأن القضية في الاجتماع الثامن والخمسين. وأولي اعتبار إلى الإشارة إلى بعض أو جميع المعلومات الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49 في التقرير المقدم إلى اجتماع الأطراف. كما أشير إلى أن الوثيقة متاحة لعامة الجمهور وجميع الأطراف على موقع الأمانة على الويب.

153-	وذكّر ممثل أمانة الأوزون بأن الورقة التي أعدت لتقديمها إلى حلقة العمل المعنية بإدارة وتدمير مصارف المواد المستنفدة للأوزون وآثار ذلك على تغير المناخ (المقرر 20/7 للاجتماع العشرين للأطراف)، المقرر عقدها في جنيف في 13 يوليه/تموز 2009، تشتمل على معلومات عن مناقشات اللجنة بشأن إقامة مرفق في اجتماعها السابع والخمسين. وستوفر أمانة الصندوق تحديثا عن مناقشة اللجنة في اجتماعها الثامن والخمسين.

154-	كما اتفق بصفة عامة على أنه لا غنى عن إعداد دراسة إضافية في شكل ورقة مفاهيم أخرى للنظر فيها في الاجتماع التاسع والخمسين وربما في الاجتماع الستين للجنة التنفيذية. ووافق عدة أعضاء على أنه ينبغي أن تستكشف ورقة المفاهيم الأخرى العناصر التالية:

- تعريف المرفق (هل هو مجرد حساب مصرفي بمتطلبات إبلاغ خاصة أو هل تكون له شخصية مستقلة؟)؛

- منافع إنشاء المرفق بالمقارنة إلى التماس مساهمات طوعية للصندوق نفسه؛

- وصف الأنشطة التي تكون مؤهلة للمساعدة من المرفق وما هي أوجه الاختلاف بينها وبين الأنشطة المؤهلة حاليا للحصول على مساعدة الصندوق المتعدد الأطراف؛

- من يساهم في المرفق وما هو دور مقدمي المساهمات الخارجة عن الميزانية في اللجنة التنفيذية؟

- الأفق الزمني الذي يصبح فيه المرفق فعالا؛

- كيفية يدبر رأسمال المرفق في المرحلة الأولية؛

- كيفية مواصلة المرفق التمويل بمرور الزمن؛

- معايير الحصول على التمويل من المرفق (مثل سداد الأموال المقدمة من المرفق)؛

- الدور المحتمل لأسواق الكربون.

155-	ولوحظ أن عددا من القضايا السالفة الذكر تم تناولها بصورة جيدة في ورقة الأمانة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيت والرسملة والتمويل، بينما توجد قضايا أخرى تتطلب المزيد من المعاملة المتعمقة. وشُدد على أهمية تعريف المرفق وشرح وظائفه بصورة واضحة. وأرتئي أن هناك حاجة لتبرير إنشاء كيان جديد، يظهر بصورة واضحة قيمته المضافة. ولوحظ أن التمويل المشترك والموارد الإضافية قضايا رئيسية فيما يتعلق بما ترغب اللجنة التنفيذية في إنجازه بشأن المنافع المشتركة للمناخ الناتجة من المقرر 6/XIX للاجتماع التاسع عشر للأطراف. كما اقتُرح أن يتيح جدول أعمال الاجتماع التاسع والخمسين مجالا لمناقشة مباشرة وصريحة لمنافع إنشاء المرفق مقابل استخدام هيكل الصندوق المتعدد الأطراف لزيادة المنافع المتعلقة بالمناخ إلى أقصى حد ممكن.

156-	وشدد عضو على أنه من المهم توضيح ما يمكن أن يضيفه المرفق من أعباء على أعمال الأمانة. كما أشير إلى أهمية تحديد ما الذي سيكون وما الذي لن يكون مؤهلا للتمويل من المرفق. واقتُرح أن تتوسع ورقة المفاهيم الأخرى في النظر في نطاق المادة 10 والقضايا القانونية الأخرى. كما أشير إلى ضرورة النظر في تقديم معلومات إضافية بشأن أسواق الكربون وائتمانات الكربون.

157-	وقال ممثل البنك الدولي إن البنك مهتم إلى حد كبير باستكشاف آفاق تمويل إضافي ومبتكر. وعرض إتاحة ممثل من إدارة الخزانة في البنك إلى اللجنة التنفيذية لتقديم آليات، مثل الالتزامات المسبقة، لتناول التمويل الإضافي والجمع بين أموال الصندوق المتعدد الأطراف وتمويل الكربون.

158-	وتقرر، بشأن قضية الموافقة على مشروعات تعبئة الموارد التي أدرجت على تعديلات برامج العمل، أن يؤجل اتخاذ مقرر بشأن هذه المشروعات ريثما يجري المزيد من المشاورات بشأن هذا الموضوع.

159-	وعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية أن:

(أ)	تحيط علما بتقرير مرفق التمويل الخاص للدخل الإضافي من القروض والمصادر الأخرى (المقرران 55/2 و57/37) على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49؛

(ب)	يُدرج السرد التفصيلي لمناقشات اللجنة التنفيذية بشأن إنشاء مرفق للدخل الإضافي من القروض والمصادر الأخرى في تقرير اللجنة التنفيذية الذي يقدم إلى اجتماع الأطراف الحادي والعشرين، بالإضافة إلى الوثيقة التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية بشأن الموضوع UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49؛

(ج)	تطلب إلى الأمانة:

(1)	إعداد ورقة مفاهيم أخرى تقدم إلى الاجتماع التاسع والخمسين تتوسع فيما ورد في الورقات المقدمة حتى الآن بشأن العناصر التي أثيرت في الاجتماع الثامن والخمسين، وبصفة خاصة تسليط الضوء على تعريف المرفق والقيمة المضافة لإنشاء المرفق؛

(2)	التماس المشورة من اختصاصيين خارجيين من سوق الكربون بشأن كيفية استخدام السوق على أفضل وجه على الأمد الطويل في سياق المرفق؛

(د)	تطلب إلى أمين الخزانة دراسة آثار الإدارة المثلى للقروض على تغير المناخ وغير ذلك من المنافع البيئية المستمدة من أسواق الكربون العالمية بغرض تفعيل هذا العنصر في المرفق؛

(ﻫ)	قبول عرض البنك الدولي إتاحة ممثل من إدارة الخزانة بالبنك للاستعانة به في الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية لتقديم آليات، مثل الالتزامات المسبقة، لتناول التمويل الإضافي والجمع بين اعتمادات الصندوق المتعدد الأطراف وتمويل الكربون؛

(و)	تأجيل النظر في طلبات تعبئة الموارد ريثما يجري المزيد من المناقشة بشأن هذا الموضوع.

البند 12 من جدول الأعمال: تقرير عن تخفيضات الانبعاثات وإزالة مواد رابع كلوريد الكربون (المقرّر 55/45)

-160	قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50 التي تحتوي على تقرير أعدته الأمانة عن تخفيضات الانبعاثات وإزالة رابع كلوريد الكربون، استجابة للمقرر 55/45. وتشتمل الوثيقة على البيانات المتعلقة بالانبعاثات الواردة من خبراء في مجال الغلاف الجوي، والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7، ومن خبراء الصناعة الآخرين، وتبحث عددا من عمليات إنتاج المواد الكيميائية وما يرتبط بها من إنتاج رابع كلوريد الكربون، والتخلص منه، واستخدامه كمادة أولية وانبعاثاته. وقال إنه نتيجة لذلك، يمكن إعداد صورة شاملة للإنتاج والاستعمال العالميين لرابع كلوريد الكربون مادة معالجة ومادة أولية. والواقع أن رابع كلوريد الكربون الذي لا محال لإنتاجه بدون كلوروفورم وأن الكلوروفورم مادة أولية أساسية لإنتاج HCFC-22. وخضعت مصادر الانبعاثات المحتملة للتحقيق، ولكن بالرغم من هذه الجهود، فإن تضييق الفرق بين الانبعاثات المحسوبة من بيانات الغلاف الجوي والانتبعاثات المستندة إلى معلومات مأخوذة من الصناعة وبيانات المادة 7، لم يكن ممكنا حتى الآن. ويبلغ الفرق حوالي 000 40 طن متري ويعادل أكثر من 20% من الإنتاج العالمي لرابع كلوريد الكربون، ويماثل في حجمه أثر الهيدروكلوروفلوروكربون على طبقة الأوزون.

-161	وأشير إلى أن مشكلة أنماط الانبعثات الإقليمية ربما كانت مسألة إقليمية وليس بالضرورة مسألة وطنية فحسب.

-162	وأعرب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية عن شكره للأمانة على تقريرها. وقال إن هذا التقرير سيكون مساهمة مفيدة لمناقشات فريق خبراء التقييم العلمي ولجنة خبراء التقييم التقني والاقتصادي، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بخطوات نحو مطابقة نمط الانبعاثات الإقليمية لأمريكا الشمالية من بيانات الغلاف الجوي مع الانبعاثات المبلغ عنها من استخدام رابع كلوريد الكربون.

-163	وبعد المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)	أن تحيط علماً بالتقرير عن انبعاثات رابع كلوريد الكربون في بلدان المادة 5 وغير بلدان المادة 5، الوارد في المرفق الأول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50؛

(ب)	أن تسترعى انتباه الهيئات ذات الصلة، وخصوصا فريق خبراء التقييم العلمي ولجنة خبراء التقييم التقني والاقتصادي، إلى التقرير؛

(المقرر 58/...)

البند 13 من جدول الأعمال: الحسابات المؤقتة لعام 2008

-164	عرض أمين الخزانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/51 وتتضمن الحسابات المؤقتة لعام 2008 الخاصة بالصندوق والوكالات المنفذة الأربع والأمانة، وهي غير ميزانية عام 2008. وقال إن الحسابات الختامية لعام 2008 ستقدم إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والخمسين. وأضاف أن تلك الحسابات شكلت جزءا من البيانات المالية لليونيب، التي راجعها مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة في يونيه/حزيران 2009. ومن المتوقع أن يتلقى اليونيب تقرير مراجعي الحسابات في المستقبل القريب وسيوجه اهتمام اللجنة التنفيذية إلى أي نتائج وتوصيات جوهرية.

-165	وعقب العرض الذي قدمه أمين الخزانة، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)	أن تحيط علما بحسابات الصندوق المؤقتة لعام 2008؛

(ب)	أن تحيط علما بما يلي:

(1)	الإجراءات المتخذة من قبل أمين الخزانة لإظهار التعديلات الناتجة عن عملية تسوية حسابات عام 2007؛

(2)	أن حسابات الصندوق النهائية لعام 2008 ستقدم إلى اللجنة التنفيذية في الاجتماع التاسع والخمسين؛

(3)	أنه قد أجريت لليونيب، بما فيه الصندوق المتعدد الأطراف، مراجعة خارجية في الفترة من يونيه/حزيران-يوليه/تموز 2009 وأن المراجع الخارجي قام بزيارة مونتريال خلال الفترة من 15 إلى 26 يونيه/حزيران 2009.

(المقرر 58/...)

البند 14 من جدول الأعمال: مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال

-166	قدمت كبيرة المسؤولين مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقرر تقديمه إلى الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف ((UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/52 الذي يلخص أهم المقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين. واقترحت أن تحدّث الأمانة مشروع التقرير في ضوء المقررات التي ستتخذ في الاجتماع الثامن والخمسين، مع مراعاة التعليقات المتعلقة بمرفق تمويل خاص للدخل الإضافي من القروض والمصادر الأخرى على وجه التحديد، وذلك حسبما اتفق عليه. وقالت إن الرئيس سيبحث ويوضح التقرير النهائي قبل إرساله إلى أمانة الأوزون لإحالته إلى الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف.

-167	وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)	أن تحيط علما بمشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال المقرر تقديمه إلى الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف ((UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/52؛

(ب)	أن تصرح للأمانة بإعداد مشروع التقرير في صورته النهائية في ضوء المناقشات التي جرت والمقررات التي ستتخذ في الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية.

(المقرر 58/...)

البند 15 من جدول الأعمال: مسائل أخــرى

الاتفاق المبرم بين اليونيب بوصفه أمينا لخزانة الصندوق المتعددد الأطراف واللجنة التنفيذية

-168	عرضت كبيرة الموظفين الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/Inf.2، وتتضمن نسخة من الاتفاق المبرم بين اليونيب بوصفه أمينا لخزانة الصندوق المتعدد الأطراف وبين اللجنة التنفيذية، الموقع عليه في يوليه/تموز 2004 عملا بأحكام المقرر 42/42.

-169	وقالت إن المادة الثالثة من الاتفاق تقرر أن اللجنة التنفيذية ستعوض اليونيب بمبلغ 000 500 دولار أمريكي في السنة مقابل خدماته كأمين للخزانة، وأن هذا المبلغ يبقى دون تغيير لمدة خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

-170	وأضافت أن اللجنة التنفيذية أقرت بموجب المقرر 53/43 تخصيص مبلغ 000 500 دولار أمريكي للعام 2009، في إطار ميزانية الأمانة للعام المذكور، ولكن التمويل للعام 2010 وما بعده ينتظر البت فيه. وطلبت إلى اللجنة التنفيذية بالتالي أن تنظر فيما إذا كان سيتم الإبقاء على مبلغ الـ 000 500 دولار أمريكي كما هو. ولم تتلق اللجنة التنفيذية حتى الآن أي مكاتبة من اليونيب عن رغبته في مراجعة هذا الرسم.

-171	ولإتاحة الوقت الكافي لدراسة هذه المسألة بمزيد من الشمول، اتفقت اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في تعويض اليونيب عن خدماته بوصفه أمينا للخزانة إلى اجتماعها التاسع والخمسين.

تواريخ وأماكن انعقاد الاجتماعين التاسع والخمسين والستين للجنة التنفيذية

-172	أكدت كبيرة الموظفين أن الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية سيُعقد في مصر في الفترة من 10-14 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، في أعقاب الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف.

-173	وطرحت أيضا المواعيد المؤقتة للاجتماع الستين. وقالت إنها مراعاة لدورة تخطيط الأعمال والعطلات العامة تقترح عقد الاجتماع في مونتريال خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل/نيسان 2010.

-----