المرفق الثـــاني

.

الجدول الأول

الشرائح السنوية التي لم تقدَّم إلى اجتماعين متعاقبين

| الوكالة | البلد | القطاع | الشرائح | سبب التأخير |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| البنك الدولي | أنتيغوا وبربودا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2006 | الحاجة إلى تغيير خطة العمل، والأموال المتبقية من الشريحة الأولى، والحاجة إلى إجراء تدقيق عن التحقق. |
| يونيب | البحرين | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2008 | استبدال معهد التدريب. |
| يوئنديبي | البحرين | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2008 | أموال كافية من الشرائح الموافق عليها. |
| يوئنديبي | كوبا | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2008 | أموال كافية من الشرائح الموافق عليها. |
| يونيدو | مصر | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | عدم اكتمال مراجعة في التحقيق في الوقت. |
| يونيدو | الكويت | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | تأخر الوكالة الرئيسية، يونيب، في التوقيع على الاتفاق. |
| يونيب | الكويت | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2008 | تأخر الوكالة الرئيسية، يونيب، في التوقيع على الاتفاق. |
| البنك الدولي | تونس | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2008 | تأخر التقرير عن التحقق. |
| البنك الدولي | تركيا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2008 | بطء تنفيذ الشريحة الحالية وعدم توافر تقرير عن التحقق. |
| البنك الدولي | فييت نام | بروميد الميثيل | 2008 | لا توجد حاجة حتى نهاية عام 2009 لأن اتفاق بروميد الميثيل سيدرج كتعديل لخطة الإزالة الوطنية. |
| يونيب | الرأس الأخضر | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر وصول معدات التدريب التي طلبها البلد وفقا لليونيب. |
| يونيدو | الكونغو | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع اليونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب. |
| يونيب | الكونغو | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع اليونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب. |
| يونيب | جيبوتي | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع اليونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب. |
| يونيدو | إريتريا | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة للأوزون. |
| يونيب | إريتريا | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة للأوزون. |
| يوئنديبي | غيانا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | أموال كافية من الشرائح الموافق عليها. |
| يونيب | غيانا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | أموال كافية من الشرائح الموافق عليها. |
| فرنسا | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | التأخير في التوقيع على الاتفاق. |
| يونيدو | قطر | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | التأخير في توقيع يونيب على الاتفاق بصفته الوكالة الرئيسية. |
| يونيب | قطر | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | التأخير في توقيع يونيب على الاتفاق بصفته الوكالة الرئيسية. |

الجدول الثـــاني

شرائح سنوية غير مقدّمة كان مقررا تقديمها لأول مرة هذه السنة إلى الاجتماع الثامن والخمسين

| الوكالة | البلد | القطاع | الشرائح | سبب التأخير |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| يونيدو | بنن | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب. |
| يونيب | بنن | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب. |
| يونيدو | بوروندي | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب. |
| يونيب | بوروندي | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب. |
| يونيب | جمهورية أفريقيا الوسطى | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | في انتظار شراء فرنسا للمعدات، وفقا ليونيب. |
| فرنسا | جمهورية أفريقيا الوسطى | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تقدم غير كاف في تنفيذ الشريحة الأولى بسبب إتمام خطة إدارة غازات التبريد. |
| كندا | شيلي | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تقدم غير كاف في تنفيذ الشريحة الأولى. |
| يوئنديبي | غرينادا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2008 | قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها. |
| يونيب | غرينادا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2008 | قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها. |
| يونيب | غواتيمالا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | التأخير في التوقيع على الاتفاق. |
| يونيدو | غينيا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر التوقيع والحالة السياسية في البلد. |
| يونيب | غينيا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر التوقيع والحالة السياسية في البلد. |
| يونيب | غينيا-بيساو | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر التوقيع والحالة السياسية في البلد. |
| يونيدو | هندوراس | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2008 | قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها. |
| يونيب | هندوراس | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها. |
| يونيب | قيرغيزستان | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2008 | الحاجة إلى تنقيح الخطة. |
| يوئنديبي | قيرغيزستان | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2008 | أموال كافية من الشرائح الموافق عليها. |
| البنك الدولي | ماليزيا | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | الحاجة إلى وقت كافي لمراجعة الطلب الخاص بالشريحة النهائية. |
| يونيب | موزامبيق | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر التوقيع على اتفاق يوئنديبي لتمكين بدء المشروع الاستثماري. |
| يوئنديبي | موزامبيق | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر التوقيع على الاتفاق. |
| يونيب | نيكاراغوا | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | قلة صرف أموال الشريحة الموافق عليها. |
| يونيب | بيرو | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر التوقيع على الاتفاق. |
| يوئنديبي | بيرو | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها. |
| فرنسا | جزر السيشيل | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر تقرير الأنشطة بسبب عدم وجود صادرات من الكلوروفلوروكربون لعدة سنوات. |
| يونيب | سورينام | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها. |
| يونيب | سوازيلند | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر التوقيع على الاتفاق. |
| يوئنديبي | سوازيلند | خطة إزالة الكلوروفلوروكربون | 2009 | تأخر التوقيع على الاتفاق. |
| البنك الدولي | تايلند | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | الحاجة إلى وقت كافي لمراجعة الطلب الخاص بالشريحة النهائية. |
| فرنسا | أوغندا | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | إعادة هيكلة مكتب الجمارك، وقد تم ذلك الآن والمشروع جاري تنفيذه. |