联  合  国	EP

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/L.1

9 July 2009

CHINESE

ORIGINAL: ENGLISH

联 合 国

环 境 规 划 署

执行蒙特利尔议定书

- 多边基金执行委员会

第五十八次会议

2009年7月6日至10日，蒙特利尔

执行委员会第五十八次会议报告草案

导 言

- 执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会第五十八次会议2009年7月6日至10日在加拿大蒙特利尔国际民用航空组织总部举行。

- 依照蒙特利尔议定书缔约方第二十次会议的第XX/22号决议，执行委员会下述成员国的代表出席了会议：

    - 不按《议定书》第5条第1款行事的缔约方：澳大利亚、比利时、德国、日本、罗马尼亚、瑞典（主席）和美利坚合众国；及

    - 按《议定书》第5条第1款行事的缔约方：玻利维亚、中国、多米尼加共和国（副主席）、加蓬、格鲁吉亚、纳米比亚和也门。

- 依照执行委员会第二和第八次会议所作决定，联合国开发计划署（开发计划署）、）作为多边基金执行机构和财务主任的联合国环境规划署（环境规划署）、联合国工业发展组织（工发组织）和世界银行的代表以观察员身份出席了会议。

- 氧秘书处副执行秘书也出席了会议。

- 负责任大气政策联盟的代表也作为观察员出席了会议。

议程项目1: 会议开幕

- 会议于2009年7月6日星期一上午10时由主席Husamuddin Ahmadzai 先生（瑞典）宣布开幕。

- 主席向与会者表示欢迎，并提醒称，现在距离2009年底还有不到6个月的时间，届时第5条国家的氟氯化碳消费量应达到零。本次会议将审议最终淘汰管理计划的一些剩余付款，核准这些付款将有助于使有关国家能够达到彻底淘汰的目标。他呼吁所有执行机构和双边机构加速执行剩余的最终淘汰管理计划。

- 执行委员会还将审议第5条国家履约情况。在143个第5条国家中，报告了其2008年国家方案数据的不到50%。其中9个国家可能在氟氯化碳方面未履约。应尽一切努力帮助这些国家履行其义务。主席指出，没有任何国家使用旨在便利和加快数据分析的网络系统提交其数据。

- 必须紧急注意若干政策问题，因为这些问题将对拟订项目和随后批准项目产生影响。这些问题包括：第二阶段氟氯烃转产、接受资助资格的截止日期以及为氟氯烃淘汰管理计划提供指导的问题；2010年以后加强体制问题；以及从借款和其他来源获得补充收入的特别筹资机制。关于后者，最初提交第五十七次会议的文件已根据该次会议上提出的意见予以增补。

- 其他需要考虑的问题是：执行机构和双边机构的进度报告；监测和评价高级干事职权范围的订正规定；以及四氯化碳排放量减少和逐步淘汰问题，已为此编写了一份报告。

- 主席提醒，在本次会议之后将立即举行蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组第二十九次会议，这次会议将讨论一些会影响到执行委员会工作的重要问题，包括引起全球气候变暖高危物质的替代品，消耗臭氧层物质库和受控物质氟化烃。他还请委员会本身在进行审议时也考虑到这些问题。

- 议程项目2:	 组织事项

- 执行委员会根据UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/1号文件所载临时议程通过了以下议程：

（a）	通过议程

- 会议开幕。

- 组织事项：

- 通过议程；

- 工作安排。

- 秘书处的活动。

- 收支情况。

- 资源和规划情况：

  - 关于余额和资金供应情况的报告；

  - 2009年业务计划和年度付款申请提交的拖延；

  - 拖延项目的执行情况以及第5条国家实现遵守《蒙特利尔议定书》今后管制措施的前景。

- 方案执行情况：

  - 监测和评价：

    - 高级检测和评价干事的职权范围和工作量（第56/8(e)和第57/12号决定）；

    - 关于评价最终淘汰管理计划的最后报告；

    - 关于评价冷风机项目的案头研究；

  - 截至2008年12月31日的进度报告：

    - 合并进度报告；

    - 双边合作；

    - 开发计划署；

    - 环境规划署；

    - 工发组织；

    - 世界银行；

  - 评价2008年业务计划的执行情况；

  - 关于附有具体报告规定的核定项目执行情况的报告。

- 项目提案：

- 关于项目审查期间查明问题的概览；

- 关于选择消耗臭氧层物质处置项目的标准和准则的报告草案（第57/6号决定）；

- 双边合作；

- 2009年工作方案修正案：

    - 开发计划署；

    - 环境规划署；

    - 工发组织；

    - 世界银行；

- 投资项目。

- 国家方案。

- 关于资助氟氯烃淘汰的费用因素：

- 确定氟氯烃淘汰技术的轻重缓急以尽量减少对环境的其他影响（第57/33号决定）；

- 关于第二阶段转产新办法、确定截至日期以及其他未决氟氯烃政策问题的分析（第57/34号决定）。

- 体制建设：2010年以后的筹资办法。

- 从借款和其他来源获得补充收入的特别筹资机制（第55/2和第57/37号决定）。

- 关于排放减少情况和四氯化碳淘汰情况的报告（第55/45号决定）。

- 2008年临时账户。

- 执行委员会提交蒙特利尔议定书缔约方第二十一次会议的报告草案。

- 其他事项。

- 通过报告。

- 会议闭幕。

- 主任提议列入另外两个项目在议程项目15“其他事项”下增列两个项目：审议执行委员会和环境规划署之间就财务主任提供服务的问题达成的协议；以及，确认执行委员会第五十九次会议的日期和地点及第六十次会议的临时信息。

- 主任在答复一个关于职能做法的问题时解释说，将在议程项目9(a)“确定氟氯烃淘汰技术的轻重缓急以尽量减少对环境的其他影响（第57/33号决定）”下提供最新信息。

（b）		工作安排

- 执行委员会商定将遵循以往惯例。

- 议程项目 3:  秘书处的活动

- 主任提请会议注意UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/2号文件，其中载有关于秘书处自执行委员会第五十七次会议以来活动的报告。 除闭会期间的通常活动外，秘书处分别根据缔约方会议第二十次和第十七次的第XX/4 和第XVII/6号决定，通过纳入新信息和执行委员会成员的评论，更新了第5条国家计量吸入器制造设施转产协定的情况报告和在减少加工剂用途中受控物质的排放的情况报告。经执行委员会主席同意后，已将最终报告提交臭氧秘书处，以便提交给不限成员名额工作组第二十九次会议。

- 秘书处为此次会议编制了55份文件，其中包括20份与具体第5条国家相关的文件。 秘书处总共收到了82份供资申请，其中77份经秘书处审查之后提请委员会审议。在这些文件中，有33项项目和活动需个别审议。主任突出了秘书处编制的重要文件，其中包括一份关于2009年机构业务计划的分析，导致分配资源的修改；一份文件关于高级监测与评价干事的职权范围和工作量；以及关于选择消耗臭氧层物质处置项目的标准和准则的草案。

- 自第五十七次会议以来，主任和各个专业工作人员出席了几个会议。在出席在瑞士日内瓦召开的化学品管理第二次国际会议时，主任简要介绍了关于多边基金对于化学品管理战略办法的贡献的报告。在几个执行委员会成员作出评论之后，已经将此报告提交。另一个高级干事出席了在泰国召开的东南亚和太平洋区域臭氧干事网络会议和在巴林举办的西亚和南亚臭氧干事联席网络会议。一名高级方案干事出席了全球环境基金（全环基金）化学品技术咨询小组的会议，该会议在审议消耗臭氧层物质。另一个高级方案干事出席了全环基金理事会第三十五次会议。此外，高级行政和基金管理干事访问了开罗和沙姆沙伊赫，同埃及政府讨论执行委员会第五十九次会议的安排。

- 主任向委员会通报，在2009年6月历时两周的时间里，对基金的2008年财务报表和方案工作进行了一次外部审计，这是联合国大会授权的对环境规划署总体审计的一部分。外部审计委员会把报告定稿后，将把最终报告向委员会提供。

- 在对执行委员会派代表出席全球环境基金增资会议上提出的问题作答复时，主任解释说，该会议期间秘书处的工作量阻止秘书处出席。臭氧秘书处副执行秘书回顾说，在多边环境协定中，《蒙特利尔议定书》与全球环境基金的关系特殊，因为《议定书》没有寻求全环基金供资。在全环基金增资进程中，《蒙特利尔议定书》没有正式作用，因此任何出席都以观察员身份。

- 在就全环基金化学品技术咨询小组是否在考虑销毁消耗臭氧层物质以及秘书处是否应该参加这个进程的讨论中，秘书处代表表示，据他理解，该小组在考虑这些化学品的整体生命周期，这将包括销毁，但是并没有特别集中于消耗臭氧层物质的销毁。

- 臭氧秘书处副执行秘书表示，他将与不限成员名额工作组和缔约方会议协商，了解他们在消耗臭氧层物质的销毁、氟氯烃及氢氟碳化物问题上是否希望有不同做法。 一成员呼吁其他成员回国后推动这种协同作用。

- 有成员促请秘书处尽量避免在诸如其他多变环境协定缔约方会议或全环基会议等重要会议召开之时召开会议。关于执行委员会第五十九次会议的时间，主任表示，会议早已提前预订，时间与当时知道的任何其他重要会议不冲突。无论如何，也需要考虑到东道国的愿望和所受限制。

- 经讨论后，执行委员会赞赏地注意到秘书处活动报告。

议程项目4：收支情况

- 财务主任介绍了关于截至2009年5月27日的多边基金资金状况的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/3）。财务主任介绍了到2009年5月27日为止的基金状况的报告（UNEP/OxL.Pro/ExCom/58/3）。他指出，自该日之后，又收到了奥地利、保加利亚和加拿大提供的现金捐助，此外，加拿大还通知财务主任它已就2009年认捐的款额交存了一张期票。因此，至今已有21个国家部分或全额支付了它们2009年的认捐，并有一个国家支付了该国2008年前的认捐。它还通知会议，安道尔作为蒙特利尔议定书的新加入缔约国，已要求告知它在2009年应该承担的费用。安道尔按比例分摊的费用为8,868.36美元，同时已将安道尔列入向基金认捐费用的国家名单。

- 财务主任还报告指出，自执行委员会举行第五十七次会议以来，基金使用固定汇率兑换机制导致的汇率损失达2,670,137美元，因此，自基金成立以来，从固定汇率兑换机制得到的总收益下降到34,887,400美元。他还指出，由于收到新的期票，期票存量已增加到37,830,504美元。基金的总收入目前为2,548,364,116美元，新拨款的结余为94,830,147美元，包括现金56,999,643美元和期票37,830,504美元。

- 瑞典代表指出，奥地利和瑞典两国将继续使用固定汇率兑换机制，并且瑞典在不久之后即将提供2009年的认捐款。

- 执行委员会决定：

  - 注意到本报告附件一中所载财务主任关于收支情况及期票信息的报告；

  - 注意到本报告附件一中所载在2009至2011年补充基金期间选定使用固定汇率兑换机制向多边基金支付捐款的缔约方名单；以及

  - 促请所有缔约方尽早向多边基金全额支付捐款。

（第58/1号决定）

议程项目5： 资源和规划情况

(a)	关于余额和资金供应情况的报告

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/4号文件，其中简要说明了已完成项目的余额、 取消项目的退还资金和执行委员会第五十八次会议可动用的总资源。她说执行机构退还项目和支助费用366,750美元，双边机构退还项目和支助费用以及累积的利息340,398 美元。双边机构退还的所有资金均为现金，只有德国例外，退还资金将记入今后的双边项目。本次会议还有已完成项目和取消项目退还余额，财务主任在议程项目4下提供的捐款和付款的更新资料和现况，本次会议可新承付的资源总额达94,830,147美元，其中现金为56,999,643美元，期票为37,830,504 美元。

- 她还表示，已完成项目的余额总共为7,983,528 美元，已承付6,503,880 美元，余下的1,479,648美元尚未承付。世界银行持有来自2005年已完成的土耳其全部淘汰氟氯化碳计划的461,338美元的非承付余额。

- 世界银行的代表解释说，经将分配给土耳其的两个体制建设项目和一个全部淘汰氟氯化碳计划项目的数额核对以后，世界银行将461,338美元的非承付余额以及28,289美元项目支助费一并退还多边基金。

- 在听取世界银行代表解释后，执行委员会决定：

  - 注意到：

        - UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/4号文件所载关于余额和资金供应情况的报告；

        - 执行机构向第五十八次会议退还项目余额净额801,736美元。其中包括开发计划署退还的59,829美元、环境规划署退还的209,562美元、工发组织退还的64,015美元和世界银行退还的468,330美元

        - 执行机构向第五十八次会议退还项目支助费用净额54,641 美元，其中包括开发计划署退还的4,396美元、环境规划署退还的14,621美元、工发组织退还的6,426美元，以及世界银行退还的29,198美元；

        - 双边机构退还第五十八次会议的项目资金和支助费用净额为309,713美元；

        - 执行机构余额共达5,290,976美元，不包括完成超过两年的项目的支助费。这包括开发计划署的519,466美元，环境规划署的1,530,274美元，工发组织的521,077美元和世界银行的2,720,149美元；

        - 法国的余额为165,917美元，包括来自完成超过两年的项目的支助费用；

        - 世界银行在第五十八次会议上通知执行委员会将退还于2005年已完成的土耳其的两个体制建设项目和一个全部淘汰氟氯化碳计划项目的461,338美元非承付余额以及28,289 美元支助费用；以及

  - 请财务主任：

        - 减少对以下各国的双边资助：加拿大减少47,598美元，丹麦减少43,947美元，芬兰减少76,855美元，意大利减少78,451美元；同时记录累积的利息59,363美元；以及

        - 要求财务主任根据德国过去三年的双边捐赠，将62,862美元用于今后的双边项目。

（第 58/2号决定）

(b)	2009年业务计划和提交年度付款申请出现的拖延

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5号文件，其中说明了第五十七次会议在委员会取消了计量吸入器、氟氯烃生产和若干氟氯烃和消耗臭氧层物质处置活动后就业务计划作出的决定。该文件指出2009年业务计划的费用总额为1.135亿美元。增编显示要求提供经费的申请数额比提交第五十八次会议的业务计划显示的数额仍多570万美元，尽管秘书处建议进行个别审议的项目的拟议供资数额将减少该数额480万美元。

- 秘书处的代表还指出，应提交第五十八次会议的年度付款申请仍有50份没有提出，其中21份申请是连续第二次拖延。另有2份年度付款申请已经提交，但由于呈件不完整而被撤回。谨请执行委员会注意到提交供第五十八次会议核准的年度付款数额为7,238,300美元，因而，2010年至2014年期间的承付款项总额达1.087亿美元。

- 执行委员会决定：

  - 注意到：

        - UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5和Add.1号文件所载关于2009年业务计划执行情况的报告；

        - 金额为4,750万美元的履约所需活动尚未提交第五十八次会议；

        - 第五十八次会议为今后的承诺批准的经费数额比多边基金2009-2011年业务计划的费用数额 [多/少] ?万美元 [根据实际批准数额填入]；

        - UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5号文件所载加拿大、意大利、西班牙、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行提交秘书处的关于多年期协定年度付款申请的资料；

  - 请双边和多边执行机构将2009年业务计划中履约所需活动提交第五十九次会议；

  - 注意到在应提交的73项多年期协定年度付款申请中，23项已按时提交第五十八次会议，但仍有50项尚未提交；

  - 注意到应就本文件附件二表1所示本应提交第五十七和第五十八次会议的年度付款发出信函，并就拖延的原因作出解释，同时鼓励各执行机构和相关第5条国家政府采取行动加快落实已核准的付款申请，以便将超过提交日期的付款申请提交给第五十九次会议；

  - 注意到应就本文件附件二表2所示应提交第五十八次会议对其拖延的原因已做解释的年度付款申请发函，并鼓励各执行机构和相关第5条国家政府将这些年度付款申请提交第五十九次会议；

  - 鼓励哥斯达黎加政府加快完成本次付款申请，以便尽快提交有关哥斯达黎加甲基溴项目的年度付款申请；

  - 鼓励印度政府尽快完成必要文件和印度加快氟氯化碳生产关闭项目；以及

  - 注意到提交供第五十八次会议核准的年度付款额为7,238,300美元，因而，2010年至2014年期间的承付款项总额为1.087万美元。

（第58/3号决定）

(c)	拖延项目的执行情况以及第5条国家实现遵守《蒙特利尔议定书》今后管制措施的前景

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6号文件，其中包括一项执行摘要和五个部分。他指出，若干国家2008年的数据显示，依照第7条或国家方案数据判断，这些国家可能未履约，但所有这些国家都或者得到了基金的支助，或者被列入了支助业务计划。该文件载有关于须执行缔约方决定和执行委员会履约建议的第5条国家的信息。秘书处代表说，已向执行委员会第四十二次会议提交该文件副本。该文件还根据第57/5号决定的指示，列入了风险评估工作使用的方法，以便有兴趣的第5条国家在进行其风险评估时使用。

- 秘书处代表说，关于其他执行情况报告，剩下的唯一问题是澳大利亚政府关于太平洋岛屿国家战略在瓦努阿图的执行情况的报告。澳大利亚政府代表报告，在瓦努阿图开展的活动是建立一个许可证制度，并随后进行海关培训，目前正在开展这些活动，预计将产生结果，将向执行委员会下一次会议提出报告。

- 一成员要求秘书处澄清UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6号文件表1至表4所包含的具体信息，尤其是澄清将各国列入各表格的标准，因为被列入表格显示存在未履约风险。秘书处代表解释说，编制履约情况报告时所使用方法的基础是分析最新可用数据、包括分析第7条数据或国家方案数据。此外，各表格显示最近的消费水平是否将超过控制措施，但这些表格也显示某个国家是否已经制定已获缔约方会议通过的行动计划以及该国是否履行了该行动计划。在这位成员提出要求后，秘书处代表同意与相关国家一道审查最新可用信息，以评估是否可以将这些国家重新归类，定为存在未履约风险的国家。将印发一项更正，以弥补缺失。

- 经讨论后，执行委员会决定：

  - 注意到：

        - 澳大利亚、德国、日本和UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6号文件提到的四个执行机构向秘书处提交的拖延项目执行情况报告，并对此表示赞赏；

        - 在19个拖延项目中，一个已经完成，另一个因已经取得进展，已被从拖延项目清单中除名；

        - 秘书处和各执行机构将继续监测本文件附件三表1所列“已取得一些进展”的项目，并向第五十九次会议提出报告；

  - 要求向第五十九次会议提交关于本文件附件三表2所列项目执行情况的补充报告；

  - 在执行机构和相关国家取得协议后，撤消以下项目：

| 机构 | 编号 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 加拿大 | BEN/PHA/49/PRP/15 | 编制贝宁氟氯烃淘汰管理计划项目 |
| 加拿大 | TRI/FUM/49/TAS/08 | 特立尼达和多巴哥甲基溴技术援助 |
| 工发组织 | IVC/ARS/46/INV/23 | 科特迪瓦阿比让COPACI改用碳氢化合物气雾剂推进剂，在化妆品气雾剂生产中淘汰CFC-12 |

（第58/4号决定）

议程项目6：项目执行

(a)	检测和评价

(一)	高级监测和评价干事的职权范围和工作量（第56/8(e)和第57/12号决定）

- 临时高级监测和评价干事介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7号文件,其中载有在考虑了基金短期、中期及长期监测和评价需要对高级监测和评价干事的工作量的评估。文件还载有经修订的高级监测和评价干事的职务说明，设计这一职位是为了向任职者提供确保进行可信的和有效的评价所需要的独立性。鉴于即将到来的氟氯烃淘汰挑战，高级监测和评价干事的作用在另一个5至10年里仍将是重要的。

- 经介绍后，就“当前和短期需要”和“未来和长期需要” 标题之下所列活动下进行了讨论。有成员认为，“未来和长期需要”之下一些活动可以重新归类于“当前和短期需要”。有成员建议，当前和短期需要应该反映在未来监测和评价工作计划之内。还有成员表示，秘书处的一些监测活动可以由高级监测和评价干事承担，以使高级方案官员有更多时间。还提出了高级监测和评价干事的审计职能问题，这个问题曾经在第五十七次会议上讨论过。有成员指出，工作说明包括收集关于基金业绩的信息，然而过去的任职者从来没有就这个问题报告过。一个成员强调，在工作说明中清楚地确定这个职能是重要的。而另一个成员表示，把这个任务交给高级监测和评价干事，并不排除缔约方如果认为合适，进行独立评价。

- 在讨论关于环境规划署任命评估干事和环境规划署其他职员的做法时，他解释说，环境规划署雇用职员规则是，对这样的职位不考虑五年期限。这种情况的标准做法是二年，可以根据表现无限制地延期。 然而，在例外的基础上，申请五年期是可能的，或者限制一个任期可以延长次数，不管任期长度。

- 继讨论以后，主席邀请感兴趣的成员与秘书处进行非正式地磋商，以就未决问题达成协议。 在向全体会议报告了非正式磋商情况之后，执行委员会决定：

- 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7号文件中所载“高级监测和评价干事的职权范围和工作量（第56/8(e)和第57/12号决定）”；

- 同意UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7号文件所载对高级监测和评价干事工作量的评估；

- 通过经过修改的高级监测和评价干事工作说明，如本报告附录IV 所示；

- 同意高级监测和评价干事最长任期应该是十年，与其他署任命做法保持一致；以及

- 要求高级监测和评价干事在将来的工作计划中反映第五十八次会议关于短期和中期需要的讨论。

（第 58/5号决定）

（二)	关于最终淘汰管理计划评价的最后报告

- 临时高级监测和评价干事介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8号文件，文件以向执行委员会第五十五次会议提交的UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8号文件所载关于评价最终淘汰管理计划的案头研究为基础。这是低消费量国家最终淘汰管理计划全面评价的第二和最后部分,包含2008年12月至2009年5月期间，由不同咨询人在8个低消费量国家开展的个别国家个案研究样本的调查结果。 最后的评价报告建议，强调需要改进用于控制消耗臭氧层物质贸易的的数据收集和监控系统；建立在《蒙特利尔议定书》之下管理淘汰活动的方案管理机构的重要性; 在处理氟氯烃淘汰上就消耗臭氧层物质立法的重要性，其中包括许可证和进口配额制度；以及为即将到来的氟氯烃淘汰拟定和/或设计制冷技术员培训方案时，为协助非正规部门，考虑具体训练形式的重要性。

- 在随后的讨论中，成员们重视从淘汰管理计划评价最后报告学到的经验教训，可以用于氟氯烃淘汰管理计划编制。一成员提及在第五十五次会议的讨论，他表示那时提出的一些问题在最后的评价报告中仍未回答，譬如如何改进关于回收和再循环中心的报告，因为现有数据自相矛盾。最后的报告说明，没有足够的数据。而关于实施情况的报告表明，2008年回收了12,000吨各类氟氯化碳。在编写关于评价最终淘汰管理计划的案头研究时提出另一个问题，涉及通过多边基金安装的设备可能用于氟氯烃淘汰。 最后的评价报告证实,这些安装的设备能力应该用于淘汰氟氯烃，但没有说明如何做。关于再生中心，必须有关于中心的技术可行性和经济可行性的信息被认为是最重要的。还有成员建议，开发一套标准也许是有用的,这套标准可以用于国家提出在氟氯烃淘汰管理计划之下建立这样的中心之前证明技术可行性和经济可行性。一成员建议，如果发现再生中心确实与氟氯烃淘汰管理计划有关，可考虑制定这种标准。 还提议，包括在氟氯烃淘汰管理计划任何再循环中心的技术可行性和经济可行性，亦应作同样论证。

- 委员会还更加具体地讨论了最后评价报告的建议。一个建议要求双边和执行机构提供有关的资金付款最新财务报告和向国家臭氧机构承诺情况。在某些情况下，机构直接向国家臭氧机构提供资金。在这种情况下，也同样应该要求后者就支出和承诺情况提供更新的财政报告。还寻求就要求双边和多边机构在最终淘汰管理计划最后一次付款子期间支助第5 条国家回顾消耗臭氧层物质立法的建议进行澄清。秘书处代表解释说，这种支助的目的，是将氟氯烃进口出口条例合并到现有的消耗臭氧层物质立法和许可证制度里。关于最后评价报告建议建立的方案管理机构，他指出，在个案研究中审查的国家，实际上都未建立这样的机构。假设它们是有用的，但评价报告中没有数据权衡它们的相对有效性。 一名成员认为，该项目资金用于建立国家臭氧机构能力也许更好，以履行他们的技术和政治双重作用，而不是建立项目管理机构。在这方面，最终淘汰管理计划供资足够灵活，允许各国决定方案管理机构是否适合他们的监测和报告需要。 关于制冷技术员培训，应该开发具体形式，瞄准未接受过正式培训的技术员。最后，制冷技术员协会在推动最佳做法和防止不必要使用消耗臭氧层物质的重要作用得到强调，并且认为建议中包括关于需要加强这种协会是合适的。

- 经讨论后，主席邀请感兴趣的成员与秘书处进行非正式磋商，以就未决问题达成协议。 在向全体会议报告磋商情况之后，执行委员会决定：

  - 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8号文件所载关于最终淘汰管理计划评价工作的最后报告；

  - 要求：

- 执行最终淘汰管理计划的第5条国家提供援助的双边和执行机构，定期向国家臭氧机构提供与最终淘汰管理计划项目活动有关的资金付款最新财务报告和承诺情况，以便他们能够向各自政府作出说明；

- 第5条国家充分考虑审查情况，并加强他们的数据收集和监测系统，以控制消耗臭氧层物质交易，从而根据需要，提高来自海关当局、公司和服务工场的进口/出口数据的质量和可靠度；

- 各双边和执行机构在执行最终淘汰管理计划最后一次付款时，建议和帮助第5条国家审查当前消耗臭氧层物质规章，其中包括许可证制度，以并入关于氟氯烃进口/出口的规章；

- 第5条国家和双边和执行机构考虑建立有效和有针对性的监测和报告 机制，包括如果国家选择，建立方案管理机构，以确保对最终淘汰管理计划充分评价、监测和报告，特别是关于回收和再循环及终端用户项目；

- 向第5条国家提供支助的双边和执行机构在考虑建立新的消耗臭氧层物质再生中心和再循环中心时，在未来最终淘汰管理计划付款申请中，提供技术可行性和经济可行性；

- 第5条国家在拟定和/或设计技术员培训方案时，包括具体模式，协助没有接受过正式培训的制冷维修技术员；

  - 鼓励建立并且/或者加强制冷技术员协会，通过回收、漏水检测和预防消耗臭氧层物质不必要使用，以促进制冷行业良好做法好的练习在冷藏区段。

（第 58/6号决定）

(三)	关于冷风机项目评价的个案研究

- 临时高级监测和评价干事介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9号文件，其中载有关于冷风机项目评价的个案研究和相关的国家研究，它以秘书处收到的90多份项目文件和报告以及包括克罗地亚、前南斯拉夫的马其顿共和国及土耳其在内的3个国家个案研究为基础。文件审查了拟订多边基金与其他机构之间的共同筹资方案的努力，审视了冷风机替代工作在技术上的可行性和财政上的吸引力，并提出了若干结论、所汲取的经验教训以及建议。尽管共同筹资可能被证明在处理离心冷风机行业不是非常有效，但是预计将来共同筹资将在广泛活动中出现，包括消耗臭氧层物质的销毁。

- 在随后的讨论中，鉴于案头研究强调共同筹资项目仍然在实施中，与此有关的数据缺乏, 对是否能够就共同筹资的优点得出任何结论提出疑问。 此外，在早先报告中，有来自共同筹资的冷风机示范项目的积极反馈，共同筹资项目替代的制冷剂数量大大高于仅靠多边基金供资所替代的数量。需要进一步进行全面研究，应该等待研究结束，再考虑传播报告的结论。

- 虽然在探索共同筹资时，强调需要重视气候的共同好处，强调应该也探索其他共同筹资的选择，然而一名成员表示，如果供资只来自多边资金，可以确保更大的透明度。

- 对2009年年底以后第5条国家不能够再进口氟氯化碳时它们仍有的冷风机设施数量及其运作表示担心。 需要持续解决办法。 虽然执行委员会在47/26号决定中决定不再为冷风机替代核准供资，但指出冷风机转型可能包括在氟氯烃淘汰管理计划中。

- 工发组织代表表示，包括在案头研究中的关于他的组织的数据仅是2007年数据，而工发组织提供了2008年数据。到 2008年年底，工发组织支出了100万美元，670,000美元已经确定用途。并且，虽然项目尚未完成，但获得的进展远远大于研究中所显示的进展。

- 经讨论后，执行委员会决定：

  - 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9号文件所载关于冷风机项目评价的案头  研究；

  - 促请各双边和执行机构使用共同筹资模式，加快执行当前冷风机项目，并根据  47/26 (f)号决定要求，向执行委员会第五十九次会议提交进度报告；

  - 鼓励双边和执行机构继续努力，探讨碳市场工具的适用性，例如清洁发展机制或自愿碳标准，以替换氟氯烃设备，特别是冷风机设备；

  - 建议双边和执行机构，对于他们在氟氯烃淘汰管理计划之下,可能开展的任何与冷风机转换有关的项目，应当完成对与替换有关的技术、经济、共同筹资和环境问题的彻底分析，在提交核准申请之前，应展示经济可行性和长期可持续性。

（第 58/7号决定）

(b)	截至2008年12月31日为止的进度报告

(一)	综合进度报告

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/10号文件，文件概述了截至2008年12月31日为止执行活动和项目的进展情况。他指出，所有机构共有的主要问题是需要达到2010年淘汰目标的体制建设项目、冷风机筹资项目以及氟氯烃淘汰管理计划编制进展缓慢和数据前后不符的问题。

- 各机构指出，因为有许可证制度，这些拖延不会对履约产生任何影响。对若干在第四十七次会议已经核准的冷风机示范项目没有发放头笔资金，这些情况在各机构的评论中已有说明。

- 秘书处代表指出，氟氯烃淘汰管理计划的编制工作预期将延后一年完成，其中大多数项目预期将在2010年12月提出。他指出，准则的关键要素似乎并没有加以引用，因此，执行委员会可能希望敦促执行机构根据第54/39号决定(c)完成氟氯烃淘汰管理计划的拟定，其中指出需要在立法、条例和许可证制度中列入氟氯烃管制措施，作为氟氯烃淘汰管理计划的编制筹资的一部分。各机构也应将探索可能的资金奖励和机会的(h)段列入考虑，以便为最大的环境效益取得更多资源。

- 最后提及的问题是数据前后不符的问题以及执行机构需要使用业务准则和核查方案以便未来尽量减少这类错误。在处理财务事项的个别进度报告中还提到若干问题，其中包括可能出现的超支问题、使用项目编制经费支持国家臭氧机构的协调、将预支作为付款处理和利用资金冲抵下落不明的资金造成的损失等。此外，还有在个别机构报告中提及的是否有能力将资金转拨一个国家以及对秘书处提出的问题不作答复的问题。

- 执行委员会决定：

  - 注意到：

- UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/10号文件所载多边基金的综合进度报告；

- 氟氯烃淘汰管理计划的编制活动预期所需的时间普遍比原计划的时间长，对此感到关切，因此敦促执行机构特别考虑到第54/39(c)和(h)号决定完成氟氯烃淘汰管理计划的拟定；以及

  - 敦促执行机构遵循报告进度的业务准则并使用秘书处的核查方案避免数据前后不符的问题。

（第 58/8号决定）

（二）双边合作

- 秘书处代表在介绍截至2008年12月31日为止载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/11号文件的关于双边合作的进度报告时指出，至今没有收到以色列和葡萄牙的进度报告，因此，执行委员会可能希望要求将这两份报告提交第五十九次会议。此外，还有若干项目出现执行拖延的现象，对此建议要求向第五十九次会议提交报告，同时还有执行缓慢的项目，对此要求提交补充情况报告。

- 他还通知委员会指出，日本政府已经澄清了日本在中国的制冷维修行业项目(CPR/REF/31/TAS/359)费用超支的问题。在随后的讨论中，德国代表解释指出，法国政府认为费用超支不是政策问题，而是费用核算问题，所以法国将据此处理费用超支问题，因为法国政府并未打算使项目的费用超支。

- 在讨论之后，执行委员会决定：

  - 赞赏地注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/11号文件所载澳大利亚、加拿大、芬兰、法国、德国、意大利、日本、西班牙、瑞典、瑞士和美利坚合众国政府提交的进度报告；

  - 注意到自第17/22号决定通过以来，规定对基金支助的活动不得超支；

  - 根据第17/22号决定，要求法国和日本政府在其提交执行委员会的下一次进度报告中采用不得超支的规定，并对它们使用的核算办法作出相应调整；

  - 要求以色列和葡萄牙政府向执行委员会第五十九次会议提交进度报告；

  - 要求澳大利亚、加拿大、意大利、日本和西班牙政府向执行委员会第五十九次会议提交下列执行出现拖延的项目的报告：

| 机构 | 代码 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 澳大利亚 | ASP/SEV/50/TAS/52 | 增加支持对11个太平洋第5条国家的区域战略（太平洋岛屿国家战略） |
| 加拿大 | JAM/FUM/47/TAS/22 | 淘汰使用甲基溴的技术援助 |
| 加拿大 | LAC/SEV/51/TAS/38 | 拉丁美洲海关执法网络：防止消耗臭氧层物质的非法贸易 |
| 意大利 | DRC/SOL/51/INV/25 | 溶剂行业最终淘汰消耗臭氧层物质的总体项目（第一阶段） |
| 日本 | NIR/SEV/38/TAS/104 | 为履行《蒙特利尔议定书》协助进行国家信息、教育和交流活动 |
| 日本 | SRL/PHA/43/TAS/26 | 国家履约行动计划：商用和工业制冷最终用户的奖励方案 |
| 日本 | SRL/PHA/43/TAS/27 | 国家履约行动计划：汽车空调装置的回收/再循环和改装 |
| 日本 | SRL/PHA/43/TAS/28 | 国家履约行动计划：回收和再循环方案 |
| 西班牙 | BRA/FUM/46/INV/272 | 完全淘汰用于烟草、花卉、装饰植物、草莓和其他用途的甲基溴 |

  - 要求就以下项目提交补充情况报告：

- 汤加太平洋岛屿国家战略(TON/REF/361/TAS/01)，由澳大利亚执行；

- 古巴消耗臭氧层物质淘汰计划(CUB/PHA/45/INV/32)，由加拿大执行；

- 墨西哥甲基溴淘汰计划(MEX/FUM/42/TAS/122)，由加拿大执行；

- 圣卢西亚氟氯化碳淘汰计划(STL/PHA/52/INV/12)，由加拿大执行；

- 肯尼亚氟氯化碳淘汰计划(KEN/PHA/44/INV/37)，由法国执行；

- 塞舌尔氟氯化碳淘汰计划(SEY/PHA/51/INV/12)，由法国执行；

- 埃塞俄比亚制冷剂管理计划项目(ETH/REF/44/TAS/14)，由法国执行；

- 坦桑尼亚联合共和国制冷剂管理计划项目(URT/REF/46/TAS/18)，由法国执行；

- 摩洛哥消耗臭氧层物质回收网络(MOR/REF/23/TAS/17)，由法国执行；

- 伊朗伊斯兰共和国用于泡沫塑料、汽车空调装置的培训和管理的氟氯化碳淘汰计划(IRA/PHA/51/INV/181和IRA/PHA/54/INV/186)，由德国执行；

- 毛里求斯氟氯烃淘汰管理计划的编制(MAR/PHA/55/PRP/20)，由德国执行；

- 印度氟氯烃淘汰管理计划的编制(IND/PHA/56/PRP/426)，由德国执行；

- 斯威士兰制冷剂管理计划的增订（SWA/REF/41/TAS/08），由德国执行；

- 赞比亚制冷和空调行业制冷剂管理计划的增订（ZAM/REF/42/TAS/13），由德国执行；

- 根据肯尼亚、埃塞俄比亚和坦桑尼亚联合共和国停用哈龙的现况东非和南部非洲国家的区域哈龙库项目（AFR/HAL/35/TAS/29），由德国执行；

- 墨西哥甲基溴项目（MEX/FUM/54/INV/137），由意大利执行；

- 摩洛哥甲基溴项目（MOR/FUM/56/INV/62），由意大利执行；

- 菲律宾氟氯化碳淘汰计划(PHI/PHA/44/TAS/77)，由瑞典执行；

- 塞尔维亚氟氯化碳淘汰计划(YUG/PHA/43/TAS/22)，由瑞典执行；以及

  - 要求执行委员会主席致函瓦努阿图政府敦促其制订立法以便能够培训海关官员便利根据瓦努阿图太平洋岛屿国家战略履行《蒙特利尔议定书》（VAN/REF/36/TAS/02）。

（第 58/9号决定）

（三）	开发计划署

- 开发计划署代表在UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/12号文件中提出了该机构截至2008年12月31日为止的进度报告。她说，在报告所述期间，开发计划署淘汰了3,747 ODP吨，并发放了2,698万美元。截至2008年12月31日为止，开发计划署在79个国家积极展开工作，并在本次会议举行之时，正在执行253个项目。项目的平均格局较小，因为较大的项目均已完成或接近完成。此外，开发计划署目前还在执行61项多年期协定，并且已经发放了为此核准的资金的70%。

- 开发计划署正在加速进行项目编制活动，并在编制的总共39个氟氯烃淘汰管理计划中，多数计划预期将在2010年提出。关于在本次会议评估冷风机项目的问题，她说，应该提及对制定设于第5条国家和非第5条国家的氟氯烃冷风机的技术解决办法必须携手并进，并且需要作为氟氯烃淘汰管理计划的组成部分解决氟氯烃冷风机问题。

- 执行委员会决定：

  - 注意到：

- UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/12号文件所载开发计划署的进度报告；

- 开发计划署将向第五十九次会议报告11个执行有拖延的项目，包括2007年已被列为执行有拖延的5个项目；

  - 要求：

  - 向第五十九次会议提交关于下列多年期协定的补充情况报告：

a)	孟加拉国：国家消耗臭氧层物质淘汰计划；

b)	秘鲁：最终淘汰管理计划；

c)	多哥：最终淘汰管理计划；

  - 向第五十九次会议提交关于下列氟氯烃淘汰管理计划编制活动的补充情况报告：

a)	安哥拉(ANG/PHA/55/PRP/08)；

b)	萨尔瓦多(ELS/PHA/55/PRP/23)；

c)	巴拿马(PAN/PHA/55/PRP/28)；

  - 向第五十九次会议提交关于下列制冷管理计划项目的补充情况报告：

a)	巴巴多斯(BAR/REF/43/TAS/11和12)；

b)	马尔代夫(MDV/REF/38/TAS/05)；

  - 向第五十九次会议提交关于斐济甲基溴项目（FIJ/FUM/47/TAS/17）的补充情况报告；

  - 向第五十九次会议提交关于下列哈龙库项目的补充情况报告：

a)	智利(CHI/HAL/51/TAS/164)；

b)	塞拉利昂(SIL/HAL/51/TAS/15)；

  - 向第五十九次会议提交关于摩尔多瓦共和国计量吸入器项目（MOL/ARS/54/TAS/20）缺乏活动的补充情况报告；以及

  - 向第五十九次会议提交关于下列冷风机项目的补充情况报告：

a)	巴西(BRA/REF/47/DEM/275)；

b)	哥伦比亚(COL/REF/47/DEM/65)；

c)	古巴(CUB/REF/47/DEM/36)；以及

d)	拉丁美洲地区(LAC/REF/47/DEM/36)。

（第 58/10号决定）

（四）	环境规划署

- 环境规划署代表在UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/13号文件中提出了该机构截至2008年12月31日为止的进度报告。环境规划署代表指出，到2008年底，它的总共付款率为81%，在为多年期协定核准的年度付款额840万美元中，支付了420万美元，仍有余额420万美元。目前预期将与科威特、卡塔尔和沙特阿拉伯签订国家协定，并将在2009年7-8月发放第一次付款。文莱达鲁萨兰国已经签署了制冷剂管理计划并积极监测将于2009年完成的海关官员和制冷技术人员第二阶段培训的执行工作。

- 在第57/16号决定中，执行委员会决定将由环境规划署执行的朝鲜民主主义人民共和国氟氯烃淘汰管理计划以及国家淘汰计划的第五次付款的审议推迟至第五十八次会议。因此，他报告指出，环境规划署在2009年6月的第一个星期组织了一个特派团往访北朝鲜。由于2009年底以前开发计划署的办事处仍无法全面运作，作为临时解决办法，世界粮食计划署(粮食计划署)将向环境规划署提供行政管理服务，方便向各项目下的活动支付费用。不过，环境规划署和粮食计划署双方需要通过谈判签订一份备忘录，以便环境规划署能将资金转拨罗马粮食计划署总部，然后，粮食计划署平壤办事处以当地货币将资金转拨到国家臭氧机构指定的银行帐号。验证规定的产出和核实财务报告都是环境规划署的责任。环境规划署认为通过粮食计划署是向北朝鲜支付款项的唯一可行选择。

- 成员要求秘书处对有待通过的具体决定的建议(f)、(g)和(n)作出澄清。关于建议(f)，秘书处代表说，尽管已经分享了信息，但对发展中国家哈龙库面临的各项挑战的全面研究结果可能产生误解，因此在提交研究结果之前，应先由执行委员会和秘书处加以认可。因此，应该提交一份报告，说明何时提出研究结果。关于建议(g)，至今未进行任何活动，虽然注意到该项目是要报告至今尚未完成的冷风机项目所取得的经验，因此，全球冷风机项目至今未能报告成果是可以理解的。最后，注意到应该根据进度报告提交报告，包括项目编制的报告。

- 经讨论后，执行委员会决定：

  - 注意到：

  - UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/13号文件所载环境规划署的进度报告；

  - 环境规划署往访朝鲜民主主义人民共和国的报告和环境规划署为项目执行向该国划转资金的能力情况报告；

  - 请求为以下个别项目/计划向第五十九次会议提交补充情况报告：

| 国家 | 项目名称 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 巴巴多斯 | 制冷剂管理计划的执行：进出口许可证制度和建立制冷和空调协会 | BAR/REF/43/TAS/10 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 制冷剂管理计划的执行：监测包括制冷剂管理计划在内的活动 | BRU/REF/44/TAS/09 |
| 格林纳达 | 最终淘汰管理计划（第一次付款） | GRN/PHA/49/TAS/09 |
| 格林纳达 | 最终淘汰管理计划（第二次付款） | GRN/PHA/55/TAS/12 |
| 圭亚那 | 淘汰制冷和空调行业使用的消耗臭氧层物质的最终淘汰管理计划（第一次付款） | GUY/PHA/53/TAS/14 |
| 海地 | 制冷剂管理计划的执行：海关官员培训方案 | HAI/REF/39/TRA/07 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 国家氟氯化碳淘汰计划：第一次付款 | IRA/PHA/41/TAS/161 |
| 科威特 | 制冷剂管理计划的执行：良好制冷剂管理做法的培训方案和碳氢化合物制冷剂的安全处理 | KUW/REF/37/TRA/04 |
| 科威特 | 附件A（第一类）物质的最终淘汰管理计划（第一次付款） | KUW/PHA/52/TAS/10 |
| 摩尔多瓦共和国 | 氟氯化碳最终淘汰管理计划（第一次付款） | MOL/PHA/52/TAS/17 |
| 缅甸 | 制冷剂管理计划的执行：编制管制消耗臭氧层物质的臭氧法规 | MYA/REF/45/TAS/05 |
| 缅甸 | 制冷剂管理计划的执行：监测制冷剂管理计划的执行 | MYA/REF/45/TAS/06 |
| 巴拿马 | 附件A（第一类）物质的国家淘汰计划（第一次付款） | PAN/PHA/44/TAS/23 |
| 巴拿马 | 附件A（第一类）物质的国家淘汰计划（第三次付款） | PAN/PHA/50/TAS/27 |
| 也门 | 制冷剂管理计划的执行：海关官员培训方案 | YEM/REF/37/TRA/18 |

  - 注意到环境规划署有8个项目被分类为延期执行项目，包括去年分为这一类的5个项目，以及应向第五十九次会议提交关于这些项目的报告；

  - 要求提交延期的以下氟氯烃淘汰管理计划编制活动的补充情况报告：

| 安提瓜和巴布达（ANT/PHA/55/PRP/12） | 巴哈马（BHA/PHA/55/PRP/15） |
| --- | --- |
| 巴林（BAH/PHA/55/PRP/19） | 巴巴多斯（BAR/PHA/55/PRP/18） |
| 伯利兹（BZE/PHA/55/PRP/21） | 格林纳达（GRN/PHA/55/PRP/13） |
| 圭亚那（GUY/PHA/55/PRP/16） | 洪都拉斯（HON/PHA/55/PRP/25） |
| 阿曼（OMA/PHA/55/PRP/17） | 巴拉圭（PAR/PHA/55/PRP/20） |
| 圣基茨和尼维斯（STK/PHA/56/PRP/14） | 圣卢西亚（STL/PHA/55/PRP/13 |
| 圣文森特和格林纳丁斯（STV/PHA/55/PRP/13） | 圣多美和普林西比（STP/PHA/55/PRP/15） |
| 斯里兰卡（SRL/PHA/55/PRP/34） | 苏里南（SUR/PHA/55/PRP/14） |

  - 要求环境规划署在公布前向秘书处和执行委员会提交与发展中国家的哈龙库相关的挑战的全球研究（GLO/HAL/52/TAS/281）供核实同意后发表，并向第五十六次会议报告该研究提交执行委员会的可能日期；

  - 要求向第五十九次会议提交全球环境规划署冷风机项目（GLO/REF/48/ TAS/275）补充情况报告；

  - 要求提交为全球计量吸入器研讨会（GLO/ARS/52/TAS/282）编制并提交给第五十九次会议的补充情况报告，环境规划署可以通过此文件说明此项目下的其余活动；

  - 要求提交关于以下项目的补充情况报告；

- 上述表3和表4所载的体制建设项目；

- 答复秘书处提出的有关以下体制建设项目的问题：帕劳（TTR/SEV/53/INS/05）、圭亚那（GUY/SEV/48/INS/13）和伊拉克（IRQ/SEV/54/INS/01）；

  - 请求秘书处寄发有关可能取消文莱达鲁萨兰国体制建设项目（BRU/SEV/43/INS/05）的信函，促请签署指定文件以支持文莱达鲁萨兰国的体制建设，并要求向第五十九次会议提交关于这方面工作的报告；

  - 促请征聘巴巴多斯体制建设项目（BAR/SEV/46/INS/13）的国家臭氧干事并尽快签署项目协定，要求向第五十九次会议提交关于这些活动的补充情况报告；

  - 要求就以下项目向第五十九次会议提交补充情况报告：

  - 有关行政困难及其解决方案的秘鲁体制建设项目（PER/SEV/37/INS/ 31）；

  - 国家臭氧机构在几内亚比绍体制建设项目（GBS/SEV/50/INS/09）协调中的项目编制资金的使用情况；

  - 要求环境规划署在向多边基金提交的进度报告的活动付款中明确指明预付款；

  - 审议在乌干达体制建设项目（UGA/SEV/13/INS/02）今后核准的资金中抵消无法查明的资金。

（第 58/11号决定）

(五)	工发组织

- 工发组织代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/14号文件所载该机构2008年进度报告。他报告说，截止2008年年底，工发组织总的付款率为84%。2008年期间，为进行中项目付款2900万美元，另为新活动和现有的多年期协定发放3400万美元。2008年核准了12个新的注重绩效的多年期项目，工发组织执行的进行中的注重绩效的多年期协定有58个。执行委员会为这些协定承付的资源合计总额1.68亿美元。

- 工发组织正在欧洲、非洲和西亚执行三个冷风机示范项目。2008年取得了重大进展；大多数冷风机已经交付并安装，有些将在2009年改型。2008年第五十六次会议核准由工发组织执行一个中国淘汰计量吸入器项目。也是在2008年工发组织继续在10个国家执行体制建设项目。2008年年底，工发组织正在编制39份氟氯烃淘汰管理计划，大多数已接近完成。一旦政策问题得到解决，工发组织预期2009年可以提交几份氟氯烃淘汰管理计划，大多数将在2010年提交。

- 执行委员会决定：

  - 表示注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/14号文件所载的工发组织的进度报告；

  - 要求向第五十九次会议提交关于以下项目的情况补充报告：

- 布隆迪、厄立特里亚、几内亚、洪都拉斯和尼日尔最终淘汰管理计划；

- 塞尔维亚熏蒸行业（甲基溴）项目编制（YUG/FUM/45/PRP/26）；

- 巴林（BAH/PHA/55/PRP/20）、波斯尼亚和黑塞哥维那（BHE/PHA/55/PRP/23）、卡塔尔（QAT/PHA/55/PRP/11）、沙特阿拉伯 （SAU/PHA/55/PRP/05）、苏丹（SUD/PHA/55/PRP/21）和也门（YEM/PHA/55/PRP/29）氟氯烃淘汰管理计划编制活动；

- 波斯尼亚和黑塞哥维那体制建设（BHE/SEV/43/INS/19）；

- 卡塔尔体制建设（QAT/SEV/49/INS/08）；

- 波斯尼亚和黑塞哥维那哈龙库项目（BHE/HAL/42/TAS/18）；

- 阿拉伯利比亚民众国哈龙库项目（LIB/HAL/47/TAS/26）；

  - 注意到工发组织将向第五十九次会议提交报告，说明多达7个2008年出现执行拖延的项目，包括2007年曾归入该类的4个项目；

  - 请求波斯尼亚和黑塞哥维那政府加速签署项目文件，以加快体制建设项目的付款（BHE/SEV/43/INS/ 19）；

  - 请求卡塔尔政府加快签署所要求的协定，并提供所有要求的相关文件，以加快体制建设项目的付款（QAT/SEV/49/INS/08）。

（第 58/12号决定）

(六)	世界银行

- 世界银行代表介绍了载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/15号文件的该机构2008年进度报告。 她指出只有8个单独的投资项目仍在进行中，大多数处于执行的最后阶段。余下的绝大多数工作同27个多年期协定相关，世界银行在其中担任牵头或合作机构。执行委员会对其中60%的多年期协定没有发放全部资金。

- 给于安提瓜和巴布达NCPP的最新赠款协议于2009年2月生效，世界银行领导的上一个NCPP将正式开始执行。新的工作重点是查明供资机会，协助各国安全地管理和处置不需要的消耗臭氧层物质。执行委员会2008年核准相关的研究引起了对建立自愿市场和制定方法的兴趣。由于缔约方决定加速淘汰氟氯烃的决定，世界银行在2008年重建其臭氧业务专家组，从决策体系着手工作，提供泡沫塑料行业的各种备选方案。

- 世界银行进行了关于有规划的办法和动员资源的内部研究使得国家具有更大灵活性，选择技术和办法创造环境共同惠益，将此注入正在开展的四个氟氯烃淘汰管理计划两个氟氯烃行业计划。

- 世界银行代表报告说，世界银行管理层已同意全球冷风机替代项目菲律宾部分开始实施，印度的冷风机替代项目已得到世界银行董事会的核准和首席执行长的赞同，约旦的冷风机替代项目取得了重大进展

- 经讨论后，执行委员会决定：

  - 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/15号文件所载世界银行的进度报告；

  - 要求向第五十九次会议提交关于下列项目的补充情况报告：

  - 安提瓜和巴布达国家氟氯化碳淘汰管理计划（ANT/PHA/44/INV/10）；

  - 阿根廷国家氟氯化碳淘汰计划冷风机部分（ARG/PHA/47/INV/148）；

  - 突尼斯国家消耗臭氧层物质淘汰计划（TUN/PHA/49/INV/47）；

  - 下列各国氟氯烃淘汰管理计划的编制活动：中华人民共和国(CPR/PHA/55/PRP/467、CPR/PHA/55/PRP/468)，厄瓜多尔(ECU/PHA/55/PRP/40)、菲律宾(PHI/PHA/55/PRP/84)、泰国(THA/PHA/55/PRP/151)和越南(VIE/PHA/55/PRP/50)。

  - 阿根廷甲基溴示范项目（ARG/FUM/29/DEM/93）；

  - 全球冷风机项目（GLO/REF/47/DEM/268）；

  - 注意到世界银行将向第五十九次会议报告总共3个执行受到拖延的项目，所有这3个项目在2007年均已被列为执行受到拖延。

（第 58/13号决定）

(c)	对2008年业务计划执行情况的评价

- 秘书处代表介绍了UNEP/OxL.Pro/ExCom/58/16号文件，其中载有对2008年各执行机构业务计划执行情况的评价。他说，个执行机构的加权执行情况的依据是其业务计划中商定的  目标，对其进度报告的评估，以及对环境规划署执行情况的评估和2008年规定的特别履约协助方案活动。评价也包括国家臭氧机构对执行机构的量化评估，国家臭氧机构在2008年总体绩效评估中对执行机构的质量性绩效评估表示满意或非常满意。

- 强调质量指标提供有用的、数量指标未必一定能说明的信息，但是只有27个国家提供了这种评估。虽然同上一年的20个国家提供评估相比是有改进，可是回应数量仍然是低的。不妨回顾执行委员会第55/11号决定，要求环境规划署的履约协助方案通过区域网络，在每一次网络会议议程中包含一个项目，处理委员会的报告要求，包括质量绩效问题单，以便确保对以后的调查作出更好的回应。

- 执行委员会决定：

  - 注意到：

- UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/16号文件所载各执行机构根据其2008年业务计划所做绩效评估；

- 2008年执行机构质量性绩效评估如下（总分100分）：开发计划署（76分）、环境规划署（88分）、工发组织（95分）和世界银行（72分）；

- 环境规划署指出已经完全达到第48/7号决定通过的履约协助方案的绩效指标；以及

- 国家臭氧机构在2008年总体绩效评估中对执行机构（加拿大、法国、德国、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行）的质量性绩效评估表示满意或非常满意。

  - 促请环境规划署继续在每个履约协助方案网络会议的议程中包含一个项目，按照的55/11（b）号决定，处理委员会的报告要求。

（第 58/14号决定）

(d)   关于附有具体报告规定的核定项目执行情况的报告

- 秘书处代表在介绍这一项目时表示，UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/17号文件黎巴嫩国家淘汰计划执行情况进度报告和委内瑞拉氟氯化碳生产淘汰方案核查报告。文件还载有关于审查经修订的摩洛哥商定条件所规定的甲基溴淘汰目标的申请。工发组织指出从2009年以后的所余消费计算中有一个错误，要求据此审查淘汰目标。摩洛哥政府承诺在2012年实现完全淘汰甲基溴目标，无需额外资金

- 执行委员会决定：

  - 关于黎巴嫩：

- 注意到关于黎巴嫩国家氟氯化碳淘汰计划第五次付款执行情况的进度报告；

- 表示注意到2008年氟氯化碳消费情况的核查报告；

- 核准2009-2010年度执行方案；

  - 关于摩洛哥：

- 注意到2012年将在摩洛哥实现完全淘汰甲基溴，没有为58.7 ODP 吨淘汰申请额外供资；

- 调整在经过修订商定的摩洛哥淘汰甲基溴数量表格中所示摩洛哥甲基溴淘汰时间表：

| 年 | ODP 吨 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 草莓 | 香蕉和鲜切花 | 番茄 | 四季豆和瓜 | 其他(*) | 淘汰总量 | 消费总量 （吨) |
| 2000 |  |  |  |  |  |  | 767.4 |
| 2001 | 23.4 |  |  |  |  | 23.4 | 744.0 |
| 2002 | 15.6 | 40.0 |  |  |  | 55.6 | 688.4 |
| 2003 | 20.4 | 21.0 | 34.1 |  |  | 75.5 | 612.9 |
| 2004 | 42.2 |  |  |  |  | 42.2 | 570.7 |
| 2005 | 50.0 |  | 39.0 |  |  | 89.0 | 481.7 |
| 2006 |  |  | 56.4 |  |  | 56.4 | 425.3 |
| 2007 |  |  | 78.0 |  |  | 78.0 | 347.3 |
| 2008 |  |  | 86.4 |  |  | 86.4 | 260.9 |
| 2009 |  |  | 96.0 | 20.0 |  | 116.0 | 144.9 |
| 2010 |  |  |  | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 94.9 |
| 2011 |  |  |  | 28.2 | 20.0 | 48.2 | 46.7 |
| 2012 |  |  |  | 28.0 | 18.7 | 46.7 | - |
| 2013 |  |  |  | - |  | - |  |
| Total | 151.6 | 61.0 | 389.9 | 106.2 | 58.7 | 767.4 |  |

(*)由摩洛哥政府淘汰消费，无须多边基金供资

  - 关于委内瑞拉玻利维亚共和国：

- 赞扬委内瑞拉政府和世界银行为遵循第54/15(a)号决定和为成功开展2008年审计工作以及证实委内瑞拉PRODUVEN工厂持续停止氟氯化碳生产所做的巨大努力；

- 请：

a.	委内瑞拉政府和世界银行向基金秘书处提交2009年年度计划，供列入将提交给第五十九次会议的关于附有具体报告规定的核定项目的报告；

b.	世界银行促请PRODUVEN执行其所建议的将损失降至最低的各项措施，包括全面评估泄露情况，在空容器和管道中形成尽可能多的真空；

c.	世界银行继续核查PRODUVEN的设备，以及时提交关于2009年活动的报告，供2010年第二次会议审议，从而确保永久关闭该工厂的氟氯化碳生产能力。

（第 58/15号决定）

议程项目 7： 项目提案

(a)	  关于项目审查期间查明问题的概览

- 主席介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/18号文件，该文件对各双边和执行机构提交第五十八次会议的项目和活动作了数据分析。文件还载有项目审查期间确定的政策问题；提交供一揽子核准的项目和活动；供个别审议的投资项目；以及不要求履约的活动和项目。

2010年后体制建设项目供资数额

- 秘书处代表回顾说，自第47/49号决定通过以来，执行委员会审议了几份关于体制建设问题的政策文件。秘书处之所以强调本议程项目下的问题，是因为执行机构提交了若干2010年后的体制建设项目延长供资的申请，因此，秘书处无法建议一揽子核准这些项目。

- 一些成员认为，有必要在议程项目10下、并连同与氟氯烃淘汰相关的未决问题一道审议为2010年后体制建设项目供资的问题。其他成员关切的是具体化学品的淘汰与体制建设之间建立的联系，因为体制建设对于所有受控物质的淘汰具有实际意义，应作为一个全面的项目予以考虑。一些成员注意到体制建设在促进《蒙特利尔议定书》的全面目标方面的重要作用，特别是在建立国家臭氧机构方面，国家臭氧机构的建立保证了在国家一级有人专门负责在各部之间促进《蒙特利尔议定书》。一成员指出， 体制建设供资数额只占所提供的全部支助的5％，因此有必要教育部加强这种支助。但有成员指出，体制建设不应被视为一项增支费用。尽管很多成员认为毋需改变当前对国家臭氧机构的体制支助的制度，但一些成员认为，第5条国家必须在今后某个时候增加对国家臭氧机构的供资。

- 经讨论后，执行委员会决定核准截至2010年12月31日之前的体制建设延长。

（第 58/18号决定）

根据第7条报告的氟氯烃数据的保密性

- 秘书处代表提醒执行委员会，蒙特利尔议定书的第一次缔约方会议决定，秘书处应按单个的受控物质公布所有缔约方的全部总体数据。他表示，基金秘书处在要求总体消耗臭氧层物质的数据时，臭氧秘书处每每都予提供，这些数据以机密对待，从未以总体的形式在任何文件或其他通讯中披露过。但当前在与臭氧秘书处讨论披露总体氟氯烃数据的问题，因为需要这些需要评估资助氟氯烃淘汰的呈件，审查淘汰项目的业绩以及进行有关的分析。他表示，执行委员会不妨通过以下办法对备选办法进行审议，即：在问题解决之前，临时性地利用关于国家方案执行情况的进度报告中报告的数据，以便确定第5条国家各单个行业在淘汰氟氯烃消费方面是否符合资格。

- 臭氧秘书处的代表表示，他一并审查了关于数据报告的有关决定以及执行委员会过去在执行委员会问题上的做法。根据第一次缔约方会议的第I/11号决定，任何向臭氧秘书处提交数据的缔约方都可以要求为数据保密。第二次缔约方会议的第II/9号决定还规定，任何根据《议定书》第7条提交臭氧秘书处的消费数据都非机密。他向会议通报，臭氧秘书处打算告知不限成员名额工作组第二十九次会议，臭氧秘书处今后打算，只要执行委员会所需要的总体数据不以提交数据的缔约方的保密要求为条件，臭氧秘书处就允许不受限制地查阅这些数据。

- 执行委员会注意到臭氧秘书处打算告知不限成员名额工作组第二十九次会议其打算允许不受限制地查阅根据《议定书》第7条报告的没有保密要求的总体消耗臭氧层物质数据，决定请基金秘书处向执行委员会第五十九次会议汇报不限成员名额工作组第二十九次会议期间可能就这一问题进行的讨论。

（第 58/19号决定）

提交一揽子核准的项目和活动清单

- 主席提请执行委员会注意UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18号文件附件一提出的建议一揽子核准的项目和活动清单。

- 作为泰国氟氯烃淘汰管理计划编制工作的牵头结构的世界银行的代表通知执行委员会，泰国已表示愿意以战略的方式编制氟氯烃淘汰管理计划。因此，泰国政府要求将有关执行机构提交执行委员会本次会议核准的氟氯烃行业计划的编制工作推迟至泰国的氟氯烃淘汰的经济影响研究以及总体氟氯烃淘汰管理计划的结果公布之后。

- 经讨论后，执行委员会决定：

  - 根据泰国政府的要求，推迟核准原提交供一揽子核准的项目清单所载以下项目：

- 开发计划署提交的氟氯烃淘汰管理计划（制冷和空调行业，但不包括风冷空调次级行业）的编制；

- 工发组织提交的氟氯烃淘汰投资项目（风冷空调行业）的编制；

- 工发组织提交的氟氯烃淘汰投资活动（溶剂行业）的编制；

- 工发组织提交的氟氯烃淘汰投资活动（挤塑聚苯乙烯泡沫塑料）的编制；以及

  - 核准：

- 本报告附件四所示金额的供一揽子核准的项目和活动，连同相应的项目评价表所包括的条件或但书以及执行委员会为项目规定的条件；

- 与相关多年期项目付款部分有关的执行方案；以及

- 本报告附件七所载海地政府和执行委员会关于最终淘汰管理计划的协定，原则上总额为190,000美元，外加给环境规划署24,700美元的机构支助费用，以及150,000美元外加给开发计划署13,500美元的机构支助费用，该项目第一次付款金额列与本报告的附件四。

（第 58/20号决定）

(b)	关于选择消耗臭氧层物质处置项目的标准和准则的报告草案（第57/6号决定）

[待定]

(c)	双边合作

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/20号文件，该文件综述了德国政府提交第五十八次会议供可能核准的两项申请，金额为192,100美元（包括机构费用）。这两项申请为已在议程项目7(a)下核准的肯尼亚和塞舌尔的氟氯烃淘汰管理计划的编制。她报告说，申请的金额（192,100美元），连同第五十七次会议核准的德国的双边项目的金额（1,748,779美元），均未超出德国2009年2,776,808美元的双边捐款的20％。

- 秘书处的代表还报告说，执行委员会核准向第五十八次会议就已完成项目退还62,862美元的余额（见第58/2号决定），并建议这一数额可用于德国今后的双边项目。

- 执行委员会决定：

  - 注意到根据议程项目7(a)项目提案：项目审查期间确定的问题概览核准的编制肯尼亚和塞舌尔氟氯烃淘汰管理计划的项目编制申请；以及

  - 请财务主任在德国前一个三年期双边捐款余额中冲抵62,862美元（包括机构费用）以及在德国2009年双边捐款余额中冲抵130,148美元（包括机构费用）。

（第 58/…号决定）

(d)	2009年工作方案修正案：

(一)	开发计划署

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/21号文件，内载开发计划署所提工作方案修正案。古巴、吉尔吉斯斯坦和墨西哥的项目编制申请已在议程项目7(a)下在供一揽子核准的项目清单中获得核准，而 泰国的氟氯烃行业的项目编制已根据泰国政府的要求予以推延（见第58/7(a)(i)号决定）。这些活动是提交供单独审议的。

哥伦比亚：体制建设项目延长（第七阶段）

马来西亚：体制建设项目延长（第八阶段）

- 开发计划署提交了为哥伦比亚和马来西亚体制建设延长项目供资两年的两项申请，秘书处根据第57/36号决定和根据议程项目7(a)项目审查期间确定的问题概览进行的讨论，将申请提供单独审议。

- 经讨论后，执行委员会决定：按本报告附件四所示相应供资金额，并在考虑第58/18号决定的情况下，核准延长哥伦比亚和马来西亚的体制建设项目的申请，为期仅到2010年12月，并向哥伦比亚和马来西亚政府转达本报告附件八所表达的意见。

（第 58/…号决定）

全球：动员资金解决氟氯烃淘汰的共同气候惠益

- 开发计划署的工作方案修正案包括动员资金增大氟氯烃淘汰的气候惠益的技术援助的一项申请。该申请首次是提交给第五十七次会议的，执行委员会在该次会议上讨论了从借款和其他来源筹集额外收入的筹资机制，并请秘书处就这一筹资机制提供教育部的分享，供第五十八次会议审议。秘书处代表指出，项目提案的提出是为了就从借款和其他来源筹集额外收入的特殊筹资机制作出一项决定（见议程项目11）。

- 经讨论后，执行委员会决定将动员资金最大程度利用氟氯烃淘汰的气候惠益的技术援助申请推迟至今后一次会议审议。

（第 58/…号决定）

(二)	环境规划署

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/22号文件，内载对环境规划署2009年工作方案的拟议修正案。她表示，已根据议程项目7(a)核准了为吉布提和莫桑比克的氟氯烃淘汰管理计划提供补充资金和为科特迪瓦、马尔代夫、尼日尔、巴拉圭、坦桑尼亚联合共和国以及海地的氟氯烃淘汰管理计划提供补充资金。此外，还提出了10项延长体制建设项目，一项为朝鲜民主主义人民共和国氟氯烃淘汰管理计划的编制提供补充项目编制资金的申请，一项伊拉克国家淘汰计划的申请，这些申请已在议程项目7(e)下分别进行了讨论。在本议程项目下单独审议的有11个项目。

密克罗尼西亚联邦：体制建设项目延长（第二阶段，第2年）

- 执行委员会审议了为密克罗尼西亚联邦体制建设项目第二阶段第二年供资的申请，该申请系供单独审议而提出的，因为迄今没有收到2008年的国家方案数据。但秘书处指出，该国提交了2007年的数据。

- 执行委员会决定按本报告附件六所示相应供资金额核准密克罗尼西亚联邦体制建设项目第二阶段第二年供资的申请，但条件是，应向第五十九次会议提交2008年的国家方案数据，并 向密克罗尼西亚联邦政府转达本报告附件八所表达的意见。

（第 58/…号决定）

阿富汗： 体制建设项目延长（第四阶段）

不丹： 体制建设项目延长（第三阶段）

柬埔寨： 体制建设项目延长（第五阶段）

刚果民主共和国： 体制建设项目延长（第五阶段）

肯尼亚： 体制建设项目延长（第七阶段）

缅甸： 体制建设项目延长（第二阶段）

圣文森特和格林纳丁斯： 体制建设项目延长（第四阶段）

萨摩亚： 体制建设项目延长（第五阶段）

苏丹： 体制建设项目延长（第五阶段）

- 执行委员会根据第57/36号决定和关于议程项目7(a)（关于项目审查期间查明问题的概览）的讨论结果，讨论了9个国家提出的延长体制建设项目的申请。关于延长缅甸体制建设项目（第二阶段）的问题，秘书处代表说，该国尚未提交2008年国家方案报告。随后，这就这个项目进行讨论后，秘书处收到了环境规划署送交的资料，其中载有缅甸2008年国家方案数据。

- 经讨论后，执行委员会决定，考虑到第58/18号决定，核可阿富汗，不丹，柬埔寨，刚果民主共和国，肯尼亚，缅甸，圣文森特和格林纳丁斯，萨摩亚和苏丹等国家的延长体制建设项目申请，相应供资额见本报告附件六，期限只到2010年12月底，并把本报告附件八所载评论意见转达给受援国政府；

（第 58/…号决定）

- 执行委员会根据第57/16(a)号决定审议了朝鲜民主主义人民共和国氟氯烃淘汰管理计划的补充项目编制申请，就此请环境规划署确认向该国发放这些资金的方式。环境规划署代表表示，该申请是关于一个新项目，环境规划署进度报告中作出的解释适用于这项申请。由于环境规划署最近向该国派遣了特派团，并且鉴于开发署办事处预计要到2009年底才能运作，环境规划署曾表示有可能通过世界粮食计划署（粮食计划署）支付资金。然而，环境规划署代表表示，目前正在同粮食计划署讨论这个问题。一些成员指出，必须收集关于可能的行政安排的更多信息，以及了解就这个问题同粮食计划署合作可能产生的费用。成员们请环境规划署继续采用这个方式，向执行委员会第六十一次会议再次提交这个项目。

- 经讨论后，执行委员会决定，推迟审议朝鲜民主主义人民共和国氟氯烃淘汰管理计划的补充项目编制申请，等待环境规划署提交关于以转账方式向朝鲜民主主义人民共和国政府提供财政资源的进一步资料，并要求向执行委员会第六十一次会议再次提交这个项目。

（第 58/…号决定）

（三）  工发组织

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/23号文件，其中载有工发组织要求的工作方案修正案。已核准了建议一揽子核准的9项活动，但应泰国政府请求，推迟了泰国氟氯烃淘汰管理计划（第58/7(a)(一)、(二)和(三)号决定）。把关于延长体制建设的三项申请和一项资源调集活动定为应单独审议。

墨西哥：延长体制建设项目（第九阶段）

阿拉伯叙利亚共和国：延长体制建设项目（第四阶段）

土耳其：延长体制建设项目（第九阶段）

- 执行委员会根据第57/36号决定和关于议程项目7(a)（关于项目审查期间查明问题的概览）的讨论结果，审议了墨西哥、阿拉伯叙利亚共和国和土耳其的延长体制建设项目的申请。

- 经讨论后，执行委员会决定，考虑到第58/18号决定，核可墨西哥、阿拉伯叙利亚共和国和土耳其的延长体制建设项目申请，相应供资额见本报告的附件六，期限只到2010年12月底，并把本报告附件八所载评论意见转达给受援国政府。

（第 58/…号决定）

- 全球：调集资源以处理淘汰 氟氯烃的共同气候惠益问题

- 执行委员会根据其关于从借款和其他来源获得补充收入的特别筹资机制的讨论结果，审议了关于为调集资源以处理淘汰氟氯烃的共同气候惠益问题提供技术援助的申请。

- 经讨论后，委员会决定，推迟至今后会议上审议关于为调集资源以处理淘汰 氟氯烃的共同气候惠益问题提供技术援助的申请。

（第 58/…号决定）

（四）  世界银行

- 秘书处代表介绍了世界银行2008年工作方案修正案（UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/24号文件）。已在议程项目7（a）下核准了建议一揽子核准的一项活动，把三项活动定为应单独审议。

约旦：延长体制建设项目（第八阶段）

泰国：延长体制建设项目（第六阶段）

- 执行委员会根据第57/36号决定和关于议程项目7(a)（关于项目审查期间查明问题的概览）的讨论结果，审议了约旦和泰国的延长体制建设项目的申请。

- 经讨论后，执行委员会决定，考虑到第58/18号决定，核可约旦和泰国的延长体制建设项目申请，相应供资额见本报告附件六，期限只到2010年12月底，并把本报告附件八所载评论意见转达给受援国政府；

（第 58/…号决定）

- 全球：调集资源以处理淘汰 氟氯烃的共同气候惠益问题

- 执行委员会根据其关于从借款和其他来源获得补充收入的特别筹资机制的讨论结果，审议了关于为调集资源以处理淘汰氟氯烃的共同气候惠益问题提供技术援助的申请。

- 经讨论后，委员会决定，推迟至今后会议上审议关于为调集资源以处理淘汰 氟氯烃的共同气候惠益问题提供技术援助的申请。

（第 58/…号决定）

(e)  	投资项目

泡沫塑料行业

巴西：验证将甲缩醛作为聚氨酯泡沫塑料制造中发泡剂的试点项目（第一阶段）（开发计划署）

- 秘书处代表在介绍UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/27号文件时说，该项目提议开发、优化和验证用于聚氨酯泡沫塑料用途的甲缩醛。项目审查过程中所讨论的一个问题涉及验证这种技术所需的实验室设备。在这方面，秘书处代表说，关于使用购买的设备进行第五十六次会议核准的在巴西验证甲酸甲酯的工作这一建议，是不可行的。开发计划署已说明，在该项目的两个阶段，将大量使用实验室设备，此后将不再需要这些设备。并且，参与这个项目的系统厂商愿意把设备捐赠给非赢利研究设施，支助淘汰氟氯烃期间可能需要的测试工作，并将向该设施工作人员提供一切必要培训。对于执行委员会第五十六次会议核准的甲酸甲酯示范项目中使用的实验室设备，也是如此。

- 在讨论期间，一个成员问，是否有在巴西支持垄断的风险，因为在那里只有一家公司生产甲缩醛。开发计划署代表说明，在同秘书处讨论期间已有人提出过这个问题，并说，在市场上可任意获得甲缩醛。一个成员问，验证项目中使用的两个泡沫注入机，在项目结束后是否可转给下游泡沫塑料生产商。答复是，泡沫注入机已被列入捐赠给研究设施的实验室设备。

- 经讨论后，执行委员会决定，核准在巴西验证将甲缩醛作为聚氨酯泡沫塑料制造中发泡剂的试点项目（第一阶段），经费为464,200美元，外加提供给开发计划署的34,815 美元机构支助费用。但有一项理解，即一旦示范项目完成后，将把验证这项技术所需的实验室设备捐赠给一个非赢利研究设施。

（第 58/…号决定）

- 埃及：验证/示范使用碳氢化合物作为制造聚氨酯的发泡剂的低成本方案（开发计划署）

- 秘书处代表在介绍UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/33号文件时说，该项目包括开发、优化和验证泡沫塑料制造商可直接使用的预先拌合的碳氢化合物系统；开发能够直接注入碳氢化合物的三分量泡沫注入机；在一家泡沫塑料制造厂示范和优化碳氢化合物预混系统和三分量泡沫注入机；以及宣传所取得的成果。在项目审查过程中，提出了与开发碳氢化合物多元醇系统有关的问题，以及与技术转让和信息传播相关的问题。由于埃及的系统厂商为多国公司所拥有、因而不符合获得资金的条件，开发计划署在同政府取得完全一致意见后，决定通过过竞价投标找到合格的供应商，开发碳氢化合物系统，而无需任何系统厂商参与。考虑到向该国和其他第5条国家广大利益攸关方宣传示范项目成果的重要性，已扩大了项目中的宣传活动。

- 在随后的讨论中，一成员要求说明该项目的验证部分如何适用于埃及中小型企业，因为碳氢化合物技术并不是特别新的技术。开发计划署代表解释说，与现场处理碳氢化合物相关的安全考虑因素和条例规定阻碍中小型企业采用这种技术。在这种情况下，示范项目涉及提供已完全配制好的碳氢化合物预混多元醇，从而消除了储存和处理方面的顾虑，使这种技术对于中小型企业具有更高的成本效益。

- 经讨论后，执行委员会决定，核准验证/示范在生产聚氨酯泡沫塑料期间使用碳氢化合物作为发泡剂的低成本方案，费用为473,000美元，外加开发计划署的机构支助费用35,475美元。

（第 58/…号决定）

- 淘汰计划

- 伊拉克：国家淘汰计划（第一次付款）(环境规划署/工发组织)

- 秘书处代表在介绍UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/36号文件时提醒执行委员会注意，伊拉克2008年6月才成为《蒙特利尔议定书》的缔约方，只有通过执行淘汰计划来设计淘汰氟氯化碳、哈龙、四氯化碳和三氯乙酸消费。这项计划将协助伊拉克政府通过两个投资项目组成部分，完全淘汰用于硬质聚氨酯泡沫塑料产品和商用冰箱制造业的氟氯化碳消费；执行一项关于淘汰制冷维修行业氟氯化碳消费的计划；通过一项技术援助方案淘汰哈龙消费；并通过一项技术援助方案，淘汰用作溶剂的四氯化碳和CFC-113以及三氯乙酸消费。还将通过将提交执行委员会今后会议的一个项目来完成甲基溴的淘汰工作。提交的淘汰计划费用总额为1,050万美元。在项目审查过程中提出的政策问题得到解决后，订正了国家淘汰计划的淘汰时间表，以纳入到2010年1月1日前除氟氯烃之外的各类消耗臭氧层物质消费量为零的内容。

- 在介绍之后，一位成员要求澄清制冷制造行业将CFC-12改为 HFC-134a技术的具体投资项目。他认为，项目文件提出的所需CFC-12制冷剂量理由说明不充分，因为如果改用碳氢化合物技术，注入的制冷剂实际上会减少。此外还提到，如果存在可行的替代技术，就不应该选择HFC-134a。

- 工发组织的代表解释说，就伊拉克企业的特殊情形而言，使用碳氢化合物的真正问题是安全顾虑。参与项目的较小型公司不得不迁出人口稠密地区，因此，改用碳氢化合物技术的费用将太高，它们无法承担。已与各利益攸关方广泛讨论所有替代技术，HFC-134a被认为是这个具体情形下的最好方案。

- 一个由感兴趣的成员组成的非正式小组举行会议，进一步讨论了这个问题，并向执行委员会汇报了讨论情况。成员们提出了若干问题，包括伊拉克关于在居民区存放易爆易燃气体的法律规定。成员们建议核实以下问题：是否所有参与该项目的公司事实上都设在人口稠密地区。

- 若干成员赞赏伊拉克和各执行机构不仅努力克服该国普遍存在的困难局面，而且迅速采取行动，提出了淘汰活动提议。他们还赞扬伊拉克承诺，即使面临艰难局面，仍将履行《蒙特利尔议定书》规定的义务。第5条国家选择哪种转换技术属于其主权决定范围，执行委员会不应评头论足。若干成员强调指出，由于时间紧迫，必须毫不拖延地在伊拉克开展淘汰活动。

- 在与伊拉克各利益攸关方进一步协商后，工发组织代表说，原则上，伊拉克不反对使用碳氢化合物（R-600a）技术，条件是，应确保：该技术在技术上是可行的，即可以得到这些产品所需要的构件和原材料；最后产品价格与使用HFC-134a的产品价格相当；该项目制造和维修方面的安全因素得到解决；使用R-600的产品性能与使用HFC-134a的产品性能相似，必须铭记，在夏季，巴格达的气温可轻易达到摄氏50度；提供关于多边基金资助的商用制冷转换碳氢化合物技术项目类似经验的信息。工发组织代表接着解释说，伊拉克各利益攸关方还对增加使用以较大注入容量增压钢筒装载的碳氢化合物制冷剂表示担忧，因为这些制冷剂可被滥用到敌对活动中，对安全局势造成负面影响。从技术方面说，可对注入量低于400克的小型产品使用碳氢化合物技术，条件是，必须仔细研究电路的其他构件，这些构件必须能够防爆/防火化，这会产生相关费用。从技术和安全角度看，碳氢化合物不适合注入量超过1公斤的大型产品。最后，工发组织代表感谢巴格达的国家工作队。

- 一成员表示感谢工发组织为澄清这个问题所作的所有努力，并重申从未有过延后伊拉克项目的打算。其意图是改进项目文件。鉴于进行的建设性讨论和提供的信息，可以说，为了在所有可行的地方找到低全球变暖潜值替代技术，已经探讨了所有备选方案。

- 经讨论后，执行委员会决定：

  - 赞赏地注意到伊拉克政府承诺最迟于2010年1月1日完全淘汰氟氯化碳、哈龙、三氯乙酸和四氯化碳的消费;

  - 还赞赏地注意到环境规划署和工发组织向伊拉克政府提供的协助和指导，这些协助和指导已促进批准了《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》及其所有修正案，建立了消耗臭氧层物质许可证制度，编制并提交了伊拉克国家淘汰计划；

  - 原则上核准伊拉克国家淘汰管理计划，经费为6,297,530美元，另外加环境规划署机构支助费用213,330美元，工发组织机构支助费用349,240美元；

  - 核准本报告附件九所载伊拉克政府与执行委员会之间的执行最终淘汰管理计划协定草案；

  - 核准2009年年度执行方案（第一次付款）；

  - 促请环境规划署和工发组织在执行最终淘汰管理计划过程中充分考虑执行委员会第41/100号和第49/6号决定的各项要求；

  - 核准2009年年度计划第一次付款，总金额为1,136,000美元，另外加环境规划署机构支助费用147,680美元，工发组织机构支助费用326,515美元。]

  - 考虑到《协定》固有的灵活性，要求各执行机构继续与伊拉克国家臭氧机构和企业讨论可能可以选择低全球变暖潜值替代技术的某些行业的技术选择问题。

（第 58/…号决定）

朝鲜民主主义人民共和国：国家淘汰计划（第五次付款）（环境规划署/工发组织）

- 秘书处代表在介绍朝鲜民主主义人民共和国国家淘汰计划第五次供资申请(UNEP/OzL.Pro/EcCom/58/37)时说，一如第….段所述，环境规划署和粮食计划署关于向朝鲜民主主义人民共和国转移资金的讨论尚未结束，因此，不能建议在本次会议上核准供资申请。

- 执行委员会决定，在环境规划署提出关于向朝鲜民主主义人民共和国转移财政资源的行政安排和相关费用的进一步信息之前，推迟核准朝鲜民主主义人民共和国国家淘汰计划第五次供资申请，并要求向执行委员会第六十一届会议重新提交该项目。

（第 58/…号决定）

化工生产部门

印度：氟氯化碳生产行业逐渐淘汰：  2009年年度执行方案 (世界银行)

- 秘书处代表在介绍UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/35号文件时说，世界银行代表印度政府提交了发放加速停止氟氯化碳生产项目资金的最后申请，并提交了2009年工作方案、2008年活动进度报告和一项核查报告。然而，虽然各类氟氯化碳总产量符合加速淘汰氟氯化碳生产计划，但秘书处代表说，在获得关于第7条数据的信息之前，已撤回相关供资申请，他还说，没有提交进口审计结果。

- 执行委员会决定，在提出2008年第7条数据以及与化工生产部门协定相关的审计报告之前，推迟考虑印度停止生产项目最后一次付款申请。

（第 58/…号决定）

印度：消费和生产部门四氯化碳淘汰计划：2009年年度方案(世界银行)

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/35号及其Add.1号文件，该代表说，秘书处审查了2008年年度方案报告和2009年计划，认为已经取得完全可接受的进展。秘书处还审查了2008年核查报告，核查人员的结论是，印度实现了2008年四氯化碳生产和消费目标，但根据核查报告提供的数字，秘书处不同意这个结论。印度生产了一定数量的四氯化碳，用作原料，但2008年并未用完所有这些四氯化碳。剩余的数量比协定的最大允许消费量多出1,169 ODP吨。

- 有成员要求澄清，印度是否提交了2008年第7条数据或其方案数据，秘书处代表在回答时确认，截至本届会议举行之时，没有收到这种信息，不过，提交第7条数据的预定日期是2009年9月。

- 世界银行代表解释说，印度已采取积极主动做法，以处理将四氯化碳用作原料的问题，并已经限制进口用作原料的四氯化碳，以确保将这1,169 ODP吨用于这个目的。他说，涉及的四氯化碳在印度国内原料用途中的比例低于10％。

- 在接着进行的讨论中，各成员普遍同意推迟发放已核准资金，直到秘书处核实用作原料的1 169 ODP吨四氯化碳的使用情况为止。

- 执行委员会决定：

  - 注意到消费和生产部门四氯化碳淘汰计划第七次付款核查及其产生的1,437 ODP吨四氯化碳消费数字；

  - 注意到世界银行已告知秘书处，印度打算将允许消费量与实际消费量之间的全部差额（即1 169 ODP吨）用作今后年度的原料；

  - 注意到，在向秘书处提交核查报告证实上文（b）段所述1,169 ODP吨超出量已被用作原料之后，而且在秘书处认为核查报告详实之后，才会开始发放为世界银行核准的资金；

  - 核准资金3,211,874美元和世界银行支助费用240,891美元，以执行消费和生产部门四氯化碳淘汰计划2009年工作方案（第八次付款）；

  - 请世界银行采用既定形式，继续核查印度消费和生产部门四氯化碳淘汰计划，直到提交2010年生产和消费核查报告为止，并且在这项活动中核实2007年用作原料的产量中的1,169 ODP吨已用作原料；

  - 要求秘书处向执行委员会第五十九届会议介绍进展情况。

（第 58/…号决定）

议程项目 8：国家方案

- 秘书处代表介绍了环境规划署和工发组织代表伊拉克政府提交的UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/45号文件，其中载有伊拉克国家方案。他表示，该文件触及与该国遵守《蒙特利尔议定书》现状有关的若干问题，包括关于消耗臭氧层物质的立法和许可证制度、消耗臭氧层物质消费水平、2010和2011年各类氟氯化碳必要用途申请请求和与该提案投资部分相关的具体技术和费用问题。

- 执行委员会决定：

  - 核准伊拉克国家方案，并指出，核准国家方案并不表示核准其中所载项目或项目的供资额。核准伊拉克国家方案将不妨碍《蒙特利尔议定书》处理未履约情事机制的运作；

  - 请伊拉克政府按照执行委员会关于执行国家方案的决定(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, 第135段)，每年向执行委员会提供信息，介绍进展情况。关于2009年1月1日至2009年12月31日的首次报告应采用核准的形式，最迟于2010年5月1日提交给基金秘书处。

（第 58/…号决定）

- 议程项目9：关于资助氟氯烃淘汰的费用因素

(a)	确定氟氯烃淘汰技术的轻重缓急以尽量减少对环境的其他影响（第57/33号决定）

- 执行委员会第55/43号决定(h)项要求秘书处按缔约方第十九次会议第XIX/6号决定原先设想的情况，继续拟定一项指示数以确定氟氯烃淘汰技术的轻重缓急，以便尽量减少对环境的其他影响，包括对环境的影响。在第57/33号决定中，执行委员会还要求秘书处编制一份文件，说明使用这种方法的四个具体例子，以便协助执行委员会进一步审议这项问题。

- 秘书处代表报告指出，在发展这项工具方面已经取得大幅进展。尤其是在泡沫塑料方面已经进行的工作之外，在制冷和空调行业方面也已制定了模式，并且目前正在进一步改善。运用若干投入变数的这项模式计算电器使用一些制冷剂的能量消耗和排放情况，并与使用HCFC-22的数值进行比较。

- 不过，秘书处代表指出，至今进行的成果核实和计算进度不够秘书处向执行委员会第五十八次会议提出一份文件，因此秘书处决定不发表相关文件。他指出，由多边基金提供经费用于确定对气候影响的指示数的工具的全部分析将向执行委员会第五十九次会议提出。在此同时，这些模式将按时与各执行机构分享，以便在第五十九次会议之前编制秘书处文件时能将它们的反馈列入考虑。

- 执行委员会注意到秘书处提供的信息。

- 第二阶段转产新办法的分析，确定截至日期和其他未决氟氯烃政策问题（第57/34号决定）

[待定]

议程项目10:   体制建设：2010年以后供资办法

- 秘书处代表回顾说，在第五十七次会议上，执行委员会根据各项未决氟氯烃政策问题简要地审议了2010年以后体制建设项目供资办法的政策（UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63号文件）。由于没有作出结论，目前唯一可用的准则是第57/36号决定，其中委员会同意继续在2010年底之前继续按现有数额为延长体制建设项目的申请供资。因此，这项问题的重要性似乎足够在关于其他未决氟氯烃问题的议程项目9(b)之外单独加以审议。UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48号文件列入了提交第五十七次会议供执行委员会审议的文件，其中考虑到秘书处在文件第5段指出的问题以及执行委员会成员就UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/47号文件附件一B部分所载事项的评论。

- 一成员回顾说，曾根据议程项目7(a)讨论同一问题，重申体制建设项目对第5条国家的重要性。另一成员指出，UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48号文件除了资金分配问题之外，还讨论了与体制建设有关的重要要素，因此敦促对这些问题进一步加以讨论。

- 由于有些成员要求将体制建设作为氟氯烃政策的更大范围问题的一部分加以讨论，执行委员会同意将这项问题的审议送交根据议程项目9(b)：“第二阶段转产新办法的分析，确定截至日期和其他未决氟氯烃政策问题（第57/34号决定）”举行会议的联络小组。因此，要求联络小组将2010年以后体制建设项目的供资办法作为单独议题审议。

联络小组就其审议情况向执行委员会提出报告。在联络小组报告后

- （第58/…号决定）

[待定]

议程项目11. 从借款和其他来源获得补充收入的特别融资机制（第55/2和第57/37号决定）

- 秘书处代表介绍UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49号文件，目的是便利执行委员会继续审议使用建立特殊融资机制存放额外收入和收入和贷款的可能性。该文件中还讨论了与这一融资机制可能有关的法律、结构和行政管理问题。他表示虽然所有法律问题最终将由缔约方来决定，但是看来只要与淘汰消耗臭氧层物质的活动有关联或认为是经商定的增支，不会排除多边基金用补充收入为其他活动费用供资。虽然文件建议可以为试点项目向关心的捐助者募集资金，以便进一步利用该融资机制，但是也得出结论，还需要司库作进一步研究，并且外部碳市场专家的意见也会有助于解决这些与碳信用有关的问题，可以提出来供执行委员会进一步审议。

- 好几位成员表示支持探讨共同供资或其他安排的机会，以便获得最大的气候和环境惠益。一成员表示支持进行一段时期有限的试点倡议，以创立特别融资机制为环境和与能源相关的筹资获得很大的收益，试点可开放供合作，同其他机构一同创造臭氧同气候变化之间的协同作用。

- 另一成员建议应当探讨同全球环境基金共同筹资的形式，并应将这一问题例入执行委员会第五十九次会议议程。秘书处可同全球环境基金秘书处磋商，编制一份文件审议共同筹资的机会，特别强调现有供资资源和如何提出这些项目供审议的形式。

- 大体上商定，同建立融资机制相关的问题，由于关系到高级别的政策和法律问题，应由缔约方会议讨论。建议将第五十八次会议对这一问题的详尽讨论纳入执行委员会提交缔约方会议的报告。审议了提交缔约方会议的报告中提及UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49号文件中所载的一些或全部信息。还指出一般公众和所有缔约方均可从秘书处网址获取该文件。

- 臭氧秘书处代表提醒执行委员会，为定于2009年7余额13日在日内瓦举办的管理和销毁臭氧库及其对气候变化的影响讲习班（缔约国第二十次大会第XX/7号决定）所编制的文件，载有委员会第五十七次会议讨论筹资机构的信息。基金秘书处会在讲习班上提供委员会第五十八次会议的讨论补充资料。

- 还大体商定需要以进一步概念文件形式进行补充研究，供执行委员会第五十九次并可能供第六十次会议审议。好几位成员同意进一步概念文件应当探讨下例内容：

- 融资机制的定义（只是具有特别报告要求的会计额度，还是具有单独的人格？）；

- 建立融资机制同寻求对基金本身的自愿捐款相比，有何惠益；

- 描述何种活动有资格从融资机制获得支助，同目前有资格从多边基金获得支助的活动有何区别；

- 谁向融资机制捐款，预算外捐款者在执行委员会中的作用？

- 融资机制发挥作用的时间范围？

- 融资机制如何获得起始资金；

- 融资机制如何长期维持供资；

- 接受融资机制供资的标准（比如归还融资机制提供的钱） ；

- 碳市场的潜在作用。

- 有成员指出，上述问题中，有几个在秘书处文件中已详细论述，特别是时间选择、资本化和供资方面的问题，其他一些问题则需要更详尽讨论。有成员强调，必须确定一种融资机制，并明确地解释其功能。人们认为，需要说明建立一个新实体的理由，明确地表明其增额外好处。有成员指出，对于执行委员会根据缔约方大会第十九次会议第XIX/6号决定在气候变化共同惠益方面希望取得的成果，共同筹资和额外资源是关键问题。还有成员提议，第五十九次会议的议程应使与会者能够直接和明确地讨论建立一种融资机制而不是使用多边基金结构来最大限度地扩大对气候的惠益，有何好处。

- 一成员强调，必须说明一种融资机制可能在何种程度上增加秘书处的工作和业务负担。还有成员提到，必须说明在一种融资机制下那些情况符合和那些情况不符合供资条件。有成员建议，进一步的构想文件应扩大关于第10条的范围和其他法律问题的审议。并有成员提及必须审议关于碳市场和碳信用的更多信息。

- 世界银行代表说，世界银行非常关注探讨更多的创新筹资方式。他主动提出可向执行委员会派出一名该银行财政部代表，说明诸如事先承付等处理额外筹资以及把多边基金资金与碳融资混合起来的各种机制。

- 关于核准已列入工作方案修正案的资源调集项目问题，会议决定，应推迟就这些项目作出决定，以便就该议题展开进一步讨论。

- 经讨论后，执行委员会决定：

    - 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49号文件所载关于利用贷款和其他来源获得额外收入的特别融资机制（第55/2和第57/37号决定）的报告；

    - 把执行委员会就建立利用贷款和其他来源获得额外收入的融资机制问题进行讨论的详细情况列入执行委员会向缔约方大会第二十一次会议提交的报告，并提及执行委员会就这个问题所所审议的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49）；

    - 请秘书处：

- (一)	编写提交第五十九次会议的进一步构想文件，就第五十八次会议提出的主要问题增补迄今已提交的各种文件，特别是强调融资机制的定义以及设立融资机制的额外好处；

- (二)	就如何在融资机制框架内最好地长期利用碳市场的问题咨询外部碳市场专家的意见；

    - 请财务主任说明对气候变化碳信用和全球碳市场产生的其他环境惠益进行优化管理所涉及的各种问题，以期启动融资机制的这一部分：

    - 接受世界银行的提议，即向执行委员会派出一名该银行财政部代表，说明诸如事先承付等处理额外筹资以及把多边基金资金与碳融资混合起来的各种机制；以及

    - 推迟审议资源调集申请，有待就这个问题展开进一步讨论。

- （第58/…号决定）

议程项目12:  关于减排和淘汰四氯化碳的报告（第55/45号决定）

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50号文件，其中提供了秘书处根据第55/45号决定编写的减排和淘汰四氯化碳的报告。该文件提供了从大气层科学家、第7条数据报告和产业专家收集的与排放有关的数据，审查了若干化工生产程序和相关的四氯化碳生产、销毁、原料和排放问题。他说，因此，可以完整地勾画作为加工剂和原料的四氯化碳全球生产和使用情形。在生产三氯甲烷过程中不可避免地会产生四氯化碳，而三氯甲烷则是生产HCFC-22的必要原料。对各种可能的排放源进行了调查，但是，虽然作出了这些努力，却仍然无法缩小从大气层数据计算的排放量与产业和第7条数据获得的排放量之间的差距。这个差距约为40 000公吨，相当于全球四氯化碳产量的20％以上，在各类氟氯烃对臭氧层的影响方面，其程度也相似。

- 有成员指出，区域排放量问题可能是区域性问题，而不一定仅仅是国家问题。

- 美利坚合众国代表感谢秘书处提出该报告，他说，该报告是对科学评估小组以及技术和经济评估小组审议活动的有益投入。他还说，美利坚合众国将采取步骤，核对从大气层数据中获得的北美洲区域排放量和从四氯化碳使用情况中获得的报告排放量。

- 经讨论后，执行委员会决定：

- 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50号文件附件一所载第5条国家和非第5条国家四氯化碳排放量报告；

- 提请有关机构、特别是提请科学评估小组以及技术和经济评估小组注意该报告。

- (第58/…号决定)

议程项目13:  2008年临时账户

- 财务主任介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/51号文件，其中载有基金、四个执行机构和秘书处2008年临时账户与2008年预算的对照情况。2008年决算将提交给执行委员会第五十九届会议。这些账户是环境规划署财务报表的组成部分，联合国审计委员会于2009年6月审计了这些财务报表。环境规划署预计不久之后将收到审计员报告，将提请执行委员会注意任何重大审计结果和建议。

- 在财务主任进行介绍后，执行委员会决定：

  - 注意到基金2008年临时账户；

  - 注意到：

- 财务主任已采取行动，以反映调节2007年账户活动产生的调整数字；

- 将向执行委员会第五十九届会议提交基金2008年决算；

- 环境规划署（包括多边基金）于2009年6月和7月接受了外部审计，外聘审计员于2009年6月15日至26日访问了蒙特利尔。

- (第58/…号决定)

议程项目 14:  执行委员会给蒙特利尔议定书第二十一次缔约方会议的报告草案

- 主任介绍了执行委员会给《蒙特利尔议定书》第二十一次缔约方会议的报告草案（UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/52号文件），这一文件概述了委员会第五十七次会议所做的最重要的决定。她建议，秘书处参照第五十八次会议的决定，具体考虑与从贷款和其他资源得到额外收入的特殊的融资机制有关的评论，如同意的那样，更新本报告。她表示，主席将检查和批准最终报告，然后交臭氧秘书处转交第二十一次缔约方会议。

- 执行委员会决定：

  - 注意到执行委员会给蒙特利尔议定书第二十一次缔约方会议的报告草案（UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/52号文件）；以及

  - 授权秘书处参照执行委员会第五十八次会议上举行的讨论和所作决定为报告定稿。

- (第58/…号决定)

议程项目 15: 其他事项

作为多边基金财务主任的环境规划署与执行委员会之间的协定

- 主任介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/Inf.2号文件，其中载有环境规划署作为多边基金财务主任与执行委员会之间的协定文本，该协定系根据第42/42号决定于2004年7月签署。

- 该协定的第三条指出，执行委员会每年向环境规划署支付500,000美元的财务服务报酬，这个数额从协定生效之日起5年保持不变。

- 根据第53/43号决定，执行委员会已为2009年核准了500,000万美元，作为秘书处该年预算的一部分，但需要对2010年以后的资金作决定。因此，要求执行委员会考虑是否应该保持500,000万美元的数额。迄今为止，秘书处尚未收到环境规划署关于任何希望审查该费用的信息。

- 为了有时间更彻底地审查此事项，执行委员会决定推迟到第五十九次会议审议环境规划署的财务服务报酬。

执行委员会第五十九次和第六十次会议的日期和地点

- 主任证实，执行委员会第五十九次会议将于2009年11月10日至14日在埃及与第二十一次缔约方会议前后相衔接地举行。

- 主任还谈及第六十次会议临时日期。考虑到业务规划周期和公众假日，她提议这次会议于2010年4月12日至16日在蒙特利尔举行。