附件二

- 表1

- 没有提交两次嗣后会议的年度付款申请

| 机构 | 国家 | 行业 | 付款期 | 拖延原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 世界银行 | 安提瓜和巴布达 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2006年 | 由于需要更改工作计划、第一次付款申请有剩余资金以及需要开展一次核查审计 |
| 环境规划署 | 巴林 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 替换培训机构 |
| 开发计划署 | 巴林 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 已获核准付款申请的资金充足 |
| 开发计划署 | 古巴 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2008年 | 已获核准付款申请的资金充足 |
| 工发组织 | 埃及 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 未出台消耗臭氧层物质立法 |
| 工发组织 | 科威特 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 与牵头机构环境规划署签订协定出现拖延 |
| 环境规划署 | 科威特 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2008年 | 与牵头机构环境规划署签订协定出现拖延 |
| 世界银行 | 突尼斯 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2008年 | 由于缺少核查报告 |
| 世界银行 | 土耳其 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 由于现有付款申请的执行情况较慢，以及缺乏核查报告 |
| 世界银行 | 越南 | 甲基溴 | 2008年 | 2009年底之前不需要，因为作为国家淘汰计划的修正案纳入了甲基溴协定。 |
| 环境规划署 | 佛得角 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 国家根据环境规划署要求订购的培训设备送到时间较晚。 |
| 工发组织 | 刚果 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。 |
| 环境规划署 | 刚果 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 作为牵头机构，环境规划署确定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。 |
| 环境规划署 | 吉布提 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。 |
| 工发组织 | 厄立特里亚 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 未出台消耗臭氧层物质立法 |
| 环境规划署 | 厄立特里亚 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 未出台消耗臭氧层物质立法 |
| 开发计划署 | 圭亚那 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已获核准付款申请的资金充足 |
| 环境规划署 | 圭亚那 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已获核准付款申请的资金充足 |
| 法国 | 老挝人民民主共和国 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 签署协定出现拖延 |
| 工发组织 | 卡塔尔 | 氟氯化碳淘汰计划 |  | 与牵头机构环境规划署签署协定出现拖延 |
| 环境规划署 | 卡塔尔 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 与牵头机构环境规划署签署协定出现拖延 |

- 表2

- 应首次提交第五十八次会议而没有提交的年度付款申请

| 机构 | 国家 | 行业 | 付款期 | 拖延原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工发组织 | 贝宁 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。 |
| 环境规划署 | 贝宁 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。 |
| 工发组织 | 布隆迪 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。 |
| 环境规划署 | 布隆迪 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。 |
| 环境规划署 | 中非共和国 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 等待法国方面根据环境规划署要求采购设备 |
| 法国 | 中非共和国 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 由于完成了制冷剂管理计划，第一次付款申请的执行进度不足。 |
| 加拿大 | 智利 | 氟氯化碳淘汰计划 |  | 为完成制冷剂管理计划，第一次付款申请的完成进度不足。 |
| 开发计划署 | 格林纳达 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 已获核准付款申请的资金拨付水平较低 |
| 环境规划署 | 格林纳达 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 已获核准付款申请的资金拨付水平较低 |
| 环境规划署 | 危地马拉 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 签署协定出现拖延 |
| 工发组织 | 几内亚 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 由于签署出现拖延和国家的政治局势。 |
| 环境规划署 | 几内亚 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 由于签署出现拖延和国家的政治局势。 |
| 环境规划署 | 几内亚比绍 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 由于签署出现拖延和国家的政治局势。 |
| 工发组织 | 洪都拉斯 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 已获核准付款申请的资金拨付水平较低 |
| 环境规划署 | 洪都拉斯 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已获核准付款申请的资金拨付水平较低 |
| 环境规划署 | 吉尔吉斯斯坦 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 由于需要对计划进行修订。 |
| 开发计划署 | 吉尔吉斯斯坦 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 已获核准付款申请的资金充足 |
| 世界银行 | 马来西亚 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 未提供。 |
| 环境规划署 | 莫桑比克 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 签署开发计划署启动投资项目的协定出现拖延 |
| 开发计划署 | 莫桑比克 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 签署协定出现拖延 |
| 环境规划署 | 尼加拉瓜 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 未提供。 |
| 环境规划署 | 秘鲁 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 签署协定出现拖延 |
| 开发计划署 | 秘鲁 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已获核准付款申请的资金拨付水平较低 |
| 法国 | 塞舌尔 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 由于多年没有氟氯化碳进口，在确定相关活动时出现拖延。 |
| 环境规划署 | 苏里南 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已获核准付款申请的资金拨付水平较低 |
| 环境规划署 | 斯威士兰 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 签署协定出现拖延 |
| 开发计划署 | 斯威士兰 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 签署协定出现拖延 |
| 世界银行 | 泰国 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 未提供。 |
| 法国 | 乌干达 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 由于对海关进行改组（目前仍在进行改组），出现拖延，该项目正在进行中。 |