# 附件五

# 表 1

# 执行出现拖延项目

| 编号 | 机构 | 项目名称 | 拖延类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASP/SEV/50/TAS/52 | 澳大利亚 | 向太平洋11个第5条国家区域战略（太平洋岛屿国家战略）提供额外支助 | 12 和 18 个月拖延 |
| JAM/FUM/47/TAS/22 | 加拿大 | 向牙买加提供技术援助以停止使用甲基溴 | 12 和 18 个月拖延 |
| LAC/SEV/51/TAS/38 | 加拿大 | 拉丁美洲海关执法网络：防止非法交易消耗臭氧层物质 | 12 和 18 个月拖延 |
| ARG/REF/18/INV/39 | 世界银行 | 阿根廷Neba SA家用冰箱制造厂淘汰氟氯化碳 | 12 个月 |
| ECU/FUM/26/TAS/23 | 世界银行 | 厄瓜多尔鲜花种植业试验甲基溴替代物质处理土壤的示范项目 | 12 个月 |
| THA/HAL/32/INV/134 | 世界银行 | 泰国消防设备生产厂家和供应商改用ABC粉、CO2、HFC-227ea和惰性气体最终淘汰哈龙-1211和哈龙-1301项目 | 12 个月 |
| DRC/SOL/51/INV/25 | 意大利 | 刚果民主共和国溶剂行业（第一阶段）最终淘汰消耗臭氧层物质总体项目 | 12 和 18 个月拖延 |
| NIR/SEV/38/TAS/104 | 日本 | 向尼日利亚提供援助，以开展全国宣传、教育和交流运动，促进遵守《蒙特利尔议定书》 | 12 个月 |
| SRL/PHA/43/TAS/26 | 日本 | 国家履约行动计划：斯里兰卡商业和工业制冷终端用户奖励方案 | 18 个月拖延 |
| SRL/PHA/43/TAS/27 | 日本 | 国家履约行动计划：斯里兰卡汽车空调回收/再循环和改型 | 12 个月 |
| SRL/PHA/43/TAS/28 | 日本 | 国家履约行动计划：斯里兰卡回收和再循环方案 | 12 个月 |
| BRA/FUM/46/INV/272 | 西班牙 | 巴西彻底淘汰烟草、鲜花、装饰性植物、草莓和其他用途中使用的甲基溴 | 12 和 18 个月拖延 |
| AFR/FUM/38/TAS/32 | 开发计划署 | 向非洲提供技术援助，以减少甲基溴，并制定低消费量国家区域淘汰战略 | 12 个月拖延 |
| BGD/ARS/52/INV/26 | 开发计划署 | 孟加拉国在生产气溶计量吸入器过程中淘汰氟氯化碳消费(Beximco、Square Pharmaceutical和Acme Pharmaceutical) | 18 个月拖延 |
| CHI/SOL/41/TAS/154 | 开发计划署 | 向智利提供技术援助，以淘汰消耗臭氧层溶剂 | 12 个月拖延 |
| COL/PAG/48/INV/66 | 开发计划署 | 哥伦比亚Prodesal S.A.在生产氯过程中停止将四氯化碳作为消除三氯化氮的加工剂 | 12 和 18 个月拖延 |
| CUB/ARS/41/INV/23 | 开发计划署 | 古巴在气雾剂计量吸入器生产中淘汰氟氯化碳消费 | 12 个月拖延 |
| FIJ/FUM/47/TAS/17 | 开发计划署 | 斐济安装替代设备、履约和淘汰甲基溴的技术援助项目 | 12 个月拖延 |
| MAL/FUM/43/TAS/151 | 开发计划署 | 马来西亚安装替代设备和淘汰甲基溴所有剩余的非检疫和装运前消毒处理用途技术援助方案 | 12 个月拖延 |
| SIL/HAL/51/TAS/15 | 开发计划署 | 向塞拉利昂提供技术援助，以提高哈龙行业认识 | 12 和 18 个月拖延 |
| URU/ARS/43/INV/42 | 开发计划署 | 乌拉圭在气雾剂计量吸入器生产中淘汰氟氯化碳消费 | 12 个月拖延 |
| ZIM/SOL/50/TAS/35 | 开发计划署 | 向津巴布韦提供技术援助，以在溶剂/消毒剂行业淘汰消耗臭氧层物质 | 12 个月拖延 |
| AFR/SEV/45/TAS/33 | 环境规划署 | 英语非洲统一立法和管制机制次区域项目，以改进对消耗臭氧层物质消费的监测和管制 | 12 个月拖延 |
| ARG/REF/32/TRA/115 | 环境规划署 | 阿根廷制冷维修行业培训方案（第3阶段） | 12 个月拖延 |
| CPR/SEV/43/TRA/413 | 环境规划署 | 中国地方当局政策培训（第三次付款） | 12 个月拖延 |
| GLO/ARS/39/TAS/246 | 环境规划署 | 制定准则，以推动安全改用气雾剂技术 | 12 个月拖延 |
| LAC/SEV/51/TAS/39 | 环境规划署 | 拉丁美洲海关执法网络：防止非法交易消耗臭氧层物质 | 12 个月拖延 |
| SIL/FUM/47/TAS/12 | 环境规划署 | 塞拉利昂甲基溴宣传方案 | 12 个月拖延 |
| SOM/SEV/35/TAS/01 | 环境规划署 | 索马里制定国家淘汰战略 | 12 个月拖延 |
| SRL/PHA/43/TAS/24 | 环境规划署 | 国家履约行动计划： 斯里兰卡哈龙库管理 | 12 个月拖延 |
| ALG/REF/44/INV/62 | 工发组织 | 阿尔及利亚在制造最后一批商用冰箱过程中停用CFC-11，改用 HCFC-141b，并停用CFC-12，改用HFC-134a（制冷行业最终项目） | 12 个月拖延 |
| DOM/FUM/38/INV/33 | 工发组织 | 多米尼加共和国瓜果、鲜花和烟草行业淘汰甲基溴 | 12 个月拖延 |
| IRA/FOA/28/INV/50 | 工发组织 | 伊朗伊斯兰共和国Bahman Plastic Co在生产软质聚氨酯泡沫片材过程中使用液体二氧化碳发泡剂，淘汰消耗臭氧层物质 | 12 个月拖延 |
| IRA/SOL/50/INV/180 | 工发组织 | 伊朗伊斯兰共和国溶剂行业最终总体项目 | 12 个月拖延 |
| MEX/PAG/52/INV/133 | 工发组织 | 墨西哥最终淘汰四氯化碳总体项目 | 12 个月拖延 |
| OMA/HAL/46/TAS/12 | 工发组织 | 阿曼通过开展技术援助方案和哈龙再循环方案淘汰哈龙消费 | 12 个月拖延 |
| ROM/PAG/50/INV/36 | 工发组织 | 罗马尼亚加工剂用途的四氯化碳生产/消费最终淘汰管理计划 | 12 个月拖延 |

表 2

一年多以前核准但尚未动用资金的体制建设项目

| 国家 | 编码 |
| --- | --- |
| 秘鲁 | PER/SEV/37/INS/31 |
| 苏丹 | SUD/SEV/42/INS/16 |
| 文莱达鲁萨兰国 | BRU/SEV/43/INS/05 |
| 索马里 | SOM/SEV/44/INS/05 |
| 巴拿马 | PAN/SEV/44/INS/21 |
| 埃塞俄比亚 | ETH/SEV/50/INS/16 |
| 津巴布韦 | ZIM/SEV/50/INS/34 |
| 沙特阿拉伯 | SAU/SEV/53/INS/02 |
| 库克群岛 | CKI/SEV/53/INS/05 |
| 瑙鲁 | NAU/SEV/53/INS/05 |
| 汤加 | TON/SEV/53/INS/05 |
| 基里巴斯 | KIR/SEV/53/INS/06 |
| 博茨瓦纳 | BOT/SEV/53/INS/10 |
| 莱索托 | LES/SEV/53/INS/11 |
| 塞舌尔 | SEY/SEV/53/INS/13 |
| 毛里求斯 | MAR/SEV/53/INS/19 |
| 巴拉圭 | PAR/SEV/53/INS/19 |
| 危地马拉 | GUA/SEV/53/INS/33 |
| 朝鲜 | DRK/SEV/53/INS/49 |

表 3

需要补充详细资料的体制建设项目报告

| 国家 | 编码 |
| --- | --- |
| 巴哈马 | BHA/SEV/50/INS/13 |
| 巴林 | BAH/SEV/53/INS/18 |
| 科摩罗 | COI/SEV/51/INS/12 |
| 库克群岛 | CKI/SEV/53/INS/05 |
| 科特迪瓦 | IVC/SEV/53/INS/27 |
| 吉布提 | DJI/SEV/48/INS/09 |
| 厄立特里亚 | ERI/SEV/54/INS/06 |
| 格林纳达 | GRN/SEV/50/INS/11 |
| 危地马拉 | GUA/SEV/53/INS/33 |
| 几内亚 | GUI/SEV/50/INS/18 |
| 肯尼亚 | KEN/SEV/55/INS/45 |
| 基里巴斯 | KIR/SEV/53/INS/06 |
| 科威特 | KUW/SEV/53/INS/12 |
| 马拉维 | MLW/SEV/53/INS/26 |
| 马绍尔群岛 | MAS/SEV/53/INS/06 |
| 毛里塔尼亚 | MAU/SEV/49/INS/17 |
| 毛里求斯 | MAR/SEV/53/INS/19 |
| 摩洛哥 | MOR/SEV/53/INS/57 |
| 莫桑比克 | MOZ/SEV/50/INS/13 |
| 纳米比亚 | NAM/SEV/53/INS/13 |
| 瑙鲁 | NAU/SEV/53/INS/05 |
| 尼日尔 | NER/SEV/53/INS/19 |
| 纽埃 | NIU/SEV/53/INS/05 |
| 圣基茨和尼维斯 | STK/SEV/47/INS/08 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | STV/SEV/50/INS/12 |
| 圣多美和普林西比 | STP/SEV/50/INS/11 |
| 塞内加尔 | SEN/SEV/53/INS/25 |
| 塞舌尔 | SEY/SEV/53/INS/13 |
| 所罗门群岛 | SOI/SEV/53/INS/06 |
| 索马里 | SOM/SEV/44/INS/05 |
| 苏里南 | SUR/SEV/41/INS/03 |
| 多哥 | TOG/SEV/50/INS/14 |
| 也门 | YEM/SEV/53/INS/27 |

# -----