# 附件七

- 海地共和国与多边基金执行委员会关于淘汰消耗臭氧层物质的协定草案

1.	本协定是海地（“国家”）与执行委员会关于按照《议定书》的时间表在2010年1 月1日之前全部淘汰附录1-A（“物质”）所列消耗臭氧层物质控制使用的协定。

2.	国家同意遵守本协定附录2-A（“目标和供资办法”）第2行所列各物质的年度消费限量。国家承认，在接受本协定和执行委员会履行第3款所述供资义务的情况下，它将失去就前述各物质申请或接受多边基金的进一步供资的资格。

3.	以国家遵守本协定规定的义务为条件，执行委员会原则上同意向国家提供附录2-A （“目标和供资办法”）第6行所列资金。执行委员会原则上将在附录3-A（“资金核准时间表”）具体列明的执行委员会会议上提供这笔资金。

4.	国家应遵守附录2-A所示每种物质的消费限量。国家还应接受本协定第5(b) 分段所述有关执行机构对这些消费限量遵守情况的独立核查。

5.	除非国家至少在资金核准时间表所述有关执行委员会会议之前60天满足下列条件，否则执行委员会将不按照资金核准时间表提供资金：

(a)	国家已完成相应年份的目标；

(b)	如果执行委员会按第45/54号决定（d）段提出要求，将独立核查是否完成这些目标；

(c)	国家大体完成上一年度执行方案中规定的所有行动；以及

(d)	国家就申请阶段供资的年份以附录4-A形式（“年度执行方案格式”）提交年度执行方案，并得到执行委员会核准。

6.	国家应确保它根据本协定准确监测其活动。附录5-A（“监测机构和作用”）所述机构应按照附录5-A所列作用和职责进行监测并报告监测情况。这种监测还应接受第5(b) 分段所述的独立核查。

7.	虽然确定供资额的依据是国家履行本协定项下义务所需的估计额，但执行委员会同意，国家可以根据本协定所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或部分资金。对资金分配有重大改变的，应按第5(d) 分段之规定事先记入下一年度执行方案并征得执行委员会的同意。没有重大改变的，可纳入经核准的正在执行的年度执行方案，并在关于年度方案执行情况的报告中向执行委员会报告。

8.	应特别注意实施制冷维修次级行业活动，尤其是：

(a)	国家将利用本协定所提供的灵活性，处理项目执行过程中可能产生的具体需要；

(b)	对制冷维修次级行业的技术援助方案将分阶段执行，以便在拟议结果无法实现时，将剩余资源转用于额外培训或采购维修工具等其他淘汰活动，并将按照本协定附录5-A对活动进行密切监测；以及

(c)	国家和执行机构在执行最终淘汰管理计划过程中将充分考虑第41/100号和第49/6号决定的要求。

9.	国家同意，对管理和执行本协定和为履行本协定项下义务由国家或代表国家所开展的全部活动承担全部责任。联合国环境规划署（环境规划署）同意担任本协定下国家活动的牵头执行机构（“牵头执行机构”），并且联合国开发计划署（开发计划署）同意担任合作执行机构（“合作执行机构”），在牵头执行机构的领导下一道执行本协定规定的国家活动。牵头执行机构将负责执行附录6-A所列活动，包括但不限于进行第5(b) 分段规定的独立核查。国家还同意接受定期评价，评价可能在多边基金监测和评价工作方案下进行。（合作执行机构将负责执行附录6-B所列各项活动。）执行委员会原则上同意向牵头执行机构和合作执行机构提供附录2-A第7和第8行所列经费。

10.	如果国家出于任何原因没有达到消除《蒙特利尔议定书》附录2-A所列物质的各项目标，或没有遵守本协定，则国家同意该国将无权按照资金拨付时间表获得资金。执行委员会将酌情处理，在国家证明已履行接受资金拨付时间表所列下一期资金之前应当履行的所有义务之后，将按照执行委员会确定的订正资金拨付时间表恢复供资。国家承认执行委员会可以针对任何一年中未能减少的每ODP吨消费量，减少附录7-A所述金额的资金。

11.	不得以执行委员会今后做出的、可能对任何其他消费行业项目或国家相关活动的供资产生影响的决定为基础修改本协定的供资成分。

12.	国家应遵照执行委员会和牵头执行机构及合作执行机构为促进本协定的执行而提出的任何合理要求行事。国家尤其应当为牵头执行机构和合作执行机构获得核查本协定遵守情况所必需的信息提供便利。

13.	本协定中所列所有协定仅在《蒙特利尔议定书》范围内按照本协定的规定执行。除非本协定另有规定，本协定使用的所有术语均具有《议定书》赋予的含义。

附录

附录 1-A：物质

| 附件A： | 第一类 | CFC-11；CFC-12；CFC-115 |
| --- | --- | --- |

附录 2-A:  目标和供资办法

|  | 2009年 | 2010年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 《蒙特利尔议定书》附件A第一类物质削减时间表（ODP吨） | 25.0 | 0.0 |  |
| 2. 附件A第一类物质的最大允许消费总量（ODP吨） | 25.0 | 0.0 |  |
| 3. 根据计划进行的新削减（ODP吨） | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
| 4. 牵头执行机构商定的供资（美元） | 125,000 | 65,000 | 190,000 |
| 5. 合作执行机构商定的供资（美元） | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 6. 商定供资总额（美元） | 275,000 | 65,000 | 340,000 |
| 7. 牵头执行机构支助费用（美元） | 16,250 | 8,450 | 24,700 |
| 8. 合作执行机构支助费用（美元） | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 9. 商定的机构支助费用总额（美元） | 29,750 | 8,450 | 38,200 |
| 10. 商定的供资额总计（美元） | 304,750 | 73,450 | 378,200 |

附录3-A：资金核准时间表

1.	继2009年核准第一次付款后，应于不早于2010年的第一次会议审议核准第二次付款。

附录4-A：年度执行方案格式

| 1. | - 数据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 国家 |  |
|  | 计划年度 |  |
|  | # 已完成年数 |  |
|  | # 计划剩下年数 |  |
|  | 上年消耗臭氧层物质消费目标 |  |
|  | 计划年度消耗臭氧层物质消费目标 |  |
|  | 申请供资额 |  |
|  | 牵头执行机构 |  |
|  | （一个或多个）合作执行机构 |  |

2.	目标

| 指标 |  | 上年 | # 计划年度 | ### 减少 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS供应 | 进口 |  |  |  |
|  | 合计 (1) |  |  |  |
| ODS需求 | 制造 |  |  |  |
|  | 维修 |  |  |  |
|  | 储存 |  |  |  |
|  | 合计 (2) |  |  |  |

3.	行业行动

| 行业 | 上年消费量 (1) | 计划年度消费量 (2) | 计划年度的减少(1)–(2) | 已完成项目数 | 维修业相关活动数目 | ODS 淘汰量(按ODP吨计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造业 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 制冷业 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 4.	技术援助

建议的活动：

目标：

针对的行业：

影响：

- 5.	政府行动

| 政策/规划的行动 | 执行时间表 |
| --- | --- |
| ODS进口政策管制的类别：维修等 |  |
| 公众认识 |  |
| 其他 |  |

- 6.	年度预算

| # 活动 | 计划开支(美元) |
| --- | --- |
| # 合计 |  |

- 7.	行政费

- 附录5-A：监测机构和作用

1.	政府将会设立项目监测机制（PMM）以监测项目执行、报告进度、监测项目影响，并在项目执行情况延期或未实现效果情况下建议采取补救性行动。环境规划署作为牵头执行机构负责设立该机制，作为合作执行机构的开发计划署则要支持环境开发署行使该职能。

核查和报告

2.	根据第45/54 (d) 号决定，若执行委员会选择海地进行相关的审计，则执行委员会保留进行独立核查的权力。海地应根据与牵头执行机构之间的讨论选择独立的（审计）组织，对最终淘汰管理计划的结果以及该独立监测方案进行核查。

- 附录 6-A：牵头执行机构的作用

1.	牵头执行机构将负责项目文件规定的以下多项活动：

(a)	确保按照本协定及国家淘汰计划所规定的具体内部程序和要求进行绩效和财务核查；

(b)	协助海地拟订年度执行方案；

(c)	为执行委员会进行核查，说明目标已实现以及相关年度活动已按与附录5-A一致的年度执行方案要求完成。若执行委员会根据第45/54号决定（d）段选择了海地，执行委员会将为此向牵头执行机构单独拨款；

(d)	确保以往年度执行方案中的成就在未来年度执行方案中得到体现；

(e)	报告现年度执行方案的执行情况，并编制随后一年的年度执行方案提交执行委员会；

(f)	确保由胜任的独立技术专家开展牵头执行机构进行的技术审查；

(g)	完成要求的监督任务；

(h)	确保存在运作机制能够以有效透明的方式实施年度执行方案并准确报告数据；

(i)	若执行委员会提出要求，则为执行委员会核查已经依照目标消除了该物质的消费；

(j)	协调合作执行机构的活动；

(k)	确保以使用各项指标为基础向国家拨款；以及

(l)	在需要时提供政策、管理和技术支助方面的协助。

- 附录6-B：  合作执行机构的作用

1.	合作执行机构将负责：

(a)	在需要时提供政策制订援助；

(b)	协助海地执行并评估由合作执行机构供资的各项活动；以及

(c)	就这些活动向牵头执行机构提交报告，以便纳入综合报告。

- 附录7-A： 因未履约而减少供资

1.	按照本协定第10段，若当年的消费量未减少，供资额每ODP吨可减少10,000 美元。