# 附件九

伊拉克共和国和多边基金执行委员会关于淘汰消耗臭氧层物质的协定

- 本协定是伊拉克政府（“国家”）和执行委员会关于全部淘汰附录1-A（“物质”）所列消耗臭氧层物质控制使用的协定。

- 国家同意遵守本协定附录2-A（“目标和供资办法”）第2、5、8和11行所列各物质的年度消费限量。国家承认，在接受本协定和执行委员会履行第3款所述供资义务的情况下，它将失去就前述各物质申请或接受多边基金的进一步供资的资格。

- 以国家遵守本协定规定的义务为条件，执行委员会原则上同意向国家提供附录2-A （“目标和供资办法”）第15行所列资金。执行委员会原则上将在附录3-A（“资金核准时间表”）具体列明的执行委员会会议上提供这笔资金。

- 国家应遵守附录2-A所示每种物质的消费限量。国家还应接受本协定第5(b)分段所述有关执行机构对这些消费限量遵守情况的独立核查。

- 除非国家至少在资金拨付时间表所述有关执行委员会会议之前60天满足下列条件，否则执行委员会将不按照资金拨付时间表提供资金：

  - 国家已完成相应年份的目标；

  - 将对上述目标的实现进行独立的核查；

  - 国家大体上完成了上一个年度执行方案中规定的所有行动；以及

  - 国家就阶段供资所需的年份以附录4-A形式（“年度执行方案格式”）提交年度执行方案，并得到执行委员会的核准。

- 国家应确保它根据本协定准确监测其活动。附录5-A（“监测机构和作用”）所述机构应按照附录5-A所列作用和职责进行监测并报告监测情况。这种监测还应接受第5(b)分段所述的独立核查。

- 虽然确定供资额的依据是国家履行本协定项下义务所需的估计额，但执行委员会同意，国家可以根据本协定所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或部分资金。对资金分配有重大改变的，应按第5(d)分段之规定事先记入下一年度执行方案并征得执行委员会的同意。没有重大改变的，可纳入经核准的正在执行的年度执行方案，并在关于年度方案执行情况的报告中向执行委员会报告。

- 应特别注意制冷维修次级行业活动的实施，尤其是：

（a）	国家将利用本协定所提供的灵活性，处理项目执行过程中可能产生的具体需要；

（b）	对制冷维修次级行业的技术援助方案将分阶段执行，以便在拟议结果无法实现的时候将剩余资源转用于额外培训或采购维修工具等其他活动，并将按照本协定附录5-A对活动进行密切监测；以及

（c）	国家和执行机构在执行最终淘汰管理计划的过程中将充分考虑第41/100和49/6号决定的要求。

- 国家同意对管理和执行本协定和为履行本协定项下义务由国家或代表国家所开展的全部活动全面负责。环境规划署同意担任本协定下国家活动的牵头执行机构（“牵头执行机构”，环境规划署已同意作为牵头执行机构领导下的“合作执行机构”）。牵头执行机构将负责执行附录6-A所列活动，包括但不限于进行第5(b) 分段规定的独立核查。国家还同意接受定期评价，评价可能在多边基金监测和评价工作方案下进行。合作执行机构将负责进行附件6-B所列各项活动。执行委员会原则上同意向牵头执行机构和合作执行机构提供附录2-A第16和第17行所列经费。

- 如果国家出于任何原因没有达到本协定规定的目标，则国家同意该国将无权按照资金拨付时间表得到资金。执行委员会将酌情处理，在国家证明已履行接受资金拨付时间表所列下一期资金之前应当履行的所有义务之后，将按照执行委员会确定的订正资金拨付时间表恢复供资。国家承认执行委员会可以针对任何一年中未能减少的消费量的每一ODP吨减少附录7-A所述金额的资金。

- 不得以执行委员会今后做出的、可能对任何其他消费行业项目或国家相关活动的供资产生影响的决定为基础修改本协定的供资成分。

- 国家应满足执行委员会和牵头执行机构及合作执行机构为促进本协定的执行而提出的任何合理要求。国家尤其应当为牵头执行机构及合作执行机构获得核查本协定遵守情况所必需的信息提供便利。

- 本协定中所列所有协定仅在《蒙特利尔议定书》范围内按照本协定的规定执行。除本协定另有规定外，本协定使用的所有术语均具有《议定书》赋予的含义。

附录

附录1-A：物质

| 附件 A： | 第一类 | CFC-11、CFC-12、CFC-113、CFC-115 |
| --- | --- | --- |
| 附件 A： | 第二类 | 哈龙-1211、哈龙-1301、哈龙-2402 |
| 附件 B： | 第二类 | 四氯化碳 |
| 附件 B： | 第三类 | 三氯乙酸 |

附录2-A：目标和供资办法

|  |  | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒙特利尔议定书附件A第一类物质削减时间表 (ODP吨) | 227.6 | 227.6 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2 | 附件A第一类物质的最高允许消费总量 (ODP吨) | 暂缺 | 暂缺 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3 | 附件A第一类物质新的削减量 (ODP吨) |  | 1,597.1 |  |  | 1,597.1 |
| 4 | 蒙特利尔议定书附件A第二类物质削减时间表 (ODP吨) | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 0.0 |  |
| 5 | 附件A第二类物质新的削减量 (ODP吨) | 暂缺 | 暂缺 | 0.0 | 0.0 |  |
| 6 | 附件A第二类物质的最高允许消费总量 (ODP吨) |  | 39.1 |  |  | 39.1 |
| 7 | 蒙特利尔议定书附件B第二类物质削减时间表 (ODP吨) | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |  |
| 8 | 附件B第二类物质的最高允许消费总量 (ODP吨) | 暂缺 | 暂缺 | 0.0 | 0.0 |  |
| 9 | 附件B第二类物质新的削减量 (ODP吨) |  | 4.6 |  |  | 4.6 |
| 10 | 蒙特利尔议定书附件B第三类物质削减时间表 (ODP吨) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 11 | 附件B第三类物质的最高允许消费总量 (ODP吨) |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 12 | 附件B第三类物质新的削减量 (ODP吨) |  | * |  |  | * |
| 13 | 牵头执行机构（环境规划署）商定的供资（美元） |  | 1,136,000 |  | 505,000 | 1,641,000 |
| 14 | 合作执行机构（工发组织）商定的供资（美元） |  | 4,353,530 |  | 303,000 | 4,656,530 |
| 15 | 商定供资总额（美元） |  | 5,489,530 |  | 808,000 | 6,297,530 |
| 16 | 按13％计算的牵头执行机构（环境规划署）的支助费用（美元） |  | 147,680 |  | 65,650 | 213,330 |
| 17 | 按7.5％计算的合作执行机构（工发组织）的支助费用（美元） |  | 326,515 |  | 22,725 | 349,240 |
| 18 | 商定支助费用总额（美元） |  | 474,195 |  | 88,375 | 562,570 |
| 19 | 商定供资额总计（美元） |  | 5,963,725 |  | 896,375 | 6,860,100 |

* 附件B第三类0.2公吨

附录3-A：资金核准时间表

1.	第二次付款将在2011年的第二次会议上审议核准。

附录4-A：年度执行方案格式

| 1. 数据 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 国家 |  |
|  | 计划年度 |  |
|  | # 已完成年数 |  |
|  | # 计划剩下年数 |  |
|  | 上年消耗臭氧层物质消费目标 |  |
|  | 计划年度消耗臭氧层物质消费目标 |  |
|  | 申请供资额 |  |
|  | 牵头执行机构 |  |
|  | 合作机构 |  |

2. 目标

| 指标 |  | 上年 | 计划年度 | 减少 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS供应 | 进口 |  |  |  |
|  | 合计 (1) |  |  |  |
| ODS需求 | 制造 |  |  |  |
|  | 维修 |  |  |  |
|  | 储存 |  |  |  |
|  | 合计 (2) |  |  |  |

3. 行业行动

| 行业 | 上年消费量 (1) | 计划年度 消费量 (2) | 计划年度的减少 (1) – (2) | 已完成项 目数 | 维修业相关活动数目 | ODS淘汰量(按ODP 吨计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造 |  |  |  |  |  |  |
| 气雾剂 |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫塑料 |  |  |  |  |  |  |
| 制冷 |  |  |  |  |  |  |
| 溶剂 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |
| 维修 |  |  |  |  |  |  |
| 制冷 |  |  |  |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

4.   技术援助

建议的活动：

目标：

针对的行业：

影响：

5.    政府行动

| 政策/规划的行动 | 执行时间表 |
| --- | --- |
| ODS进口政策管制的类别：维修等。 |  |
| 公众认识 |  |
| 其他 |  |

6.   年度预算

| 活动 | 计划开支(美元) |
| --- | --- |
| 共计 |  |

7.   行政费

附录5-A：监测机构和作用

- 伊拉克政府与牵头执行机构协商后，将选择并聘请独立的当地组织/公司并从事这一任务，并每年报告国家淘汰计划的结果和可交付的结果。组织/公司的选择将取决于国家淘汰计划政策部分所提议的能力建设工作的结果。

- 该组织将可全面获得执行淘汰各类物质的计划有关的财务和技术数据和资料，进行可靠的数据收集及对照核实。

- 该组织将编制并每季度向国家臭氧机构和牵头执行机构提交一次活动报告，并每年提交淘汰各类物质的计划的执行情况和消费数字的报告，供审议和采取行动。

- 被选择组织的责任是：

  - 编制并向牵头执行机构和国家臭氧机构提交独立监测国家淘汰计划执行情况的办法；

  - 对国家淘汰计划下开展的所有活动进行独立的监测；

  - 通过现场视察，每年对接受这一项目的支助的商业制冷企业进行独立的监测，确定作为发泡剂使用的物质及其数量，在国家淘汰计划执行工作结束前不久至少视察一次，并向国家臭氧机构和牵头执行机构报告视察的结果；

  - 每半年一次提出关于该国国家淘汰计划执行情况和氟氯化碳消费情况的报告；

  - 编制制冷行业消耗臭氧层物质消费情况的定期性（年度）评估，并评价所实施项目的影响；

  - 考虑牵头执行机构和国家臭氧机构关于活动的评论和建议，并相应采取行动。

- 国家臭氧机构将负责：

  - 向被选择组织提供所掌握的所有相关资料；

  - 向被选择组织提供关于国家臭氧机构活动和伙伴的充分资料；

  - 向被选择组织提供必要的支助/文件以确保该组织能够接触有关的官方机构和其他组织；

  - 在独立的数据收集方面提供合理的支助。

核查和报告

- 根据与该国的讨论情况，牵头执行机构应授权一独立的组织，对国家淘汰计划的结果以及附录1-A和这一独立监测方案所提及的物质的消费情况进行年度核查。

附录 6-A：牵头执行机构的作用

- 牵头执行机构将负责项目文件规定的以下多项活动：

(a)	确保按照本协定及国家淘汰计划所规定的具体内部程序和要求进行绩效和财务核查；

(b)	协助国家拟订年度执行方案；

(c)	为执行委员会进行核查，说明目标已实现和相关年度活动已按与附录5-A一致的年度执行方案要求完成；

(d)	确保以往年度执行方案中的成就在未来年度执行方案中得到体现；

(e)	报告2009年度执行方案的执行情况，并编制该2010/2011年度执行方案供提交执行委员会；

(f)	确保由胜任的独立技术专家开展牵头执行机构进行的技术审查；

(g)	完成要求的监督任务；

(h)	确保存在运作机制能够以有效透明的方式实施年度执行方案并准确报告数据；

(i)	若执行委员会提出要求，则为执行委员会核查已经依照目标消除了物质的消费；

(j)	协调合作执行机构的活动，并确保适当的后续性活动；

(k)	确保以使用各项指标为基础向国家拨款；以及

(l)	在需要时提供政策、管理和技术支助方面的协助。

附录6-B：合作执行机构的作用

1.	合作执行机构将：

(a)	需要时提供政策制订方面的协助；

(b)	协助伊拉克执行和评估由合作执行机构资助的各项活动，并征询牵头执行机构的意见以确保协调的后续活动；以及

(c)	向牵头执行机构提供关于这些活动的报告以列入综合报告。

附录 7-A：因未履约而减少供资

1.	按照本协定第10段，若当年的消费量未减少，供资额每ODP吨可减少13,000 美元。