| NATIONS UNIES |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l'environnement | Distr. GENERALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/L.1 9 juillet 2009 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |  |

COMITE EXECUTIF 
  DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-huitième réunion
Montréal, 6 – 10 juillet 2009

RAPPORT DE LA CINQUANTE-HUITIEME REUNION DU COMITE EXECUTIF

Introduction

# La 58e réunion du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal a été tenue au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à Montréal, Canada, du 6 au 10 juillet 2009.

# Conformément à la décision XX/22 de la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal, les représentants des pays suivants, membres du Comité exécutif, ont pris part à la réunion :

## Les parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole : Allemagne, Australie, Belgique, Etats-Unis d’Amérique, Japon, Roumanie et Suède (présidence), et

## Les parties visées au paragraphe de l’article 5 du Protocole : Bolivie, Chine, Gabon, Géorgie, Namibie, République dominicaine (vice-présidence) et Yémen.

# Conformément aux décisions prises par le Comité exécutif à ses deuxième et huitième réunions, les représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), en qualité d’agence d’exécution et de trésorier du Fonds, de

# l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale ont assisté à cette réunion à titre d’observateurs.

# Le Secrétaire exécutif adjoint du Secrétariat de l’Ozone était aussi présent.

# Un représentant de l’Alliance for Responsable Atmospheric Policy a aussi assisté à la réunion en qualité d’observateur.

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA REUNION

# La réunion a été ouverte à 10 heures le lundi 6 juillet 2009, par le président M. Husamuddin Ahmadzai (Suède).

# Après l’accueil des participants, il a rappelé qu’il restait moins de six mois d’ici la fin de 2009, date à laquelle la consommation de CFC dans les pays visés à l’article 5 devrait être entièrement éliminée.  Le Comité devrait également envisager l’approbation de plusieurs tranches de plans de gestion de l’élimination finale (PGEF) et de plans nationaux d’élimination (PNE), des projets qui seraient essentiels pour l’élimination finale des CFC.  Il a aussi incité les agences d’exécution et les agences bilatérales à accélérer la mise en oeuvre des PGEF qui restent.

# Le Comité exécutif procéderait aussi à un examen de la conformité des pays visés à l’article 5.  Moins de la moitié des 143 pays visés à l’article 5 avaient déclaré les données de leur programme de pays pour 2008 et neuf d’entre eux étaient possiblement en situation de non-conformité en ce qui a trait aux CFC.  Tous les efforts devraient être déployés afin d’aider ces pays à respecter leurs obligations.  Il a souligné qu’aucun des pays n’avait présenté de données à l’aide du Web qui visait à faciliter et à accélérer l’analyse des données.

# Plusieurs questions de politique générale susceptibles d’avoir un impact sur l’élaboration des projets et les approbations ultérieures des projets devaient être examinées de toute urgence.  Elles comprenaient : deuxièmes conversions des HCFC, dates limites d’admissibilité au financement, et lignes directrices visant les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH); renforcement des institutions après 2010; et mécanisme spécial destiné à garantir des revenus supplémentaires provenant de prêts et d’autres sources.  Pour ce dernier, le document initialement présenté à la 57e réunion avait été mis à jour à la suite des observations reçues à cette réunion.

# Les autres questions en examen comprenaient les rapports périodiques des agences d’exécution et des agences bilatérales; le mandat révisé de l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, et la réduction et l’élimination des émissions de tétrachlorure de carbone (CTC), pour lesquelles un rapport avait été préparé.

# Le président a aussi rappelé que la présente réunion avait directement précédé la vingt-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, où des questions importantes ayant une incidence marquée sur le travail du Comité exécutif feraient l’objet de discussion, notamment les solutions de remplacement au fort potentiel de réchauffement climatique, les banques de SAO et les HFC comme substances réglementées, et il a demandé au Comité de tenir compte de ces questions lors de ses propres délibérations.

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : QUESTIONS D’ORGANISATION

# Le Comité exécutif a adopté l’ordre du jour suivant à partir de l’ordre du jour provisoire, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/1 :

a)	Adoption de l’ordre du jour

1.	Ouverture de la réunion.

2.	Questions d’organisation :

a)	Adoption de l’ordre du jour;

b)	Organisation des travaux.

3.	Activités du Secrétariat.

4.	Etat des contributions et des décaissements.

5.	Etat des ressources et planification :

a)	Rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources;

b)	Plans d’activités pour 2009 et retards dans la présentation des tranches annuelles;

c)	Etat de la mise en œuvre de projets en retard et perspectives des pays visés à l’article 5 à se conformer aux prochaines mesures de réglementation du Protocole de Montréal.

6.	Mise en œuvre du programme :

a)	Surveillance et évaluation :

i)	Mandat et charge de travail de l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation (décisions 56/8 e) et 57/12);

ii)	Rapport final sur l’évaluation des PGEF;

iii)	Etude des documents sur l’évaluation des projets de refroidisseurs;

b)	Rapports périodiques au 31 décembre 2008:

i)	Rapport périodique consolidé ;

ii)	Coopération bilatérale ;

iii)	PNUD ;

iv)	PNUE ;

v)	ONUDI ;

vi)	Banque mondiale ;

c)	Evaluation de la mise en oeuvre des plans d’activités de 2008;

d)	Rapport sur la mise en oeuvre des projets approuvés compostant des exigences particulières pour la remise des rapports.

7.	Propositions de projets :

a)	Aperçu des questions recensées pendant l’examen des projets;

b)	Rapport sur les critères et lignes directrices visant la sélection des projets de disposition des SAO (décision 57/6);

c)	Coopération bilatérale;

d)	Amendements aux programmes de travail 2009 :

i)	PNUD;

ii)	PNUE;

iii)	ONUDI;

iv)	Banque mondiale ;

e)	Projets d’investissement.

8.	Programmes de pays.

9.	Examen des coûts du financement de l’élimination des HCFC :

a)	Etablissement des priorités des technologies d’élimination des HCFC en vue de réduire les autres conséquences sur l’environnement;

b)	Analyse de nouvelles méthodes pour les deuxièmes reconversions, détermination des dates limites et d’autres questions de politiques en attente touchant les HCFC (décision 57/34).

10.	Renforcement des institutions : options de financement après 2010.

11.	Facilité spéciale de financement afin d’obtenir des revenus supplémentaires provenant de prêts et d’autres sources (décisions 55/2 et 57/37).

12.	Rapport sur la réduction des émissions et l’élimination du CTC (décision 55/45).

13.	Comptes provisoires 2008.

14.	Rapport du Comité exécutif sur la vingt et unième réunion des Parties au Protocole de Montréal.

15.	Questions diverses.

16.	Adoption du rapport.

17.	Clôture de la réunion.

# Le Chef du Secrétariat a proposé d’inclure deux autres points au point 15 de l’ordre du jour intitulé « Questions diverses » : examen de l’accord entre le Comité exécutif et le PNUE en ce qui a trait aux services du trésorier, et confirmation de la date et de l’endroit de la 59e réunion du Comité exécutif et renseignements provisoires sur la 60e réunion.

# En réponse à une question sur l’approche fonctionnelle, le Chef du Secrétariat a expliqué qu’une mise à jour serait présentée au point 9 a) de l’ordre du jour, « Etablissement des priorités technologiques d’élimination des HCFC en vue de minimiser les autres conséquences sur l’environnement (décision 57/33) ».

b)	Organisation des travaux

# Le Comité exécutif a convenu de suivre les procédures habituelles.

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : ACTIVITES DU SECRETARIAT

# Le Chef du Secrétariat a attiré l’attention des participants à la réunion sur le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/2, contenant un rapport sur les activités du Secrétariat depuis la 57e réunion du Comité exécutif.  En plus des activités habituelles prenant place entre les sessions, et en réponse respectivement aux décisions XX/4 et XVII/6 des vingtième et dix-septième réunions des Parties, le Secrétariat a actualisé les avant-projets de rapport sur le statut des accords visant à la conversion des installations de fabrication d’inhalateurs à doseurs (MDI) dans les pays visés à l’article 5 ainsi que sur la réduction des émissions des substances réglementées provenant de l’utilisation d’agents de transformation, en y incorporant les nouvelles informations et les observations communiquées par les membres du Comité exécutif.  Les rapports finals ont été envoyés au Secrétariat de l’Ozone pour être soumis à la vingt-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, après approbation par le Président.

# Le Secrétariat a préparé plus de 55 documents pour cette réunion, notamment 20 documents se rapportant à des pays particuliers visés à l’article 5.  Le Secrétariat a reçu en tout 82 demandes de financement, dont 77 devaient être examinées par le Comité après avoir été étudiées par le Secrétariat.  Sur ce nombre, 33 projets et activités devaient faire l’objet d’un examen individuel.  Le Chef du Secrétariat a attiré l’attention sur des documents clés préparés par le Secrétariat, dont une analyse des plans d’activités des agences pour 2009 ayant abouti à des modifications des ressources allouées, un document sur le mandat et la charge de travail de l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, ainsi qu’un avant-projet sur les critères et les lignes directrices relatives à la sélection des projets de destruction des SAO.

# Depuis la 57e réunion, le Chef du Secrétariat et divers membres du personnel spécialisé ont assisté à diverses assemblées.  Lors de sa participation à la deuxième Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques qui s’est tenue à Genève, le Chef du Secrétariat a exposé brièvement le rapport sur la contribution du Fonds multilatéral à l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques qui avait été présenté à la suite des observations faites par plusieurs membres du Comité exécutif.  D’autres membres qualifiés ont participé en Thaïlande à la réunion du réseau des administrateurs des bureaux de l’ozone et, au Bahreïn, aux réunions communes des réseaux des administrateurs des bureaux de l’ozone de l’Asie de l’Ouest et de l’Asie du Sud.  Un administrateur principal a participé au Groupe consultatif technique sur les produits chimiques du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) qui se penchait sur les SAO et un autre administrateur principal a assisté au 35e Conseil du FEM.  De plus, l’administrateur principal chargé de l’administration et de la gestion des fonds s’est rendu au Caire et à Sharm El-Sheikh pour s’entretenir avec le gouvernement égyptien des dispositions concernant la 59e réunion du Comité exécutif.

# Le Chef du Secrétariat a informé le Comité qu’un audit externe de la situation financière et du travail programmatique du Fonds de l’année 2008 avait eu lieu en juin 2009, durant deux semaines, en tant qu’élément de l’audit général du PNUE mandaté par l’Assemblée générale des Nations Unies.  Le rapport final sera mis à la disposition du Comité dès qu’il aura été finalisé par le conseil externe des contrôleurs.

# En réponse à une question portant sur la représentation du Comité exécutif aux réunions concernant le réapprovisionnement du FEM, le Chef du Secrétariat a expliqué que la lourde de charge de travail pesant à l’époque sur le Secrétariat avait empêché ce dernier d’y assister.  Le Secrétaire exécutif adjoint du Secrétariat de l’Ozone a rappelé que la relation entre le Protocole de Montréal et le FEM était unique au sein des accords environnementaux multilatéraux du fait que le Protocole ne demandait pas le financement du FEM.  Le Protocole de Montréal n’ayant pas un rôle officiel dans le processus de réapprovisionnement du FEM, sa participation ne pourrait avoir lieu qu’en qualité d’observateur.

# Au cours de la discussion portant sur le fait de savoir si le Groupe consultatif technique du FEM examinait la destruction des SAO et si le Secrétariat devait participer à ce processus, le représentant du Secrétariat a dit qu’il avait compris que ce Groupe examinait le cycle de vie des substances chimiques dans son intégralité, ce qui impliquait la destruction, mais qu’il ne se concentrait pas sur la destruction des SAO en particulier.

# Le Secrétaire exécutif adjoint du Secrétariat de l’Ozone a dit qu’il consulterait le Groupe de travail à composition non limitée et la réunion des Parties pour savoir s’ils désiraient s’engager différemment avec le FEM sur des questions telles que la destructions des SAO, les HCFC et les HFC.  Un membre a appelé les autres participants à encourager ce genre de synergies quand ils rentreraient dans leurs capitales.

# Le Secrétariat était exhorté à éviter autant que possible de tenir des réunions coïncidant avec d’autres réunions importantes, telles que celles des Parties à d’autres accords environnementaux multilatéraux ou de la FEM.  S’agissant de la date de la 59e réunion du Comité exécutif, le Chef du Secrétariat a précisé que celle-ci avait été fixée longtemps à l’avance et à un moment où elle ne tombait pas en même temps que d’autres principaux événements connus à l’époque.  En tout cas, il fallait également tenir compte des souhaits et des contraintes du pays d’accueil.

# A l’issue des délibérations, le Comité exécutif a pris note, avec satisfaction du rapport sur les activités du Secrétariat.

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : ETATS DES CONTRIBUTIONS ET DES DECAISSEMENTS

# Le Trésorier a présenté le rapport sur l’état du Fonds (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/3), en date du 27 mai 2009.  Il a dit que, depuis cette date, des contributions avaient été payées par l’Autriche, la Bulgarie et le Canada et que ce dernier avait aussi informé le Trésorier du dépôt d’un billet à ordre afin de s’acquitter des contributions annoncées pour 2009.  Ainsi, 21 pays s’étaient acquittés intégralement ou partiellement des contributions annoncées pour 2009, tandis qu’un pays avait versé une avance sur sa contribution de 2008.  Il a également informé les participants à la réunion qu’Andorre, en tant que nouvelle Partie au Protocole de Montréal, avait demandé une facture de ce qu’elle devait acquitter pour 2009.  Le montant d’Andorre établi au prorata était évalué à 8 868,36 $US et ce pays a été ajouté à la liste de ceux payant une contribution au Fonds.

# Le Trésorier a également indiqué que, depuis la 57e réunion du Comité exécutif, le Fonds avait subi une perte liée au taux de change se montant à 2 670 137 $US dû au mécanisme du taux de change fixe (FERM) ; ainsi, le gain total attribuable, depuis sa mise en place, au mécanisme du taux de change fixe avait baissé, n’étant plus que de 34 887 400 $US.  Il a également précisé que, suite à la réception de nouveaux billets à ordre, le stock de ces derniers avait augmenté, se montant à 37 830 504 $US.  Le revenu total du Fonds était actuellement de 2 548 364 116 $US et le solde destiné à de nouvelles affectations se montait à 94 830 147 $US, dont 56 999 643 $US d’encaisse et 37 830 504 $US en billets à ordre.

# Le représentant de la Suède a indiqué que l’Autriche et la Suède continueraient à utiliser le mécanisme du taux de change fixe et que la Suède verserait sa contribution pour 2009 dans un avenir proche.

# Le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note du rapport du Trésorier sur l’état des contributions et des décaissements et des informations sur les billets à ordre, présentés à l’annexe I au présent rapport ;

## De prendre note de la liste des Parties ayant choisi d’utiliser le mécanisme du taux de change fixe lors du paiement de leurs contributions au Fonds multilatéral pendant la période de réapprovisionnement 2009-2011, présentée à l’annexe I au présent rapport ;

## D’exhorter toutes les Parties à payer leurs contributions au Fonds multilatéral le plus rapidement possible.

## (Décision 58/1)

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : ETAT DES RESSOURCES ET PLANIFICATION

a)	Rapport sur les soldes et disponibilité des ressources

# La représentante du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/4, qui donne un résumé des soldes concernant les projets achevés, le retour des fonds provenant des projets annulés et les ressources totales disponibles pour la 58e réunion du Comité exécutif.  Elle a déclaré que les agences d’exécution renvoyaient 366 750 $US au titre des frais de projet et de coûts d’appui, et que les agences bilatérales renvoyaient 340 398 $US au titre des frais de projet et de coûts d’appui, y compris les intérêts courus.  Tous les retours effectués par les agences bilatérales seront versés en liquidités, à l’exception de ceux de l’Allemagne, qui seront portés à son crédit pour des projets bilatéraux futurs.  En ajoutant les soldes retournés provenant des projets achevés et annulés à la présente réunion, et compte tenu des informations actualisées sur l’état des contributions et des décaissements fournis par le Trésorier au point 4 de l’ordre du jour, le montant total des ressources disponibles pour de nouveaux engagements s’élève à 94 830 147 $US, dont 56 999 643 $US sont en liquidités et 37 830 504 $US en billets à ordre.

# Elle a également déclaré que sur le solde total de 7 983 528 $US provenant de projets achevés, un montant de 6 503 880 $US correspondait à un solde engagé, tandis que le montant restant de 1 479 648 $US était non engagé.  La Banque mondiale détenait un solde non engagé de 461 338 $US pour le plan d’élimination totale des CFC en Turquie, qui s’était achevé en 2005.

# Le représentant de la Banque mondiale a expliqué qu’à la suite du rapprochement des montants affectés à deux projets de renforcement des institutions pour la Turquie et le plan d’élimination totale des CFC, la Banque mondiale retournait un solde non engagé de 461 338 $US au Fonds multilatéral, en plus de 28 289 $US au titre des coûts d’appui.

# Après avoir entendu l’explication du représentant de la Banque mondiale, le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note :

### Du rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources faisant l’objet du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/4 ;

### Du montant net des fonds retournés par les agences d’exécution à la 58e réunion, qui s’élève à 801 736 $US au titre des projets, et comprend le remboursement de 59 829 $US par le PNUD, de 209 562 $US par le PNUE, de 64 015 $US par l’ONUDI, et de 468 330 $US par la Banque mondiale ;

### Du montant net des coûts d’appui associés aux projets et remboursés par les agences d’exécution à la 58e réunion, qui s’élève à 54 641  $US et comprend le remboursement de 4 396 $US par le PNUD, de 14 621 $US par le PNUE, de 6 426 $US par l’ONUDI, et de 29 198 $US par la Banque mondiale ;

### du montant net des fonds et des coûts d’appui remboursés à la 58e réunion par les agences bilatérales, qui s’élève à 309 713 $US au titre des projets ;

### Du fait que les agences d’exécution détenaient des soldes d’un montant total de 5 290 976 $US, à l’exclusion des coûts d’appui, provenant de projets achevés depuis plus de deux ans, lequel comprend 519 466 du PNUD, 1 530 274 $US du PNUE, 521 077 $US de l’ONUDI, et 2 720 149 $US de la Banque mondiale ;

### Du fait que la France détenait des soldes s’élevant en tout à 165 917 $US, y compris les coûts d’appui, pour des projets achevés depuis plus de deux ans ;

### Du fait que la Banque mondiale avait informé le Comité à sa 58e réunion qu’elle remboursait le solde non engagé de 461 338 $US concernant deux projets de renforcement des institutions et le plan d’élimination totale des CFC en Turquie, qui avait été achevé en 2005, ainsi que le montant de 28 289 $US en coûts d’appui ;

## De prier le trésorier :

### De réduire le financement bilatéral de 47 598 $US pour le Canada, de 43 947 $US pour le Danemark, de 76 855 $US pour la Finlande, et de 78 451 $US pour l’Italie ; et d’inscrire la somme de 59 363 $US au titre d’intérêts courus ;

### D’imputer 62 862 $US au titre de projets bilatéraux futurs à la contribution bilatérale de l’Allemagne au triennat précédent.

(Décision 58/2)

b)	Plans d’activités de 2009 et retards dans la présentation des tranches annuelles

# La représentante du Secrétariat a présenté le document le UNDP/OzL.Pro/ExCom/58/5, qui porte sur les décisions prises à la 57e réunion au sujet des plans d’activités, aux termes desquelles le Comité avait retiré les activités relatives aux inhalateurs à doseur, à la production de HCFC ainsi que plusieurs activités d’élimination des HCFC et des SAO.  Ce document indiquait que la valeur totale des plans d’activités de 2009 s’élevait à 113,5 millions $US.  L’additif montrait que des demandes de financement s’élevant à 5,7 millions  $US de plus que les montants indiqués dans les plans d’activités avaient été présentées à la 58e réunion, bien que l’enveloppe des montants de financement proposée par le Secrétariat au titre des projets destinés à un examen individuel réduise ce chiffre de 4,8 millions $US.

# La représentante du Secrétariat a fait savoir d’autre part que 50 tranches annuelles devant être présentées à la 58e réunion ne l’avaient pas été, 21 d’entre elles ayant été retardées à une deuxième réunion consécutive.  Deux autres tranches annuelles avaient été présentées, pour être retirées car elles étaient incomplètes.  Le Comité exécutif a été prié de noter que le montant des tranches annuelles présentées aux fins d’approbation à la 58e réunion s’élevait à 7 238 300 $US, et de ce fait, le montant total des engagements pour la période 2010-2014 s’élevait à 108,7 millions $US.

# Le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note :

### Du rapport sur l’état des plans d’activités de 2009 tels qu’ils figurent dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 et Add.1 ;

### Du fait qu’un montant de 47,5 millions $US prévu au titre des activités requises pour la conformité n’avait pas été présenté à la 58e réunion ;

### Du fait que la valeur des engagements reconduits et approuvés à la 58e réunion [était supérieure/inférieure] de  $US ? [chiffre à être communiqué en fonction des approbations effectives] à la valeur figurant dans le plan d’activités du Fonds multilatéral pour la période 2009-2011 ;

### des informations concernant les tranches annuelles des accords pluriannuels présentées au Secrétariat par le Canada, l’Espagne, l’Italie, le PNUD, le PNUE, l’ONUDI et la Banque mondiale, telles qu’elles figurent dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 ;

## De prier les agences bilatérales et multilatérales d’exécution de présenter les activités requises pour la conformité dans les plans d’activités de 2009 à la 59e réunion ;

## De noter que sur les 73 tranches annuelles des accords pluriannuels devant être présentées à la 58e réunion, seulement 23 l’avaient été en temps utile ;

## De noter que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe II du présent document, qui auraient dû être présentées à la 57e et 58e réunion, en donnant les raisons de ce retard, et d’encourager les agences d’exécution et les autorités compétentes des pays visés à l’article 5 à prendre des mesures pour accélérer la mise en œuvre des tranches approuvées, de sorte que les tranches en retard puissent être présentées à la 59e réunion ;

## De noter que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles indiquées au tableau 2 de l’annexe II du présent document, qui auraient dû être présentées à la 58e réunion, en donnant les raisons de ce retard, et d’encourager les agences d’exécution et les autorités compétentes des pays visés à l’article 5 à présenter ces tranches annuelles à la 59e réunion ;

## D’encourager les autorités du Costa Rica à accélérer l’achèvement de la tranche en cours de manière à présenter les tranches annuelles relatives au projet concernant le bromure de méthyle au Costa Rica ;

## D’encourager les autorités de l’Inde à remplir dans les meilleurs délais les documents nécessaires et à achever le projet accéléré d’arrêt de production de CFC en Inde ;

## De noter que le montant des tranches annuelles présentées aux fins d’approbation à la 58e réunion s’élevait à 7 238 300 $US, et que de ce fait le montant total des engagements pour la période 2010-2014 s’élèverait à 108,7 millions $US.

(Décision 58/3)

(c)	Etat de la mise en œuvre de projets en retard et perspectives des pays visés à l’article 5 à se conformer aux prochaines mesures de réglementation du Protocole de Montréal

# Le représentant du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6, composé d’un résumé analytique et de cinq parties.  Il a fait remarquer que, si les données de 2008 de plusieurs pays semblaient indiquer un risque de non-conformité compte tenu des données liées à l’article 7 ou aux programmes de pays, tous les pays ont, soit reçu un  appui du Fonds, soit été inclus dans les plans d’activités aux fins d’appui.  Le document contenait des renseignements sur les pays visés à l’article 5 qui ont fait l’objet de décisions des Parties et de recommandations du Comité d’application en matière de conformité.  Le représentant du Secrétariat a indiqué qu’à sa 42e réunion, le Comité d’application avait été saisi d’une copie du document.  Le document comportait en outre une description de la méthodologie d’évaluation des risques que les pays intéressés visés à l’article 5 pourraient utiliser pour faire leur propre évaluation, en application de la décision 57/5.

# Le représentant du Secrétariat a indiqué que la seule question restante concernant les rapports de situation supplémentaires était le rapport du gouvernement de l’Australie  sur l’état de mise en œuvre de la stratégie des pays insulaires du Pacifique (PIP) à Vanuatu.  Le représentant du gouvernement australien a expliqué que l’établissement d’un système d’octroi de permis est en cours à Vanuatu, que la formation d’agents de douane suivra et que les résultats escomptés feront l’objet d’un rapport destiné à la prochaine réunion du Comité exécutif.

# Un membre a demandé au Secrétariat de donner des précisions sur les renseignements figurant dans les tableaux 1 à 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6, concernant notamment les critères régissant l’inclusion des pays dans ces tableaux, qui donnait l’impression qu’ils présentaient un risque de non-conformité.  Le représentant du Secrétariat a expliqué que la méthodologie appliquée pour produire le rapport sur l’état de conformité était fondée sur l’analyse des données les plus récentes disponibles, incluant les données relevant de l’article 7 ou les données des programmes de pays.  Par ailleurs, les tableaux indiquaient non seulement si les niveaux de consommation les plus récentes dépassaient les mesures de réglementation, mais aussi si le pays visé disposait d’un plan d’action adopté par la réunion des Parties et s’il était en conformité avec ce plan d’action.  A la demande du membre, le représentant du Secrétariat est convenu de revoir les renseignements les plus récents disponibles avec les pays intéressés afin de déterminer si ces pays pouvaient être reclassés en fonction de leur risque réel de non-conformité.  Un rectificatif sera publié pour corriger les écarts.

# A l’issue de ses délibérations, le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note :

### Avec satisfaction, des rapports de situation des projets ayant des retards de mise en oeuvre soumis au Secrétariat par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie et du Japon et par quatre agences d’exécution, qui font l’objet du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6 ;

### De l’achèvement d’un des 19 projets figurant sur la liste des projets ayant des retards de mise en oeuvre et du retrait d’un autre projet de cette liste en raison des progrès réalisés ;

### Que le Secrétariat et les agences d’exécution continueraient de suivre les projets indiqués dans le tableau 1 de l’annexe III au présent document comme ayant réalisés « quelques progrès » et en rendraient compte à la 59e réunion ;

## De demander que des rapports de situation supplémentaires sur les projets indiqués dans le tableau 2 de l’annexe III au présent document soient soumis à la 59e réunion ;

## D’annuler les projets ci-après, par consentement mutuel des agences d’exécution et des pays intéressés :

| Agence | Code | Titre du projet |
| --- | --- | --- |
| Canada | BEN/PHA/49/PRP/15 | Préparation de projet pour un PGEH au Bénin |
| Canada | TRI/FUM/49/TAS/08 | Assistance technique pour le BM à Trinité-et-Tobago |
| ONUDI | IVC/ARS/46/INV/23 | Elimination du CFC-12 dans la fabrication d’aérosols dans les produits cosmétiques par la reconversion aux propulseurs d’aérosols à base d’hydrocarbures à l’entreprise COPACI à Abidjan, en Côte d’Ivoire. |

(Décision 58/4)

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR: MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

a)	Surveillance et évaluation

i)	Mandat et charge de travail de l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation (décisions 56/8e) et 57/12)

# L’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, par intérim a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7 qui contenait l’évaluation de la charge de travail de l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, en tenant compte des besoins de surveillance et d’évaluation du Fonds multilatéral à court, moyen et long terme.  Ce document contenait aussi une description de tâches révisée du poste d’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, conçue pour accorder au titulaire l’indépendance nécessaire pour effectuer des évaluations crédibles et valables.  Compte tenu des prochains défis de l’élimination des HCFC, le rôle de l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, conservera une grande importance pour les cinq à dix prochaines années.

# La présentation a été suivie d’une discussion sur les activités énumérées sous “Besoins immédiats et à court terme” et sous “Besoins futurs et à long terme”.  On trouvait que certaines activités énumérées sous “Besoins futurs et à long terme” pourraient être reclassées comme “Besoins immédiats et à court terme”.  Il a été suggéré de refléter les besoins immédiats et à long terme dans les futurs plans de travail de surveillance et d’évaluation. Il a été mentionné également que certaines activités de surveillance du Secrétariat pourraient être menées par l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, afin de libérer les administrateurs principaux de projets.  La question d’une fonction de vérification pour l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, débattue à la 57e réunion, a été soulevée de nouveau et on a fait remarquer que la description de tâches incluait le regroupement d’informations sur la performance du Fonds même si le titulaire précédent n’avait jamais fait rapport sur cette question.  Un membre a insisté sur l’importance de définir clairement une telle fonction dans la description de tâches et un autre membre a indiqué que le fait de confier cette tâche à l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, n’empêchait pas les Parties de mener une évaluation indépendante, au besoin.

# Au cours de la discussion sur les pratiques du PNUE pour la nomination des agents d’évaluation et de ses autres employés, il a été précisé que les règles de dotation du PNUE ne prévoyaient pas de mandats de cinq ans pour de tels postes.  Dans de tels cas, un mandat de deux ans, renouvelable indéfiniment selon la performance, constituait la norme.  Toutefois, il était possible de solliciter, à titre exceptionnel, un mandat de cinq ans ou bien de limiter le nombre de renouvellements d’un mandat donné, sans égards à sa durée.

# Après discussion, le président a invité les membres intéressés à une rencontre informelle avec le Secrétariat pour parvenir à un accord sur les questions en suspens.  A la suite du rapport en plénière sur la consultation informelle, le Comité exécutif a décidé:

## a)	De prendre note du document «Mandat et charge de travail de l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation (décisions 56/8e) et 57/12) », présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7;

## b)	De convenir de l’évaluation de la charge de travail de l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7;

## c)	D’adopter la description de tâches révisée du poste d’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, présentée à l’annexe IV au présent rapport;

## d)	De convenir que la période maximale d’embauche de l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, pourrait aller jusqu’à dix ans, conformément aux pratiques de nomination des autres agences; et

## e)	De demander à l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, de refléter les discussions de la 58e réunion sur les besoins à court et moyen terme, dans le futur plan de travail.

(Décision 58/5)

ii)	Rapport final sur l’évaluation des plans de gestion de l’élimination finale

# L’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, par intérim, a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8, basé sur l’étude théorique de l’évaluation des plans de gestion de l’élimination finale (PGEF), présentée à la 55e réunion du Comité exécutif dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8.  Cette deuxième et dernière partie de l’évaluation complète des PGEF dans les pays à faible volume de consommation contenait les résultats des études de cas individuels, menées  dans huit pays à faible volume de consommation, par différents consultants entre décembre 2008 et mai 2009.  Les recommandations du rapport final d’évaluation ont mis en lumière la nécessité d’améliorer la qualité et la fiabilité de la collecte des données et des systèmes de surveillance, utilisés pour le contrôle du commerce des SAO; l’importance de la mise en place d’unités de gestion des programmes pour gérer les activités d’élimination dans le cadre du  Protocole de Montréal; l’importance de la législation sur les SAO, incluant les systèmes d’autorisation et de quotas d’importation, pour mener à bien l’élimination des HCFC; et l’importance d’envisager des modalités de formation spécifiques pour aider le secteur informel dans le développement et/ou la conception de programmes de formation des techniciens en réfrigération pour l’élimination prochaines des HCFC.

# Les discussions qui ont suivi se sont concentrées sur les leçons tirées du rapport d’évaluation des PGEF qui pourraient s’appliquer à la préparation des PGEH.  Un membre a fait référence aux discussions  lors de la 55e réunion, rappelant que certaines questions soulevées à l’époque restaient sans réponse dans le rapport final d’évaluation; par exemple, comment améliorer les rapports sur les centres de récupération et de recyclage étant donné les données existantes contradictoires.  Le rapport final d’évaluation a indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment de données tandis que le rapport sur l’état de la mise en œuvre mentionnait la récupération de 12 000 tonnes de CFC en 2008.  Une autre question soulevée durant la préparation de l’étude théorique sur l’évaluation des PGEF portait sur les équipements installés par le Fonds multilatéral pour l’élimination des CFC et qui pourraient servir à l’élimination des HCFC.  Le rapport final d’évaluation a confirmé que la capacité des équipements installés devrait être utilisée pour l’élimination des HCFC mais sans préciser comment.  Quant aux centres de régénération, il est jugé  capital d’obtenir des informations sur leur faisabilité technique et leur viabilité économique.  On a suggéré aussi qu’il pourrait s’avérer utile d’élaborer une série de critères que les pays pourraient utiliser afin de vérifier la faisabilité technique et la viabilité économique avant de proposer de tels centres dans le cadre des tranches de PGEF ou comme éléments des PGEH.  Un autre membre a suggéré d’envisager l’élaboration de tels critères au cas où les centres de régénération s’avèreraient vraiment pertinents pour les PGEH.  On a proposé aussi de démontrer similairement, la faisabilité technique et la viabilité économique de tous les centres de recyclage inclus dans les PGEH.

# Le Comité s’est penché plus particulièrement sur les recommandations du rapport final d’évaluation.  Une de ces recommandations demandait aux agences bilatérales et d’exécution de fournir régulièrement aux Unités nationales de l’ozone (UNO) des rapports financiers à jour sur les décaissements de fonds et les engagements.  Dans certains cas, les agences ont remis des fonds directement aux UNO et celles-ci devraient avoir la même obligation de fournir des rapports financiers à jour sur les décaissements de fonds et les engagements.  Une précision a été requise sur la recommandation qui demandait aux agences bilatérales et multilatérales d’aider les pays visés à l’article 5 dans leur révision des réglementations en cours sur les SAO durant la dernière tranche du PGEF.  Le représentant du Secrétariat a expliqué que cette aide avait pour but d’intégrer les réglementations  sur les importations/exportations de HCFC aux réglementations en cours sur les SAO et aux systèmes d’autorisation existants.  Quant à la mise en place d’unités de gestion des programmes, recommandée dans le rapport final d’évaluation, on a fait remarquer qu’aucun des pays examinés par les études de cas n’avait en fait mis en place de telles unités.  On a supposé qu’elles étaient utiles mais le rapport d’évaluation ne contenait aucune donnée pour pondérer leur efficacité relative.  Un membre était d’avis que les fonds de projets pourraient être mieux utilisés au renforcement de la capacité des UNO afin de leur permettre de remplir leur double rôle, technique et politique, plutôt qu’à la mise en place d’unités de gestion des programmes.  A ce propos, il a été souligné que le financement dans le cadre du PGEF était suffisamment souple pour permettre aux pays de décider si une unité de gestion des programmes convenait le mieux à leurs besoins de surveillance et de rapport.  Au sujet de la formation des techniciens en réfrigération, il faudrait élaborer des modalités spécifiques pour les techniciens qui n’ont reçu aucune formation officielle.  Enfin, le rôle important des associations de techniciens en réfrigération dans la promotion des pratiques exemplaires et la prévention de l’utilisation inutile des SAO a été souligné et il a été jugé approprié de d’inclure une recommandation sur la nécessité de renforcer ces associations.

# Après discussion, le président a invité les membres intéressés à une rencontre informelle avec le Secrétariat pour parvenir à un accord sur les questions en suspens.  A la suite du rapport en plénière sur la consultation informelle, le Comité exécutif a décidé :

## a)	De prendre note du rapport final sur l’évaluation des plans de gestion de l’élimination finale (PGEF), contenu dans le présent document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8;

## b)	De demander :

### i)	Aux agences bilatérales et d’exécution aidant les pays visés à  l’article 5 à la mise en oeuvre des PGEF, de fournir régulièrement aux Unités nationales de l’ozone des rapports financiers à jour sur les décaissements de fonds et les engagements lies aux activités de projets, afin qu’elles soient en mesure d’en faire part à leurs gouvernements respectifs;

### Aux pays visés à l’article 5, d’accorder l’attention voulue à l’amélioration de leur collecte de données et de leur systèmes de surveillance concernant le contrôle du commerce des SAO, afin d’améliorer, s’il y a lieu, la qualité et la fiabilité des données d’importation/d’exportation communiquées par les autorités douanières, les entreprises et les ateliers d’entretien;

### Aux agences bilatérales et d’exécution, lors de la mise en oeuvre de la/des dernière(s) tranche(s) des PGEF, de conseiller et d’aider les pays visés à l’article 5 dans leur révision des réglementations en cours sur les SAO, notamment les systèmes d’autorisation, afin d’y inclure des réglementations sur les importations/exportations se rapportant aux HCFC;

### Aux agences bilatérales et d’exécution ainsi qu’aux pays visés à l’article 5, d’envisager la mise en place de mécanismes de surveillance et de rapport efficaces et ciblés qui pourraient inclure la mise en place d’unités de gestion des programmes, si les pays le souhaitent, afin d’assurer une évaluation, une surveillance et des rapports adéquats sur les résultats des PGEF, notamment en ce qui concerne les projets de récupération et de recyclage et les projets des utilisateurs finals;

### Aux agences bilatérales et d’exécution aidant les pays visés à l’article 5, de fournir des informations sur la faisabilité technique et la viabilité économique au moment d’envisager la mise en place de nouveaux centres de régénération et de recyclage des SAO dans les demandes futures pour des tranches de PGEH;

### Aux pays visés à l’article 5, lors de l’élaboration et/ou la conception de programmes de formation destinés aux techniciens, d’inclure des modalités spécifiques pour aider les techniciens d’entretien en réfrigération qui n’ont pas reçu de formation officielle;

## D’encourager les pays visés à l’article 5 à mettre en place des et/ou renforcer les associations de techniciens en réfrigération afin de promouvoir les pratiques exemplaires dans le secteur de la réfrigération par la récupération, le recyclage, la détection de fuites et la prévention de l’utilisation inutile des SAO.

(Décision 58/6)

iii)	Etude théorique sur l’évaluation des projets sur les refroidisseurs

# L’Administrateur principal, Surveillance et évaluation, par intérim a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9, contenant une étude théorique et des études de pays connexes sur l’évaluation des projets sur les refroidisseurs.  Cette étude s’appuyait sur une revue théorique et sur l’analyse de plus de 90 documents de projets et rapports disponibles au Secrétariat du Fonds multilatéral et de trois études de cas de pays visant la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie.  Le document étudie les efforts de mise en place de programmes de cofinancement entre le Fonds multilatéral et d’autres institutions, examine la faisabilité technique et l’attrait financier des remplacements des refroidisseurs puis se termine par une série de conclusions, de leçons tirées et de recommandations.  Le rapport a conclu qu’en dépit de l’efficacité limitée du cofinancement pour le secteur des refroidisseurs centrifuges, on s’attendait néanmoins à l’avenir à ce que le cofinancement s’applique à une vaste gamme d’activités, incluant la destruction des SAO.

# La discussion qui a suivi a remis en question la capacité de tirer des conclusions quelconques sur les mérites du cofinancement puisque l’étude théorique avait mise en lumière une absence de données sur des projets cofinancés encore en cours.  En outre, des rapports antérieurs contenaient des rétroactions positives sur le cofinancement des projets de démonstration sur les refroidisseurs, et la quantité de frigorigènes remplacés dans le cadre de projets cofinancés était nettement supérieure à ce qu’elle aurait été avec le seul soutien du Fonds multilatéral.  Il conviendrait de mener une recherche plus complète à ce sujet et la diffusion des conclusions du rapport devrait attendre les résultats de cette recherche.

# Tout en insistant sur la nécessité de se concentrer sur les avantages connexes pour le climat lors de l’exploration des options de cofinancement, on a souligné qu’il faudrait explorer aussi d’autres types d’options de cofinancement.  Toutefois, un membre a déclaré que l’on pourrait assurer une plus grande transparence si le financement venait uniquement du Fonds multilatéral.

# Le nombre d’installations de refroidissement encore présentes dans les pays visés à l’article 5 et leur fonctionnement au-delà de 2009 lorsque les pays ne pourront plus importer de CFC, a suscité des inquiétudes.  Des solutions durables sont requises.  Bien que le Comité exécutif ait décidé par la décision 47/26 qu’il n’approuverait plus aucun financement pour le remplacement de refroidisseurs, on a fait remarquer que les projets de conversion des refroidisseurs pourraient être inclus dans les PGEH.

# Le représentant de l’ONUDI a déclaré que les données concernant son agence, incluses dans l’étude théorique, portaient uniquement sur 2007 alors que l’ONUDI avait fourni des données pour 2008.  A la fin de 2008, l’ONUDI avait décaissé 1 million $US et engagé 670 000 $US et même si aucun projet n’était encore achevé, les progrès réalisés étaient beaucoup plus importants qu’ils semblaient l’être d’après l’étude.

# A l’issue des délibérations, le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note de l’étude théorique sur l’évaluation des projets sur les refroidisseurs, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9;

## De prier instamment les agences bilatérales et d’exécution d’accélérer la mise en oeuvre des projets actuels sur les refroidisseurs avec des modalités de cofinancement et de présenter un rapport d’étape à la 59e réunion du Comité exécutif, tel qu’exigé par la décision 47/26 f);

## D’encourager les agences bilatérales et d’exécution à poursuivre leurs efforts pour explorer l’applicabilité des instruments des marchés du carbone et d’autres formes de cofinancement, au besoin, pour le remplacement des équipements à base de HCFC, en particulier les équipements des refroidisseurs;

## De suggérer aux agences bilatérales et d’exécution que pour toutes les activités reliées à la conversion des refroidisseurs, elles devraient entreprendre, dans le cadre des plans de gestion de l’élimination des HCFC, une analyse approfondie des enjeux techniques, économiques, financiers, environnementaux et de cofinancement associés au remplacement et prouver la viabilité économique et la pérennité avant de présenter une demande d’approbation.

## (Décision 58/7)

- b)	Rapport périodiques au 31 décembre 2008

- i)	Rapport périodique global

# Le représentant du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/10, qui résume les progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets et des activités au 31 décembre 2008.  Il a indiqué que les principales difficultés que connaissent toutes les agences sont reliées à la lenteur de la mise en œuvre des projets de renforcement des institutions nécessaires à la réalisation de l’objectif d’élimination de 2010, aux projets compris dans le créneau de financement des refroidisseurs, à la préparation des plans de gestion de l'élimination des HCFC et aux anomalies dans les données.

# Les agences avaient indiqué que les retards n’auraient pas d’incidences sur la conformité en raison de l’existence des programmes de permis.  Il n’y a eu aucun décaissement initial des fonds approuvés à la 47e réunion pour plusieurs projets de démonstration sur les refroidisseurs, et les agences ont fourni des explications sur ces situations dans leurs commentaires.

# Le représentant du Secrétariat a indiqué que la préparation des plans de gestion de l'élimination des HCFC serait achevée au moins un an plus tard que prévu et que la plupart des projets seraient proposés en décembre 2010.  Il a précisé que les principaux éléments des lignes directrices semblent avoir été ignorés et que le Comité exécutif pourrait souhaiter exhorter les agences d’exécution à mener à terme le développement des plans de gestion de l'élimination des HCFC en tenant compte de la décision 54/39 c), qui porte sur la nécessité d’intégrer les mesures de réglementation des HCFC aux mesures législatives, aux réglementations et aux programmes de permis, dans le cadre de la préparation des plans de gestion de l'élimination des HCFC.  Les agences doivent également tenir compte du paragraphe h) sur l’examen de nouvelles mesures d’encouragement financières et les possibilités de se procurer des ressources supplémentaires afin de maximiser les bienfaits environnementaux.

# Les derniers points soulevés portaient sur les anomalies dans les données et le fait que les agences doivent utiliser les lignes directrices opérationnelles et les programmes de vérification afin de minimiser les erreurs de ce genre à l’avenir.  De plus, plusieurs rapports périodiques individuels ont fait état de difficultés financières telles que les dépassements de coûts possibles, l’utilisation des fonds destinés à la préparation afin de payer les activités de coordination des Bureaux nationaux de l’ozone, les avances rapportées en tant que dépenses et la compensation de fonds pour la perte de fonds non imputés.  Des questions administratives ont aussi été soulevées, notamment sur la possibilité de virer des fonds à un pays et l’absence de réponses du Secrétariat aux questions posées dans les différents rapports des agences.

# Le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note :

### Du rapport périodique global du Fonds multilatéral, présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/10;

### Avec préoccupation que les activités de préparation des plans de gestion de l'élimination des HCFC allaient prendre généralement plus longtemps que prévu et d’inviter instamment les agences d’exécution à achever l’établissement des plans de gestion de l'élimination des HCFC en tenant compte en particulier de la décision 54/39, alinéas c) et h);

## De prier instamment les agences d’exécution de suivre les lignes directrices opérationnelles dans l’établissement des rapports périodiques et d’utiliser le programme  de vérification du Secrétariat pour éviter de créer des anomalies dans les données.

(Décision 58/8)

ii)	Coopération bilatérale

# Dans sa présentation du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/11 contenant le rapport périodique sur la coopération bilatérale au 31 décembre 2008, le représentant du Secrétariat a indiqué qu’aucun rapport périodique n’avait été reçu d’Israël et du Portugal, et que le Comité exécutif pourrait souhaiter demander qu’ils soient remis à la 59e réunion.  De plus, le rapport fait état de plusieurs projets dont la mise en œuvre accuse un retard et une recommandation que des rapports sur ces projets soient remis à la 59e réunion, ainsi que de projets dont la mise en œuvre est lente, pour lesquels des rapports périodiques supplémentaires sont demandés.

# Il a aussi informé le Comité exécutif que le gouvernement du Japon avait apporté des précisions sur les dépassements de coûts dans le projet sur le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération en Chine mis en œuvre par le Japon (CPR/REF/31/TAS/359).  Au cours des délibérations qui ont suivi, le représentant de l’Allemagne a expliqué que le gouvernement de la France estimait que les dépassements de coûts ne sont pas des questions d’orientation, mais plutôt des questions de comptabilité, et que, pour cette raison, la France s’occuperait des dépassements de coûts car la France n’a aucune intention de connaître des dépassements de coûts dans ses projets.

# A l’issue des délibérations, le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note avec satisfaction des rapports périodiques soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, des Etats-Unis d’Amérique, de la Finlande, de la France, de l’Italie, du Japon, de la Suède et de la Suisse, présentés dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/11;

## De prendre note qu’aucun dépassement de coût n’a été permis pour les activités financées par le Fonds depuis la décision 17/22;

## De demander qu’à la lumière de la décision 17/22, les gouvernements de la France et du Japon abordent le règlement interdisant les dépassements de coûts dans leurs prochains rapports périodiques au Comité exécutif et modifient leur comptabilité en conséquence;

## De demander aux gouvernements d’Israël et du Portugal de présenter leurs rapports périodiques à la 59e réunion du Comité exécutif;

## De demander aux gouvernements de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, de l’Italie et du Japon de soumettre à la 59e réunion du Comité exécutif des rapports sur les projets suivants ayant des retards de mise en œuvre :

| Agence | Code | Titre du projet |
| --- | --- | --- |
| Australie | ASP/SEV/50/TAS/52 | Appui supplémentaire à la stratégie régionale pour 11 pays visés à l’article 5 dans le Pacifique (stratégie des pays insulaires du Pacifique) |
| Canada | JAM/FUM/47/TAS/22 | Assistance technique à l’élimination de l’utilisation du bromure de méthyle |
| Canada | LAC/SEV/51/TAS/38 | Réseau d'application des lois douanières d’Amérique latine : Prévention du commerce illicite de SAO |
| Italie | DRC/SOL/51/INV/25 | Projet parapluie en phase finale pour l’élimination de SAO dans le secteur des solvants (première phase) |
| Japon | NIR/SEV/38/TAS/104 | Assistance à une campagne nationale d’information, d’éducation et de communication sur la conformité au Protocole de Montréal |
| Japon | SRL/PHA/43/TAS/26 | Plan d’action national pour la conformité : programme d’incitation pour les utilisateurs ultimes dans le secteur de la réfrigération commerciale et industrielle |
| Japon | SRL/PHA/43/TAS/27 | Plan d’action national pour la conformité : récupération/recyclage et adaptation des climatiseurs d’automobile |
| Japon | SRL/PHA/43/TAS/28 | Plan d’action national pour la conformité : programme de récupération et de recyclage |
| Espagne | BRA/FUM/46/INV/272 | Elimination totale du bromure de méthyle utilisé dans le tabac, les fleurs, les plantes décoratives, les fraises et autres utilisations |

## De demander de nouveaux rapports périodiques pour les projets suivants :

### Stratégie des pays insulaires du Pacifique pour les Tonga (TON/REF/361/TAS/01), mise en œuvre par l’Australie;

### Plan d’élimination de SAO à Cuba (CUB/PHA/45/INV/32), mis en œuvre par le Canada;

### Plan d’élimination du bromure de méthyle au Mexique (MEX/FUM/42/TAS/122), mis en œuvre par le Canada;

### Plan d’élimination de CFC à Sainte-Lucie (STL/PHA/52/INV/12), mis en œuvre par le Canada;

### Plan d’élimination de CFC au Kenya (KEN/PHA/44/INV/37), mis en œuvre par la France;

### Plan d’élimination de CFC aux Seychelles (SEY/PHA/51/INV/12), mis en œuvre par la France;

### Projet de plan de gestion des frigorigènes en Ethiopie (ETH/REF/44/TAS/14), mis en œuvre par la France;

### Projet de plan de gestion des frigorigènes en République-Unie de Tanzanie (URT/REF/46/TAS/18), mis en œuvre par la France;

### Réseau de recyclage de SAO au Maroc (MOR/REF/23/TAS/17), mis en œuvre par la France;

### Plan d’élimination des CFC pour les secteurs des mousses, de la formation en climatiseurs d’automobile et de la gestion en République islamique d’Iran; (IRA/PHA/51/INV/181 et IRA/PHA/54/INV/186), mis en œuvre par l’Allemagne;

### Préparation d’un plan de gestion de l'élimination des HCFC à Maurice (MAR/PHA/55/PRP/20), mise en œuvre par l’Allemagne;

### Préparation d’un plan de gestion de l'élimination des HCFC en Inde (IND/PHA/56/PRP/426), mise en œuvre par l’Allemagne;

### Mise à jour du plan de gestion des frigorigènes au Swaziland (SWA/REF/41/TAS/08), mise en œuvre par l’Allemagne;

### Mise à jour du plan de gestion des frigorigènes pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation en Zambie (ZAM/REF/42/TAS/13), mise en œuvre par l’Allemagne;

### Banque régionale de halons pour les pays de l’Afrique orientale et australe (AFR/HAL/35/TAS/29) pour ce qui est du statut de la mise hors service des halons au Kenya, en Ethiopie et en République-Unie de Tanzanie, mise en œuvre par l’Allemagne;

### Projet de bromure de méthyle au Mexique (MEX/FUM/54/INV/137), mis en œuvre par l’Italie;

### Projet de bromure de méthyle au Maroc (MOR/FUM/56/INV/62), mis en œuvre par l’Italie;

### Plan d’élimination des CFC aux Philippines (PHI/PHA/44/TAS/77), mis en œuvre par la Suède;

### Plan d’élimination des CFC en Serbie (YUG/PHA/43/TAS/22), mis en œuvre par la Suède;

## De demander au président du Comité exécutif d’écrire au gouvernement du Vanuatu pour le prier instamment de mettre au point les mesures législatives requises afin de permettre la formation d’agents de douanes en vue de faciliter la conformité au Protocole de Montréal pour ce qui est de la Stratégie des pays insulaires du Pacifique à Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/02).

(Décision 58/9)

iii)	PNUD

# La représentante du PNUD a présenté le rapport périodique de l’agence au 31 décembre 2008, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/12.  Elle a dit que le PNUD a éliminé 3 747 tonnes PAO et décaissé 26,98 millions $US pendant la période visée par le rapport.  Le PNUD était à pied d’œuvre dans 79 pays au 31 décembre 2008 et met en œuvre 253 projets au moment de la présente réunion.  La plupart des projets sont de petite envergure car les projets de plus grande envergure ont déjà été achevés ou sont presque menés à terme.  Le PNUD est aussi en voie de mettre en œuvre 61 accords pluriannuels pour lesquels 70 pour cent des fonds approuvés ont déjà été décaissés.

# Le PNUD accélère les activités de préparation et la plupart des 39 projets de plans de gestion de l'élimination des HCFC en voie de préparation devraient être proposés en 2010.  Quant à l’évaluation des projets de refroidisseurs à la présente réunion, la représentante du PNUD a indiqué qu’il est important que les solutions techniques soient développées simultanément dans les pays visés à l'article 5 et les pays non visés à l'article 5, et qu’il faut aussi aborder la question des refroidisseurs à base de HCFC en tant que partie intégrante des plans de gestion de l'élimination des HCFC.

# Le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note :

### Du rapport périodique du PNUD présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/12;

### Que le PNUD soumettra à la 59e réunion un rapport sur un maximum de 11 projets dont la mise en œuvre accuse un retard, y compris cinq projets dont la mise en œuvre connaissait aussi un retard en 2007;

## De demander :

### La remise de rapports périodiques supplémentaires à la 59e réunion pour les accords pluriannuels suivants :

### a)	Bangladesh : plan national d’élimination des SAO;

### b)	Pérou : plan de gestion de l'élimination finale;

### c)	Togo : plan de gestion de l'élimination finale;

### La remise de rapports périodiques supplémentaires à la 59e réunion pour les activités de préparation des plans de gestion de l'élimination des HCFC suivantes :

### a)	Angola (ANG/PHA/55/PRP/08);

### b)	El Salvador (ELS/PHA/55/PRP/23);

### c)	Panama (PAN/PHA/55/PRP/28);

### La remise de rapports périodiques supplémentaires à la 59e réunion pour les projets de plans de gestion des frigorigènes dans les pays suivants :

### a)	Barbade (BAR/REF/43/TAS/11 et 12);

### b)	Maldives (MDV/REF/38/TAS/05);

### La remise d’un rapport périodique supplémentaire à la 59e réunion pour le projet de bromure de méthyle à Fidji (FIJ/FUM/47/TAS/17);

### La remise de rapports périodiques supplémentaires à la 59e réunion pour les projets de banques de halons dans les pays suivants :

### a)	Chili (CHI/HAL/51/TAS/164);

### b)	Sierra Leone (SIL/HAL/51/TAS/15);

### La remise d’un rapport périodique supplémentaire à la 59e réunion pour le projet d’inhalateurs à doseur en République de Moldavie (MOL/ARS/54/TAS/20) en raison d’un manque d’activité en 2008;

### La remise de rapports périodiques supplémentaires à la 59e réunion pour les projets de refroidisseurs suivants :

### a)	Brésil (BRZ/REF/47/DEM/275);

### b)	Colombie (COL/REF/47/DEM/65);

### c)	Cuba (CUB/REF/47/DEM/36);

### d)	Région de l’Amérique latine (LAC/REF/47/DEM/36).

(Décision 58/10)

iv)	PNUE

# Le représentant du PNUE a présenté le rapport périodique de l’agence au 31 décembre 2008 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/13.  Le représentant du PNUE a indiqué que le taux de décaissement total à la fin de 2008 était de 81 pour cent et que le PNUE avait décaissé 4,2 millions $US des 8,4 millions $US approuvés pour les tranches annuelles des accords pluriannuels, ce qui laissait un solde de 4,2 millions $US.  L’agence s’attendait à ce que les accords de pays avec le Koweït, le Qatar et l’Arabie saoudite soient signés et que les premiers paiements soient décaissés en juillet-août 2009.  Le Brunei Darussalam a signé un accord de plan de gestion des frigorigènes et a assuré une surveillance active de la mise en œuvre de la phase II de la formation des agents de douane et des techniciens en réfrigération, qui devrait prendre fin en 2009.

# Dans sa décision 57/16, le Comité exécutif a décidé de reporter l’examen des plans de gestion de l'élimination des HCFC et de la cinquième tranche du plan national d’élimination que le PNUE doit mettre en œuvre en République populaire démocratique de Corée à la 58e réunion.  Par conséquent, il a rapporté que le PNUE avait organisé une mission en République populaire démocratique de Corée pour la première semaine de juin 2009.  Comme le bureau du PNUD ne pourrait fonctionner pleinement qu’à la fin de 2009, le Programme alimentaire mondial (PAM) fournirait des services administratifs au PNUE en guise de solution intérimaire, en effectuant les paiements pour les activités des projets.  Un mémoire d’entente devait toutefois être négocié entre le PNUE et le PAM en vertu duquel le PNUE virerait les fonds au siège du PMA à Rome et le bureau de Pyongyang du PAM virerait les fonds en devises locales dans le compte en banque précisé dans le mémoire d’entente.  Le PNUE aurait la responsabilité d’obtenir les confirmations de paiement nécessaires et de préparer les rapports financiers.  Le PNUE était d’avis que le PAM offrait la seule solution viable pour faire les paiements au gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.

# Les membres ont demandé au Secrétariat de fournir des précisions sur les recommandations f), g) et n) sur les décisions particulières qui seraient adoptées.  En ce qui concerne la recommandation f), le représentant du Secrétariat a indiqué que bien que l’information ait déjà été communiquée, les résultats de l’étude mondiale sur les défis associés aux banques de halons dans les pays en développement pourraient avoir été mal interprétés et qu’ils devraient être confirmés auprès du Comité exécutif et du Secrétariat avant d’être publiés.  Il serait important d’obtenir un rapport sur la date de publication prévue de cette étude.  Quant à la recommandation g), aucune activité n’a été entreprise et bien qu’il ait été noté que le projet consistait à faire rapport des leçons tirées de projets sur les refroidisseurs qui ne sont pas encore achevés, il est naturel que les résultats du projet mondial sur les refroidisseurs ne soient pas encore connus.  Enfin, l’importance d’inclure des rapports dans les rapports périodiques, y compris sur la préparation de projets, a été prise en note.

# A l’issue des délibérations, le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note :

### Du rapport périodique du PNUE contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/13;

### Du rapport du PNUE sur sa mission en République populaire démocratique de Corée et de la capacité réelle du PNUE à virer des fonds au pays pour la mise en œuvre de projets;

## De demander la remise de rapports supplémentaires sur les projets/plans individuels suivants à la 59e réunion du Comité exécutif :

| Pays | Titre du projet | Code |
| --- | --- | --- |
| Barbade | Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes : programme de permis d’importation-exportation et création d’une association de réfrigération et de climatisation | BAR/REF/43/TAS/10 |
| Brunei Darussalam | Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes : surveillance des activités du plan de gestion des frigorigènes | BRU/REF/44/TAS/09 |
| Grenade | Plan de gestion de l'élimination finale (première tranche) | GRN/PHA/49/TAS/09 |
| Grenade | Plan de gestion de l'élimination finale (deuxième tranche) | GRN/PHA/55/TAS/12 |
| Guyane | Plan de gestion de l'élimination finale des SAO dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation (première tranche) | GUY/PHA/53/TAS/14 |
| Haïti | Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes : formation des agents de douane | HAI/REF/39/TRA/07 |
| République islamique d’Iran | Plan national d’élimination des CFC (première tranche) | IRA/PHA/41/TAS/161 |
| Koweït | Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes : programme de formation en pratiques exemplaires en gestion des frigorigènes et en manipulation sécuritaire des frigorigènes à base d’hydrocarbures | KUW/REF/37/TRA/04 |
| Koweït | Plan de gestion de l'élimination finale des substances du groupe I de l’annexe A (première tranche) | KUW/PHA/52/TAS/10 |
| République de Moldavie | Plan de gestion de l'élimination finale des CFC (première tranche) | MOL/PHA/52/TAS/17 |
| Myanmar | Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes : préparation de la réglementation sur l’ozone afin de réglementer les SAO | MYA/REF/45/TAS/05 |
| Myanmar | Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes : surveillance de la mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes | MYA/REF/45/TAS/06 |
| Panama | Plan national d’élimination des substances du groupe I de l’annexe A (première tranche) | PAN/PHA/44/TAS/23 |
| Panama | Plan national d’élimination des substances du groupe I de l’annexe A (troisième tranche) | PAN/PHA/50/TAS/27 |
| Yémen | Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes : programme de formation des agents de douane | YEM/REF/37/TRA/18 |

## De noter que le PNUE avait huit projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre, dont cinq projets qui figuraient déjà dans cette catégorie en 2008, et qu’un rapport sur ces projets seraient soumis à la 59e réunion ;

## De demander des rapports de situation supplémentaires sur les activités de préparation de plan de gestion de l’élimination du HCFC (PGEH) ci-après, qui ont connu des retards :

| ## Antigua-et-Barbuda (ANT/PHA/55/PRP/12) | ## Bahamas (BHA/PHA/55/PRP/15) |
| --- | --- |
| ## Bahreïn (BAH/PHA/55/PRP/19) | ## Barbade (BAR/PHA/55/PRP/18) |
| ## Belize (BZE/PHA/55/PRP/21) | ## Grenade (GRN/PHA/55/PRP/13) |
| ## Guyane (GUY/PHA/55/PRP/16) | ## Honduras (HON/PHA/55/PRP/25) |
| ## Oman (OMA/PHA/55/PRP/17) | ## Paraguay (PAR/PHA/55/PRP/20) |
| ## Saint-Kitts-et-Nevis (STK/PHA/56/PRP/14) | ## Sainte Lucie (STL/PHA/55/PRP/13) |
| ## Saint-Vincent-et-les Grenadines (STV/PHA/55/PRP/13) | ## Sao Tomé-et-Principe (STP/PHA/55/PRP/15 |

## De demander au PNUE de soumettre au Secrétariat et au Comité exécutif, pour approbation préalable avant sa publication, l’étude mondiale sur les difficultés liés au stockage de halons dans les pays en développement (GLO/HAL/52/TAS/281) et d’indiquer à la 59e réunion la date probable de la soumission de l’étude au Comité exécutif ;

## De demander qu’un nouveau rapport de situation sur le projet mondial du PNUE sur les refroidisseurs (GLO/REF/48/TAS/275) soit présenté à la 59e réunion ;

## De demander qu’un nouveau rapport de situation concernant les ateliers mondiaux sur les inhalateurs à doseur (MDI) (GLO/ARS/52/TAS/282) soit préparé et présenté à la 59e réunion, dans lequel le PNUE pourrait indiquer les activités qu’il reste à entreprendre dans le cadre du projet ;

## De demander des rapports de situation supplémentaires :

### Sur les projets de renforcement des institutions indiqués dans le Tableau 2 et dans l’annexe III;

### Pour répondre aux questions du Secrétariat sur les projets de renforcement des institutions dans les pays suivants : Palau (TTR/SEV/53/INS/05), Guyane (GUY/SEV/48/INS/13) et Iraq (IRQ/SEV/54/INS/01);

## De demander au Secrétariat du Fonds d’envoyer une lettre d’annulation possible du projet de renforcement des institutions au Brunei Darussalam (BRU/SEV/43/INS/05), en demandant instamment la signature des documents appropriés à l’appui du projet, et d’en rendre compte à la 59e réunion;

## De demander instamment qu’un administrateur national de l’ozone soit recruté d’urgence pour le projet de renforcement des institutions à la Barbade (BAR/SEV/46/INS/13) et que l’accord de projet soit signé au plus tôt, et qu’un nouveau rapport de situation sur ces activités soit présenté à la 59e réunion;

## De demander qu’un nouveau rapport de situation soit présenté à la 59e réunion sur les questions suivantes :

### Les difficultés administratives du projet de renforcement des institutions au Pérou (PER/SEV/37/INS/31) et leur résolution ;

### L’utilisation des fonds destinés à la préparation de projet pour la coordination des UNO dans le projet de renforcement des institutions en Guinée Bissau (GBS/SEV/50/INS/09);

## De demander au PNUE de marquer clairement les avances de fonds pour les distinguer des décaissements destinées aux activités dans ses rapports d’avancement au Fonds multilatéral ;

## De tenir compte des fonds non imputés eu égard à toute approbation future de projets de renforcement des institutions en Ouganda (UGA/SEV/13/INS/02).

(Décision 58/11)

(v)	ONUDI

# Le représentant de l’ONUDI a présenté le rapport d’avancement de l’agence pour 2008, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/14.  Il a indiqué qu’à la fin de 2008, le taux de décaissement global de l’ONUDI était de 84 pour cent.  Durant l’exercice 2008, l’agence a déboursé 29 millions $US pour des projets en cours et un autre montant de 34 millions $ pour de nouvelles activités et pour des accords pluriannuels en vigueur.  Durant 2008, 12 nouveaux projets pluriannuels fondés sur les résultats ont été approuvés et l’ONUDI était chargée de l’exécution d’un total de 58 accords pluriannuels fondés sur les résultats.  Le montant total des fonds réservés à la mise en œuvre de ces accords par le Comité exécutif s’élevait à 168 millions $US.

# L’ONUDI était chargée de la mise en œuvre de trois projets de démonstration sur les refroidisseurs : en Europe, en Afrique et en Asie occidentale.  D’importants progrès ont été enregistrés en 2008; la plupart des refroidisseurs ont été livrés et installés, et certains vont être modernisés en 2009.  A la 56e réunion, en 2008, un projet d’élimination sur les MDI en Chine avait été approuvé aux fins d’exécution par l’ONUDI.  En 2008 également, l’ONUDI avait poursuivi la mise en œuvre de projets de renforcement des institutions dans 10 pays.  Vers la fin de 2008, l’ONUDI a préparé 39 PGEH, dont la majorité était à un stade avancé.  En attendant la résolution de problèmes de politique, l’ONUDI avait prévu de soumettre certains des PGEH en 2009, et la majorité en 2010.

# Le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note du rapport d’avancement de l’ONUDI présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/14;

## De demander que de nouveaux rapports d’avancement soient soumis à la 59e réunion pour les projets ci-après :

### Plans de gestion de l’élimination finale (PGEF) dans les pays suivants : Burundi, Erythrée, Guinée, Honduras et Niger ;

### Préparation de projets dans le secteur des fumigènes (bromure de méthyle) en Serbie (YUG/FUM/45/PRP/26) ;

### Préparation du plan de gestion de l’élimination de HCFC (PGEH) au Bahreïn (BAH/PHA/55/PRP/20), en Bosnie-Herzégovine (BHE/PHA/55/PRP/23), au Qatar (QAT/PHA/55/PRP/11), en Arabie saoudite (SAU/PHA/55/PRP/05), au Soudan (SUD/PHA/55/PRP/21) et au Yémen (YEM/PHA/55/PRP/29) ;

### Renforcement des institutions en Bosnie-Herzégovine (BHE/SEV/43/INS/19) ;

### Renforcement des institutions au Qatar (QAT/SEV/49/INS/08) ;

### Projet de stockage de halons en Bosnie-Herzégovine (BHE/HAL/42/TAS/18) ;

### Projet de stockage de halons en Jamahiriya arabe libyenne (LIB/HAL/47/TAS/26) ;

## De noter que l’ONUDI présenterait à la 59e réunion des rapports de situation sur un maximum de sept projets ayant des retards de mise en œuvre en 2008, dont quatre étaient déjà classés dans cette catégorie en 2007 ;

## De demander au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine d’accélérer la signature du document de projet afin de faciliter le décaissement des fonds pour le projet de renforcement des institutions (BHE/SEV/43/INS/19) ;

## De demander au gouvernement du Qatar d’accélérer la signature des accords requis et de fournir tous les documents connexes nécessaires afin de faciliter le décaissement des fonds pour le projet de renforcement des institutions (QAT/SEV/49/INS/08).

(Décision 58/12)

(vi)	Banque mondiale

# La représentante de la Banque mondiale a présenté le rapport d’avancement de l’agence pour 2008, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/15.  Elle a signalé que seuls huit projets d’investissement étaient actifs et que la plupart étaient dans la phase finale de la mise en oeuvre.  La plupart des activités qui restaient étaient liées aux 27 accords pluriannuels pour lesquels la Banque servait d’agence principale ou d’organisme coopérateur.  Le Comité exécutif n’avait pas libéré tous les fonds pour 60 pour cent de ces accords pluriannuels.

# L’accord de subvention le plus récent est entré en vigueur en février 2009 pour le PNEC d’Antigua-et-Barbuda; c’était le dernier placé sous la responsabilité de la Banque à commencer à être mis en œuvre.  Les nouvelles activités étaient axées principalement sur la recherche de sources de financement pour aider les pays à gérer et à éliminer sans risque les SAO superflues.  L’approbation d’une étude pertinente par le Comité exécutif en 2008 a ranimé l’intérêt suscité par les marchés établis à participation volontaire et la mise au point de méthodologies.  En 2008, la Banque mondiale a remis en activité son Groupe des ressources opérationnelles sur l'ozone à la suite de la décision des Parties d’accélérer l’élimination des HCFC; le groupe commencera ses travaux par l’établissement d’un arbre de décision afin de choisir des solutions de remplacement dans le secteur des mousses.

# La Banque a également réalisé des études internes sur des approches programmatiques et sur la mobilisation des ressources afin d’offrir aux pays plus de souplesse dans le choix de technologies et de démarches qui donneront des avantages environnementaux accessoires, alimentant les quatre PGEH et les deux plans sectoriels de HCFC  en cours d’exécution.

# La représentante de la Banque mondiale a indiqué que le volet Philippines du projet mondial de remplacement des refroidisseurs avait reçu le feu vert de la direction de la Banque, que le projet de remplacement des refroidisseurs en Inde avait été approuvé par le Conseil de la Banque et entériné par le PDG et que le projet de remplacement des refroidisseurs en Jordanie avait enregistré d’importants progrès.

# A l’issue de ses débats, le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note du rapport d’avancement de la Banque mondiale figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/15;

## De demander que de nouveaux rapports de situation soient présentés à la 59e réunion pour les projets ci-après :

### Plan national de gestion de l’élimination des CFC en Antigua-et-Barbuda (ANT/PHA/44/INV/10);

### Volet refroidisseur du plan national d’élimination des CFC en Argentine (ARG/PHA/47/INV/148);

### Plan national d’élimination des SAO en Tunisie (TUN/PHA/49/INV/47);

### Activités de préparation de plan de gestion de l’élimination des HCFC en Chine (CPR/PHA/55/PRP/467, CPR/PHA/55/PRP/468), en Equateur (ECU/PHA/55/PRP/40), aux Philippines (PHI/PHA/55/PRP/84), en Thaïlande (THA/PHA/55/PRP/151) et au Viet Nam (VIE/PHA/55/PRP/50);

### Projet de démonstration sur le bromure de méthyle en Argentine (ARG/FUM/29/DEM/93);

### Projet mondial sur les refroidisseurs (GLO/REF/47/DEM/268);

## De noter que la Banque mondiale soumettrait à la 59e réunion des rapports de situation sur un total de trois projets ayant des retards de mise en œuvre et qui étaient déjà classés dans cette catégorie en 2007.

(Décision 58/13)

(c)	Evaluation de la mise en œuvre des plans d’activités de 2008

# Le représentant du Secrétariat a présenté le document UNEP/OxL.Pro/ExCom/58/16, portant sur l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’activités de 2008.  Il a expliqué que les résultats pondérés des agences d’exécution étaient fondés sur des cibles convenues indiquées dans leurs plans d’activités et sur une analyse de leurs rapports périodiques, ainsi que sur l’évaluation des résultats du PNUE et des activités spéciales du Programme d’assistance à la conformité (CAP) exécutées durant 2008.  L’évaluation incluait en outre une analyse qualitative des agences d’exécution soumise par les unités nationales d’ozone, indiquant des jugements satisfaisants ou très satisfaisants des agences bilatérales et des agences d’exécution dans les évaluations générales des performances en 2008.

# Il a été souligné que si les indicateurs qualitatifs donnaient des informations utiles que ne révélaient pas toujours les indicateurs quantitatifs, de telles évaluations n’avaient été communiquées que par 27 pays.  Bien qu’il y ait eu des progrès par rapport à la vingtaine de pays qui avaient soumis des évaluations l’année précédente, le taux de réponse était quand même resté faible.  Il a été rappelé que, dans sa décision 55/11, le Comité exécutif avait demandé au CAP du PNUE, par l’entremise de ses réseaux régionaux, d’inclure dans l’ordre du jour de chacune de ses réunions de réseau un point sur la nécessité de répondre aux exigences de compte rendu du Comité exécutif, notamment au questionnaire sur les performances qualitatives, de manière à assurer une meilleure participation à l’avenir.

# Le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note :

### De l’évaluation des résultats des agences d’exécution comparés à leurs plans d’activités de 2008, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/16;

### De l’évaluation quantitative ci-après des performances des agences d’exécution en 2008, sur une échelle de 100 : PNUD (76), PNUE (88), ONUDI (95) et Banque mondiale (72);

### Que le PNUE a indiqué qu’il a réalisé entièrement les indicateurs de performance approuvés dans la décision 48/7 pour son Programme d’assistance à la conformité (CAP);

### Que les agences d’exécution (Allemagne, Canada, France, PNUD, PNUE, ONUDI et Banque mondiale) avaient reçu des évaluations qualitatives satisfaisantes ou très satisfaisantes de la part des unités nationales d’ozone dans le cadre des évaluations générales des performances en 2008 ;

(b)	d’inviter instamment le PNUE à continuer d’inclure dans l’ordre du jour de chacune des réunions de réseau du CAP un point sur la nécessité de répondre aux exigences de compte rendu, comme il est stipulé dans la décision 55/11 alinéa b).

(Décision 58/14)

(d)	Rapport sur la mise en œuvre de projets approuvés comportant des exigences particulières pour la remise des rapports

# Le représentant du Secrétariat a présenté ce point de l’ordre du jour en expliquant que le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/17 contenait des rapports d’avancement sur la mise en œuvre du PNE pour le Liban et le rapport de vérification du programme d’élimination de la production de CFC pour la République bolivarienne du Venezuela.  Le document incluait aussi une demande de modifier les objectifs d’élimination du bromure de méthyle stipulés dans les conditions convenues révisées du Maroc.  L’ONUDI avait signalé une erreur dans le calcul de la consommation restante à partir de 2009, et avait demandé que les objectifs d’élimination soient corrigés en conséquence.  Le gouvernement du Maroc s’était engagé à réaliser l’élimination totale du bromure de méthyle en 2012 sans demander de fonds supplémentaires.

# Le Comité exécutif a décidé :

## Pour ce qui est du Liban :

### De prendre note du rapport d’avancement sur la mise en œuvre de la cinquième tranche du plan national d’élimination des CFC au Liban ;

### De prendre note du rapport de vérification de la consommation de CFC en 2008 ;

### D’approuver le programme annuel de mise en œuvre de 2009-2010 ;

## Pour ce qui est du Maroc :

### De noter que l’élimination totale du bromure de méthyle serait réalisée en 2012 et qu’aucune autre demande de financement ne serait soumise pour l’élimination de 58,7 tonnes PAO;

### De modifier le calendrier d’élimination du bromure de méthyle au Maroc, comme il est indiqué dans le tableau ci-après, pour tenir compte du niveau convenu révisé de la consommation de bromure de méthyle au Maroc :

| Année | Tonnes PAO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fraises | Bananes et fleurs coupées | Tomates | Haricots verts et melons | Autre (*) | Elimination totale | Consommation totale(tonnes) |
| 2000 |  |  |  |  |  |  | 767,4 |
| 2001 | 23,4 |  |  |  |  | 23,4 | 744,0 |
| 2002 | 15,6 | 40,0 |  |  |  | 55,6 | 688,4 |
| 2003 | 20,4 | 21,0 | 34,1 |  |  | 75,5 | 612,9 |
| 2004 | 42,2 |  |  |  |  | 42,2 | 570,7 |
| 2005 | 50,0 |  | 39,0 |  |  | 89,0 | 481,7 |
| 2006 |  |  | 56,4 |  |  | 56,4 | 425,3 |
| 2007 |  |  | 78,0 |  |  | 78,0 | 347,3 |
| 2008 |  |  | 86,4 |  |  | 86,4 | 260,9 |
| 2009 |  |  | 96,0 | 20,0 |  | 116,0 | 144,9 |
| 2010 |  |  |  | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 94,9 |
| 2011 |  |  |  | 28,2 | 20,0 | 48,2 | 46,7 |
| 2012 |  |  |  | 28,0 | 18,7 | 46,7 | - |
| 2013 |  |  |  | - |  | - |  |
| Total | 151,6 | 61,0 | 389,9 | 106,2 | 58,7 | 767,4 |  |

(*) Consommation à éliminer par le gouvernement du Maroc, sans financement du Fonds multilatéral

## Pour ce qui est de la République bolivarienne du Venezuela :

### De féliciter le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela et la Banque mondiale pour les excellents efforts déployés en vue de se conformer aux dispositions de la décision 54/15 alinéa a) et pour l’exécution de l’audit de 2008 qui a permis de confirmer l’arrêt de la production de CFC à l’usine PRODUVEN au Venezuela;

### De demander :

- Que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela et la Banque mondiale soumettent au Secrétariat du Fonds le plan annuel pour 2009, aux fins d’inclusion dans le rapport sur les projets approuvés comportant des exigences particulières pour la remise des rapports qui doit être soumis à la 59e réunion;

- Que la Banque mondiale demande instamment à PRODUVEN d’appliquer  les mesures qu’elle lui a suggérées pour réduire les pertes au minimum, en faisant notamment une évaluation approfondie des fuites et en essayant d’assurer le vide le plus complet possible lors de l’évacuation des cuves et des tuyaux;

- c.	Que la Banque mondiale poursuive la vérification des installations de PRODUVEN et qu’elle en rende compte dans un rapport sur les activités de 2009, qu’elle soumettra à temps pour être examiné à la deuxième réunion de 2010, de manière à assurer la clôture permanente des capacités de production de CFC à cette usine.

(Décision 58/15)

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : PROPOSITIONS DE PROJETS

(a)	Aperçu des questions recensées pendant l’examen des projets

# Le Président a introduit le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18, qui offre une analyse statistique des activités et des projets soumis à la 58e réunion par les agences bilatérales et d’exécution.  Ce document contient également les questions d’orientation relevées lors de l’examen des projets, les projets et activités présentés pour approbation globale, les projets d’investissement soumis pour examen individuel ainsi que les activités et projets qui ne sont pas requis pour la conformité.

Niveaux de financement des projets de renforcement des institutions après 2010

# Le représentant du Secrétariat a rappelé que, depuis l’adoption de la décision 47/49, le Comité exécutif a examiné plusieurs documents d’orientation sur la question du renforcement des institutions.  Le Secrétariat soulignait cette question dans le cadre du présent ordre du jour car les agences d’exécution avaient soumis plusieurs demandes de renouvellement de financement pour des projets de renforcement des institutions après 2010, ce qui l’avait mis dans l’impossibilité de recommander ces projets pour approbation globale.

# Certains membres étaient d’avis qu’il était nécessaire d’examiner la question du financement du renforcement des institutions après 2010 au point 10 de l’ordre du jour, en même temps que les questions non résolues se rapportant à élimination des HCFC.  D’autres membres s’inquiétaient du lien ainsi établi entre l’élimination de certaines substances chimiques et le renforcement des institutions, comme si ce dernier était pertinent pour toutes les substances réglementées et devait être considéré comme un projet complet.  Certains participants ont noté le rôle essentiel joué par le renforcement dans la promotion des objectifs d’ensemble du Protocole de Montréal, surtout en ce qui concerne la création des UNO, qui garantissait qu’une personne se consacre au niveau national à promouvoir le Protocole de Montréal au sein des ministères.  Un membre a indiqué que le niveau de financement du renforcement des institutions ne représentait que cinq pour cent du financement total alloué et qu’il était nécessaire de renforcer ce soutien financier.  Il a été toutefois souligné que le renforcement des institutions ne pouvait pas être pris en compte pour être examiné en tant que surcoût.  Alors que de nombreux membres convenaient de la nécessité de changer le système actuel de l’aide institutionnelle fournie aux UNO, d’autres participants pensaient qu’il était important que les pays visés à l’article 5 envisagent dans un avenir plus ou moins proche de se charger du financement des UNO.

# A l’issue des discussions, le Comité exécutif a décidé d’approuver les renouvellements du renforcement des institutions jusqu’au 31 décembre 2010.

(Décision 58/18)

Confidentialité des données sur les HCFC communiquées en vertu de l’article 7

# Le représentant du Secrétariat a rappelé au Comité exécutif que, lors de leur première réunion, les Parties au Protocole de Montréal avaient décidé que le Secrétariat publierait par substance réglementée le total des données pour toutes les Parties.  Il a toutefois dit que lorsque le Secrétariat du Fonds avait demandé des données détaillées sur les SAO, le Secrétariat de l’ozone les lui avait fournies et que ces données, considérées comme confidentielles, n’avaient jamais été divulguées sous leur forme détaillée dans un document quel qu’il soit ou sous toute autre forme de communication.  La question de la divulgation des données détaillées sur les HCFC était cependant actuellement discutée avec le Secrétariat de l’ozone du fait que ces données étaient nécessaires pour évaluer les demandes de financement soumises pour l’élimination des HCFC, pour examiner les résultats des projets d’élimination et pour entreprendre d’autres analyses utiles.  Il a indiqué que le Comité exécutif pourrait envisager d’examiner la possibilité d’utiliser - sur une base provisoire, tant que la question n’était pas résolue - les données communiquées dans le cadre des rapports périodiques sur la mise en œuvre des programmes de pays pour déterminer l’éligibilité des secteurs individuels dans les pays visés à l’article 5 en rapport avec l’élimination de la consommation de HCFC.

# Le représentant du Secrétariat de l’ozone a dit qu’il avait examiné à la fois les décisions pertinentes sur la communication des données et la pratique antérieure du Secrétariat de l’ozone à l’égard du Comité exécutif.  Conformément à la décision I/11 de la première réunion des Parties, chaque Partie ayant soumis des données au Secrétariat de l’ozone pouvait demander qu’elles soient traitées confidentiellement.  La décision II/9 de la deuxième réunion des Parties a aussi communiqué que toutes données sur la consommation soumises au Secrétariat de l’ozone conformément à l’article 7 du Protocole n’étaient pas confidentielles.  Il a fait part à la réunion de l’intention du Secrétariat de l’ozone de recommander à la Vingt-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée de prévoir dans l’avenir d’autoriser un accès sans restriction aux données détaillées nécessaires au Comité exécutif tant que ces données n’étaient pas soumises à une demande de confidentialité de la part de la Partie les ayant communiquées.

# Notant que le Secrétariat de l’ozone recommanderait à la Vingt-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée de fournir des données détaillées sur les SAO communiquées en vertu de l’article 7 du Protocole sans demande de confidentialité par les Parties visées à l’article 5, le Comité exécutif a décidé de demander au Secrétariat du Fonds de faire part à la 59e réunion du Comité exécutif de toutes les discussions sur cette question dans le cadre de la Vingt-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée.

(Décision 58/19)

Liste des projets et activités présentés pour approbation globale

# Le Président a attiré l’attention du Comité exécutif sur la liste des projets et activités recommandés pour approbation globale, présentés à l’annexe I du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18.

# Le représentant de la Banque mondiale, en tant qu’agence principale pour la préparation des PGEH en Thaïlande, a informé le Comité exécutif que ce pays avait exprimé le désir de développer son PGEH d’une manière stratégique.  Le gouvernement de Thaïlande avait donc demandé que les préparations de plan dans le secteur des HCFC soumises au Comité exécutif aux fins d’approbation à la présente réunion par les agences d’exécution concernée, soient reportées jusqu’à ce les résultats de son étude sur les impacts économiques de l’élimination des HCFC et sur le PGEH le chapeautant soient connus.

# A l’issue d’une délibération, le Comité exécutif a décidé de :

## Conformément à la demande du gouvernement de Thaïlande, de reporter à plus tard l’approbation des projets suivants, qui figuraient initialement dans la liste des projets soumis pour approbation globale :

### Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (secteurs de la réfrigération et de la climatisation, à l’exception du sous-secteur de la climatisation air/air) soumis par le PNUD ;

### Préparation d’activités d’investissement pour l’élimination des HCFC (secteur de la climatisation air/air) soumis par l’ONUDI ;

### Préparation d’activités d’investissement pour l’elimination des HCFC (secteur des solvants) soumis par l’ONUDI ;

### Préparation d’activités d’investissement pour l’elimination des HCFC (secteur des mousses de polystyrène extrudées) soumis par l’ONUDI ;

## Et d’approuver :

### Les projets et activités soumis pour approbation globale aux niveaux de financement indiqués à l’annexe VI au présent rapport, ainsi que les conditions ou clauses incluses dans les documents d’évaluation de projet correspondant et les conditions jointes aux projets par le Comité exécutif ;

### La mise en œuvre des programmes associés aux tranches correspondantes des projets pluriannuels ;

### L’accord entre le gouvernement de Haïti et le Comité exécutif pour le plan de gestion de l’élimination finale figurant à l’annexe VII du présent rapport, pour en principe un montant total de 190 000 $US, plus coûts d’appui d’agence de 24 700 $US pour le PNUE, et de 150 000 $US, plus coûts d’appui d’agence de 13 500 $US, pour le PNUD et la première tranche du projet au montant indiqué à l’annexe VI au présent rapport.

(Décision 58/20)

(b)	Projet de rapport sur le critère et les lignes directrices pour la sélection des projets de destruction des SAO (décision 57/6)

[EN ATTENTE]

## (c)	Coopération bilatérale

# Le représentant du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/20, qui fournit une vue d’ensemble de deux demandes du gouvernement d’Allemagne, d’une valeur de 192 100 $US (coûts d’appui d’agence compris), qui ont été soumises à la 58e réunion en vue d’une éventuelle approbation.  Ces deux demandes concernaient la préparation d’un PGEH au Kenya et aux Seychelles qui ont été approuvées au point 7(a) de l’ordre du jour.  Elle a indiqué que la valeur de la demande (192 100 $US) avec en plus le montant des projets bilatéraux de l’Allemagne approuvés à la 57e réunion (1 748 779 $US) ne dépassaient pas les 20 pour cent de la contribution bilatérale de l’Allemagne pour 2009, d’un montant de 2 776 808 $US.

# Le représentant du Secrétariat a également fait savoir que le Comité exécutif avait approuvé la restitution par l’Allemagne du solde de 62 862 $US de projets achevés à la 58e réunion (voir décision 58/2) et recommandait que ce montant serve au financement de futurs projets bilatéraux de l’Allemagne.

# Le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note de l’approbation des demandes de préparation de projet pour la préparation des plans de gestion de l’élimination finale des HCFC pour le Kenya et les Seychelles au point 7(a) de l’ordre du jour : Proposition de projets, aperçu des questions recensées pendant l’examen des projets ;

## De demander au Trésorier de déduire la somme de 62 862 $US (coûts d’appui d’agence compris) de la contribution bilatérale de l’Allemagne pour la période triennale précédente et le montant de 130 148 $US (coûts d’appui d’agence compris) de la contribution bilatérale de l’Allemagne pour 2009.

## (Décision 58/…)

## Amendements aux programmes de travail de l’année 2009

### PNUD

# Le représentant du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/21 contenant les amendements au programme de travail demandés par le PNUD.  Les demandes de préparation de projet dans le secteur des HCFC pour Cuba, le Kirghizstan et le Mexique ont été approuvées au point (7)a de l’ordre du jour dans la liste des projets soumis pour approbation globale, tandis que la préparation de projet dans le secteur des HCFC pour la Thaïlande a été reportée à la demande du gouvernement de Thaïlande (décision 58/7(a)(i)).  Trois activités ont soumises pour examen individuel.

Colombie : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase VII)

Malaisie : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase VIII)

# Le PNUD avait soumis deux demandes de financement pour deux ans pour le renouvellement de projets de renforcement des institutions pour la Colombie et la Malaisie, que le Secrétariat a présentées pour examen individuel à la lumière de la décision 57/36, et des discussions sur le point 7(a) de l’ordre du jour : Aperçu des questions recensées pendant l’examen des projets.

# A l’issue des discussions, le Comité exécutif a décidé d’approuver les demandes de renouvellement du renforcement des institutions pour la Colombie et la Malaisie au niveau de financement correspondant indiqué à l’annexe VI du présent rapport pour une période allant seulement jusqu'à fin décembre 2010, en tenant compte de la décision 58/18, et de communiquer au gouvernement de Colombie et à celui de Malaisie les points de vues exprimés à l’annexe VIII au présent rapport.

# (Décision 58/…)

Au niveau mondial : mobilisation des ressources afin de prendre en main les avantages climatiques connexes de l’élimination des HCFC

# Les amendements au programme de travail du PNUD comprenaient une demande d’assistance technique pour la mobilisation des ressources afin de maximiser les avantages climatiques de l’élimination des HCFC.  La demande a d’abord été présentée à la 57e réunion, lors de laquelle le Comité exécutif avait discuté d’un mécanisme de revenus supplémentaires provenant de prêts et d’autres sources, et avait demandé au Secrétariat d’analyser plus en profondeur le mécanisme aux fins d’examen à la 58e réunion.  Le représentant du Secrétariat a noté que la proposition de projet avait été à nouveau soumise en attente d’une décision sur le mécanisme spécial de financement pour des revenues supplémentaires (voir le point 11 de l’ordre du jour).

# A l’issue des discussions, le Comité exécutif a décidé de reporter à une prochaine réunion l’examen de la demande d’assistance technique pour la mobilisation des ressources afin de maximiser les avantages climatiques de l’élimination des HCFC.

(Décision 58/…)

### PNUE

# Le représentant du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/22, qui contient les amendements proposés au programme de travail du PNUE pour 2009.  Elle a indiqué que les fonds supplémentaires pour les PGEH de Djibouti et du Mozambique et des PGEF de la Côte d’Ivoire, des Maldives, du Niger, du Paraguay, de la République Unie de Tanzanie et de Haïti avaient déjà été approuvés au point 7(a) de l’ordre du jour.  De plus, il y avait 10 demandes de renouvellement de projets de renforcement des institutions, une demande de financement supplémentaire de préparation de projet pour la préparation du PGEH de la République populaire démocratique de Corée et une demande de plan de gestion de l’élimination finale en Iraq qui seront discutés séparément au point 7(e) de l’ordre du jour.  Onze projets devaient être examinés individuellement dans le cadre du point présent de l’ordre du jour.

Etats fédérés de Micronésie : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase II, année 2)

# Le Comité exécutif a examiné la demande de financement de la phase II, année 2, du renouvellement du projet de renforcement des institutions des Etats fédérés de Micronésie, qui était présentée pour examen individuel, aucune donnée de programme de pays pour 2008 n’étant encore parvenue à ce jour.  Le Secrétariat a noté, toutefois, que le pays avait communiqué ses données pour 2007.

# Le Comité exécutif a décidé d’approuver la demande concernant la phase II, année 2, du renouvellement du projet de renforcement des institutions des Etats fédérés de Micronésie au niveau correspondant de financement indiqué à l’annexe VI au présent rapport, à la condition que les données de programme de pays pour 2008 soient présentées à la 59e réunion, et de faire part des points de vue exprimés à l’annexe VIII au présent rapport au gouvernement des Etats fédérés de Micronésie.

(Décision 58/24)

Afghanistan : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase IV)

Bhutan : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase III)

Cambodge : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase V)

République démocratique du Congo : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase V)

Kenya : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase VII)

Myanmar : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase II)

Saint –Vincent-et-les- Grenadines : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase IV)

Samoa : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase V)

Soudan : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase V)

# Le Comité exécutif a examiné les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions de neuf pays à la lumière de la décision 57/36, et des débats qui ont eu lieu pour le point 7 a) de l’ordre du jour : Aperçu des questions recensées pendant l’examen des projets.  En ce qui concerne le renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase II) au Myanmar, la représentante du Secrétariat a signalé que le pays n’avait pas encore présenté de rapport de programme de pays pour 2008.  Par la suite, après l’examen de ce point de l’ordre du jour, le Secretariat a reçu des informations du PNUE contenant des données relatives au programme de pays de 2008 du Myanmar.

# A la suite des délibérations, le Comité exécutif a décidé d’approuver les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions pour l’Afghanistan, le Bhoutan, le Cambodge, le Kenya, le Myanmar, la République démocratique du Congo, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa et le Soudan au niveau de financement indiqué à l’annexe VI du présent rapport pour la période allant jusqu’à la fin de décembre 2010 seulement, compte tenu de la décision 58/18, et de transmettre aux gouvernements bénéficiaires les observations figurant dans l’annexe VIII du présent rapport.

# (Décision 58/…)

République populaire démocratique de Corée : préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC

# Le Comité exécutif a examiné la demande d’un projet supplémentaire de préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour la République populaire démocratique de Corée compte tenu de la décision 57/16 a), aux termes de laquelle le PNUE avait été prié de confirmer les modalités de décaissement des fonds dans le pays.  Le représentant du PNUE a indiqué que la demande concernait un nouveau projet et que l’explication fournie dans le rapport périodique du PNUE était valable.  Sur la base de la récente mission du PNUE dans le pays, et étant donné que le bureau du PNUD ne devait pas être opérationnel avant la fin de 2009, le PNUE a indiqué qu’il était possible de verser les fonds par l’intermédiaire du Programme alimentaire mondial (PAM).  Toutefois, le représentant du PNUE a signalé que les consultations avec le PAM étaient toujours en cours.  Plusieurs membres ont fait remarquer qu’il importait de rassembler davantage d’informations sur les arrangements administratifs éventuels, ainsi que sur les frais susceptibles d’être associés à une collaboration avec le PAM dans ce domaine.  Le PNUE a été prié de poursuivre dans cette voie et de présenter à nouveau le projet à la 61e réunion du Comité exécutif.

# A l’issue des délibérations, le Comité exécutif a décidé de renvoyer la demande de financement supplémentaire pour la préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour la République populaire démocratique de Corée en attendant que le PNUE fournisse des informations complémentaires sur les arrangements administratifs associés au transfert des ressources financières au gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, et de demander que ce projet soit présenté à nouveau à la 61e réunion du Comité exécutif.

## (Décision 58/…)

### ONUDI

# La représentante du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/23 concernant les amendements au programme de travail demandés par l’ONUDI.  Neuf activités recommandées pour approbation globale ont été approuvées au titre du point 7a) de l’ordre du jour, alors que le projet de préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour la Thaïlande avait été repoussé à la demande du Gouvernement (décisions 58/7a)i), ii) et iii)).  Trois demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions et une activité concernant la mobilisation des ressources ont été recommandées pour examen individuel.

Mexique : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase IX)

République arabe syrienne : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase IV)

Turquie : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase IX)

# Le Comité exécutif a analysé les demandes de renouvellement de projets de renforcement des institutions pour le Mexique, la République arabe syrienne et la Turquie, compte tenu de la décision 57/36, et des débats qui ont eu lieu au point 7 a) de l’ordre du jour : Aperçu des questions recensées pendant l’examen des projets.

# A l’issue des délibérations, le Comité exécutif a décidé d’approuver les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions pour le Mexique, la République arabe syrienne et la Turquie pour le niveau de financement indiqué à l’annexe VI du présent rapport, pour la période allant seulement jusqu’à la fin de 2010, et, compte tenu de la décision 58/18, de transmettre aux gouvernements bénéficiaires les observations figurant dans l’annexe VIII du présent rapport.

## (Décision 58/…)

Globale : Mobilisation des ressources pour l’élimination des HCFC et avantages climatiques connexes

# Le Comité exécutif a examiné la demande d’assistance technique pour la mobilisation des ressources visant à maximiser les avantages climatiques de l’élimination des HCFC à la lumière de la discussion concernant un mécanisme de financement spécial destiné à fournir des revenus supplémentaires en provenance de prêts et d’autres sources.

# A l’issue des délibérations, le Comité exécutif a décidé de renvoyer à une réunion ultérieure l’examen de la demande d’assistance technique pour la mobilisation des ressources visant à maximiser les avantages climatiques de l’élimination des HCFC.

## (Décision 58/…)

### Banque mondiale

# La représentante du Secrétariat a présenté les amendements de la Banque mondiale à son programme de travail pour 2008 (document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/24).  Une activité recommandée pour approbation globale avait été approuvée dans le cadre du point 7a) de l’ordre du jour et trois activités recommandées pour examen individuel.

Jordanie : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase VIII)

Thaïlande : Renouvellement du projet de renforcement des institutions (Phase VI)

# Le Comité exécutif a analysé les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions pour la Jordanie et la Thaïlande compte tenu de la décision 57/36, et des débats qui ont eu lieu au point 7a) de l’ordre du jour : Aperçu des questions recensées pendant l’examen des projets.

# A la suite des délibérations, le Comité exécutif a décidé d’approuver les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions pour la Jordanie et la Thaïlande pour le niveau de financement indiqué à l’annexe VI du présent rapport, pour la période allant seulement jusqu’à la fin de 2010, et, compte tenu de la décision 58/18, de transmettre aux gouvernements bénéficiaires les observations figurant dans l’annexe VIII du présent rapport.

# (Décision 58/…)

Globale : Mobilisation des ressources pour l’élimination des HCFC et avantages  climatiques connexes

# Le Comité exécutif a examiné la demande d’assistance technique pour la mobilisation des ressources visant à maximiser les avantages climatiques de l’élimination des HCFC à la lumière de la discussion concernant un mécanisme de financement spécial destiné à fournir des revenus supplémentaires en provenance de prêts et d’autres sources.

# Après les délibérations, le Comité exécutif a décidé de renvoyer à une réunion ultérieure l’examen de la demande d’assistance technique pour de la mobilisation des ressources visant à maximiser les avantages climatiques de l’élimination des HCFC.

## (Décision 58/…)

## Projets d’investissement

Secteur des mousses

Brésil : Projet pilote destiné à valider l'utilisation du méthylal intervenant comme agent de gonflage dans la fabrication de mousses de polyuréthane (phase I) (PNUD)

# Lors de la présentation du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/27, la représentante du Secrétariat a déclaré que ce projet proposait de développer, d'optimiser et de valider l'utilisation du méthylal dans les applications de mousses de polyuréthane.  L’une des questions examinées pendant l’analyse du projet portait sur le matériel de laboratoire nécessaire pour la validation de la technologie.  A ce propos, la représentante du Secrétariat a déclaré qu’il n’avait pas été possible d’appliquer la suggestion faite concernant l’utilisation du matériel acheté pour la validation du formiate de méthyle au Brésil, approuvée à la 56e réunion.  Le PNUD avait indiqué le matériel de laboratoire serait utilisé de manière intensive pendant les deux phases du projet, après quoi il ne serait plus nécessaire.  De plus, la société de formation concernée par le projet était disposée à faire don du matériel à un centre de recherche à but non lucratif pour faciliter les tests éventuellement nécessaires pendant l’élimination des HCFC, et elle fournirait toute la formation nécessaire au personnel de ce centre de recherche.  Il en serait de même pour le matériel de laboratoire utilisé dans le projet de démonstration du formiate de méthyle approuvé à la 56e réunion du Comité exécutif.

# Pendant la discussion, un membre a demandé si on ne risquait pas de soutenir un monopole au Brésil, étant donné qu’il n’y avait qu’une seule société qui y fabriquait le méthylal.  Le représentant du PNUD a précisé que cette question avait été évoquée dans les discussions avec le Secrétariat, et fait savoir que le méthylal était librement disponible sur le marché.  Un autre membre a demandé si les deux distributeurs de mousse utilisés dans le projet de validation ne pourraient pas être cédés à des fabricants de mousse en aval à la suite de l’achèvement du projet.  On a souligné que les distributeurs de mousse étaient inclus dans le matériel de laboratoire faisant l’objet du don au centre de recherche.

# Après les débats, le Comité exécutif a décidé d’approuver le projet pilote destiné à valider l'utilisation du méthylal comme agent de gonflage dans la fabrication de mousses de polyuréthane (phase I) au Brésil pour un montant de 464 200 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 34 815 $US pour le PNUD, étant entendu que le matériel de laboratoire nécessaire à la validation de la technologie serait donné à un centre de recherche à but non lucratif lorsque les phases I et II du projet de démonstration auront été terminées.

## (Décision 58/…)

Egypte : Validation/démonstration d'options à faible coût pour l'utilisation d'hydrocarbures intervenant comme agent de gonflage dans la fabrication de mousses de polyuréthane (PU) (PNUD)

# Lors de la présentation du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/33, la représentante du Secrétariat a déclaré que ce projet comprenait la mise au point, l’optimisation et la validation  de systèmes prémélangés d’hydrocarbures capables d’être utilisés directement par les fabricants de mousses ; la mise au point d’un distributeur de mousse à trois composantes capable d’injecter directement les hydrocarbures ; la démonstration et l’optimisation du système prémélangé et du distributeur de mousses à trois composantes chez un fabricant de mousses ; et la diffusion des résultats.  Pendant le processus d’examen du projet, des questions ont été posées concernant la mise au point d’un système de polyol à base d’hydrocarbures, ainsi que le transfert de technologie et la diffusion des résultats.  Etant donné qu’en Egypte les sociétés de formulation appartenaient à des multinationales, et par conséquent ne pouvaient pas bénéficier d’un financement, le PNUD avait décidé, en total accord avec le Gouvernement, de mettre au point des systèmes à base d’hydrocarbures par l’entremise d’un processus d’appel d’offres pour les fournisseurs qualifiés sans la participation d’aucune société de formulation.  Etant donné l’importance de la diffusion des résultats du projet de démonstration en direction pour un grand nombre de parties prenantes dans le pays et dans d’autres pays visés à l’article 5, les activités de diffusion du projet avaient été étendues.

# Au cours du débat qui a suivi, un membre a demandé des précisions sur la manière dont la composante de validation du projet s’appliquait aux petites et moyennes entreprises égyptiennes, vu que la technologie des hydrocarbures n’est pas particulièrement récente.  Le représentant du PNUD a expliqué que les préoccupations en matière de sécurité et les dispositions réglementaires liées à la manutention des hydrocarbures sur site constituaient un obstacle à l’adoption de cette technologie par les petites et moyennes entreprises.  Dans le cas présent, le projet de démonstration traitait de la livraison de polyols prémélangés à base d’hydrocarbures pleinement formulés, ce qui élimine les problèmes soulevés par le stockage et la manutention, et rend cette technologie financièrement avantageuse pour les petites et moyennes entreprises.

# A l’issue de la discussion, le Comité exécutif a décidé d’approuver la validation/démonstration d'options à faible coût pour l'utilisation d'hydrocarbures intervenant comme agent de gonflage dans la fabrication de mousses de polyuréthane pour un montant de 473 000 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 35 475 $US pour le PNUD.

## (Décision 58/…)

# Plan d‘élimination

Iraq : Plan national d’élimination (première tranche) (PNUE/ONUDI)

# En présentant le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/36, le représentant du Secrétariat a rappelé au Comité exécutif que l’Iraq n’était devenu une Partie au Protocole de Montréal qu’en juin 2008, et qu’il devrait éliminer complètement sa consommation de CFC, de halons, de CTC et de tétrachlorure de carbone uniquement grâce à la mise en oeuvre du plan d’élimination.  Le plan aiderait le gouvernement de l’Iraq à éliminer complètement la consommation de CFC utilisés dans la fabrication de produits en mousse de polyuréthane rigide et d’appareils de réfrigération commerciale grâce à deux projets d’investissement; à la mise en oeuvre d’un plan d’élimination visant la consommation de CFC dans le secteur de l’entretien d’appareils de réfrigération; à l’élimination de la consommation de halons à l’aide d’un programme d’assistance technique; et à l’élimination du CTC, du CFC-113 et du TCA utilisés comme solvants par le truchement d’un programme d’assistance technique.  L’élimination du bromure de méthyle serait réalisée grâce à un projet qui serait présenté à une réunion ultérieure.  Le coût total du plan l’élimination tel que présenté était de presque 10,5 millions $ US.  Après la résolution des questions d’orientation déterminées pendant le processus d’examen du projet, le calendrier d’élimination dans le cadre du PNE avait été révisé pour inclure une consommation nulle de SAO, sauf pour les HCFC et le bromure de méthyle, avant le 1er janvier 2010.

# Après la présentation, un membre a demandé des explications sur un projet d’investissement particulier visant à passer du CFC-12 au HFC-134a dans le secteur de la fabrication d’appareils de réfrigération.  La justification fournie dans le document du projet quant au niveau requis de CFC-12 comme frigorigène était de ce fait insuffisante parce que la charge de frigorigène serait en réalité réduite si l’on utilisait plutôt la technologie liée aux hydrocarbures.  L’importance de ne pas sélectionner le HFC-134a lorsqu’une autre technologie était disponible a aussi été mentionnée.

# Le représentant de l’ONUDI a expliqué que le véritable problème lié à la technologie liée aux hydrocarbures utilisée en raison de la situation de certaines entreprises en Iraq était relié à des problèmes de sécurité.  Le coût de la conversion à une technologie liée aux hydrocarbures deviendrait prohibitif pour les entreprises plus petites participant au projet, parce qu’elles devraient s’éloigner des milieux densément peuplés.  Toutes les solutions de remplacement avaient fait l’objet de longues discussions avec les intéressés, et le HFC-134a s’était révélé la meilleure solution étant donné les circonstances.

# Un groupe informel de membres intéressés s’est réuni pour approfondir la question, et il a fait rapport de ses discussions au Comité exécutif.  Des points ont été soulevés, notamment les dispositions légales visant la présence d’explosifs et de gaz inflammables dans des milieux densément peuplés.  On a suggéré de vérifier si toutes les entreprises participant au projet étaient vraiment situées dans des régions densément peuplées.

# Des membres ont loué les efforts tant de l’Iraq que des agences d’exécution pour avoir fait diligence et proposé des activités d’élimination, étant donné les circonstances difficiles prévalant au pays.  Ils ont aussi loué l’engagement de l’Iraq à se conformer à ses obligations dans le cadre du Protocole de Montréal même dans sa situation exceptionnelle.  Le choix d’une technologie de reconversion par un pays visé à l’article 5 était une décision souveraine qui ne devrait pas faire l’objet d’une révision par le Comité exécutif.  Des membres ont insisté sur l’importance de ne pas retarder la mise en oeuvre des activités d’élimination en Iraq, étant donné les contraintes de temps existantes.

# Après d’autres consultations avec les intéressés en Iraq, le représentant de l’ONUDI a indiqué que, en principe, l’Iraq ne s’objectait pas à l’utilisation d’une technologie liée aux hydrocarbures (R-600a), sous réserve que cette technologie soit techniquement faisable en termes de disponibilité des éléments et des matières premières pour de tels produits; que le prix final des produits soit comparable à ceux des produits de HFC-134a; que la sécurité soit assurée par le projet, tant pour la fabrication que pour l’entretien; que l’efficacité des produits R-600 soit similaire à celle des produits de HFC-134a, en se rappelant que la température à Bagdad peut facilement atteindre 50 degrés Celsius en été; que des renseignements soient fournis sur des expériences similaires avec des projets financés par le Fonds multilatéral pour le passage de la réfrigération commerciale à la technologie liée aux hydrocarbures.  Le représentant de l’ONUDI a poursuivi et expliqué que les intéressés en Iraq s’interrogeaient aussi sur l’usage accru de frigorigènes avec hydrocarbures contenus dans des cylindres sous pression avec de plus grandes charges, et qui pourraient être utilisés dans des activités hostiles ou qui auraient un effet négatif sur la sécurité.  Du point de vue technique, l’utilisation de la technologie liée aux hydrocarbures pourrait être mise en oeuvre pour des produits de petite dimension avec des charges de moins de 400 g, sous réserve d‘une étude attentive d’autres éléments du circuit, qui devraient être à l’épreuve des explosions et des étincelles, avec les coûts associés.  La technologie liée aux hydrocarbures n’était pas jugée applicable du point de vue technique et sécuritaire pour des produits de grande dimension comportant une charge de plus de 1 kg.  Enfin, le représentant de l’ONUDI a remercié l’équipe nationale à Bagdad.

# Un membre a remercié l’ONUDI pour tous les efforts déployés pour clarifier la question, et réitéré qu’il n’y avait jamais eu aucune volonté de reporter les projets de l’Iraq.  L’intention avait plutôt été d’améliorer le document du projet.  Etant donné les discussions constructives qui avaient eu lieu, et les renseignements fournis, il était indiqué que toutes les options étaient évaluées afin de trouver autant que possible des solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement climatique.

# Après discussion, le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note avec satisfaction de l’engagement du gouvernement de l’Iraq à éliminer complètement sa consommation de CFC, de halons, de TCA et de CTC d’ici le 1er janvier 2010;

## De prendre aussi note avec satisfaction de l’aide fournie au gouvernement de l’Iraq par le PNUE et l’ONUDI, qui avait mené à la ratification de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal et de tous les amendements afférents, à l’établissement d’un système d’autorisation des SAO, et à la préparation et à la présentation du plan national d’élimination de l’Iraq,

## D’approuver, en principe, le plan national de gestion de l’élimination de l’Iraq, au montant de 6 297 530 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 213 330 $ US pour le PNUE et de 349 240 $ US pour l’ONUDI;

## D’approuver le projet d’accord entre le gouvernement de l’Iraq et le Comité exécutif pour la mise en oeuvre du plan de gestion de l’élimination finale figurant à l’annexe IX du présent rapport;

## D’approuver le programme annuel de mise en oeuvre 2009 (première tranche);

## D’inciter le PNUE et l’ONUDI à tenir pleinement compte des exigences des décisions 41/100 et 49/6 du Comité exécutif lors de la mise en oeuvre du plan de gestion de l’élimination finale; et

## D’approuver la première tranche du plan annuel de 2009 à un coût total de 1 136 000 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 147 680 $ US pour le PNUE et de 4 353 530 $ US plus des coûts d’appui d’agence de 326 515 $ US pour l’ONUDI.

## De demander aux agences d’exécution de poursuivre les discussions avec l’Unité nationale d’ozone et les entreprises en Iraq sur la technologie à employer dans certains secteurs qui pourraient être capables de sélectionner une technologie de remplacement à potentiel réduit de réchauffement climatique, en tenant compte de la souplesse inhérente à l’accord.

## (Décision 58/…)

République populaire démocratique de Corée : plan national d’élimination (cinquième tranche) (PNUE/ONUDI)

# Lors de la présentation de la demande pour la cinquième tranche de financement du plan national d’élimination de la République populaire démocratique de Corée (UNEP/OzL.Pro/EcCom/58/37), le représentant du Secrétariat a indiqué que, comme les discussions entre le PNUE et le PAM pour le transfert du financement à la République populaire démocratique de Corée n’étaient pas terminées, tel que le décrit le paragraphe …., la demande de financement ne pouvait être recommandée pour approbation à la présente réunion.

# Le Comité exécutif a décidé de reporter l’approbation de la demande pour la cinquième tranche du plan national d’élimination de la République populaire démocratique de Corée, en attende d’autres renseignements du PNUE quant aux mesures administratives et aux coûts associés au transfert des ressources financières au gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, et de demander que le projet soit présenté de nouveau à la 61e réunion du Comité exécutif..

## (Décision 58/…)

# Secteur de la production

Inde : Elimination graduelle du secteur de production de CFC : plan annuel de mise en oeuvre de 2009 (Banque mondiale)

# En présentant le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/35, le représentant du Secrétariat a indiqué que la Banque mondiale avait présenté, au nom du gouvernement de l’Inde, la demande final de décaissement du financement pour le projet d’élimination accélérée de la production de CFC, en même temps que le programme de travail 2009, le rapport périodique sur les activités en 2008 et un rapport de vérification.  Toutefois, bien que le niveau total de production de CFC ait été conforme au plan d’élimination accélérée de la production de CFC, le représentant du Secrétariat a indiqué que la demande associée pour du financement avait été retirée en attendant les informations sur les données visant l’article 7 et que les résultats de la vérification des importations n’avaient pas été présentés.

# Le Comité exécutif a décidé de reporter la demande de la tranche finale du projet de cessation de la production en Inde, en attendant la présentation des données visant l’article 7 pour 2008 et le rapport de vérification associé à l’accord d’élimination accélérée du secteur de la production.

## (Décision 58/…)

Inde : Plan d’élimination du tétrachlorure de carbone pour les secteurs de la consommation et de la production : programme annuel de 2009 (Banque mondiale)

# Le représentant du Secrétariat a présenté les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/35 et Add.1, et a dit que le Secrétariat avait examiné le rapport du programme annuel de 2008 et le plan de 2009 et avait jugé les progrès très acceptables.  Le Secrétariat avait aussi examiné le rapport de vérification de 2008 et, bien que les vérificateurs aient conclu que l’Inde avait respecté ses objectifs pour 2008 en matière de production et de consommation de CTC, le Secrétariat n’était pas d’accord après avoir examiné les chiffres indiqués dans le rapport de vérification.  L’Inde avait produit une certaine quantité de CTC pour utiliser comme matière première, mais tout ce CTC n’avait pas entièrement été utilisé en 2008.  La quantité restante était de 1 169 tonnes PAO supérieure à la consommation maximale admissible dans le cadre de l’accord.

# En réponse à la demande d’explications à savoir si l’Inde avait présenté ses données visant l’article 7 ou les données de son programme 2008, le représentant du Secrétariat a confirmé que, au moment de la présente réunion, ces renseignements n’avaient pas encore été reçus, bien que les données visant l’article 7 ne soient pas attendues avant septembre 2009.

# Le représentant de la Banque mondiale a expliqué que l’Inde avait adopté une approche proactive afin de traiter la question de l’utilisation du CTC comme matière première et que le pays avait limité les importations de CTC comme matière première afin de s’assurer que les 1 169 tonnes PAO étaient utilisées à cette fin.  Il a dit que le CTC en question représentait moins de 10 pour cent de l’utilisation de CTC par l’Inde comme matière première domestique.

# Au cours de la discussion qui a suivi, on était en général d’accord pour reporter le décaissement du financement approuvé jusqu’à ce que l’utilisation des 1 169 tonnes PAO de CTC comme matière première ait été vérifiée par le Secrétariat.

# Le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note de la vérification de la septième tranche du plan d’élimination du tétrachlorure de carbone (CTC) pour les secteurs de la consommation et de la production, et les chiffres visant la consommation de CTC de 1 437 tonnes PAO;

## De prendre note que la Banque mondiale avait informé le Secrétariat que l’Inde avait l’intention d’utiliser toute la différence entre la consommation admissible et la consommation réelle, soit 1 169 tonnes PAO, comme matière première pour des années ultérieures;

## De prendre note que le décaissement du financement approuvé pour la Banque mondiale ne devrait pas commencer avant que le Secrétariat n’ait reçu la vérification que la quantité excédentaire de 1 169 tonnes PAO selon le paragraphe b) ci-dessus avait été utilisée comme matière première, et que cette vérification n’ait été jugée suffisante par le Secrétariat;

## D’approuver un financement au montant de 3 211 874 $ US et des coûts d’appui de 240 891 $ US pour la Banque mondiale pour la mise en oeuvre du programme de travail 2009 (huitième tranche) pour le plan d’élimination du CTC des secteurs de la consommation et de la production;

## De demander à la Banque mondiale de poursuivre la vérification du plan d’élimination du CTC pour les secteurs de la consommation et de la production en Inde à l’aide du modèle établi, jusqu’à ce que la vérification de la production et de la consommation ait été présentée pour 2010, et de fournir pour cette entreprise la vérification que la quantité de 1 169 tonnes PAO de la production 2007 pour utilisation comme matière première avait bien été utilisée à cette fin; et

## De demander au Secrétariat d’informer le Comité exécutif des progrès réalisés à sa 59e réunion.

## (Décision 58/…)

POINT DE L’ORDRE DU JOUR 8 : PROGRAMMES DE PAYS

# Le représentant du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/45, qui contient le programme de pays de l’Iraq, présenté par le PNUE et l’ONUDI au nom du gouvernement de l’Iraq.  Il a indiqué qu’il portait sur plusieurs questions en rapport avec l’état actuel du pays en matière de conformité au Protocole de Montréal, y compris les systèmes d’autorisation et de législation des SAO, les niveaux de consommation de SAO, une demande d’indication des utilisations essentielles des CFC en 2010 et 2011, et des questions techniques et financières particulières associées aux éléments investissement de la proposition.

# Le Comité exécutif a décidé :

## (a)	D’approuver le programme de pays de l’Iraq, en précisant que l’approbation du programme de pays ne signifie pas l’approbation des projets qu’il contient ni de leur niveau de financement.  L’approbation du programme de pays de l’Iraq ne porte pas atteinte au fonctionnement des mécanismes de réglementation des situations de non-conformité prévus au Protocole de Montréal; et

## (b)	De demander au gouvernement de l’Iraq de remettre chaque année au Comité exécutif de l’information sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme de pays, conformément à la décision du Comité exécutif sur l’application des programmes de pays (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, par. 135). Le premier rapport, conforme au modèle approuvé et portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, doit être remis au Secrétariat du Fonds au plus tard le 1er mai 2010.

## (Décision 58/…)

point 9 de l’ordre du jour : FACTEURS LIES AU COÛT DE FINANCEMENT DE L’ELIMINATION DES HCFC

a)	Etablissement des priorités technologiques d’élimination des HCFC en vue de minimiser les autres conséquences sur l’environnement (décision 57/33)

# Dans sa décision 55/43h), le Comité exécutif a demandé au Secrétariat de poursuivre l’élaboration d’une base pour un indicateur permettant d’établir des priorités technologiques d’élimination des HCFC en vue de minimiser les conséquences climatiques, tel qu’envisagé à l’origine par la décision XIX/6 de la dix-neuvième réunion des Parties.  Dans sa décision 57/33, le Comité exécutif a demandé au Secrétariat,  entre autres, de préparer un document présentant quatre exemples concrets de l’application de la méthode pour l’aider dans son examen de cette question.

# Le représentant du Secrétariat a fait rapport sur les progrès considérables réalisés dans l’élaboration de tels outils.  Ainsi, en plus du travail déjà entrepris pour les mousses, un modèle pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation a été élaboré et continue d’être perfectionné.  Ce modèle qui utilisait plusieurs variables d’intrants, calculait la consommation énergétique et le profil d’émissions des appareils pour plusieurs frigorigènes et les comparait aux valeurs pour le HCFC-22.

# Toutefois, le représentant du Secrétariat a indiqué que les progrès réalisés jusqu’à présent dans la validation et le calcul des résultats étaient insuffisants pour permettre au Secrétariat de présenter un document au Comité exécutif, à sa 58e réunion et le Secrétariat avait donc décidé de ne pas émettre le document en question.  Il a mentionné qu’une analyse complète des outils pour l’établissement d’un indicateur sur les conséquences climatiques des projets financés par le Fonds multilatéral serait présentée à la 59e réunion du Comité exécutif.  Dans l’intervalle, les modèles seraient transmis aux agences d’exécution en temps voulu pour s’assurer que leurs rétroactions puissent être prises en compte lors de la préparation du document du Secrétariat d’ici la 59e réunion.

# Le Comité exécutif a pris note des informations fournies par le Secrétariat.

b)	Analyse des nouvelles approches entourant les deuxièmes reconversions, la détermination de la date limite d’installation et les autres questions d’orientation en instance concernant les HCFC (décision 57/34)

[A VENIR]

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR : Renforcement des INSTITUTIONS : modes de financement après 2010

# Le représentant du Secrétariat a rappelé qu’à sa 57e réunion, le Comité exécutif avait examiné brièvement la politique applicable aux modalités de financement possibles des projets de renforcement des institutions après 2010, dans le contexte des questions de politiques non résolues liées à l’élimination des HCFC (document UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63).  En l’absence de conclusion, la seule orientation actuellement disponible est la décision 57/36 par laquelle le Comité était convenu de continuer à financer les demandes de renouvellement des projets jusqu’à décembre 2010, aux niveaux actuels.  La question a donc été jugée suffisamment importante pour être examinée séparément des autres questions relatives à l’élimination des HCFC, qui avaient été débattues au titre du point 9 b) de l’ordre du jour.  Le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48 comprenait la note soumise à l’examen du Comité exécutif à sa 57e réunion, compte tenu des questions mentionnées par le Secrétariat au paragraphe 5 du document et des observations formulées par un membre du Comité exécutif sur la question figurant dans la Partie B de l’annexe I au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/47.

# Rappelant les débats sur la même question examinée au titre du point 7 a) de l’ordre du jour, un membre a souligné l’importance des projets de renforcement des institutions pour les pays visés à l’article 5.  Un autre membre a noté que le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48 mettait en relief d’importants éléments relatifs au renforcement des institutions autres que l’affectation de fonds, et il a demandé la poursuite des débats sur ces points.

# Compte tenu du fait que certains des membres souhaitaient débattre du renforcement des institutions dans le cadre plus vaste de la politique sur les HCFC, le Comité exécutif est convenu de renvoyer la question au groupe de contact établi au titre du point 9 b) de l’ordre du jour « Analyse des nouvelles approches entourant les deuxièmes reconversions, la détermination de la date limite d’installation et les autres questions d’orientation en instance concernant les HCFC (décision 57/34) ».  Le groupe de contact a néanmoins été invité à se pencher sur les modalités de financement des projets de renforcement des institutions après 2010, comme sujet distinct.

# Le groupe de contact a rendu compte de ses délibérations au Comité exécutif.  A la suite du rapport du groupe de contact

## (Décision 58/…)

[PENDING]

- POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR : MECANISMES DE FINANCEMENT SPECIAUX DESTINES A GARANTIR DES REVENUS SUPPLEMENTAIRES PROVENANT DE PRÊTS ET D’AUTRES SOURCES (DECISIONS 55/2 ET 57/37)

# Le représentant du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49, qui a pour but de faciliter l’étude soutenue du recours possible aux mécanismes de financement spéciaux destinés à garantir des revenus supplémentaires et des prêts.  Le document propose un débat sur les éléments légaux, structurels et administratifs possibles de ces mécanismes.  Il a indiqué que bien que les Parties détermineraient éventuellement par elles-mêmes les enjeux légaux, il semble que le Fonds multilatéral ne sera pas empêché de financer d’autres activités grâce à des fonds supplémentaires, en autant que ces activités sont reliées à l’élimination des SAO ou représentent des coûts différentiels convenus.  Bien que le document suggère que des fonds pour les projets pilotes visant à capitaliser davantage le mécanisme pourraient être sollicités auprès de donateurs intéressés, il conclut également qu’une étude supplémentaire par le Trésorier s’impose et que la collaboration d’un spécialiste indépendant du marché du carbone serait utile afin de régler les questions relatives au crédit de carbone qui pourraient être soumises aux fins d’examen plus approfondi par le Comité exécutif.

# Plusieurs membres sont favorables à un examen des possibilités de cofinancement ou autres arrangements afin de maximiser les bienfaits pour le climat et l’environnement.  Un membre soutient une initiative pilote pour un essai d’une durée limitée d’un mécanisme spécial pour garantir un financement pour l’environnement et l’énergie, qui serait ouvert à la coopération et créerait une synergie entre  l’ozone et les changements climatiques avec d’autres institutions.

# Un autre membre a suggéré d’examiner les modalités de cofinancement avec le FEM et de mettre cette question à l’ordre du jour de la 59e réunion du Comité exécutif.  Le Secrétariat pourrait préparer un document sur les possibilités de cofinancement, en consultation avec le Secrétariat du FEM, en accordant une attention particulière aux sources de financement disponibles et aux modalités pour la soumission des projets aux fins d’examen.

# Il a été généralement convenu que les questions relatives à la mise sur pied d’un mécanisme devraient être confiées à la réunion des Parties à cause des questions d’orientation et légales de haut niveau que celles-ci soulèvent.  Il a été suggéré d’inclure un compte rendu détaillé des délibérations sur la question de la 58e réunion dans le rapport du Comité exécutif à la réunion des Parties.  La possibilité de faire état d’une partie ou de la totalité de l’information contenue dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49 dans le rapport à la réunion des Parties a été soulevée.  Il a aussi été souligné que le document était accessible au public et aux Parties sur le site Web du Secrétariat.

# Le représentant du Secrétariat de l’ozone a rappelé au Comité que le document préparé pour l’Atelier sur la gestion et la destruction des banques de SAO et les conséquences sur les changements climatiques (décision XX/7 de la vingtième réunion des Parties), qui aura lieu à Genève le 13 juillet 2009, contient de l’information sur les délibérations sur un mécanisme tenues à la 57e réunion Comité exécutif.  Le Secrétariat présentera à l’Atelier un compte rendu des délibérations de la 58e réunion du Comité exécutif sur la question.

# Il a aussi été généralement convenu qu’une étude supplémentaire sous forme de document de conception complémentaire était nécessaire aux fins de présentation à la 59e réunion et même possiblement à la 60e réunion du Comité exécutif.  Plusieurs membres estiment qu’un document de conception complémentaire devrait porter sur les éléments suivants :

- La définition du mécanisme (s’agit-il d’un poste comptable assorti d’exigences particulières pour la remise des rapports ou a-t-il une personnalité qui lui est propre?);

- Les avantages de créer un mécanisme au lieu de solliciter les contributions volontaires au Fonds;

- Une description des activités admissibles à l’assistance du mécanisme et la différence entre ces activités et les activités actuellement admissibles à l’assistance du Fonds multilatéral;

- Qui contribuerait à un mécanisme et le rôle des donateurs extrabudgétaires au sein du Comité exécutif;

- L’horizon temporel d’activité de ce mécanisme;

- La manière de capitaliser le mécanisme, de prime abord;

- La manière dont le mécanisme assurerait le financement au fil du temps;

- Critères d’obtention des fonds du mécanisme (tels que le remboursement des sommes fournies par le mécanisme);

- Le rôle potentiel des marchés du carbone.

# Il a été souligné que le document du Secrétariat a déjà abordé plusieurs des points ci-dessus, plus particulièrement les points portant sur la durée, la capitalisation et le financement, tandis que d’autres doivent être traités de façon plus approfondie.  L’importance de définir le mécanisme et d’en expliquer la fonction a été mise en évidence.  La nécessité de justifier la création d’un nouveau mécanisme a été reconnue, ce qui confirme clairement sa valeur ajoutée.  Il a été indiqué que le cofinancement et les ressources supplémentaires étaient des éléments importants de ce que le Comité exécutif aimerait réaliser au chapitre des avantages climatiques découlant de la décision XIX/6 de la dix-neuvième réunion des Parties.  Il a aussi été proposé que l’ordre du jour de la 59e réunion favorise les débats directs et explicites sur les avantages de créer un mécanisme au lieu d’utiliser la structure du Fonds multilatéral pour maximiser les bienfaits pour le climat.

# Un des membres a souligné qu’il était important de préciser la mesure dans laquelle le mécanisme pourrait alourdir la charge de travail et le fonctionnement du Secrétariat.  L’importance de préciser ce qui serait admissible au financement par le mécanisme et ce qui ne le serait pas a aussi été mentionnée.  Il a été proposé que le document de conception complémentaire élargisse l’examen du champ d’application de l’article 10 et des autres questions légales.  La nécessité d’examiner des données supplémentaires sur les marchés de carbone et les crédits de carbone a aussi été mentionnée.

# Le représentant de la Banque mondiale a fait savoir que la Banque était très intéressée à examiner des méthodes de financement supplémentaires et innovatrices.  Il a offert de mettre un représentant du service de trésorerie de la Banque à la disposition du Comité exécutif afin de lui présenter des mécanismes, tels que les engagements prévisionnels, pour favoriser le financement supplémentaire et intégrer les sommes du Fonds multilatéral au financement du carbone.

# En ce qui concerne l’approbation des projets de mobilisation des ressources inclus dans les amendements aux programmes de travail, il a été décidé que la décision sur ces projets soit reportée en attendant de plus amples délibérations sur la question.

# A l’issue des délibérations, le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note du rapport sur les mécanismes de revenus supplémentaires provenant des prêts et d'autres sources (décisions 55/2 et 57/37), contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49;

## Que le compte rendu détaillé des délibérations du Comité exécutif sur la création d’un mécanisme pour garantir des revenus supplémentaires, des prêts et autres sources serait inclus dans le rapport du Comité exécutif à la vingt et unième réunion des Parties, accompagné d’un renvoi au document sur le sujet examiné par le Comité exécutif (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49);

## De charger le Secrétariat :

### De préparer un document de conception complémentaire élaborant l’information contenue dans les documents présentés à ce jour sur les éléments abordés à la 58e réunion, attirant particulièrement l’attention sur la définition d’un mécanisme et la valeur ajoutée de la création d’un mécanisme;

### De solliciter l'avis des spécialistes indépendants du marché du carbone sur la manière dont ce marché pourrait être exploité efficacement à plus long terme dans le cadre du mécanisme;

## De demander au Trésorier d'étudier les retombées d'une gestion optimale des droits d'émission pour obtenir des avantages en matière de changements climatiques et de protection de l'environnement grâce aux marchés mondiaux du carbone en vue de rendre opérationnelle cette composante du mécanisme;

## D’accepter l’offre de la Banque mondiale de mettre un représentant de son service de trésorerie à la disposition de la 59e réunion du Comité exécutif afin de lui présenter des mécanismes, tels que les engagements prévisionnels, pour favoriser le financement supplémentaire et intégrer les sommes du Fonds multilatéral au financement du carbone;

## De reporter l’examen des demandes de mobilisation des ressources en attendant des discussions plus approfondies sur le sujet.

(Décision 58/…)

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR LA REDUCTION DES EMISSIONS ET L’ELIMINATION DU TETRACHLORURE DE CARBONE (DECISION 55/45)

# Le représentant du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50 qui contenait un rapport du Secrétariat sur la réduction des émissions et l’élimination du tétrachlorure de carbone, préparé en réponse à la décision 55/45.  Ce document fournissait des informations sur les données concernant les émissions provenant de scientifiques spécialistes de l’atmosphère, des données communiquées aux termes de l’article 7 et des experts de l’industrie, puis il examinait un certain nombre de procédés de production chimique ainsi que la production, la destruction, les matières intermédiaires et les émissions de tétrachlorure de carbone qui y sont associées.  Il a déclaré que le document avait permis d’établir un portrait complet de la production et de l’utilisation du tétrachlorure de carbone comme agent de transformation et comme matière intermédiaire, à travers le monde.  Le chloroforme, une matière intermédiaire nécessaire à la production de HCFC-22, entraînait la coproduction inévitable de tétrachlorure de carbone.  Diverses sources possibles d’émissions ont été étudiées mais en dépit de ces efforts, il demeure impossible de réduire la différence entre les émissions calculées à partir des données atmosphériques et celles calculées à partir des informations provenant de l’industrie et des données communiquées aux termes de l’article 7.  Cette différence qui était de l’ordre de 40 000 tonnes métriques, représentait plus de 20 pour cent de la production mondiale de tétrachlorure de carbone et avait des conséquences de magnitude similaire à l’impact des HCFC sur la couche d’ozone.

# On a souligné que le problème des profils d’émissions régionaux était peut-être un problème régional et pas forcément une question uniquement nationale.

# Le représentant des Etats-unis d’Amérique a remercié le Secrétariat de son rapport et ajouté qu’il apporterait une contribution utile aux délibérations du Groupe de l’évaluation scientifique et au Groupe de l’évaluation technique et économique.  Il a indiqué également que les Etats-unis d’Amérique prendraient des mesures en vue de rapprocher le profil régional des émissions en Amérique du Nord, provenant des données atmosphériques, et les émissions déclarées à partir de l’utilisation du tétrachlorure de carbone.

# A l’issue des discussions, le Comité exécutif a décidé :

## a)	De prendre note du rapport sur les émissions de tétrachlorure de carbone dans les pays visés à l’article 5 et les pays non-visés à l’article 5, présenté à l’annexe I au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50; et

## b)	De porter le rapport à l’attention des organes compétents, notamment le Groupe de l’évaluation scientifique et le Groupe de l’évaluation technique et économique.

## (Décision 58/..)

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR : COMPTES PROVISOIRES DE 2008

# Le Trésorier a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/51, contenant les comptes provisoires de 2008 du Fonds, des quatre agences d’exécution et du Secrétariat, comparés au budget de l’exercice 2008.  Les comptes finals de 2008 seront présentés au Comité exécutif à sa 59e réunion.  Ces comptes faisaient partie des états financiers du PNUE, qui ont été vérifiés en juin 2009 par le Comité des commissaires aux comptes de l'Organisation des Nations Unies.  Le PNUE prévoyait de recevoir sous peu le rapport des commissaires aux comptes et il porterait à l’attention du Comité exécutif toutes conclusions et recommandations notables.

# A la suite de la présentation du Trésorier, le Comité exécutif a décidé :

## De prendre note des comptes provisoires de 2008 du Fonds ;

## De noter :

### La mesure prise par le Trésorier pour intégrer les modifications découlant du rapprochement des comptes de 2007 ;

### Que les comptes finals de 2008 du Fonds seraient soumis au Comité à sa 59e réunion ;

### Que le PNUE, incluant le Fonds multilatéral, a fait l’objet d’un audit externe en juin – juillet 2009 et que les vérificateurs externes s’étaient rendus à Montréal du 15 au 26 juin 2009.

## (Décision 58/..)

POINT 14 DE L’ORDRE DU JOUR :  PrOJEt DE RAPport DU COMITE EXECUTIF A LA VINGT ET UNIEME REUNION DES Parties AU ProtocolE DE MONTREAL

# Le Chef du Secrétariat a présenté le projet de rapport du Comité exécutif à la vingt et unième réunion  des Parties (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/52) qui résumait les plus importantes décisions prises par le Comité exécutif à sa 57e réunion.  Elle a proposé que le Secrétariat effectue la mise à jour du projet de rapport à la lumière des décisions prises à la 58e réunion, en tenant compte notamment des observations relatives au mécanisme spécial de financement convenu, destiné à garantir des revenus supplémentaires provenant de prêts et d’autres sources.  Elle a indiqué que le président examinerait et autoriserait le rapport final avant son envoi au Secrétariat de l’ozone pour distribution à la vingt et unième réunion des Parties.

# Le Comité exécutif a décidé :

## a)	De prendre note du projet de rapport du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal à la vingt et unième réunion des Parties (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/52); et

## b)	D’autoriser le Secrétariat à finaliser le projet de rapport à la lumière des discussions tenues et des décisions prises à la 58e réunion du Comité exécutif.

(Décision 58/…)

POINT 15 DE L’ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES

Accord entre le PNUE en qualité de Trésorier du Fonds multilatéral et le Comité exécutif

# Le Chef du Secrétariat a présenté le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/Inf.2, qui contenait une copie de l’Accord signé en juillet 2004 entre le PNUE en qualité de Trésorier du Fonds multilatéral et le Comité exécutif, en application de la décision 42/42.

# L’article III de l’Accord stipulait que le Comité exécutif verserait au PNUE une rémunération annuelle de 500 000 $US pour ses services de Trésorier, montant qui resterait inchangé pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

# Par sa décision 53/43, le Comité exécutif avait approuvé le montant de 500 000 $US pour 2009, dans le cadre du budget du Secrétariat pour l’exercice en question, mais le montant à partir de 2010 n’a pas encore été décidé.  Le Comité exécutif a donc été invité à déterminer s’il convient de garder ce montant au même niveau.  Jusqu’ici, le Secrétariat n’a reçu du PNUE aucune indication sur une modification éventuelle.

# Le Comité exécutif est convenu de reporter à sa 59e réunion l’examen de la rémunération du PNUE pour ses services de trésorier, afin de se donner suffisamment de temps pour examiner à fond la question.

Dates et lieux des 59e et 60e réunions du Comité exécutif

# Le Chef du Secrétariat a confirmé que la 59e réunion du Comité exécutif se tiendrait en Egypte, du 10 au 14 novembre 2009, immédiatement après la vingt-et-unième réunion des Parties.

# Le Chef du Secrétariat a également indiqué les dates provisoires de la 60e réunion.  Compte tenu du cycle de planification des entreprises et des jours fériés, elle a proposé que la 60e réunion se tienne à Montréal du 12 au 16 avril 2010.

- - - -