Annexe IX

# projet d’ACCORD ENTRE La republique d’iraq ET

# LE COMITÉ EXÉCUTIF DU FONDS MULTILATÉRAL POUR L’ÉLIMINATION DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE

# Le présent accord représente l’entente entre le gouvernement de l’Iraq et le Comité exécutif concernant l’élimination totale de l’utilisation réglementée des substances appauvrissant la couche d’ozone définies à l’appendice 1-A (les « Substances »).

# Le Pays convient de respecter les limites de consommation annuelle des Substances définies aux lignes 2, 5, 8 et 11 de l’appendice 2-A (« Objectifs et financement ») du présent Accord. Les objectifs d’élimination annuelle devront au minimum correspondre aux calendriers de réduction dictés par le Protocole de Montréal. Le Pays reconnaît que, en acceptant le présent Accord et l’acquittement par le Comité exécutif de ses obligations financières décrites au paragraphe 3, il renonce à demander ou à recevoir des fonds supplémentaires du Fonds multilatéral concernant les Substances.

# Sous réserve de la conformité du Pays aux obligations définies dans le présent Accord, le Comité exécutif convient en principe de fournir au Pays le financement indiqué à la ligne 15 de l’appendice 2-A (« Objectifs et financement »). Le Comité exécutif fournira, en principe, ce financement à ses réunions, tel qu’il est indiqué à l’appendice 3-A (le « Calendrier de financement approuvé »).

# Le Pays respectera les limites de consommation relatives à chaque Substance, tel qu’il est indiqué à l’appendice 2-A. Il acceptera également la vérification indépendante, par l’agence d’exécution pertinente, du respect de ces limites de consommation, tel qu’il est décrit au paragraphe 5 b) du présent Accord.

# Le Comité exécutif ne fournira pas le financement conformément au calendrier de financement approuvé à moins que le pays n’ait satisfait aux conditions suivantes au moins 60 jours avant la réunion applicable du Comité exécutif indiquée dans ledit calendrier :

## Le Pays a respecté les objectifs fixés pour l’année concernée;

## Le respect de ces objectifs sera vérifié indépendamment;

## Le Pays a appliqué dans une large mesure toutes les mesures décrites dans le Programme annuel précédent de mise en œuvre; et

## Le Pays a soumis au Comité exécutif, qui l’a approuvé, un programme annuel de mise en œuvre selon le format indiqué à l’appendice 4-A (« Format pour les Programmes annuels de mise en œuvre »), concernant l’année pour laquelle les fonds sont demandés.

# Le pays effectuera une surveillance précise de ses activités en vertu du présent Accord. Les institutions indiquées à l’appendice 5-A (« Les institutions de surveillance et leurs rôles ») assureront la surveillance et prépareront des rapports en la matière conformément aux rôles et responsabilités indiqués à l’appendice 5-A. Cette surveillance sera également soumise à une vérification indépendante au sens du paragraphe 5 b).

# Bien que le niveau de financement soit déterminé sur la base d’une évaluation des besoins du pays en matière de respect de ses obligations aux termes du présent Accord, le Comité exécutif convient que le Pays peut bénéficier de souplesse pour réaffecter les fonds approuvés, ou une partie des fonds, conformément à l’évolution de la situation, afin de réaliser les objectifs prévus par cet Accord. Toute réaffectation importante doit être documentée à l’avance dans le Programme de mise en œuvre annuel suivant et entérinée par le Comité exécutif aux termes du paragraphe 5 d). Toute réaffectation non importante peut être intégrée au Programme de mise en œuvre annuel approuvé, en cours d’application à l’époque, et déclarée au Comité exécutif dans le rapport annuel de mise en œuvre.

# La réalisation des activités dans le sous-secteur de l’entretien de la réfrigération fera l’objet d’une attention particulière, notamment sur les points suivants :

## Le Pays tirera parti de la souplesse offerte aux termes du présent Accord pour répondre aux besoins spécifiques qui pourraient survenir dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

## Le programme d’assistance technique destiné aux sous-secteurs de l’entretien de la réfrigération sera mis en œuvre par étapes afin que les ressources puissent être affectées à d’autres activités d’élimination, telles qu’une formation complémentaire ou la fourniture d’équipements d’entretien, si les résultats prévus ne sont pas atteints, et il fera l’objet d’une surveillance étroite conformément à l’appendice 5-A du présent Accord.

  - Le Pays et l’agence d’exécution principale prendront dûment compte des exigences des décisions 41/100 et 49/6 pendant la mise en œuvre du projet.

# Le Pays convient d’assumer la responsabilité générale de la gestion et de la mise en œuvre du présent Accord et de toutes les activités qu’il entreprend ou fait entreprendre en son nom dans le but de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord. Le PNUE est convenu d’assumer le rôle d’agence d’exécution principale et l’ONUDI a accepté d’être l’agence d’exécution coopérante (l’ « agence coopérante ») sous la supervision de l’agence d’exécution principale en ce qui concerne les activités du Pays prévues par le présent Accord. L’agence d’exécution principale sera responsable de la réalisation des activités énumérées à l’appendice 6-A, qui comprennent entre autres une vérification indépendante conformément au paragraphe 5 b). Le Pays accepte également les évaluations périodiques qui seront effectuées dans le cadre des programmes de travail de surveillance et d’évaluation du Fonds multilatéral. L’agence d’exécution coopérante aura la responsabilité de mener les activités mentionnées dams l’appendice 6-B. Le Comité exécutif convient, en principe, de verser à l’agence d’exécution principale et à l’agence d’exécution coopérante les frais indiqués aux lignes 16 et 17 de l’appendice 2-A.

# Si, pour quelque raison que ce soit, le Pays ne parvient pas à réaliser les Objectifs établis dans le présent accord, il accepte alors de ne plus être en droit de prétendre au financement conformément au calendrier de financement approuvé. Le financement sera rétabli à la discrétion du Comité exécutif, conformément à un calendrier de financement approuvé déterminé par le Comité exécutif une fois que le Pays aura prouvé qu’il a respecté toutes les obligations qu’il aurait dû satisfaire avant la réception du versement suivant des fonds prévu audit calendrier. Le pays convient que le Comité exécutif peut réduire le financement dans les limites indiquées à l’appendice 7-A pour chaque tonne de PAO dont la consommation n’aura pas été réduite au cours d’une même année.

# Les éléments de financement du présent accord ne seront pas modifiés en raison d’une décision future du Comité exécutif pouvant toucher le financement de tout autre projet sectoriel de consommation ou activité connexe dans le pays.

# Le Pays se conformera à toute demande raisonnable du Comité exécutif et de l’agence d’exécution principale et de l’agence d’exécution coopérante destinée à faciliter la mise en œuvre du présent Accord. En particulier, il donnera à l’agence d’exécution principale et à l’agence d’exécution coopérante accès aux renseignements nécessaires pour vérifier la conformité à cet accord.

# Tous les accords définis dans le présent Accord seront mis en œuvre uniquement dans le contexte du Protocole de Montréal et comme le stipule le présent Accord. Sauf indication contraire, la signification de tous les termes utilisés dans le présent Accord est celle qui leur est attribuée dans le Protocole.

APPENDICES

### APPENDICE 1-A:  SUBSTANCES

| Annexe A : | Groupe I | CFC-11, CFC-12, CFC-113 et CFC-115 |
| --- | --- | --- |
| Annexe A : | Groupe II | Halon-1211, halon-1301, halon-2402 |
| Annexe B : | Groupe II | Tétrachlorure de carbone |
| Annexe B : | Groupe III | Méthyle chloroforme |

### APPENDICE 2-A: OBJECTIFS DE CONSOMMATION ET FINANCEMENT

|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calendrier de réduction des substances du groupe I de l’annexe A du Protocole de Montréal (tonnes PAO) | 227,6 | 227.6 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2 | Consommation totale maximum permise de substances du groupe I de l’annexe A (tonnes PAO) | s.o. | s.o. | 0.0 | 0.0 |  |
| 3 | Nouvelles réductions des substances du groupe I de l’annexe A (tonnes PAO) |  | 1,597.1 |  |  | 1,597.1 |
| 4 | Calendrier de réduction des substances du groupe II de l’annexe A du Protocole de Montréal (tonnes PAO) | 35,2 | 35.2 | 0.0 | 0.0 |  |
| 5 | Consommation totale maximum permise de substances du groupe II de l’annexe A (tonnes PAO) | s.o. | s.o. | 0.0 | 0.0 |  |
| 6 | Nouvelles réductions de substances du groupe II de l’annexe A |  | 39.1 |  |  | 39.1 |
| 7 | Calendrier de réduction des substances du groupe II de l’annexe B du Protocole de Montréal (tonnes PAO) | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |  |
| 8 | Consommation totale maximum permise de substances du groupe II de l’annexe B (tonnes PAO) | s.o. | s.o. | 0.0 | 0.0 |  |
| 9 | Nouvelles réductions des substances du groupe II de l’annexe B (tonnes PAO) |  | 4.6 |  |  | 4.6 |
| 10 | Calendrier de réduction des substances du groupe III de l’annexe B du Protocole de Montréal (tonnes PAO) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 11 | Consommation totale maximum permise de substances du groupe III de l’annexe B |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 12 | Nouvelles réductions de substances du groupe III de l’annexe B (tonnes PAO) |  | * |  |  | * |
| 13 | Financement convenu par l’agence d’exécution principale (PNUE)($US) |  | 1 136 000 |  | 505 000 | 1 641 000 |
| 14 | Financement convenu par l’agence d’exécution coopérante (ONUDI)($US) |  | 4 353 530 |  | 303 000 | 4 656 530 |
| 15 | Financement total convenu ($US) |  | 5 489 530 |  | 808 000 | 6 297 530 |
| 16 | Coûts d’appui (13 %) pour l’agence principale (PNUE) ($US) |  | 147 680 |  | 65 650 | 213 330 |
| 17 | Coûts d’appui (7,5 %) pour l’agence d’exécution coopérante (ONUDI) ($US) |  | 326 515 |  | 22 725 | 349 240 |
| 18 | Total des coûts d’appui convenus ($US) |  | 474 195 |  | 88 375 | 562 570 |
| 19 | Total du financement convenu ($US) |  | 5 963 725 |  | 896 375 | 6 860 100 |

*0,2 tonnes de substances du groupe III de l’annexe B

### APPENDICE 3-A: CALENDRIER DE FINANCEMENT APPROUVÉ

# 1.	Le financement de la deuxième tranche sera évalué pour approbation à la deuxième réunion de l’année 2011.

### APPENDICE 4-A: FORMAT DU PROGRAMME ANNUEL DE MISE EN ŒUVRE

| 1. | ## Données |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pays |  |
|  | Année du plan |  |
|  | Nombre d’années écoulées |  |
|  | Nombre d’années restantes |  |
|  | Objectif de consommation de SAO de l’année précédente |  |
|  | Objectif de consommation de SAO de l’année du plan |  |
|  | Niveau de financement demandé |  |
|  | Agence d’exécution principale |  |
|  | Agence d’exécution coopérante |  |

2.	Objectifs

| Indicateurs |  | Année précédente | # Année du plan | # Réduction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Offre de SAO | Importation |  |  |  |
|  | Total (1) |  |  |  |
| Demande de SAO | Fabrication |  |  |  |
|  | Entretien |  |  |  |
|  | Réserves |  |  |  |
|  | Total (2) |  |  |  |

3.	Mesures prises par l’industrie

| Secteur | Consomma-tion année précédente (1) |  | Consomma-tion année du plan (2) | Réduction année du plan (1) - (2) | Nombre de projets achevés |  | Nombre d’activités liées aux services d’entretien | Élimina-tion de SAO (tonnes PAO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mousse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réfrigération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solvants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réfrigération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total général |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Assistance technique

Activité proposée :		___________________

Objectif :			___________________

Groupe cible :			___________________

Incidences :			___________________

- Mesures prises par le gouvernement

| Moyens d’action/activités prévus | Calendrier d’exécution |
| --- | --- |
| Type de moyen d’action pour réglementer l’importation des SAO: entretien, etc. |  |
| Sensibilisation du public |  |
| Autres |  |

- Budget annuel

| # Activité | Dépenses prévues ($US) |
| --- | --- |
| # Total |  |

7.	Frais d’administration

APPENDICE 5-A : LES INSTITUTIONS DE CONTRÔLE ET LEUR RÔLE

# Le gouvernement de l’Iraq, en consultation avec l’agence d’exécution principale, sélectionnera et recrutera une organisation/entreprise locale indépendante pour entreprendre cette tâche et rendra compte chaque année des résultats et livrables du plan national d’élimination. La sélection de cette organisation dépendra des résultats de l’exercice de renforcement des capacités proposé dans l’élément Politique du plan national d’élimination.

# L’organisation aura accès à toutes les données financières et techniques et aux informations concernant la mise en œuvre du plan d’élimination des substances pour assurer la collecte de données fiables et le recoupement.

- L’organisation élaborera et soumettra à l’Unité national d’ozone et à l’agence d’exécution principale des rapports d’activités sur une base trimestrielle et les rapports sur l’état de la mise en œuvre du Plan d’élimination des substances et les chiffres de consommation annuellement pour examen et suivi.

# L’organisation sélectionnée aura les responsabilités suivantes :

# Elaborer et présenter à l’agence d’exécution principale et à l’Unité nationale d’ozone l’approche de la surveillance indépendante de la mise en œuvre du plan national d’élimination;

# Assurer la surveillance indépendante de toutes les activités mises en œuvre dans le cadre du plan national d’élimination;

# Au moyens de visites d’installations, assurer la surveillance indépendante de entreprises de réfrigération commerciale recevant un appui dans le cadre de ce projet, en établissant le volume et la nature des substances utilisées comme agents de gonflage, en effectuant au moins une visite juste avant que la mise en œuvre du plan national d’élimination ne soit achevée, et faire rapport sur les conclusions à l’unité nationale d’ozone et à l’agence d’exécution principale;

# Présenter annuellement des rapports sur l’état de mise en œuvre du plan national d’élimination et la consommation de CFC dans le pays;

- Préparer l’évaluation périodique (annuelle) de la consommation de SAO dans le secteur de la réfrigération et évaluer l’impact des projets en cours;

- Prendre en considération les observations et recommandations de l’agence d’exécution principale et de l’Unité nationale d’ozone et agir en conséquence.

# L’Unité nationale d’ozone aura les responsabilités suivantes :

- Fournir à l’organisation sélectionnée toutes les informations pertinentes disponibles;

- Fournir à l’organisation sélectionnée des informations complètes sur l’Unité nationale d’ozone et ses partenaires;

- Fournir à l’organisation sélectionnée l’appui et la documentation nécessaires pour assurer son accès aux institutions officielles compétentes et autres organisations;

- Fournir un soutien adéquat dans le recueil de données indépendant.

Vérification et rapports

# En consultation avec le pays, l’agence d’exécution principale devrait désigner une organisation indépendante qui aurait pour mandat d’effectuer la vérification annuelle des résultats du plan national d'élimination et de la consommation des substances mentionnées dans l’appendice 1-A et ce programme de surveillance indépendant.

APPENDICE 6-A : RÔLE DE L’AGENCE D’EXÉCUTION PRINCIPALE

# 1.	L’agence d’exécution principale sera responsable de diverses activités devant être spécifiées dans le descriptif de projet et qui s’articuleront autour des points suivants :

## Assurer le contrôle du rendement et la vérification financière conformément au présent Accord et aux procédures et exigences internes spécifiques définies dans le plan d’élimination du pays.

## Aider le pays à préparer son programme annuel de mise en œuvre.

## Remettre au Comité exécutif un rapport de vérification confirmant que les objectifs ont été atteints et que les activités annuelles connexes ont été réalisées conformément au programme annuel de mise en œuvre, aux termes de l’appendice 5-A.

## Veiller à ce que les réalisations des précédents programmes annuels de mise en œuvre transparaissent dans les futurs programmes.

## Présenter un rapport sur la mise en œuvre du programme annuel de mise en œuvre de 2009-2010 et préparer le programme de l’année 2010-2011 aux fins de présentation au Comité exécutif.

## Veiller à ce que des experts techniques indépendants et qualifiés réalisent les examens techniques décidés par l’agence d’exécution principale.

## Exécuter les missions de supervision requises.

## S’assurer qu’il existe un mécanisme de fonctionnement permettant la mise en œuvre transparente et efficace du programme annuel de mise en œuvre et la communication de données exactes.

## Confirmer la vérification au Comité exécutif que la consommation des substances  a été éliminée conformément aux objectifs fixés, à la demande du Comité exécutif.

## Coordonner les activités de l’agence d’exécution coopérante et assurer la séquence appropriée des activités.

## Veiller à ce que les versements effectués au Pays reposent sur l’utilisation des indicateurs.

## Fournir si nécessaire une assistance en matière de politique, de gestion et de soutien technique.

APPENDICE 6-B : RÔLE DE L’AGENCE D’EXÉCUTION COOPÉRANTE

- L’agence d’exécution coopérante devra:

# Assister lors de l’élaboration des politiques lorsque nécessaire;

# Assister l’Iraq lors de la mise en oeuvre et l’évaluation des activités financées par l’agence d’exécution coopérante et se reporter à l’agence d’exécution principale afin d’assurer une séquence des activités coordonnée ; et

# Fournir les rapports de ces activités à l’agence d’exécution principale, afin d’être inclus dans le rapport global.

APPENDICE 7-A:	RÉDUCTIONS DU FINANCEMENT EN CAS DE NON-CONFORMITÉ

- Conformément au paragraphe 10 de l’Accord, le montant du financement accordé pourra être diminué de 13 000  $US par tonne PAO de consommation non réduite au cours de l’année.