Anexo II

Tabla I

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS POR DOS O MÁS REUNIONES CONSECUTIVAS

| Organismo | País | Sector | Tramo | Razón de la demora | Comunicación prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco Mundial | Antigua y Barbuda | Plan de eliminación de CFC | 2006 | Debido a que no se adelantaron los fondos para el Acuerdo de Donación, esos fondos no fueron desembolsados | 61ª Reunión |
| Canadá | Chile | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Avances insuficientes en relación con la ejecución del primer tramo | 60ª Reunión |
| ONUDI | Egipto | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Fondos suficientes de los tramos aprobados | 60ª Reunión |
| PNUMA | Eritrea | Plan de eliminación de SAO | 2009 | No han organizado un sistema de licencias | 60ª Reunión |
| ONUDI | Eritrea | Plan de eliminación de SAO | 2009 | No han organizado un sistema de licencias. | 60ª Reunión |
| PNUMA | Guatemala | Plan de eliminación de CFC | 2009 | La presentará el PNUMA en la Reunión. La última vez la razón fue «Demora en la firma del acuerdo» | La presentará el PNUMA en la Reunión. |
| PNUMA | la República Popular Democrática de Corea | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Diferido según la decisión 57/16 a); no se recibió a tiempo la confirmación del PNUMA con respecto a los medios de distribución de los fondos al país | La presentará el PNUMA en la Reunión. |
| PNUMA | Kuwait | Plan de eliminación de SAO | 2008 | Aplazo de financiamiento, en espera de informes técnico y financiero. | 60ª Reunión |
| ONUDI | Kuwait | Plan de eliminación de SAO | 2008 | No se terminó a tiempo la auditoría de verificación | 60ª Reunión |
| Francia | RDP de Lao | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Desembolso lento y demora en la iniciación del proyecto | 60ª Reunión |
| PNUMA | Nicaragua | Plan de eliminación de CFC | 2009 | La presentará el PNUMA en la Reunión. La última vez la razón fue “Desembolso escaso del tramo aprobado”. | La presentará el PNUMA en la Reunión. |
| PNUD | Perú | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en el primer tramo debido a cambios institucionales, pero se completará pronto el cambio y en ese momento continuarán las actividades. | 60ª Reunión |
| PNUMA | Perú | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Demora en el primer tramo debido a cambios institucionales, pero se completará pronto el cambio y en ese momento continuarán las actividades. | 60ª Reunión |
| PNUMA | Suriname | Plan de eliminación de CFC | 2009 | La presentará el PNUMA en la Reunión. La última vez la razón fue “Desembolso escaso de los tramos aprobados”. | La presentará el PNUMA en la Reunión. |
| Banco Mundial | Tailandia | Plan de eliminación de SAO | 2009 | Renecesita más tiempo para planificar las actividades del tramo final | 60ª Reunión |
| Banco Mundial | Turquía | Plan de eliminación de CFC | 2008 | Debido a la falta del informe de verificación. | 60ª Reunión |

# Tabla II

TRAMOS ANUALES QUE NO FUERON PRESENTADOS QUE DEBÍAN SER PRESENTADOS POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO A LA 59ª Reunión

| Organismo | País | Sector | Tramo | Razón de la demora | Comunicación prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | Dominica | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados. | 60ª Reunión |
| PNUMA | Dominica | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados. | 60ª Reunión |
| PNUD | Saint Kitts y Nevis | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados. | 60ª Reunión |
| PNUMA | Saint Kitts y Nevis | Plan de eliminación de CFC | 2009 | La presentará el PNUMA en la Reunión. | La presentará el PNUMA en la Reunión. |
| PNUMA | San Vicente y las Granadinas | Plan de eliminación de CFC | 2009 | La presentará el PNUMA en la Reunión. | La presentará el PNUMA en la Reunión. |
| ONUDI | Serbia | Plan de eliminación de CFC | 2007 | No se completaron todavía los proyectos de aerosol y de espumas | 60ª Reunión |
| Canadá | Uruguay | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados. | 60ª Reunión |
| PNUD | Uruguay | Plan de eliminación de CFC | 2009 | Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados. | 60ª Reunión |
| PNUMA | Yemen | Plan de eliminación de SAO | 2009 | La presentará el PNUMA en la Reunión. ONUDI indicó la razón como “Suficientes fondos de tramos aprobados” | La presentará el PNUMA en la Reunión. |
| ONUDI | Yemen | Plan de eliminación de SAO | 2009 | Suficientes fondos de tramos aprobados | 60ª Reunión |