المرفق الثاني

الجدول الأول

الشرائح السنوية التي لم تقدَّم إلى اجتماعين متعاقبين أو أكثر

| الوكالة | البلد | القطاع | الشريحة | سبب التأخير | الموعد المعتزم للتقديم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البنك الدولي | أنتيغوا وبربودا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2006 | لعدم تقديم المبالغ المطلوبة لاتفاق المنحة الذي يمول على أساس رد المبالغ. | الاجتماع الحادي والستون |
| كندا | شيلي | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | عدم إحراز تقدم كاف فيما يتعلق بتنفيذ الشريحة الأولى | الاجتماع الستون |
| يونيدو | مصر | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2008 | مبالغ كافية من الشرائح الموافق عليها | الاجتماع الستون |
| يونيب | إريتريا | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | عدم وجود نظام لإصدار التراخيص. | الاجتماع الستون |
| اليونيدو | إريتريا | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | عدم وجود نظام لإصدار التراخيص. | الاجتماع الستون |
| يونيب | غواتيمالا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | سوف يقدمه اليونيب في الاجتماع. وكان السبب في المرة الماضية هو "التأخير في التوقيع على الاتفاق". | سيقدمها اليونيب في الاجتماع |
| يونيب | جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | مؤجلة وفقا للمقرر 57/16 (أ). ان تأكيد اليونيب فيما يخص وسائل توزيع الأموال للبلد لم يصل في الوقت اللازم حتى يتم التقديم. | سيقدمه اليونيب في الاجتماع |
| يونيب | الكويت | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2008 | تأخير في التمويل بسبب انتظار التقارير الفنية و المالية. | الاجتماع الستون |
| يونيدو | الكويت | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2008 | لم تتم المراجعة بغرض التحقق في الموعد. | الاجتماع الستون |
| فرنسا | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | البطء في الصرف والتأخير في بدء المشروع. | الاجتماع الستون |
| اليونيب | نيكاراغوا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | سيقدمه اليونيب في الاجتماع. كان السبب في المرة الماضية "انخفاض صرف المبالغ من الشريحة الموافق عليها". | سيقدمه اليونيب في الاجتماع |
| اليوئنديبي | بيرو | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | يعزى التأخير في الشريحة الأولى إلى حدوث تغييرات مؤسسية، ولكن سيتم التغيير قريبا وعندئذ سوف يستمر القيام بالأنشطة. | الاجتماع الستون |
| اليونيب | بيرو | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | يعزى التأخير في الشريحة الأولى إلى حدوث تغييرات مؤسسية، ولكن سيتم التغيير قريبا وعندئذ سوف يستمر القيام بالأنشطة. | الاجتماع الستون |
| يونيب | سورينام | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | سيقدمه اليونيب في الاجتماع. كان السبب في المرة الماضية "انخفاض صرف المبالغ من الشرائح الموافق عليها". | سيقدمه اليونيب في الاجتماع |
| البنك الدولي | تايلند | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | يلزم مزيد من الوقت للتخطيط لأنشطة الشريحة الأخيرة | الاجتماع الستون |
| البنك الدولي | تركيا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2008 | عدم توافر تقرير عن التحقق. | الاجتماع الستون |

الجدول الثاني

شرائح سنوية غير مقدّمة كان مقررا تقديمها لأول مرة

هذه السنة إلى الاجتماع التاسع والخمسين

| الوكالة | البلد | القطاع | الشرائح | سبب التأخير | الموعد المعتزم للتقديم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اليوئنديبي | دومينيكا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها | الاجتماع الستون |
| اليونيب | دومينيكا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها | الاجتماع الستون |
| اليوئنديبي | سانت كيتس ونيفس | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها | الاجتماع الستون |
| اليونيب | سانت كيتس ونيفس | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | سيقدمه اليونيب في الاجتماع | سيقدمه اليونيب في الاجتماع |
| اليونيب | سانت فنسنت وجزر غرينادين | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | سيقدمه اليونيب في الاجتماع | سيقدمه اليونيب في الاجتماع |
| اليونيدو | صربيا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2007 | مشروعات للإيروسولات والرغاوي لم تكتمل بعد | الاجتماع الستون |
| كندا | أوروغواي | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها | الاجتماع الستون |
| اليوئنديبي | أوروغواي | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض المنصرف من المبالغ من الشرائح الموافق عليها | الاجتماع الستون |
| اليونيب | اليمن | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | سيقدمه اليونيب في الاجتماع. أشارت اليونيدو إلى أن السبب هو "عدم كفاية الأموال من الشرائح الموافق عليها". | سيقدمه اليونيب في الاجتماع. |
| اليونيدو | اليمن | خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 2009 | كفاية الأموال من الشرائح الموافق عليها | الاجتماع الستون |