联  合  国	EP

Distr.

LIMETED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/L.1

14 November 2009

CHINESE

ORIGINAL: ENGLISH

联 合 国

环 境 规 划 署

执行蒙特利尔议定书

- 多边基金执行委员会

第五十九次会议

2009年11月10日至14日，埃及迦里卜港

执行委员会第五十九次会议报告草案

导 言

- 执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会第五十九次会议2009年11月10日至14日在埃及迦里卜港国际会议中心举行。

- 依照蒙特利尔议定书缔约方第二十次会议的第XX/22号决议，执行委员会下述成员国的代表出席了会议：

    - 不按《议定书》第5条第1款行事的缔约方：澳大利亚、比利时、德国、日本、罗马尼亚、瑞典（主席）和美利坚合众国；以及

    - 按《议定书》第5条第1款行事的缔约方：玻利维亚多民族国、中国、多米尼加共和国（副主席）、加蓬、克罗地亚、纳米比亚和也门。

- 依照执行委员会第二和第八次会议所作决定，联合国开发计划署（开发计划署）、作为执行机构和多边基金分财务主任的联合国环境规划署（环境规划署）、联合国工业发展组织（工发组织）和世界银行的代表以观察员身份出席了会议。

- 臭氧秘书处的代表也出席了会议。

- 主席团主席、履约委员会副主席以及技术和经济评估小组共同主席也出席了会议。

- 负责任大气政策联盟的代表也作为观察员出席了会议。

议程项目1: 会议开幕

- 2009年11月10日星期二上午10时，主席Husamuddin Ahmadzai 先生（瑞典）宣布会议开幕。他指出，目前是执行2009年业务计划的结尾，也是多边基金2009-2011三年期第六次资金补充的第一年。委员会将审议一些剩余的最终淘汰管理计划付款申请，核准这些申请，对于各国实现2010年淘汰承诺非常重要，对于最近的缔约方会议的决定和谈判以及期望执行委员会作出的回应也有影响，这些申请包括：增加2010年之后对体制建设供资的财政支助；加快最后确定氟氯烃准则的工作；审查通中国和印度氟氯化碳生产淘汰的协定；以及，制订并实施核查与销毁消耗臭氧层物质项目相关的气候惠益和成本的办法。将需要执行委员会就以下问题提供指导：2010–2012年三年期滚动淘汰计划范本提供指导，项目审查期间查明的问题，尤其是与淘汰氟氯烃有关的问题；以及，第5条国家的履约情况。执行委员会还应迫切地关注秘书处便知的修订政策文件，这一文件对项目的制订以及嗣后核准项目均有影响。

- 最后，他呼吁完成最终淘汰管理计划和国家淘汰计划，同时并对执行委员会成员、多边基金秘书处以及各执行机构表示感谢，感谢在他担任执行委员会主席期间他们给与的合作。

- 议程项目2:	 组织事项

- 执行委员会根据UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/1和Add.1号文件所载临时议程，通过了以下议程：

(a)	通过议程

- 会议开幕。

- 组织事项：

- 通过议程；

- 工作安排。

- 秘书处的活动。

- 收支情况。

- 资源和规划情况：

  - 关于余额和资金供应情况的报告；

  - 2009年业务计划和年度付款申请提交的拖延；

  - 拖延项目的执行情况以及第5条国家实现遵守《蒙特利尔议定书》今后管制措施的前景；

  - 增订的三年期滚动淘汰计划范本：2010－2012年（第56/5号决定）。

- 方案执行情况：

  - 监测和执行情况：

    - 2008年综合项目完成情况报告；

    - 关于多年期协定表格编制进展情况的报告；

  - 关于附有具体报告规定的核定项目执行情况的报告。

- 项目提案：

## 关于项目审查期间查明问题的概览；

## 双边合作；

## 2009年工作方案修正案：

### 开发计划署；

### 环境规划署；

### 工发组织；

### 世界银行；

## 2010年履约协助方案预算；

## 2010年开发计划署、工发组织和世界银行核心单位费用；

## 投资项目。

- 国家方案。

- 化工生产行业分组的报告。

- 关于资助氟氯烃淘汰的费用因素：

## 确定氟氯烃淘汰技术的轻重缓急以尽量减少对环境的其他影响（第57/33号决定以及执行委员会第五十八次会议报告第147段）；

## 关于第二阶段转产新办法的分析、确定截至日期和其他未决氟氯烃政策问题。

- 体制建设：2010年以后的筹资办法。

- 关于从借款和其他来源获得补充收入的特别筹资机制的进一步概念文件（第58/37号决定）。

- 多边基金的账户：

  - 2008年最终账户；

  - 账户的核对（第57/38和第58/39号决定）。

- 作为多边基金财务主任的环境规划署与执行委员会之间的协定。

- 基金秘书处2010年、2011年的订正预算和2012年的拟议预算。

- 其他事项。

- 通过报告。

- 会议闭幕。

- 执行委员会商定在议程项目16（其他事项）的讨论中增加已散发过的一份资料文件，该文件涉及：执行蒙特利尔议定书执行委员会主席的移交、执行委员会第六十和第六十一次会议日期的确定、俄罗斯联邦拖欠多边基金的捐款（UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/Inf.3），以及，环境规划署提交的关于查明非洲的区域甲基溴项目的差距的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/Inf.4）。

(b)		工作安排

- 执行委员会商定将遵循以往惯例，并再次召集由澳大利亚（协调人）、玻利维亚多民族国、中国、多米尼加共和国、克罗地亚、德国、日本、纳米比亚、瑞典和美利坚合众国组成的化工生产行业分组开会。

议程项目3：秘书处的活动

- 财务主任提请会议注意UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/2号文件，其中载有关于秘书处自执行委员会第五十八次会议以来开展活动的报告。除了通常的休会期间活动外，秘书处和协助执行委员会主席致函瓦努阿图政府，转交第58/9(c)号决定，敦促其最后制订立法确保该国执行已核准的项目。秘书处还在内联网上张贴了工作文件，介绍联络小组在执行委员会第五十八次会议期间讨论尚未解决的氟氯烃政策问题的情况。

- 主任表示，秘书处收到了146份申请，其中125份将由执行委员会审议。她提请注意秘书处编制的55份文件中重点述及的事项，其中包括：增订的2010–2012年三年期滚动淘汰计划范本、关于确定氟氯烃淘汰技术的重点以减少对气候的影响的文件，以及关于审查项目审查期间查明的问题的文件。

- 关于同其他联合国组织的合作问题，在国际化学品管理会议第二届会议后，环境规划署执行主任致函执行委员会主席，谈及战略做法的长期供资以及多边基金可能对其目标作出的贡献。由于执行委员会业已作出回应，列出了与国际化学品管理会议相符的活动，秘书处希望就如何进行这一工作给与指导。

- 主任表示，自上一次执行委员会会议以来，她和其他专业工作人员出席了几次会议，详见UNDP/OzL.Pro/ExCom/59/2号文件。她与执行委员会主席出席了10月派往孟加拉国的一个高级代表团，解决有关遵守《蒙特利尔议定书》的问题，嗣后，孟加拉国政府同开发计划署就氟氯化碳计量吸入器项目签署了一份协定，确保用于执行工作的资金能够发放下去。高级方案干事出席了讲英语和讲法语非洲国家臭氧干事的联合网络会议，最近还就氟氯烃示范项目问题走访了约旦。不幸的是，秘书处只能出席2009年内举行7次区域网络会议中的3次，原因部分地是由于资金有限，另外，一些会议举行时，秘书处正在紧张地筹备执行委员会的会议。

- 主任告知，出缺的D1一职的招聘工作进展良好；前一周刚刚对短名单上的候选人进行了面试，小组正在最后确定其建议。新的P3职位的招聘工作已经完成，对其余两个P3员额的面谈已经进行。高级监测和评价干事的空缺员额很快将在联合国银河系统上公布，并在专业刊物上予以登载，确保申请人拥有适当的评价方面的资格。

- 执行委员会赞赏地注意到关于秘书处活动的报告。

议程项目4：收支情况

- 财务主任的代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/3号文件，其中提供了截至2009年10月6日的基金状况的信息。当日的资金余额为91,402,728美元，是考虑到执行委员会第五十八次会议及以前历次会议核准的全部资金的净余额。在该文件印发后，又收到塞浦路斯、葡萄牙和美利坚合众国提供的现金捐助；收到安道尔发出的一张支票；并得到法国银行确认该国政府向其存入一张期票，用来结清其2009年的认捐。该文件印发后收到的新资源总额为30,104,989美元。共有29个缔约方全额或部分支付了2009年的认捐，并有3个国家支付了2009年前的认捐。

- 自上次会议以来，基金在固定汇率兑换机制下，因汇率变化获得了638,408美元的收益。从开始实施该机制至今，共得到35,525,808美元的收益。根据新收到的期票的价值减去某些已兑成现金的旧期票来算，期票的存量略有下降，从第五十八次会议时的37,830,503美元降至35,481,910美元。

- 该文件的表1中显示，来自现金支付、期票、双边合作援助、利息收益和杂项收入的收入总额为2,562,622,684美元，这一总额后来增至2,592,727,674美元。基金现在的余额为121,507,718美元，其中现金占86,025,808美元，期票占35,481,910美元。2010年可以兑现的期票总额为8,654,402，2011年为3,826,829美元；有23,000,679美元的期票没有订明兑现日期。

- 在一位成员强调各捐款方要加快向基金支付捐款后，财务主任的代表作出澄清说，至今所支付的捐款已超过2009年认捐额的70%。

- 执行委员会决定：

(a)  注意到：

(一)  财务主任关于收支情况的报告及本报告附件一所载关于期票的信息；

(二)  2009-2011年补充基金期间选择使用固定汇率兑换机制向多边基金支付捐款的缔约方名单；

(b)  敦促所有缔约方尽早向多边基金全额支付捐款。

（第 59/1号决定）

议程项目5：资源和规划情况

(a)	关于余额和资金供应情况的报告

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/4号文件，其中载有由执行机构和双边机构提交的已完成项目的余额、取消项目的退还资金、完成后超过允许的12个月仍留有的余额的统计数字、已承付和未承付的余额概况、记录在收支情况（UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/3）中可供执行委员会动用的现金和期票数额，以及已完成项目和取消项目所退还的数额。

- 执行机构退还的项目资金和支助费用共计874,815美元，其中包括核准让世界银行用于编制厄瓜多尔氟氯烃淘汰管理计划的150,000美元，将分成两等份转移给环境规划署和工发组织。双边机构退还给基金的项目资金和支助费用为201,706美元现金。在已完成项目共计8,003,789美元的余额中，有7,618,602为已承付资金。世界银行和开发计划署没有未承付的资金。

- 根据已完成项目和取消项目所退还的余额，加上财务主任在其报告中进一步提供的信息，本次会议可以用来承付的资金总额为121,507,718美元，其中86,025,712美元为现金，35,481,910美元为期票。在本次会议上请求提供的项目资金总额为62,752,086美元，所以现有的资源是足够的。

- 执行委员会决定注意到：

  - UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/4号文件所载关于余额和资金供应情况的报告；

  - 执行机构向第五十九次会议退还的项目余额净额为874,815美元，其中开发计划署退还347,295美元，环境规划署退还222,248美元，工发组织退还155,272美元，和世界银行转来150,000美元；

  - 执行机构向第五十九次会议退还的项目支助费用净额为441,446 美元，其中开发计划署退还29,396美元，环境规划署退还26,227美元，工发组织退还14,504美元，以及世界银行从其2008年核心机构预算和与厄瓜多尔氟氯烃淘汰管理计划编制项目的转移相关的方案支助费用中退还371,319 美元；

  - 双边机构向第五十九次会议退还的资金和支助费用净额为201,706美元，其中法国退还200,945美元，意大利退还761美元；请财务主任同法国和意大利就这些款项的现金转移进行协商；

  - 执行机构在已完成超过两年的项目下持有的余额不算支助费用共计4,880,613美元，其中开发计划署530,378美元，环境规划署1,061,888美元，工发组织874,893美元，世界银行2,413,454 美元；

  - 澳大利亚持有的余额包括支助费用共计78,087美元，芬兰持有34,022美元，法国持有87,848美元。

（第 59/2号决定）

(b)	2009年业务计划和提交年度付款申请的拖延

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5和Add.1号文件，该文件述及第五十七次关于2009－2011业务计划的各项决定，执行委员会在第五十七次会议上核准了多边基金2009年业务计划1.13亿美元的预算。如果执行委员会核准向会议提交的所有项目，那么，核准资金数额将比2009年预算额低610万美元。

- UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5和Add.1号文件显示，向第五十九次会议提交的申请数额比2009年业务计划为其编列的总数额多出约1,140万美元。超出预算的主要原因是，项目的数额超出业务计划编列的数额，此外，有些活动并未列入业务计划，例如，氟氯烃投资项目、国家淘汰计划、技术援助和氟氯烃制备活动。增编提供的信息显示，列入业务计划的约2,000万美元项目没有提交，可能转入2010年业务计划。

- 应在第五十九次会议上提交的26项年度付款申请没有提交；其中16项未向两次或更多次连续举行的会议提交。另有12项年度付款申请因提交的材料不完整，在提交后又被撤回。秘书处表示，由于世界银行撤回了突尼斯项目，应删除关于有关建议中“如果适用”的措词。该文件表6和表7概述了出现拖延的原因。环境规划署提供了这两个表格未提供的信息。提交第五十九次会议核准的前南斯拉夫的马其顿共和国氟氯烃多年期协定年度付款申请数额是160万美元，这可能是该国第一个获得核准的氟氯烃多年期协定。因此，2010－2014年期间的承付总额将是1.105亿美元。

- 有成员请秘书处提供关于未列入多边基金2009年业务计划的项目的信息。秘书处代表指出，在议程项目7下提出的每个项目提案的文献都列有某项活动是否列入了业务计划的信息。

- 秘书处代表说，多数拖延的原因是，执行核定付款的工作未取得足够的进展，或者没有完成必要的核实报告。针对对环境规划署所提原因提出的问题，秘书处逐一作了汇报。

- 关于有关朝鲜民主主义人民共和国的建议，环境规划署澄清说，环境规划署已同世界粮食计划署达成协议，为体制建设和国家淘汰计划的付款申请发放资金。预期在年底前，将向朝鲜民主主义人民共和国发放最少大约224,000美元的资金，用于体制建设和国家淘汰计划付款申请下的已完成并经核实的活动。

- 经讨论后，执行委员会决定：

- 注意到：

        - UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5和Add.1号文件所载关于2009年业务计划现状的报告以及履约所需活动的1,785万美元尚未提交第五十九次会议的情况，以及第五十九次会议核准的预先承付款项的金额较多边基金2009-2011年业务计划的金额超出 XXX 美元 [根据实际核准数提供]；

        - UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5和Add.1号文件所载以及代表环境规划署在会议上提出的加拿大、法国、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行提交秘书处的关于多年期协定年度付款申请的资料；

        - 在应提交的70项多年期协定年度付款申请中，44项已按时提交第五十九次会议；

        - 应就本报告附件二表1所示应提交给前两次会议的年度付款申请发出信函，说明拖延的原因，并鼓励各执行机构和有关第5条国家政府加快落实已核准的付款申请，以便将这些付款申请提交第六十次会议；

        - 应就本报告附件二表2所示应提交第五十九次会议的年度付款申请发出信函，说明拖延的原因，并鼓励各执行机构和有关第5条国家政府将这些年度付款申请提交第六十次会议；

        - 提交第五十九次会议核准的年度付款申请的金额为1 644 750美元，因此，2010年至2014年期间的承付总金额为1.105亿美元 ；

- 鼓励布隆迪、中非共和国、刚果共和国、几内亚、几内亚比绍和突尼斯等国政府加快完成现行的付款申请，并鼓励吉尔吉斯斯坦政府完成必要的核实报告，以便能够尽快提出下一批协定付款申请；

- 要求执行委员会主席致函安提瓜和巴布达环境部，要求根据2010年1月1日淘汰各类氟氯化碳的目标，加快执行氟氯化碳淘汰计划。

（第59/3号决定）

(c) 	拖延项目的执行情况以及第5条国家实现遵守《蒙特利尔议定书》今后管制措施的前景

- 秘书处代表介绍了关于第5条国家实现履约目标的现状和前景的UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/6号文件，该文件的第一部分显示，第5条国家得到了多边基金或全球环境基金的援助，或者，多边基金业务机会编列了活动，以协助它们执行到2010年必须执行的所有控制措施，但厄瓜多尔除外，该国的四氯化碳消费低于0.1公斤。第一部分还显示，多数第5条国家哈龙、四氯化碳、三氯乙酸和甲基溴的消费量为零，92个国家报告消费了一些氟氯化碳。关于氟氯烃的章节载有关于氟氯烃淘汰管理计划编制情况的最新数据，该章节显示，除两个国家外，所有其他国家都从编制氟氯烃淘汰管理计划的工作中受益。第二部分显示，缔约方关于履约问题的决定和履约委员会关于履约问题的建议涉及的第5条国家提供了必要信息，以展现它们遵守控制措施的情况，第二部分还显示，已为履约委员会面前66个问题中的47个问题核准行动计划。

- 第三部分叙述了各国家方案的执行情况，包括分析了各部门消耗臭氧层物质的消费数据和各国消耗臭氧层物质淘汰方案的特点。第四部分提供了关于出现执行拖延的项目和关于已要求提交特别状况报告的项目的信息。第五部分显示，以色列和葡萄牙未提交其2008年进度报告。第六部分讨论通过网路报告国家方案数据的问题和国家简况，这部分显示，网路系统很少得到利用，应该进行审查。

- 关于制定准则以推动转用气雾剂的项目的完成情况，环境规划署代表说，环境规划署已经完成准则，但两种语文的翻译工作尚未完成，不过，将在2009年底之前完成。

- 一位成员对在秘书处网站公布国家简况信息的做法发表了评论，该成员说，在公布任何敏感信息之前应征求有关国家的意见。秘书处代表说，如果这样，每年将需要与140多个国家进行三次交流，该代表提出了该提议的替代办法，包括在秘书处内联网登载这些信息，仅执行委员会成员可以查阅。

- 经讨论后，执行委员会决定：

        - 注意到：

        - UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/6号文件所载由澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、瑞典和四个执行机构提交秘书处有关执行拖延项目的情况报告，并对之表示赞赏；

        - 根据关于收到国家简况为核准和发放项目资金的前提的第52/5(f)号决定的规定，库克群岛、朝鲜民主主义人民共和国、马绍尔群岛、卡塔尔、索马里和瓦努阿图等国政府提交第五十九次会议的项目申请，须以收到2008年的国家简况为前提；

        - 35个列出执行出现拖延的项目中有4个已经完成；

        - 秘书处和执行机构将根据秘书处的评估（取得进展或取得某些进展）采取既定的行动，并按要求向各国政府和执行机构提交报告和作出通知；

        - 环境规划署计划在2009年底之前完成其关于制定准则以推动转用气雾剂的项目（GLO/ARS/39/TAS/246），因为已完成文件仅有两种语文的翻译尚未完成；

        - 要求：

            - 就本报告附件三所列项目提交补充情况报告；

            - 执行委员会主席致函巴巴多斯环境部长，要求加快公布许可证制度，以便根据即将到来的2010年1月1日淘汰大多数消耗臭氧层物质的目标，开始执行落实由开发计划署和环境规划署执行的制冷剂管理计划（BAR/REF/43/TAS/10、11和12）的现行项目；

            - 以色列和葡萄牙政府向执行委员会第六十次会议提交其进度报告；

            - 秘书处向第六十二次会议提交关于使用网络国家方案数据和国家简况系统的资料以确保对其是否继续有用进行审查；

            - 仅将国家简况信息登载在秘书处内联网上，并仅供执行委员会成员查阅；

        - 鼓励：

            - 各执行机构和博茨瓦纳及索马里政府尽快提交关于编制氟氯烃淘汰管理计划的申请，以促进其到2013年实现冻结和2015年减少氟氯烃消费的努力；

            - 埃塞俄比亚政府完成消耗臭氧层物质条例的制定，以便完成该国由法国执行的制冷剂管理计划（ETH/REF/44/TAS/14）的执行工作；

            - 埃塞俄比亚政府落实对原始哈龙进口的禁令，以确保在由德国执行（AFR/HAL/35/TAS/29）的为东部和南部非洲国家（包括埃塞俄比亚）建立的哈龙库即将完成的情况下，遵守2010年1月1日起禁止向第5条国家进口和出口哈龙的规定；

            - 加快完成厄立特里亚的许可证制度，以确保由工发组织执行（ERI/PHA/54/INV/05）的最终淘汰管理计划开始执行；

        - 注意到：

            - 对于由法国执行的墨西哥回收和再循环项目（MOR/REF/23/TAS/17）进行了重新评估，计划完工日期为2010年4月30日；

            - 斯里兰卡政府打算将资金余额用于由日本执行的牛奶冷却罐改造奖励方案（SRL/PHA/43/TAS/26），并至迟于2010年12月31日完工；

            - 工发组织计划向第六十次会议提交业务计划，以便开始执行阿拉伯利比亚民众国哈龙库项目（LIB/HAL/47/TAS/26）；

        - 第五十五次会议核准的、由世界银行执行的（CPR/PHA/55/PRP/467）用于编制中国氟氯烃生产项目的项目编制资金可用于协助中国提交关于生产行业的初步数据，以便请秘书处开展技术审计；以及

        - 敦促波斯尼亚和黑塞哥维那加速解决增值税免缴问题，以便根据即将到来的2010年1月1日起淘汰哈龙的目标，开始为由工发组织执行的（BHE/HAL/42/TAS/18）哈龙库项目的设备招标，并运送这些设备。

（第59/4号决定）

- (d)	增订的三年期滚动淘汰计划范本：2010-2012年（根据第56/5(d)号决定采取的行动）

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/7号文件，其中载有多边基金2010-2012年的三年滚动淘汰计划范本。文件包括了对需要供资以确保所有第5条国家实现遵守《蒙特利尔议定书》淘汰目标所将淘汰的消耗臭氧层物质数量的分析，同时指出了2010-2012年期间核准项目中所将要淘汰的消耗臭氧层物质。文件还述及委员会要求编制一份战略性分析，分析如何在现有资源范围内，向所有符合资格的第5条国家公平地分配各机构的2010年和2011年业务计划资金，以确保这些国家遵守2013年氟氯烃的冻结以及2015年将消费量减少10％。范本的结果说明，淘汰消耗臭氧层物质大约80 ODP吨，但不包括氟氯烃，必须在三年期中提供资金，以期实现2010年履约目标。

- 以履约为目的的范本，根据第7条的2000-2008年数据，彻底分析了氟氯烃的消费。计划范本规定了为达到氟氯烃淘汰目标所必需降低的消费量。该氟氯烃消费量的预测数是根据很有限的资料和若干假定计算；一旦从氟氯烃淘汰管理计划获得新资料，将可对氟氯烃的估计基准重加计算。

- 执行委员会经讨论后决定：

  - 考虑通过2010-2012三年期淘汰计划范本，作为相应三年期资源规划的灵活指导，并注意到在本期间要处理的氟氯烃消费量很不确定；

  - 敦促具有已核准但未执行项目的第5条国家和有关的执行和双边机构，在2010-2012三年期内，加快执行速度；

  - 敦促各双边机构和执行机构，与那些被确认为需要立即援助的国家合作，以期实现2010年《蒙特利尔议定书》淘汰目标，并酌情将活动纳入它们的2010年业务计划；

  - 请秘书处向执行委员会2010年最后一次会议提交增订的2011-2013年三年期滚动淘汰计划范本，以便为拟订多边基金2011-2013年业务计划提供相关指导；

  - 注意到：

        - 在2009年剩余时间及2010-2012三年期内，在已核准的多年期行业和国家淘汰计划中，尚需要淘汰大约17,704 ODP吨的消耗臭氧层物质消费量，和6,018 ODP吨的消耗臭氧层物质生产量；

        - 在已核准的个别项目或总体项目中，尚需要淘汰大约19,780 ODP吨的消耗臭氧层物质消费量（根据双边和执行机构提交执行委员会第五十八次会议的进度报告）；

        - 目前正在执行的有：根据第31/48号决定核准的低消费量国家中3个制冷剂管理计划项目（例如：按时实现2005年和2007年氟氯化碳淘汰目标）、低消费量国家的98个最终淘汰管理计划、非低消费量国家的41个消耗臭氧层物质国家淘汰计划和7个非低消费量国家生产行业的12个淘汰计划。

（第59/5号决定）

议程项目6：方案执行情况

(a)	  检测和评价

(一)  2009年综合项目完成情况报告

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/8和Add.1号文件。执行委员会第23/8(i)和第26/11号决定要求，高级监测和评价干事经与各执行机构协商后，在每年的第三次会议上提交综合项目完成情况报告。代表根据这些决定，向执行委员会概括介绍了从第五十六次会议以来，所收到项目完成情况报告中所报告的结果。他增补了报告中的数据，说，2009年收到的投资项目之项目完成情况报告总数，减到23个（2008年为32个），而尚未提交的已完成投资项目之项目完成情况报告总数，从31减到21个。2009年收到的非投资项目之项目完成情况报告，从69增加到78个，待收的项目完成情况报告数，从104增加到106个。报告中有专节分析从各项目完成情况报告中获得的相关经验教训，UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/8号文件附件二简表列举其中的若干经验教训；全表可以索取，或见基金秘书处内联网。

- 执行委员会决定：

  - 表示注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/8号文件附件二所载2009年综合项目完成情况报告，包括应提交项目完成情况报告的时间表，和所吸取的经验教训；

  - 要求有关执行机构和双边机构：

- 与多边基金秘书处合作，在2010年1月底之前，使项目完成情况报告中、盘存中、和年度进度报告中所报告的数据完全一致；

- 在2010年1月底之前，提供在一些项目完成情况报告中仍然缺失的信息；

- 在2010年1月底之前，清理关于2006年底前已完成项目的积压项目完成情况报告。

  - 要求招聘到的高级监测与评价干事优先处理为已完成的多年期协定项目拟定项目完成情况报告格式的问题；

  - 请所有参与项目编制和执行的人员，在编制和执行今后的项目时，参考从项目完成情况报告中吸取的经验教训。

（第59/6号决定）

(二) 	关于多年期协定表格编制进展情况的报告

- 秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/9号文件，该文件解释说，根据第50/9、第51/13和第53/8号决定，高级监测和评价干事已经与秘书处高级干事密切合作，开始编制多年期协定表格的报告格式。这些格式已输入到内联网系统，供网上数据输入上传。前任高级监测和评价干事离任时，秘书处的一名高级干事接手相关任务并继续进行编制工作。目前网上的数据库系用来提交所有氟氯化碳的多年期协定项目。在数据库充分运作前需要进行的进一步工作：数据输入必须更加方便、数据核对需要进一步确定和规划和为秘书处和各机构进行的数据分析应该进一步改善。所有这些要点都能在改进目前使用的多年期协定网上数据库以便纳入氟氯烃淘汰管理计划时加以处理。拟议的决定建议加快编制进行氟氯烃淘汰管理计划的监测包括最后期限的工具并向执行委员会第六十三次会议提出报告；还建议拨付相关的60,000美元，供编程员大约8星期的编程时间以及购买所需软件的新服务器之用。

- 若干成员同意数据库的研发，并认为购买硬件和软件、编制数据库和其他相关工作所需的60,000美元应从其他预算款目的未用结余支付。有一名成员要求说明未来可能需要更新版本的频繁程度并估计数据库运作的维护费用。

- 秘书处代表指出，尽管基本的数据库软件可使用秘书处的经常预算更新，但需要编列方案经费以便支付修改数据库将氟氯烃淘汰管理计划包括在内所需的大额编程费用。预期在中短期内无需作出其他重大升级。

- 秘书处的另一位代表解释说，秘书处用于硬件和软件的预算每年不多于25,000美元；因此，一次性的60,000美元的申请必须在秘书处的预算范围之外得到核准。

- 经讨论后，执行委员会决定：

  - 表示注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/9号文件所载关于多年期协定表格编制进展情况的报告；

  - 请秘书处：

        - 开展必要工作以通过在线数据库在氟氯烃淘汰管理计划中使用多年期协定表格，旨在能够在2010年4月之前在线提交新的氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定表格，以及能够在2010年9月之前提交氟氯烃淘汰管理计划的随后付款；

        - 通过完善数据录入、兼容性、评估和输入格式为双边和执行机构以及秘书处进一步完善软件的可用性；以及

        - 向执行委员会第六十三次会议报告取得的进展；以及

  - 核准为本任务购买的硬件和软件、数据库的规划程序及相关工作提供预算60,000美元，以完成上文 (b) 分段所示任务。

（第59/7号决定）

- (b)  	关于附有具体报告规定的核定项目执行情况的报告

- 秘书处代表在介绍本项目时表示，UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/10号文件载有关于执行中国、哥伦比亚、印度、阿拉伯利比亚民众国、罗马尼亚、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和也门的项目的进度报告。文件还载有关于以下项目的进度报告：巴西、哥伦比亚、古巴和阿拉伯叙利亚共和国的冷风机项目；全球冷风机替换项目以及非洲、欧洲以及拉丁美洲和加勒比区域的冷风机项目。秘书处请执行委员会审查两个问题，即：中国能否将氟氯化碳生产行业的未分配资金用于新的不含消耗臭氧层物质的生产设施，以及，由于阿拉伯利比亚民众国在实行和是应替代技术方面遇到困难，提出将实现甲基溴淘汰的日期从2010 年延迟至2012年的建议。

- 随后进行的讨论对提议将中国氟氯化碳生产行业的未分配资金用于新的不含消耗臭氧层物质的生产设施一事表达了关切，同时还对中国的哈龙生产和消费淘汰方案表达了关切，原因是，把哈龙1301用作生产氟虫腈杀虫剂的原料，但又没有减少此种排放的焚烧系统，有可能对于依照第7条进行的报告产生影响。

- 关于冷风机项目，会议上强调，解决这些项目的办法不仅要成本效益好，而且长期而言还要能够持久，有此同时，还应根据第十九次缔约方会议的第XIX/6号决定，减少对环境的影响，特别是对气候的影响。

- 经讨论后，执行委员会决定：

- 注意到关于附有具体报告规定的核定项目执行情况的UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/10号文件；

- 关于中国：

- 注意到提交的关于对泡沫塑料行业淘汰CFC-11的行业计划账目的独立财务审计报告；

- 核准今后用于根据第56/13号决定进行泡沫塑料行业计划报告所使用的报告格式；

- 请中国政府和世界银行：

  - 因不使用焚烧系统生产氟虫腈所造成尾气排放的哈龙1301的数量；

  - 查明有利于环境和有利于经济的措施解决此种尾气排放；

  - 就此向执行委员会第六十二次会议提交报告。

- 注意到中国政府已同意向执行委员会提供有关将剩余资金用于新的非消耗臭氧层物质生产设备的信息，以供其在为此类活动供资之前进行审查；

- 关于哥伦比亚：

  - 注意到关于哥伦比亚2008-2009年国家氟氯化碳淘汰计划执行情况的进度报告；以及

  - 核准2010年的年度执行方案；

- 关于印度：

  - 表示注意到世界银行根据第58/35号决定提交的关于消费和生产行业四氯化碳淘汰计划的核查报告；

  - 注意到秘书处认定世界银行提交第五十九次会议核查报告的范围和内容是充分的，其已经通知世界银行，世界银行随后可以开始发放第五十八次会议核准的资金；

- 关于阿拉伯利比亚民众国：

  - 考虑核准以下经修订的园艺（西红柿、黄瓜、椒类及其他）使用的甲基溴淘汰的时间表：

| 年份 | 甲基溴最高消费量（ODP吨） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原定 | 修改后 |
| 2006 | 96.0 | 96.0 |
| 2007 | 75.0 | 75.0 |
| 2008 | 55.0 | 55.0 |
| 2009 | 30.0 | 30.0 |
| 2010 | - | 30.0 |
| 2011 |  | 25.0 |
| 2012 |  | - |

  - 相应修改与阿拉伯利比亚民众国的协定；

- 关于罗马尼亚，注意到罗马尼亚提交的四氯化碳生产核查显示，罗马尼亚遵守了其与执行委员会达成的截至2008年（含2008年）的各年的《协定》；

- 关于委内瑞拉玻利瓦尔共和国，注意到关于委内瑞拉玻利瓦尔共和国关于淘汰氟氯化碳生产的2009年年度工作方案；

- 关于也门，注意到也门2009年期间甲基溴最终淘汰项目执行情况的进度报告；

- 关于以下冷风机项目：

巴西：离心冷风机次级行业综合管理示范项目进度报告，重点关注以高能效无氟氯化碳技术替代使用氟氯化碳的冷风机的应用情况

哥伦比亚：离心冷风机次级行业综合管理示范项目进度报告，重点关注以高能效无氟氯化碳技术替代使用氟氯化碳的冷风机的应用情况

古巴：离心冷风机次级行业综合管理示范项目进度报告，重点关注以高能效无氟氯化碳技术替代使用氟氯化碳的冷风机的应用情况

阿拉伯叙利亚共和国：使用氟氯化碳的离心冷风机替代示范项目进度报告

全球：全球冷风机替代项目进度报告（中国、印度、印度尼西亚、约旦、马来西亚、菲律宾和突尼斯）

区域 － 非洲：在六个非洲国家（喀麦隆、埃及、纳米比亚、尼日利亚、塞内加尔和苏丹）加快转换使用氟氯化碳的冷风机战略性示范项目进度报告

区域 － 欧洲：使用氟氯化碳的离心冷风机替代示范项目进度报告（克罗地亚、前南斯拉夫的马其顿共和国、黑山、罗马尼亚和塞尔维亚）

区域 － 拉丁美洲和加勒比：加勒比离心冷风机次级行业综合管理示范项目，重点关注以高能效无氟氯化碳技术替代使用氟氯化碳的冷风机的应用情况

  - 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/10号文件提供的关于所有冷风机项目进展情况的进度报告；

  - 称赞开发计划署和世界银行为确保各级别的共同出资而不断做出的卓有成效的努力，这些资助远远超出了多边基金最初提供的资金数额；

  - 称赞各有关执行机构和双边机构，它们通过在方案中涉及能效问题和利用大量外部资金，在同一项活动中实现了臭氧保护和气候变化两个方面的目标，进而使执行活动超出了臭氧保护的范畴，进入了气候变化领域；以及

  - 请秘书处再向第六十二次会议提交一份关于冷风机项目所取得进展的报告。

（第59/8号决定）