附件二

表1

未向连续两次或两次以上会议提交的年度付款申请

| 机构 | 国家 | 行业 | 付款年份 | 拖延理由 | 计划提交的会议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 世界银行 | 安提瓜和巴布达 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2006年 | 由于未向赠款协定供资，该协定在偿还基础上供资。 | 第六十一次会议 |
| 加拿大 | 智利 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 第一次付款的执行情况造成进展不足。 | 第六十次会议 |
| 工发组织 | 埃及 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 已核准付款的供资充足。 | 第六十次会议 |
| 环境规划署 | 厄立特里亚 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 许可证制度未到位。 | 第六十次会议 |
| 工发组织 | 厄立特里亚 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 许可证制度未到位。 | 第六十次会议 |
| 环境规划署 | 危地马拉 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 有待环境规划署在会上提供，上次的理由是“协定签署延迟”。 | 有待环境规划署在会上提供 |
| 环境规划署 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 有待环境规划署在会上提供，上次会议提交但被撤回的理由是现有付款执行进程缓慢。 | 有待环境规划署在会上提供 |
| 环境规划署 | 科威特 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2008年 | 未及时完成核查审计。 | 第六十次会议 |
| 工发组织 | 科威特 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2008年 | 未及时完成核查审计。 | 第六十次会议 |
| 法国 | 老挝人民民主共和国 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 付款速度慢和延迟启动项目。 | 第六十次会议 |
| 环境规划署 | 尼加拉瓜 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 有待环境规划署在会上提供。上次的理由是“已核准付款的支付速度慢”。 | 有待环境规划署在会上提供 |
| 开发计划署 | 秘鲁 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 第一次付款速度慢，原因是体制发生变化，但完成变化后即可继续各项活动。 | 第六十次会议 |
| 环境规划署 | 秘鲁 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 第一次付款速度慢，原因是体制发生变化，但完成变化后即可继续各项活动。 | 第六十次会议 |
| 环境规划署 | 苏里南 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 有待环境规划署在会上提供，上次的理由是“已核准付款的支付速度慢”。 | 有待环境规划署在会上提供 |
| 世界银行 | 泰国 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 需要更多的时间来计划第一次付款所涉各项活动。 | 第六十次会议 |
| 世界银行 | 土耳其 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2008年 | 缺少核查报告。 | 第六十次会议 |

表 2

今年第一次应向第五十九次会议提交而未提交的年度付款申请

| 机构 | 国家 | 行业 | 付款年份 | 拖延理由 | 计划提交的会议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发计划署 | 多米尼克 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已核准付款的支付速度慢。 | 第六十次会议 |
| 环境规划署 | 多米尼克 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已核准付款的支付速度慢。 | 第六十次会议 |
| 开发计划署 | 圣基茨和尼维斯 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已核准付款的支付速度慢。 | 第六十次会议 |
| 环境规划署 | 圣基茨和尼维斯 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 有待环境规划署在会上提供。 | 有待环境规划署在会上提供 |
| 环境规划署 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 有待环境规划署在会上提供。 | 有待环境规划署在会上提供 |
| 工发组织 | 塞尔维亚 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2007年 | 尚未完成气雾剂和泡沫项目。 | 第六十次会议 |
| 加拿大 | 乌拉圭 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已核准付款的支付速度慢。 | 第六十次会议 |
| 开发计划署 | 乌拉圭 | 氟氯化碳淘汰计划 | 2009年 | 已核准付款的支付速度慢。 | 第六十次会议 |
| 环境规划署 | 也门 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 有待环境规划署在会上提供。工发组织指出的理由是“已核准付款的供资充足”。 | 有待环境规划署在会上提供 |
| 工发组织 | 也门 | 消耗臭氧层物质淘汰计划 | 2009年 | 已核准付款的供资充足。 | 第六十次会议 |