Annexe II

Tableau 1

TRANCHES ANNUELLES DONT LA PROPOSITION

COMPTE AU MOINS DEUX REUNIONS DE RETARD

| Agence | Pays | Secteur |  | Tranche | Raison du retard | Date de proposition prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banque mondiale | Antigua-et-Barbuda | Plan d’élimination des CFC |  | 2006 | Absence d’avance de fonds pour l’accord de subvention dont le financement est offert sous forme de remboursement | 61e réunion |
| Canada | Chili | Plan d’élimination des CFC |  | 2009 | Progrès insuffisants dans la mise en œuvre de la première tranche | 60e réunion |
| ONUDI | Egypte | Plan d’élimination des CFC |  | 2008 | Fonds suffisants provenant de tranches approuvées | 60e réunion |
| PNUE | Erythrée | Plan d’élimination des SAO |  | 2009 | Le programme de permis n’est pas en place | 60e réunion |
| ONUDI | Erythrée | Plan d’élimination des SAO |  | 2009 | Le programme de permis n’est pas en place | 60e réunion |
| PNUE | Guatemala | Plan d’élimination des CFC |  | 2009 | Le PNUE fournira la raison à la réunion. La proposition a été retirée à la dernière réunion à cause de la lenteur dans la mise en œuvre des tranches existantes | Fournie par le PNUE à la réunion |
| PNUE | République populaire démocratique de Corée |  | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Reportée conformément à la décision 57/16a. La confirmation du PNUE concernant les moyens de distribuer les fonds dans le pays n’a pas été reçue à temps pour être présentée. | Fournie par le PNUE à la réunion |
| PNUE | Koweït |  | Plan d’élimination des SAO | 2008 | Retard du financement dans l’attente des rapports techniques et financiers. | 60e réunion |
| ONUDI | Koweït |  | Plan d’élimination des SAO | 2008 | La vérification n’a pas été terminée dans les délais nécessaires | 60e réunion |
| France | République démocratique populaire lao |  | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Lenteur dans le décaissement et retard dans l’amorce du projet | 60e réunion |
| PNUE | Nicaragua |  | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Le PNUE fournira la raison à la réunion. La dernière raison a été un « faible décaissement dans la tranche approuvée » | Fournie par le PNUE à la réunion |
| PNUD | Pérou |  | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Le retard dans la première tranche est attribuable à des changements institutionnels, mais les changements seront terminés sous peu et les activités devraient reprendre | 60e réunion |
| PNUE | Pérou |  | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Le retard dans la première tranche est attribuable à des changements institutionnels, mais les changements seront terminés sous peu et les activités devraient reprendre | 60e réunion |
| PNUE | Suriname |  | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Le PNUE fournira la raison à la réunion. La dernière raison a été un « faible décaissement dans la tranche approuvée » | Fournie par le PNUE à la réunion |
| Banque mondiale | Thaïlande |  | Plan d’élimination des SAO | 2009 | Il faut plus de temps pour planifier les activités de la dernière tranche | 60e réunion |
| Banque mondiale | Turquie |  | Plan d’élimination des CFC | 2008 | Absence du rapport de vérification | 60e réunion |

Tableau 2

TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSEES, MAIS ATTENDUES POUR UNE PREMIERE FOIS CETTE ANNEE, A LA 59e REUNION

| Agence | Pays | Secteur | Tranche | Raison du retard | Date de proposition prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | Dominique | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Faible décaissement des sommes des tranches approuvées | 60e réunion |
| PNUE | Dominique | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Faible décaissement des sommes des tranches approuvées | 60e réunion |
| PNUD | Saint-Kitts-et-Nevis | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Faible décaissement des sommes des tranches approuvées | 60e réunion |
| PNUE | Saint-Kitts-et-Nevis | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Le PNUE fournira la raison à la réunion | Fournie par le PNUE à la réunion |
| PNUE | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Le PNUE fournira la raison à la réunion. | Fournie par le PNUE à la réunion |
| ONUDI | Serbie | Plan d’élimination des CFC | 2007 | Les projets des secteurs des aérosols et des mousses ne sont pas achevés | 60e réunion |
| Canada | Uruguay | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Faible décaissement des sommes des tranches approuvées | 60e réunion |
| PNUD | Uruguay | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Faible décaissement des sommes des tranches approuvées. | 60e réunion |
| PNUE | Yémen | Plan d’élimination des SAO | 2009 | Le PNUE fournira la raison à la réunion. L’ONUDI a indiqué « Fonds suffisants provenant des tranches approuvées » | Fournie par le PNUE à la réunion |
| ONUDI | Yémen | Plan d’élimination des SAO | 2009 | Fonds suffisants provenant de tranches approuvées | 60e réunion |