ا لمرفق الثالث

## التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى اجتماعين متتاليين

## الجدول الأول

| الوكالة | البلد | القطاع | الشريحة | سبب التأخير | موعد التقديم المزمع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البنك الدولي | أنتيغوا وبربودا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2006 | لم تقدم إلى الأموال إلى وحدة الأوزون الوطنية بسبب الأزمة المالية وفقا لنهج السداد المتفق عليها في اتفاق المنحة الموقع. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيب | جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | تأجيل النظر فيها بموجب مقرر إلى الاجتماع الحادي والستين. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليوئنديبي | دومينيكا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض صرف الأموال المتعلقة بالشرائح الموافق عليها. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيب | دومينيكا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض صرف الأموال المتعلقة بالشرائح المتفق عليها. وتسلمت البلد الشريحتين السنويتين الثانية والثالثة. وهناك تمويل كاف في هذه المرحلة. | الاجتماع الثاني والستون |
| اليونيب | إريتريا | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2009 | لم يوضع بعد نظام إصدار التراخيص. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيدو | إريتريا | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2009 | لم يوضع بعد تشريع متعلق بالمواد المستنفدة للأزون. | الاجتماع الثاني والستون |
| اليونيب | غواتيمالا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض صرف الأموال من الشريحة الموافق عليها وهناك تمويل كاف في هذه المرحلة. | الاجتماع الثاني والستون |
| اليونيب | الكويت | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2008 | لم تستكمل مراجعة التحقق في الوقت المناسب. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيدو | الكويت | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2008 | لم تستكمل مراجعة التحقق في الوقت المناسب. | الاجتماع الحادي والستون |
| فرنسا | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | معدل صرف غير كاف. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليوئنديبي | بيرو | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | التأخير في الشريحة الأولى بسبب تغييرات مؤسسية. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيب | بيرو | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض صرف الأموال من الشريحة الموافق عليها. وهناك تمويل كاف في هذه المرحلة. | الاجتماع الثاني والستون |
| اليوئنديبي | سانت كيتس ونيفس | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض الصرف. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيب | سانت كيتس ونيفس | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | تسلم البلد الشريحتين السنويتين الثانية والثالثة. وهناك تمويل كاف في هذه المرحلة. | الاجتماع الثاني والستون |
| اليونيب | سانت فنسنت وجزر غرينادين | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | عدم تحقيق تقدم كاف فيما يتعلق بتنفيذ الشرائح المتفق عليها. | الاجتماع الثاني والستون |
| اليونيب | جمهورية سورينام | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | عدم تحقيق تقدم كاف فيما يتعلق بتنفيذ الشرائح المتفق عليها وهناك تمويل كاف في هذه المرحلة. | الاجتماع الثاني والستون |
| البنك الدولي | تركيا | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2008 | لم تستكمل مراجعة التحقق (2007 و2008) وعدم اكتمال البرنامج السنوي. | الاجتماع الحادي والستون |

## الجدول الثانــي

## الشرائح السنوية التي لم تقدم وكان مستحق تقديمها لأول مرة إلى الاجتماع الستين

| الوكالة | البلد | القطاع | الشريحة | سبب التأخير | موعد التقديم المزمع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اليونيب | بوروندي | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض الصرف وبطء التنفيذ. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيدو | بوروندي | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | هناك أموال كافية متاحة للشريحة الحالية. | الاجتماع الحادي والستون |
| فرنسا | جمهورية أفريقيا الوسطى | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | معدل غير كاف في صرف الشريحة الأولى. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيب | جمهورية أفريقيا الوسطى | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2009 | انخفاض الصرف وبطء في بداية الشريحة الأولى. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليوئنديبي | جمهورية الكونغو الديمقراطية | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2008 | انخفاض الصرف. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيب | جمهورية الكونغو الديمقراطية | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2008 | عدم تحقيق تقدم كاف فيما يتعلق بتنفيذ الشريحة الموافق عليها نتيجة التغيرات الهيكلية والإدارية في الوزارة. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيب | غينيا الاستوائية | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2010 | التأخيرات في بدء تنفيذ الشريحة الأولى ولكن هناك أموال كافية متاحة في هذه المرحلة. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيب | هايتي | خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية | 2010 | هناك تمويل كاف في هذه المرحلة. | الاجتماع الثالث والستون |
| اليونيب | المملكة العربية السعودية | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2010 | لم تستكمل مراجعة التحقق. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيدو | المملكة العربية السعودية | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2010 | لم تستكمل مراجعة التحقق. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليوئنديبي | سيراليون | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2010 | انخفاض الصرف. | الاجتماع الحادي والستون |
| اليونيب | سيراليون | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2010 | التأخيرات في بدء تنفيذ الشريحة الأولى ولكن هناك أموال كافية متاحة في هذه المرحلة. | الاجتماع الحادي والستون |
| البنك الدولي | تونس | خطة إزالة المواد المستنفدة للأزون | 2008 | التأخيرات في شراء معدات قطاع الخدمة وانخفاض الصرف. | الاجتماع الحادي والستون |