Annexe  III

Tableau 1

TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSEESA DEUX REUNIONS CONSECUTIVES OU PLUS

| Agence | Pays | Secteur | Tranche | Raison du retard | Soumission prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banque mondiale | Antigua er Barbuda | Plan d’élimination des CFC | 2006 | Fonds non avancés au NOU en raison de la crise financière conformément à l’approche de remboursement convenue par l’accord de dons conclu. | 61ème réunion |
| PNUE | République populaire démocratique de Corée | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Examen reporté par décision jusqu’à la 61ème réunion. | 61ème réunion |
| PNUD | Dominique | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Décaissement faible des fonds des tranches approuvées. | 61ème réunion |
| PNUE | Dominique | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Décaissement faible des fonds des tranches approuvées. Le pays a reçu les deuxième et troisième tranches annuelles. Le financement est suffisant à ce stade. | 62ème réunion |
| PNUE | Erythrée | Plan d’élimination des SAO | 2009 | Le système d’autorisation n’est pas en place. | 61ème réunion |
| ONUDI | Erythrée | Plan d’élimination des SAO | 2009 | La législation SAO n’est pas en place. | 62ème réunion |
| PNUE | Guatémala | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Décaissement faible des fonds de la tranche approuvée et le financement est suffisant à ce stade. | 62ème réunion |
| PNUE | Koweït | Plan d’élimination des SAO | 2008 | L’audit de vérification n’est pas achevé à temps. | 61ème réunion |
| ONUDI | Koweït | Plan d’élimination des SAO | 2008 | L’audit de vérification n’est pas achevé à temps. | 61ème réunion |
| France | République démocratique populaire lao | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Rythme faible de décaissement. | 61ème réunion |
| PNUD | Pérou | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Retard de la première tranche en raison des changements institutionnels. | 61ème réunion |
| PNUE | Pérou | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Décaissement faible des fonds des tranches approuvées. Le financement est suffisant à ce stade. | 62ème réunion |
| PNUD | Saint Kitts et Nevis | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Décaissement faible. | 61ème réunion |
| PNUE | Saint Kitts et Nevis | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Le pays a reçu les deuxième et troisième tranches annuelles. Le financement est suffisant à ce stade. | 62ème réunion |
| PNUE | Saint Vincent et les Grenadines | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Progrès insuffisants quant à la mise en œuvre des tranches approuvées. | 62ème réunion |
| PNUE | Suriname | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Progrès insuffisants quant à la mise en œuvre des tranches approuvées et le financement est suffisant à ce stade. | 62ème réunion |
| Banque mondiale | Turquie | Plan d’élimination des CFC | 2008 | Les audits de vérification (2007 et 2008) ne sont pas achevés et le programme annuel est incomplet. | 61ème réunion |

# Tableau 2

TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSEES DEVANT ETRE PRESENTEES POUR SOUMISSION A LA SOIXANTIEME REUNION

| Agence | Pays | Secteur | Tranche | Raison du retard | Soumission prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUE | Burundi | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Décaissement faible et mise en œuvre lente. | 61ème réunion |
| ONUDI | Burundi | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Fonds suffisamment disponibles pour la tranche existante. | 61ème réunion |
| France | République centre Afrique | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Rythme insuffisant de décaissement de la 1ère tranche. | 61ème réunion |
| PNUE | République centre Afrique | Plan d’élimination des CFC | 2009 | Décaissement faible et mise en œuvre lente de la première tranche. | 61ème réunion |
| PNUD | République démocratique du Congo | Plan d’élimination des CFC | 2008 | Décaissements faibles. | 61ème réunion |
| PNUE | République démocratique du Congo | Plan d’élimination des CFC | 2008 | Progrès insuffisants quant à la mise en œuvre de la tranche approuvée en raison des changements administratifs du Ministère. | 61ème réunion |
| PNUE | Guinée équatoriale | Plan d’élimination des SAO | 2010 | Retards pour débuter la première tranche mais les fonds sont suffisamment disponibles à ce stade. | 61ème réunion |
| PNUE | Haïti | Plan d’élimination des CFC | 2010 | Le financement est suffisant à ce stade. | 63rd Meeting |
| PNUE | Arabie Saoudite | Plan d’élimination des SAO | 2010 | L’audit de vérification n’avait pas été achevé. | 61ème réunion |
| ONUDI | Arabie Saoudite | Plan d’élimination des SAO | 2010 | L’audit de vérification n’avait pas été achevé. | 61ème réunion |
| PNUD | Sierra Leone | Plan d’élimination des SAO | 2010 | Décaissements faibles. | 61ème réunion |
| PNUE | Sierra Leone | Plan d’élimination des SAO | 2010 | Retards pour débuter la première tranche mais les fonds sont suffisamment disponibles à ce stade. | 61ème réunion |
| Banque mondiale | Tunisie | Plan d’élimination des SAO | 2008 | Retards dans l’obtention de l’équipement du secteur de l’entretien et faible décaissement. | 61ème réunion |