Anexo III

Tabla 1

TRAMOS ANUALES SIN PRESENTAR A DOS O MÁS REUNIONES CONSECUTIVAS

| Organismo | País | Sector | Tramo | Razones alegadas por el retraso | Presentación planificada a la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco Mundial | Antigua y Barbuda | Plan de eliminación gradual de CFC | 2006 | Fondos no adelantados a la Dependencia Nacional del Ozono por la crisis financiera conforme al planteamiento de reembolso acordado en el acuerdo de donación firmado. | 61ª Reunión |
| PNUMA | República Popular Democrática de Corea | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Consideración diferida por decisión hasta la 61ª Reunión. | 61ª Reunión |
| PNUD | Dominica | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados. | 61ª Reunión |
| PNUMA | Dominica | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados. El país recibió el 2º y el 3er tramo anual. Suficientes fondos en esta fase. | 62ª Reunión |
| PNUMA | Eritrea | Plan de eliminación gradual de SAO | 2009 | Sistema de concesión de licencias sin implantar. | 61ª Reunión |
| ONUDI | Eritrea | Plan de eliminación gradual de SAO | 2009 | Legislación SAO sin estatuir. | 62ª Reunión |
| PNUMA | Guatemala | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados y suficientes fondos en esta fase.. | 62ª Reunión |
| PNUMA | Kuwait | Plan de eliminación gradual de SAO | 2008 | Auditoria de verificación sin acabar a tiempo. | 61ª Reunión |
| ONUDI | Kuwait | Plan de eliminación gradual de SAO | 2008 | Auditoria de verificación sin acabar a tiempo. | 61ª Reunión |
| Francia | República Democrática Popular de Lao | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Tasa de desembolso insuficiente. | 61ª Reunión |
| PNUD | Perú | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Retraso en el primer tramo por cambios institucionales. | 61ª Reunión |
| PNUMA | Perú | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados. Suficientes fondos en esta fase. | 62ª Reunión |
| PNUD | Saint Kitts y Nevis | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Bajo desembolso. | 61ª Reunión |
| PNUMA | Saint Kitts y Nevis | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | El país recibió el 2º y el 3er tramo anual. Suficientes fondos en esta fase. | 62ª Reunión |
| PNUMA | San Vicente y las Granadinas | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Insuficiente avance logrado respecto de la ejecución de los tramos aprobados. | 62ª Reunión |
| PNUMA | Suriname | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Insuficiente avance logrado respecto de la ejecución de los tramos aprobados y suficientes fondos en esta fase. | 62ª Reunión |
| Banco Mundial | Turquía | Plan de eliminación gradual de CFC | 2008 | Auditorias de verificación (2007 y 2008) sin terminar y programa anual incompleto. | 61ª Reunión |

# Tabla 2

TRAMOS ANUALES SIN PRESENTAR

QUE DEBÍAN HABERSE PRESENTADO POR PRIMERA VEZ A LA 60A REUNIÓN

| Organismo | País | Sector | Tramo | Razones alegadas por el retraso | Presentación planificada a la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUMA | Burundi | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Bajo desembolso y lenta ejecución. | 61ª Reunión |
| ONUDI | Burundi | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Suficientes fondos para el tramo actual. | 61ª Reunión |
| Francia | República Centroafricana | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Tasa de desembolso insuficiente en el 1er tramo. | 61ª Reunión |
| PNUMA | República Centroafricana | Plan de eliminación gradual de CFC | 2009 | Bajo desembolso y arranque lento del primer tramo. | 61ª Reunión |
| PNUD | República Democrática del Congo | Plan de eliminación gradual de CFC | 2008 | Bajo desembolso. | 61ª Reunión |
| PNUMA | República Democrática del Congo | Plan de eliminación gradual de CFC | 2008 | Avance insuficiente respecto de la ejecución del tramo aprobado por cambios estructurales y administrativos en el Ministerio.. | 61ª Reunión |
| PNUMA | Guinea Ecuatorial | Plan de eliminación gradual de SAO | 2010 | Retrasos en el inicio de la ejecución del primer tramo, aunque hay suficientes fondos en esta fase. | 61ª Reunión |
| PNUMA | Haití | Plan de eliminación gradual de CFC | 2010 | Suficientes fondos en esta fase. | 63ª Reunión |
| PNUMA | Arabia Saudita | Plan de eliminación gradual de SAO | 2010 | Auditoria de verificación sin terminar. | 61ª Reunión |
| ONUDI | Arabia Saudita | Plan de eliminación gradual de SAO | 2010 | Auditoria de verificación sin terminar. | 61ª Reunión g |
| PNUD | Sierra Leona | Plan de eliminación gradual de SAO | 2010 | Bajo desembolso. | 61ª Reunión |
| PNUMA | Sierra Leona | Plan de eliminación gradual de SAO | 2010 | Retrasos en el inicio de la ejecución del primer tramo, aunque hay suficientes fondos en esta fase. | 61ª Reunión |
| Banco Mundial | Túnez | Plan de eliminación gradual de SAO | 2008 | Retrasos en el abastecimiento de equipos en el sector de servicios y mantenimiento y bajo desembolso. | 61ª Reunión |

Anexo I